凤政发〔2018〕163号

2018 年秋季凤凰镇重大动物疫病

实  施  方  案

根据《2018年凤凰镇秋季重大动物疫病防控工作实施意见》，对我镇秋防工作制定以下实施方案

一、购买普查、免疫所需物品、器材，为防控工作做好准备，对镇储备库物资进行盘查、补充，更换消毒液。

二、9月28日召开村级防疫员会议，对村级防疫员进行技术培训，部署2018年秋季的重大动物疫病普查、免疫工作。

三、9月28日至30日为普查、免疫阶段，村防疫员对辖区内所养动物进行详细普查并进行免疫。

四、10月10日至25日为查漏补缺阶段，村防疫员对辖区内遗漏的动物进行补免。

五、10月25日至30日为镇兽医站自查阶段，期间资料整理阶段，对所普查、免疫档案进行整理归档，并对各村动物防疫员进行考核。

六、在整个普查、免疫期间镇指挥部组织人员进行督察、指导。

2018年10月10日

凤凰镇党政办公室                         2018年10月10日印发