## Sheet2
2023年《政府工作报告》重点工作3月份完成情况通报表
序号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 | 完成情况 | 责任单位
1 | 地区生产总值增长5.5%以上，一般公共预算收入增长6%以上，固定资产投资增长10%以上，居民人均可支配收入增长5.5%左右，社会消费品零售总额增长5%以上，全面完成上级下达的节能减排约束性指标。 | 一般公共预算收入增长-15%，固定资产投资增长10%，力争批零住餐业同比增速分别完成22%、33%、66%和62%，社会消费品零售总额增速10%以上，制定年度减排项目计划。 | 一般公共预算收入增长-8.54%；固定资产投资预计同比增长10%；批零住餐业预计分别同比增长12%、26%、32%和68%，社会消费品零售总额预计同比增长4.5%以上。已确定年度减排项目计划，其中气减排项目17个、水减排项目4个。 | 区发改局（牵头） 区财政局 区商务局 临淄生态环境 分局 区统计局提供 数据
2 | 聚焦4条化工主导产业链，突出抓好齐鲁石化100万吨乙烯、睿霖化工烷烃综合利用和烯烃一体化、聚合顺50万吨尼龙新材料等项目建设，推动产业链条高端化、差异化发展。 | 齐鲁石化乙烯项目：协助齐鲁石化完成项目在中石化立项。睿霖化工：编制土地征收成片开发方案。聚合顺尼龙新材料：进行招投标，做好土地招拍挂等。 | 齐鲁石化乙烯项目：目前已完成可研报告编制和总部审查，完成了项目工艺技术、市场和资源、安全、节能与环保、财务经济、综合论证等专项论证，预计2023年4月项目获批。睿霖化工：已纳入2023成片开发方案初稿。聚合顺尼龙新材料：正在变更设计，用地已摘牌。 | 区发改局 齐鲁化工区管委会 区自然资源局
3 | 聚焦5条新兴产业链，全力保障大数据产业园、齐鲁氢能产业园、电科北方集成电路新材料产业园等园区规划建设，加快信创生态基地、众联能创高端零部件生产基地、现代庆炀工业机器人等项目进度，不断积聚产业势能。 | 1.对接做好用地指标保障，相关项目纳入成片开发初稿。2.督促项目进度，发现问题及时交办。3.庆炀项目基本竣工。 | 1.已完成园区内市重大项目要素情况梳理，将亟需要素申请纳入了全市亟需解决问题清单，做好对上争取；2.梳理项目存在的问题，将其中30项纳入了《全市第一批亟需解决问题清单》，剩余项目已纳入临淄区问题清单，已按照责任分工做好交办。 | 区发改局 (牵头） 临淄经济开发区管委会 区自然资源局 临淄规划管理 办公室 区投资促进 中心 区大数据中心
4 | 聚焦6大传统产业集群，规划建设高分子产业园、专用化学品产业园等专业园区，抓好稀土企业搬迁、齐都药业原料药等项目建设，增塑产业集群发展新优势。 | 高分子产业园：确定项目选址内规划设计初稿。专用化学品产业园、稀土企业搬迁：1.开展控制性规划编制工作。2.山东盛和新材料办理施工许可证，进行生产车间、原料仓库施工；淄博加华进行仓库钢结构施工。齐都药业原料药:管道安装完成，仪表电器安装完成70%,车间外围管线安装完成90%,净化施工完成90%。 | 齐都药业原料药:主要设备就位完成，管道安装完成100%，仪表电器安装完成75%，车间外围管线安装完成93%，净化施工完成92%。 | 区财政局 区工信局 区发改局
5 | 深入实施现代服务业突破发展三年行动计划，力争规上服务业营业收入增长10%以上。 | 规上服务业营业收入完成同比增长18%左右。 | 1-2月份实际完成同比增长-11.4%，预计1-3月同比增长3.5%。 | 区发改局
6 | 进一步完善物流基础设施，积极发展“互联网+交通运输”，打造更加智慧畅通的物流体系。 | 冷链仓储物流项目二期：土地指标手续获批，完成环评。物流体系：继续通过货运动态监控系统强化管理。 | 冷链仓储物流项目二期：土地指标手续获批，完成环评。 | 区发改局 区交通运输局
7 | 加快奥德隆国际广场、希尔顿·欢朋酒店等项目建设，丰富鱼盐里、方正2009等功能业态，释放更多消费需求。 | 奥德隆国际广场：建筑外立面装修，签约招商；预计累计完成年度投资200万元。希尔顿·欢朋酒店：桩基施工完成，微型支护桩施工完成。 | 奥德隆国际广场：正在进行建筑外立面装修，签约招商工作有序进行，完成累计年度投资200万元。 | 区发改局 区商务局 区大数据中心
8 | 加大重点企业培育辅导力度，全力支持企业挂牌上市。 | 力争海湾吊装提报新三板挂牌材料；中南医药通过新三板审核。 | 海湾吊装于3月10日上报新三板挂牌申请材料，中南药包于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统举行挂牌仪式，成为全面注册制发布以来我区首家实现挂牌的企业。 | 区发改局
9 | 聚焦产业转型升级、“两新一重”等关键领域，精心谋划储备一批强基础、利长远、增动能的优质项目。 | 年内省级重点项目一季度计划开工项目全部开工。 | 一季度，博远化工年产36000吨有机过氧化物项目等3个计划开工项目已全部开工。 | 区发改局
10 | 实施企业创新平台“扩量提质”工程，新增市级以上创新平台10家。 | 征集企业平台建设需求；了解评审重点及企业申报材料存在问题。 | 通过调研初审，推荐山东胜越石化、清田塑工、赛尔化工、旭佳化工、天辰齐翔申报2023年市级企业技术中心。 | 区发改局 区工信局 区科技局 区人社局
11 | 深化与驻地央企融合发展，在产业升级、安全环保、民生保障等重点领域开展更深层次交流合作，实现共建共赢。 | 与大型央企对接，探索适合重点领域开展更深层次交流合作的项目，实现共建共赢。 | 与齐鲁公司对接确定今年重点合作项目;1.投资10亿元的25万吨/年聚丙烯项目，目前已完成文物勘探工作，考古发掘申请已报省文物局待批；2.总投资约135亿元的转型升级技术改造项目，目前已完成可研报告的编制和总部的审查，项目工艺技术、市场和资源、安全、节能与环保、财务经济、综合论证等专项论证已完成，预计2023年4月份项目获批，2025年完成项目建设。 | 区发改局（牵头） 区工信局 区应急管理局 临淄生态环境分局
12 | 新建200处5G基站，增设一批公共停车位、充电桩。 | 5G基站：完成新建基站40处，对各产业园区进行实地调研，筛查信号薄弱区域。停车位：协调公立医院、交通枢纽停车场接入区级智慧停车信息管理平台。充电桩：至少建设完成100个个人充电桩、20个公共充电桩。建立周调度工作机制，抓好项目推进。 | 截至3月，建设完成113个人充电桩、46个公共充电桩。 | 区工信局 区综合行政执法局 区发改局
13 | 大力发展环保产业，加强核心技术攻关，新增分布式光伏容量8万千瓦。 | 一季度完成建设容量2万千瓦。建立周调度工作机制，积极推进项目建设。 | 建设分布式光伏容量2.46万千瓦，每周二上午召集各镇、街道和相关部门召开协调会，推进项目建设。 | 区发改局
14 | 建成投用北部能源供应中心。 | 协调相关部门和镇、街道，调度中豪能源召开会议或现场推进项目建设。 | 协调自然资源部门土地手续问题，项目正在建设中。 | 区发改局
15 | 严控“两高”项目审批，关停齐鲁热电8台低效燃煤锅炉，加大清洁取暖替代推广力度。 | 研究制定齐鲁石化8台煤电机组在2023年底前关停具体方案并逐级上报。 | 已制定齐鲁石化8台煤电机组关停具体方案，明确时间节点，并逐级上报至省能源局。 | 区发改局（牵头） 区行政审批服务局
16 | 用足用好中央财政预算内资金，加快独立工矿区改造提升。 | 协助项目单位做好中央预算内投资项目评审。 | 组织工业学校实训基地项目、齐陵街道第二幼儿园项目参加独立工矿区中央预算内投资项目省级评审。 | 区发改局
17 | 标本兼治防范重大金融风险，严守不发生区域性金融风险底线。 | 开展民间投融资机构涉非涉稳风险排查，对单笔500万以上企业贷款与银行机构对接，了解处置方式，明确处置时间。 | 一是对涉及我区的山东思远蔬菜专业合作社进行风险排查，通过排查未发现该公司存在涉嫌非法集资风险。二是加强对单笔500万元以上不良贷款的调度，建立月调度机制和工作台账，了解处置方式、处置时间，今年以来已累计处置不良贷款1.73亿元。 | 区发改局