金山镇人民政府文件

金政发〔2020〕41号

金山镇人民政府

关于创建国家卫生镇的工作方案

各村（居）、镇直各部门：  
　　创建国家卫生镇是为了提高我镇卫生水平，净化、绿化、美化和亮化镇村环境，提高全镇人民群众健康水平，对于改善创业人居环境，推进“美丽乡村、宜居小镇”建设进程具有十分重要的意义。为确保创建工作顺利完成，现根据《国家卫生镇标准》，结合我镇实际情况，制定本工作实施方案。  
　　一、指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，动员全镇人民和全社会的力量，扎实开展创建国家卫生镇工作，坚持治本与治标相结合，建设与科学管理并重，促进我镇经济社会协调发展，力争2021年实现创建国家卫生镇的目标。  
　　以创建国家卫生镇为载体，对照标准，全民动员、人人参与，开展环境综合治理，加快完善基础设施和强化长效管理措施，增强整体服务功能，改善生产、生活和投资环境，提高人口素质和环境质量，促进经济发展，营造生产发展、生态良好的环境，加快我镇现代化建设的发展进程。   
　　二、创建范围  
　　根据金山镇社会经济的发展，本次创建重点区域全镇范围。

三、实施步骤  
　　（一）宣传发动阶段（1月1日-3月31日）

1、召开全体干部动员大会，充分发动。

2、以创建工作领导小组名义召开全镇各村（居）党支部动员会。

3、张贴宣传标语、公告。

4、组织大扫除活动。

5、办公室实行督查。

（二）重点整治阶段（4月1日-9月30日）

1、省级、市级卫生村创建；

2、违法建筑、乱搭乱建拆除整顿；

3、车辆乱停乱放的规范；

4、环境卫生的整治；

5、旱厕改造的实施。

（三）自查整改阶段（10月1日-10月30日）

对照创建考核工作各项指标要求，认真开展自查自纠，完善有关软件资料，由环卫专干、环卫监督员以及保洁员对本辖区卫生进行不定期地自查，对照标准，查漏补缺，切实消灭卫生死角。针对发现的问题，积极加以整改。

（四）巩固提高阶段（11月1日-12月30日）

开展全面的环境整治和各项创建活动，如期完成建设项目和专项整治任务，做到完成一项巩固一项，并建立长效机制。根据办公室督查反馈意见，对存在的问题积极整改，由创建小组领导对各项整改工作进行检查验收，确保各项整改实施到位，争取通过上级部门的检查验收。

四、创建标准

（一）镇域净化、绿化、硬化、亮化、美化好，建筑物整洁规划有序。环卫设施完善，有专人负责清扫保洁。办公区域整洁美观，卫生状况良好，无乱堆杂物、乱倒垃圾、乱排污水现象。

（二）工作秩序好。严守工作纪律，无喧哗吵闹，无集体上访。

（三）交通秩序好。车辆定点停放，无乱停乱靠现象。

（四）绿化美化好。绿化带、花坛植被良好，无垃圾、无裸露土层。花草树木生长良好，修剪及时，无擅自砍伐绿化林木和随意损坏现象。

（五）治安秩序好。无小摊小贩进出，无财物失盗现象。

（六）除害秩序好。各村单位定期定点投放毒饵，防止病虫害。

五、具体措施

（一）严格落实领导责任。由创建领导小组负总责，创建办公室负责日常工作和业务指导，并将任务逐级分解，按倒计时办法，一项一项地狠抓落实，坚决完成进度计划。责任落实到人，真正做到每项工作有人把关，事事有人管，件件有人抓。

（二）要配合工作形成合力。全体干部要服从安排，统一行动，互相配合，形成合力，做到团结协作，整体联动，心往一处想、力往一处使，工作不等不靠，主动抓好，逐项落实。

（三）要加大督查力度。本次行动督查具体由办公室负责，办公室主要领导亲自督查，每周开展督查和不定期抽查。

金山镇人民政府

2020年4月8日