临政字〔 2024〕19号

临淄区人民政府

关于对《政府工作报告》等重点工作实行

督查的通知

各镇人民政府、街道办事处，各开发区管委会，区政府各部门，有关企事业单位：

今年的《政府工作报告》从八大方面对全区2024年各项工作进行了安排部署，并提出了明确的工作目标和要求。各单位要切实提高思想认识，围绕贯彻落实区“两会”精神，加快建设“共同富裕先行区”，全面开创新时代社会主义现代化强区建设新局面。

前期，根据区政府工作安排，区政府督查室对《政府工作报告》进行了分解，并对照区委经济工作会、全区务虚会、全区聚力突破招商引资和项目建设动员大会会议精神，调度形成了月度目标任务（详见附件）。各责任单位要对照责任分工，以“1221”工作体系为引领，细化目标任务，周密安排部署，以月保季、以季保年，确保各项年度目标任务有序落实。

每月结束后2个工作日内，各单位要对照月度目标任务填写当月完成情况，填报事项要力求内容简洁、数据清楚，以电子版和PDF版（经单位主要负责人签字、加盖公章）两种形式报区政府督查室。有明确牵头单位的事项，由牵头单位梳理汇总后报送。

联系电话：7220589

协同办公邮箱：临淄区政府督查室

附件：2024年《政府工作报告》等重点工作任务分解表

临淄区人民政府

2024年3月14日

（此件公开发布）

附件
2024年《政府工作报告》等重点工作任务分解表
序号	年度目标任务	一季度目标任务	二季度目标任务	三季度目标任务	四季度目标任务	区政府
责任领导	责任单位
1	地区生产总值增长2%以上,一般公共预算收入扣除齐鲁石化因素同口径增长4.5%左右，固定资产投资增长6%以上，居民人均可支配收入增长5%左右，居民消费价格保持在合理区间，外资外贸保持稳定增长，全面完成上级下达的节能减排降碳和环境质量改善约束性指标。
4月	一季度地区生产总值增长1%左右，一般公共预算收入扣除齐鲁石化公司因素同口径增长-19.4%，固定资产投资增长2%，居民人均可支配收入增长5%左右，完成一季度减排系统录入。	7月	二季度地区生产总值增长0.5%左右，一般公共预算收入扣除齐鲁石化公司因素同口径增长-8.0%，居民人均可支配收入增长5%左右，完成二季度减排系统录入。	10月	三季度地区生产总值增长1.5%左右，一般公共预算收入扣除齐鲁石化公司因素同口径增长2.4%，固定资产投资增长2%，居民人均可支配收入增长5%左右，完成三季度减排系统录入。	张敬帅
房美男	区发改局
区财政局
区商务局
临淄生态环境分局
齐化税务局
区税务局
区工信局
区住建局
区交通运输局
区商务局
区农业农村局
区统计局提供数据
各镇、街道
2月	一般公共预算收入扣除齐鲁石化公司因素同口径增长-20.5%，固定资产投资增长3%。	5月	一般公共预算收入扣除齐鲁石化公司因素同口径增长-14.5%，固定资产投资与去年同期持平。	8月	一般公共预算收入扣除齐鲁石化公司因素同口径增长-3.9%，固定资产投资增长1%。	11月	一般公共预算收入扣除齐鲁石化公司因素同口径增长3.9%，固定资产投资增长1%。
3月	一般公共预算收入扣除齐鲁石化公司因素同口径增长-22.3%，固定资产投资增长6%。	6月	一般公共预算收入扣除齐鲁石化公司因素同口径增长-11.6%，固定资产投资增长1%。	9月	一般公共预算收入扣除齐鲁石化公司因素同口径增长0.8%，固定资产投资与去年同期持平。	12月	全年地区生产总值增长2%以上，一般公共预算收入扣除齐鲁石化公司因素同口径增长4.5%左右，固定资产投资增长6%以上，居民人均可支配收入增长5%左右，完成减排计划内减排项目。
2	积极培育壮大市场主体，推动“准四上”企业升规纳统，力争新纳统“四上”企业90家以上。
按照分类培育高质量纳统工作实施方案要求，各行业主管部门分别建立“准四上库”、“种子库”和“达规库”，并对其实施动态管理，做好重点潜力企业的培育扶持和跟踪监测。	4月	及时跟踪在库企业生产经营情况，特别是新开业（投产）单位，因改制、重新注册、合并或拆分产生的新单位，停业（歇业）恢复运营单位，对于已符合纳统条件的企业，联合行业主管部门积极调度跟进企业纳统进展，主动为纳统材料准备提供业务指导，确保符合条件的企业新增入库。	7月	及时跟踪在库企业生产经营情况，特别是新开业（投产）单位，因改制、重新注册、合并或拆分产生的新单位，停业（歇业）恢复运营单位，对于已符合纳统条件的企业，联合行业主管部门积极调度跟进企业纳统进展，主动为纳统材料准备提供业务指导，确保符合条件的企业新增入库。	10月
开展年度第一批新增工作。召开行业主管部门年度纳统工作专题会议，及时跟踪在库企业生产经营情况，积极引导企业入库，做到应入尽入、应统尽统。	张敬帅
房美男	区统计局
区发改局
区工信局
区商务局
区住建局
区文旅局
区科技局
区交通运输局
2月
5月
8月
11月
3月
6月
9月
12月	完成月度建筑业、房地产开发经营业、其他有5000万元及以上在建项目法人单位申报工作。
开展年度第二批新增工作。召开行业主管部门年度纳统工作推进会，及时跟踪在库企业生产经营情况，积极引导企业入库，做到应入尽入、应统尽统。完成新纳统“四上”企业121家以上。
3	做好上市服务保障，新增新三板挂牌企业1家。
4月	督促2家企业启动挂牌程序，进行企业内部规范整改。	7月	协助拟挂牌企业完善新三板所需上报的材料。	10月	组织上市挂牌企业受资本市场专家、机构提供上市挂牌咨询服务2次。	张敬帅	区财政局
2月	实地调研拟新三板挂牌企业2家，开展政策宣传。	5月	梳理拟挂牌企业需协调解决的问题，协助开具合规证明，召开上市挂牌协调会。	8月	组织拟挂牌企业及后备企业参加资本市场系列培训3次以上。	11月	督促拟挂牌企业上报新三板挂牌材料，拿到挂牌受理函。
3月	梳理符合要求的拟新三板挂牌企业，储备优质拟挂牌企业资源。	6月	推动上市企业定向增发2亿元以上。	9月	协助拟挂牌企业完成质控和券商内核。	12月	1家企业取得全国股转系统同意函、完成登记、举办挂牌仪式。
4	动态调整优质中小企业培育库，新培育市级以上瞪羚、单项冠军、“专精特新”企业12家以上。
4月	根据企业组织材料情况，逐一进行查缺补漏，并完成创新型中小企业及专精特新中小企业申报推荐。	7月	按照省瞪羚及省单冠申报通知，组织企业开展项目申报。	10月	征求部门意见，完成市瞪羚、独角兽和哪吒企业的推荐申报。	张敬帅
房美男	区工信局
2月	根据规上企业近三年数据核算相关数据指标，筛选部分企业作为年度申报重点。	5月	按照工信部通知要求，组织开展专精特新“小巨人”企业申报。	8月	积极与市工信局沟通，不断完善企业申报材料，力争全部推荐到省工信厅。	11月	积极与上沟通，完成年度新培育市级以上瞪羚、单项冠军、“专精特新”企业12家以上目标任务。
3月	按照省市通知要求，组织开展创新型中小企业、省专精特新中小企业申报。	6月	根据申报通知要求，在征求相关部门意见的基础上，完成专精特新“小巨人”企业推荐申报工作。	9月	组织开展市瞪羚企业、独角兽企业和哪吒企业申报。	12月	总结谋划明年重点申报工作。
5	高质量完成第五次全国经济普查工作。
4月	1.登记查疑补漏。根据部门提供的新增单位、入户调查结果与普查单位名录差异情况、法人单位和产业活动单位关联审核情况等进行查疑补漏。
2.数据集中审核，发现问题，及时反馈核实修改。	7月	1.数据验收，按照上级统一部署，组织开展数据验收工作。
2.配合上级部门，对单位填报率、普查表主要指标的填报情况进行质量抽查，高质量完成第五次全国经济普查工作。
张敬帅
房美男	区第五次全国经济普查领导小组办公室（区统计局）
区发改局
区科技局
区工信局
区财政局
区商务局
区住建局
区交通运输局等
各镇、街道
2月	1.完成一套表单位数据采集审核、验收及上报工作。
2.非一套表单位录入工作。做到随报随审，及时发现问题。	5月	数据检查。随机抽取普查小区，对小区内全部已上报单位进行数据质量核查。
3月	完成非一套表单位采集审核、验收及上报工作。	6月	配合上级部门，对单位填报率、普查表主要指标的填报情况进行质量抽查。
6	聚焦“456”产业链群，做实“链长制”推进机制，系统集成发力、提升产业能级，力争地方规上工业增加值增速突破6%。
4月	按照产业链做好重点企业的跟踪服务，积极协调解决企业在生产经营、项目建设、招商引资等方面的突出问题。	7月	组织各产业链专班对链内企业开展调研，匹配上半年重点企业中产值增速偏低的企业，重点关注、重点对接、重点帮扶。	10月	对三季度产值增速偏低的镇办、专班进一步帮扶指导，细致研究推动措施。	张敬帅
房美男	区产业链发展领导小组办公室（区工信局）
领导小组各成员单位
2月	深入调研齐鲁石化公司12.23事故对全区工业经济的影响，全面了解企业生产经营状况。组织各产业链专班制定本年度产业链工作方案。	5月	组织各产业链对今年（拟）投产重点工业项目的建设进度及投产时间，掌握项目进度。	8月	分产业链选取部分重点企业一对一调研，了解企业生产经营状况。	11月	组织各产业链专班对全区工业企业的基本情况、主要产品产量、地产地销及服务活动等进行更加深入的摸底。
3月	组织部署各产业链专班对链内企业进行调研，积极引导企业合理安排生产计划，鼓励有市场、有效益、有订单的企业开足马力、释放产能。	6月	进一步对产业链内新投产的重点工业项目新增产值情况进行调研，了解实际情况。	9月	做好产业链内新投产工业项目的跟踪服务，力争项目早日达产达效。	12月	做好全区工业经济运行调度研判，科学指导镇办抓好工业生产，确保全年地方规上工业增加值增速突破6%。
7	加快主导产业“膨胀”发展，依托齐鲁石化、鑫泰石化、天辰齐翔等链主企业，突出抓好鲁油鲁炼转型升级、烷烃综合利用、尼龙新材料二期等重大项目，持续延链补链强链，增塑产业发展新优势。
4月	鲁油鲁炼转型升级项目：进行项目配套原油管线路编制工作；绿色低碳烯烃一体化项目：装置基础土建施工完成10%；尼龙新材料二期项目：继续编制环评、能评、安评材料。	7月	鲁油鲁炼转型升级项目：开展基础设计；绿色低碳烯烃一体化项目：装置基础土建施工完成45%；尼龙新材料二期项目：继续开展初步设计，进行手续办理。	10月	鲁油鲁炼转型升级项目：继续开展基础设计、施工图设计；绿色低碳烯烃一体化项目：设备框架开始施工；尼龙新材料二期项目：开展详细设计。	张敬帅
房美男	区发改局
齐鲁化工区管委会
区工信局
2月	鲁油鲁炼转型升级项目：可研报告完成，报中石化审批；绿色低碳烯烃一体化项目：用地挂牌；尼龙新材料二期项目：环评、能评、安评初稿完成。	5月	鲁油鲁炼转型升级项目：开展能评编制工作；绿色低碳烯烃一体化项目：装置基础土建施工完成20%；尼龙新材料二期项目：完成环评、能评、安评初稿。	8月	鲁油鲁炼转型升级项目：继续开展基础设计；绿色低碳烯烃一体化项目：装置基础土建施工完成70%；尼龙新材料二期项目：继续开展初步设计，进行手续办理。	11月	鲁油鲁炼转型升级项目：开展施工图设计；绿色低碳烯烃一体化项目：设备安装完成50%；尼龙新材料二期项目：继续进行详细设计。
3月	鲁油鲁炼转型升级项目：准备项目纳规所需材料；绿色低碳烯烃一体化项目：用地摘牌，开工建设；尼龙新材料二期项目：编制环评、能评、安评材料。	6月	鲁油鲁炼转型升级项目：开展水土保持报告书编制工作；绿色低碳烯烃一体化项目：装置基础土建施工完成30%；尼龙新材料二期项目：开展初步设计，进行手续办理。	9月	鲁油鲁炼转型升级项目：开展基础设计、施工图设计；绿色低碳烯烃一体化项目：地下基础的浇筑施工完成；尼龙新材料二期项目：继续开展初步设计，进行手续办理。	12月	鲁油鲁炼转型升级项目：继续开展施工图设计；绿色低碳烯烃一体化项目：设备安装完成70%；尼龙新材料二期项目：继续进行详细设计。
8	加快新兴产业“增量”发展，开工建设现代工业机器人产业园、遨博协作机器人产业基地，建成投用信创基地，启动智能网联汽车二期项目，助推新兴产业加速崛起。
4月	工业机器人产业基地：推进项目施工图设计，推进土地手续办理。遨博协作机器人产业基地：建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证办理完成，完成开工前期准备。信创基地：通风、桥架、强电、给水、消防喷淋施工完成30%，内墙抹灰施工完成20%。	7月	工业机器人产业基地：进行基础施工。遨博协作机器人产业基地：进行基础施工。信创基地：通风、桥架、强电、给水、消防喷淋施工75%，室内墙、地砖施工25%，内墙抹灰完成80%。	10月	工业机器人产业基地：进行主体建设。遨博协作机器人产业基地：进行主体建设。信创基地：完成室内墙、地砖、办公区吊顶、消防喷淋、配电设备、室外管网施工。	贾继元	临淄经济开发区管委会
区工信局
区财政局
凤凰镇
稷下街道
2月	工业机器人产业基地：考察选择设计及施工单位，制作项目环评立项简介。遨博协作机器人产业基地：与设计院对接，推进施工图设计。信创基地：完成屋面墙体保温。	5月	工业机器人产业基地：施工图设计完成，办理土地、规划、施工等相关手续。遨博协作机器人产业基地：开工建设。信创基地：通风、桥架、强电、给水、消防喷淋施工完成45%，内墙抹灰施工完成40%。	8月	工业机器人产业基地：进行基础施工。遨博协作机器人产业基地：进行基础施工。信创基地：通风、桥架、强电、给水、消防喷淋施工完成90%，室内墙、地砖施工完成50%，内墙抹灰完成，楼梯石材施工完成30%，外部围墙、门卫室施工完成。	11月	工业机器人产业基地：进行主体建设。遨博协作机器人产业基地：进行主体建设。信创基地：完成室内木门安装、室外铺装、沥青道路施工，泵房设备安装、车库金刚砂地、幕墙安装、外墙真石漆。
8	加快新兴产业“增量”发展，开工建设现代工业机器人产业园、遨博协作机器人产业基地，建成投用信创基地，启动智能网联汽车二期项目，助推新兴产业加速崛起。	3月	工业机器人产业基地：完成项目施工可研报告、项目环评立项简介。遨博协作机器人产业基地：完成施工图设计，办理建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等手续。信创基地：通风、桥架、强电、给水、消防喷淋施工完成15%。智能网联汽车产业园二期项目：制定智能网联汽车产业项目二期园区初步设计方案。	6月	工业机器人产业基地：进行场地平整、基础开挖。遨博协作机器人产业基地：进行基础施工。信创基地：通风、桥架、强电、给水、消防喷淋施工完成60%，内墙抹灰施完成工60%。	9月	工业机器人产业基地：进行基础施工。遨博协作机器人产业基地：进行主体建设。信创基地：通风、桥架、强电、给水完成，消防喷淋施工完成90%，室内墙、地砖施工75%，楼梯石材施工完成60%。	12月	工业机器人产业基地：进行主体建设。遨博协作机器人产业基地：进行主体建设。信创基地：卫生清理，竣工验收。智能网联汽车产业园二期项目：落地智能网联汽车及新能源汽车零部件项目2个。	贾继元	临淄经济开发区管委会
区工信局
区财政局
凤凰镇
稷下街道
9	加快传统产业集群“焕新”发展，多点发力支持齐都药业、包钢灵芝等企业增资扩产、转型升级。
4月	齐都药业：年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目完成主体封顶。包钢灵芝：包钢二期氯化稀土冶炼分离、稀土应用新材料转型升级搬迁入园项目进行环评、能评手续办理。	7月	齐都药业：年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目完成净化工程施工材料进场。直立式软袋输液车间配套智能立体仓库技术改造项目完成规划手续办理。包钢灵芝：包钢二期氯化稀土冶炼分离、稀土应用新材料转型升级搬迁入园项目完成用地手续办理。	10月	齐都药业：年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目净化工程施工完成90%。直立式软袋输液车间配套智能立体仓库技术改造项目基础施工完成，钢结构进场。包钢灵芝：包钢二期氯化稀土冶炼分离、稀土应用新材料转型升级搬迁入园项目进行基础施工、土方回填。	张敬帅
房美男	区工信局
齐鲁化工区管委会
临淄经济开发区管委会
区发改局
区科技局
区统计局
区投资促进中心
金山镇
稷下街道
9	加快传统产业集群“焕新”发展，多点发力支持齐都药业、包钢灵芝等企业增资扩产、转型升级。	2月	齐都药业：年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目口服制剂车间3层施工完成50%。包钢灵芝：包钢二期氯化稀土冶炼分离、稀土应用新材料转型升级搬迁入园项目进行立项、用地手续办理。	5月	齐都药业：年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目完成墙体砌筑及外墙施工。包钢灵芝：包钢二期氯化稀土冶炼分离、稀土应用新材料转型升级搬迁入园项目进行环评、能评手续办理。	8月	齐都药业：年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目净化工程施工完成30%。直立式软袋输液车间配套智能立体仓库技术改造项目完成文物、施工许可证手续办理。包钢灵芝：包钢二期氯化稀土冶炼分离、稀土应用新材料转型升级搬迁入园项目开展施工图审图前期工作，做好施工准备。	11月	齐都药业：年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目完成净化工程施工，开始设备进场。直立式软袋输液车间配套智能立体仓库技术改造项目钢结构主体施工完成40%。包钢灵芝：氯包钢二期化稀土冶炼分离、稀土应用新材料转型升级搬迁入园项目进行一层主体施工。	张敬帅
房美男	区工信局
齐鲁化工区管委会
临淄经济开发区管委会
区发改局
区科技局
区统计局
区投资促进中心
金山镇
稷下街道
3月	齐都药业：年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目口服制剂车间3层施工完成。包钢灵芝：包钢二期氯化稀土冶炼分离、稀土应用新材料转型升级搬迁入园项目完成立项、用地手续办理。	6月	齐都药业：年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目完成主体验收。包钢灵芝：包钢二期氯化稀土冶炼分离、稀土应用新材料转型升级搬迁入园项目进行环评、能评手续办理。	9月	齐都药业：年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目净化工程施工完成60%。直立式软袋输液车间配套智能立体仓库技术改造项目开工建设，基础施工完成50%。包钢灵芝：包钢二期氯化稀土冶炼分离、稀土应用新材料转型升级搬迁入园项目进行土方开挖和基础施工。	12月	齐都药业：年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目设备安装完成30%。直立式软袋输液车间配套智能立体仓库技术改造项目钢结构主体施工完成70%。包钢灵芝：二期氯化稀土冶炼分离、稀土应用新材料转型升级搬迁入园项目进行一层主体施工。
10	启动新一轮技术改造专项行动，引导企业装备数字化换代、车间智能化升级、工厂网络化发展，实施市级重点技改项目50个，打造10个数字赋能典型应用场景。
4月	抓好重点技改项目调度管理，力争项目年度计划投资完成率达到15%以上。	7月	抓好重点技改项目调度管理，力争项目年度计划投资完成率达到40%以上。组织优秀服务商对有需求的应用场景“一对一”上门提供数字技术服务。	10月	加快推动重点技改项目建设，力争项目年度计划投资完成率达到80%以上。	张敬帅
房美男	区工信局
2月	围绕高端化、智能化、绿色化，梳理策划一批大项目好项目，争取30个以上项目入选市级重点技改项目。	5月	抓好重点技改项目调度管理，力争项目年度计划投资完成率达到20%以上。累计举办或组织参加2场次工业互联网对接活动，提升企业数字化转型能力。	8月	抓好重点技改项目调度管理，力争项目年度计划投资完成率达到50%以上。	11月	组织企业积极申报设备（软件）购置补助等扶持政策，引导企业加快改造升级，增强企业市场竞争力。遴选优秀应用场景申报市级及以上试点示范项目。
3月	抓好重点技改项目服务管理，力争项目年度计划投资完成率达到10%以上。调研各镇办确定全年应用场景培育对象。	6月	加快推动重点技改项目建设，力争20个以上市重点技改项目开工建设，年度计划投资完成率达到35%以上。	9月	做好市重点技改项目中期调整工作，力争50个项目入选市级重点技改项目。累计举办或组织参加6场次工业互联网对接活动，提升企业数字化转型能力。	12月	加快推动重点技改项目建设，年度计划投资完成率达到100%，打造完成不少于10个数字赋能典型应用场景。
11	深入开展服务业提质扩容攻坚行动，强化业态创新、模式创新、技术创新，力争现代服务业增加值占服务业比重提高到54%以上。
4月	对接一季度现代服务业增加值完成情况，力争占服务业比重提高到52%左右。	7月	持续提升现代服务业增加值占比，力争上半年占比提高到53%左右。	10月	对接前三季度现代服务业增加值完成情况，力争占服务业比重提高到53.5%左右。	张敬帅
房美男	区发改局
区统计局提供数据
2月	开展服务业重点企业、重点行业调研，推动规上服务业企业复工复产。	5月	开展交通运输、科技、租赁等重点行业情况监测分析，确保主要行业运行稳定。	8月	开展服务业重点企业运行情况调研，指导企业填报联网直报数据，确保经营数据“颗粒归仓”。	11月	引导准达标纳统服务业企业入库。
3月	调度、分析服务业运行指标，确保服务业主要运行指标处于合理区间。	6月	规上服务业企业1-5月营业收入增速列全市前5。	9月	规上服务业企业1-8月营业收入增速列小组前2。	12月	持续提升现代服务业增加值占比，力争达到54%以上。
12	聚焦现代物流、商贸流通、工程设计等重点领域，支持三维化学、海湾吊装、东道智能等企业突破发展，推动生产性服务业加速向高价值、专业化延伸。
4月	对接一季度生产性服务业增加值完成情况，力争达到45亿元左右。	7月	持续提升生产性服务业增加值，力争累计完成88亿元左右。	10月	对接前三季度生产性服务业增加值完成情况，力争累计完成125亿元左右。	张敬帅
房美男	区发改局
区工信局
区商务局
区科技局
区交通运输局
2月	调研三维石化、齐鲁工程、海湾吊装等重点企业，掌握企业经营情况。	5月	推进大数据产业园、区农村现代商贸流通服务体系等生产性服务业项目建设。	8月	加快大数据产业园项目建设进度，推进招商引资工作。	11月	培育规上生产性服务业企业，力争新纳统1家。
3月	调度规上生产性服务业企业运营情况，组织企业申报服务业高质量发展政策。	6月	开展生产性服务业重点种子企业培育，确定重点种子企业名单。	9月	协助三维石化、齐鲁工程、海湾吊装等重点企业对上争取政策。	12月	持续提升生产性服务业增加值增量，力争累计完成165亿元左右。
13	深挖消费潜力，新引进知味斋、唐庄等知名品牌，培育壮大上地广场、方和茂等特色商圈，改造提升临淄汽车产业园，高水平举办鲁中车房展、美食节、啤酒节等区域性促消费活动，大力发展文旅休闲、康养托育等服务消费，推动生活性服务业补短提质。
4月	1.举办第30届鲁中车房展，诚邀50家车企，200余种车型参展，聚焦新能源车参展，力争新能源车型占比50%。
2.推动上地广场商户入住率达到50%以上。	7月	1.可提供托位数达2496个。
2.开展面向中高考学生的门票优惠活动。	10月	1.可提供托位数达2550个。
2.指导区文旅公司开展景区国庆假期门票优惠活动	于海南	区商务局
区文旅局
区民政局
区卫健局
区融媒体中心
2月	1.可提供托位数达2376个。
2.策划知味斋招商方案，与山东知味斋餐饮娱乐公司进行洽谈合作事宜。
3.推动上地广场联华超市开业，商户入住率达到30%以上。	5月	1.可提供托位数达2456个。
2.指导区文旅公司开展景区五一假期门票优惠活动。	8月	1.举办暑期马莲台美食节、金岭清真烧烤美食节、啤酒狂欢节等美食促销活动。
2.开展中小学研学优惠活动。	11月	1.临淄汽车产业园项目逐步完善园区审车、检验、落户等配套服务，加大园区招商力度。
2.确定引进知味斋项目选址，推进手续办理等事项，并推动开展装修、员工培训等工作。
3.推动上地广场商户入住率达到70%以上。
3月	1.临淄汽车产业园项目建立项目推进机制。与第三方运营公司洽谈合作模式。
2.可提供托位数达2416个。
3.与山东唐庄酒店管理公司进行洽谈，策划我区整体引进唐庄酒店。	6月	1.临淄汽车产业园项目完成对产业园区的全面规划建设方案，策划调整临街绿植，增设园区西行路口，对园区土地资源进行整合。
2.可提供托位数达2486个。	9月	1.举办第31届鲁中车房展，诚邀50家车企，200余种车型参展，聚焦新能源车参展，力争新能源车型占比50%。
2.开展“金秋逍遥游”一元游景区活动。	12月	1.鼓励方和茂、茂业广场、上地广场等特色品牌优化布局，策划引进高端餐饮、家电、家居项目，丰富消费业态，推动转型升级。
2.可提供托位数达2571个。
3.与山东唐庄酒店管理公司进行进一步洽谈，确定酒店的选址、推进手续办理等事项，并推动开展装修等工作。
14	加速布局新领域新赛道，高水平建设运营大数据产业园，推动人工智能、大数据服务等新兴服务业扩容增量。
4月	1.拟定园区对外招引政策。
2.推动园区大数据产业相关活动落地，接洽产业企业15家，初步意向企业3家。
3.赴江苏、安徽招商。
4.产业算力平台算力达到1300P。	7月	1.组织参加2024年黄河流域跨境电商博览会等省内重大招商会议。
2.搭建产业园园中园-临淄区电商园，储备电商客户5组，跨境电商客户5组。
3.赴广州、深圳招商。	10月	1.协助大数据产业园进行省、市级项目的申报工作。
2.争取扩容产业算力平台算力达到2000P。	贾继元	区工信局
临淄经济开发区管委会
区大数据局
区投资促进中心
稷下街道
2月	1.对大数据产业园建设情况进行实地调研，掌握建设进度、存在困难等,拟定解决方案。
2.针对产业链情况进行详细梳理，制定好全年产业招引和发展思路。	5月	1.做好专项政策和对外招引政策修改，为上会研究做好前期准备。
2.参加2024全球数字经济大会，接洽芯片设计、工业智能化等领域的硬科技类高新技术企业20家，拟定意向企业5家。
3.赴上海、浙江招商。	8月	1.针对前期产业园发展做一次详细分析研判，形成调研报告。
2.针对长三角，京津冀区域招商，结合园区专项政策举办推介会、开拓区域线上渠道招商，对接企业20组。
3.产业算力平台算力达到1500P。	11月	1.落实入园项目４家。
2.根据大数据园区发展情况适时开展一次大的园区推介活动。
3月	1.配合区投资促进中心参照区级、市级、省级产业园区政策并结合当地产业现状，拟定符合大数据产业园专项政策。
2.理顺好人工智能、大数据服务等新兴产业招引规划，为下一步招商做好准备。	6月	1.争取月底前上会确定专项政策和对外招商政策。
2.搭建园区政务、党务、企业服务平台，为入园企业提供最优服务。
3.参加青岛国际软件融合创新展-青岛软博会，积极招商并接洽企业30家。	9月	1.举办部分大数据产业链相关活动。
2.推进临淄区人才创业大赛活动与产业链人才招引相结合。
3.参加2024年第十六届中国（济南）国际信息技术博览会，积极宣传大数据产业园并进行招商。	12月	1.园区整体招商率达到30%，入园企业40－50家。
2.完成数据中心2#机电EPC配套（二期）设计和招采工作，开始工程建设，新增部署约1000个机柜。
3.产业算力平台算力达到3000P。
15	强化落实“321”项目建设保障机制，策划实施总投资1260亿元的153个省市区重大项目，新竣工项目40个，完成年度投资170亿元以上。
4月	持续抓好项目推进，新项目开工率35%、投资完成率23%。	7月	持续抓好项目推进，新项目开工率63%、投资完成率51%，累计竣工项目10个。	10月	持续抓好项目推进，新项目开工率93%、投资完成率84%，累计竣工项目16个。	张敬帅
房美男	区重大项目推进工作领导小组办公室（区发改局）
区自然资源局
区住建局
区文物局
区行政审批服务局
区综合执法局
临淄规划管理办公室等
各镇、街道
2月	完成三张清单梳理、落实工作；确定区领导包建项目名单；完成省市重大项目节点计划编制；新项目开工率15%、投资完成率12%。	5月	持续抓好项目推进，新项目开工率45%、投资完成率30%。	8月	持续抓好项目推进，新项目开工率76%、投资完成率63%，累计竣工项目13个。	11月	持续抓好项目推进，新项目开工率100%、投资完成率92%，累计竣工项目26个。
3月	持续抓好项目推进，新项目开工率27%、投资完成率20%。	6月	持续抓好项目推进，新项目开工率51%、投资完成率44%，累计竣工项目10个。	9月	持续抓好项目推进，新项目开工率86%、投资完成率77%，累计竣工项目13个。	12月	持续抓好项目推进，新项目开工率100%、投资完成率100%，累计竣工项目40个，完成年度投资170亿元以上。
16	切实发挥土地供应专班作用，“一地一策”、倒排工期、挂图作战，实行周调度机制，全力加快土地出让进度。
4月	一次告知用地单位需办理的各项手续、要件要求和底线要求，避免用地报批、供地走弯路。	7月	做好项目前期工作，指导项目用地单位科学选址，节约集约用地，少占或不占耕地，避让永久基本农田、生态保护红线和各类自然保护区，从源头上为项目用地打好基础。	10月	开展服务用地“决胜冬季”行动。坚持结果导向，对供地环节进行全过程督查督办、跟踪问效，严肃整顿项目推进过程中存在的作风不实、落实不力等问题，以严格有力的作风整肃成效推进全区重点项目建设落地落实。	高 晋	区土地供应工作领导小组办公室（区自然资源局）
领导小组各成员单位
各镇、街道
2月	制定2024年供地计划,形成房地产项目用地周调度机制；以2024年供地计划为基点，全力部署保障用地相关策略。	5月	1.加快推进用地报批。提升用地报件组卷效率和质量。实行用地审批常态化“清零行动”，推动用地报件日清月结。
2.深化工业用地“标准地”出让。	8月	开展服务用地“夏秋攻坚”行动，帮助企业弄懂吃透、用足用好政策。针对企业诉求，分类梳理，保障目标任务按计划落实，推动项目早落地、早实施。	11月	及时梳理项目用地堵点难点问题，研究提出解决路径和办法，确保项目用地报批、组卷等工作高质量、高效率完成，服务项目按期完成既定目标。
3月	1.开展服务用地“早春行动，提出一季度需要用地支持的项目清单，核实用地需求，做到一地一策，一企一策。
2.细化服务流程和内容，协调解决用地问题，服务项目“能报则报”“已报必审”“能批尽批”，全力服务一季度。	6月	高效落实土地供应，以计划引领，加强土地供应管理，优化土地供应审批流程，有序推进土地供应，使各类重大项目应供尽供。	9月	对供地过程中的重要事项、难点问题做到主动汇报、主动沟通，凝聚合力、积极解决制约项目推进的堵点难点，持续提升工作效能，确保项目建设有力有序扎实推进。	12月	坚定不移按照省、市部署要求，全力以赴、争分夺秒，高标准、高质量、高效率加速推进供地保障，圆满完成年度工作任务。
17	最大程度向土地“存量”要发展“增量”，“一地一策”盘活低效闲置用地1000亩以上，全年保障项目用地3300亩。
4月	累计盘活低效闲置用地50亩，保障项目用地1155亩。	7月	累计盘活低效闲置用地300亩，保障项目用地1900亩。	10月	累计盘活低效闲置用地600亩，保障项目用地2700亩。	高 晋	区自然资源局
各镇、街道
2月	根据各镇办报送的每个企业每宗地实际情况，按照土地权属来源、用途、闲置原因、存在问题，建立工作台账，摸清底数，拟定盘活方式。在用地保障方面保障项目用地135亩。	5月	累计盘活低效闲置用地100亩，保障项目用地1415亩。	8月	累计盘活低效闲置用地400亩，保障项目用地2130亩。	11月	累计盘活低效闲置用地800亩，保障项目用地3000亩。
3月	开展专项调查，把化工区、经开区内低效用地作为重点，真实地摸清低效闲置用地数据底数，并在规划图和影像图上标注位置，挂图盘活、一地一案，精准施策，加快推进低效用地盘活。累计保障项目用地935亩。	6月	累计盘活低效闲置用地200亩，保障项目用地1645亩。	9月	累计盘活低效闲置用地500亩，保障项目用地2430亩。	12月	全年盘活低效闲置用地1000亩以上，全年保障项目用地3300亩。
18	探索建立重点项目银企路演机制，推动金融资源和产业需求精准匹配。
4月	联合区住建局，召开1次房地产领域银企对接会，将临淄区10个房地产“白名单”项目向银行机构进行推介。	7月	联合区工信局，筹备召开1次产业链领域银企对接会，加大对产业链企业的融资支持。	10月	借助金融辅导等方式，组织辖内金融机构深入企业、村居，集中开展1次送政策、送产品、送服务活动。	张敬帅	区财政局
2月	制定《2024年临淄区银企对接活动工作计划》，年内力争开展各类银企对接活动10次以上。	5月	联合区科技局，筹备召开1次科技领域银企对接会，推动金融与科技的深度融合。	8月	借助金融管家试点，联合朱台、凤凰、皇城三大片区，召开1次乡村振兴领域银企对接会。	11月	联合齐商银行，借助金融驿站，集中开展1次政策宣传。
3月	编制《临淄区银企对接项目推介手册》、《临淄区银企对接金融产品服务手册》，筹备召开1次高规格的政银企对接会，对项目、企业融资需求进行推介。	6月	联合区农业农村局，筹备召开1次乡村振兴领域银企对接会，及时满足乡村振兴领域企业融资需求。	9月	联合12个镇办，及时挖掘其辖内企业融资需求，分批次到镇办召开银企对接会。	12月	协调督促银行机构加强对上争取，加快信贷审批，力争年内投放60亿元以上。
19	加大对上争取力度，积极争取政府专项债、特别国债等政策性资金。
4月	储备专项债项目50个以上。累计争取政府专项债、特别国债等政策性资金4.5亿元。	7月	建立成熟项目库并重点推荐。累计争取政府专项债、特别国债等政策性资金5亿元。	10月	正式申报政府专项债项目。累计争取政府专项债、特别国债等政策性资金8亿元。	张敬帅	区发改局
区财政局
区教体局
区住建局
区水利局
区卫健局等
2月	储备专项债项目20个以上。累计争取政府专项债、特别国债等政策性资金4.5亿元。	5月	储备专项债项目60个以上。累计争取政府专项债、特别国债等政策性资金4.5亿元。	8月	督促完善项目前期各项手续。累计争取政府专项债、特别国债等政策性资金5亿元。	11月	力争通过省发改委审核项目超过20个。累计争取政府专项债、特别国债等政策性资金9亿元。
3月	储备专项债项目40个以上。累计争取政府专项债、特别国债等政策性资金4.5亿元。	6月	动态调整专项债储备库。累计争取政府专项债、特别国债等政策性资金5亿元。	9月	做好专项债申报准备。
累计争取政府专项债、特别国债等政策性资金6亿元。	12月	累计争取政府专项债、特别国债等政策性资金10亿元。
20	聚焦先进制造业、基础设施建设、数字经济等重点领域，策划储备一批引领性、支撑性重大项目，切实以项目建设之“进”保经济发展之“稳”。
4月	筛选符合省市重大项目申报条件的项目进行重点培育。	7月	开展项目策划、包装，充实储备项目库。	10月	动态调整项目库，在库项目保持在100个以上；及时掌握上级项目调整动态。	张敬帅
房美男	区发改局
区工信局
区住建局
区综合执法局
区大数据局
2月	常态化做好项目策划储备，建立储备项目库。	5月	初步确定省市重大项目拟调整名单，协助项目完善手续。	8月	开展2025年省重大项目申报前期工作，初步确定拟申报项目名单。	11月	对拟申报2025年省、市重大项目进行查缺补漏，争取最大数量项目纳入上级盘子。
3月	动态调整项目库，储备项目100个以上。	6月	完成省市重大项目半年调整工作，确保项目个数、年度投资总体稳定。	9月	完善拟申报2025年省重大项目培育工作，协助项目完善手续、准备申报材料。	12月	确定2025年省、市重大项目名单，项目个数、总投资等指标总体稳定。
21	全面实施“1+10+7”重点产业招商模式，进一步调整优化招商政策，紧盯各重点行业领域头部企业，聚焦“456”产业链群上下游，大力开展园区招商、以商招商、资本招商。
4月	结合“456”产业链群，列出各产业链群的目标头部企业库。新兴产业招商专班赴苏皖地区开展招商活动；淄博省级农高区参加中国畜牧业博览会（青岛）、中国国际蔬菜科技博览会（寿光），对接预制菜产业招商线索，洽谈对接畜牧、蔬菜类现代农业项目。五大招商专班结合产业链专班、镇街道开展招商活动总数不少于5次。	7月	召开华为产业生态对接会，推动临淄企业加入华为生态圈，同步对华为生态圈信创类项目开展考察、对接、洽谈。新兴产业招商专班赴江苏、环渤海地区开展招商活动；大数据产业链专班参加2024年黄河流域跨境电商博览会，对接电商产业项目。五大招商专班结合产业链专班、镇街道开展招商活动总数不少于5次。	10月	承接声博会暨科大讯飞全球开发者节，对临淄进行推介、对信创产业适配项目开展洽谈、招引。新兴产业招商专班赴浙江、珠三角地区开展招商活动。五大招商专班结合产业链专班、镇街道开展招商活动总数不少于5次。	于海南	区投资促进中心
五大招商专班
21	全面实施“1+10+7”重点产业招商模式，进一步调整优化招商政策，紧盯各重点行业领域头部企业，聚焦“456”产业链群上下游，大力开展园区招商、以商招商、资本招商。	2月	精准梳理15条产业链群，绘制“产业图谱”。五大招商专班制定2024年外出招商活动方案，针对鲁油鲁炼项目赴中石化开展专题对接。	5月	新兴产业招商专班赴沪深、苏州、日韩等地开展招商活动；临淄经济开发区参加2024中国新能源大会氢能展会、洽谈对接新能源项目；齐鲁化工区在上海举办临淄区专用化学品产业园推介会；大数据产业链参加2024全球数字经济大会，接洽芯片设计、工业智能化产业项目。五大招商专班结合产业链专班、镇街道开展招商活动总数不少于5次。	8月	新兴产业招商专班赴北京、成渝地区开展招商活动；临淄经济开发区参加2024武汉新能源电池技术展览会，洽谈新能源电池项目；淄博省级农高区赴贵阳参加第十三届中国国际现代农业博览会，对接现代农业项目。大数据产业链专班参加2024中国国际信息技术博览会，洽谈数据处理及分析项目。五大招商专班结合产业链专班、镇街道开展招商活动总数不少于5次。	11月	新兴产业招商专班赴上海、江苏开展招商活动；淄博省级农高区参加中国(上海)国际果蔬展览会招商活动，洽谈现代果蔬产业相关项目。优势专班筹备召开全区高分子材料双招双引推介会。五大招商专班结合产业链专班、镇街道开展招商活动总数不少于5次。	于海南	区投资促进中心
五大招商专班
21	全面实施“1+10+7”重点产业招商模式，进一步调整优化招商政策，紧盯各重点行业领域头部企业，聚焦“456”产业链群上下游，大力开展园区招商、以商招商、资本招商。	3月	对现有招商引资政策提出优化修改方案（初稿），并征求相关单位意见。化工产业专班赴上海洽谈专用化学品相关项目；现代农业招商专班赴长三角开展招商活动；新兴产业专班、优势专班赴北京、上海、香港、深圳等地开展招引活动；淄博省级农高区参加武汉中国食材电商节&预制食材加工展览会，对接洽谈预制菜产业项目；新兴产业招商专班承办中国石化装备国产化大会高端装备产业招商专场活动。五大招商专班结合产业链专班、镇街道开展招商活动总数不少于5次。	6月	新兴产业招商专班赴武汉、长沙、重庆等地开展招商活动；临淄经开区举办机器人产业发展大会；大数据产业链专班参加青岛国际软件融合创新展暨博览会，洽谈数据存储项目；淄博省级农高区参加国际预制菜产业博览会（郑州），对接预制菜产业项目。五大招商专班结合产业链专班、镇街道开展招商活动总数不少于5次。	9月	借助齐文化旅游节开展招商引资系列活动；新兴产业招商专班赴江浙地区开展招商活动；大数据产业链专班参加2024年第十六届中国（济南）国际信息技术博览会，洽谈大数据产业园项目。五大招商专班结合产业链专班、镇街道开展招商活动总数不少于5次。	12月	新兴产业招商专班赴青岛市开展招商活动，配合淄博市级活动筹划在深圳举办粤港澳大湾区招商推介活动。五大招商专班结合产业链专班、镇街道开展招商活动总数不少于5次。	于海南	区投资促进中心
五大招商专班
22	整合招商力量，组建一支懂产业、明政策、会谈判的招商队伍，完善项目招引评审机制，提高招商引资精准度。
4月	围绕项目招引和谈判技巧开展业务能力培训讲座1期。围绕高分子产业集群开展业务能力培训讲座1期。评估评价3个招商引资项目。	7月	开展上半年五大招商专班招商引资成果观摩活动。围绕化工产业（尼龙新材料、聚氨酯、稀土）开展业务能力培训讲座1期。评估评价3个招商引资项目。	10月	围绕新兴产业（新能源）开展业务能力提升培训讲座1期。评估评价3个招商引资项目。	于海南	区投资促进中心
2月	按照“11543”招商新模式，组建五大招商专班、“456”产业链及现代农业、文旅、现代服务业招商队伍。	5月	围绕化工产业（炼化一体化、碳三碳四、专用化学品）开展业务能力培训讲座1期。评估评价3个招商引资项目。	8月	围绕新兴产业（智能网联、大数据）开展业务能力提升培训讲座1期。评估评价3个招商引资项目。	11月	围绕医药产业集群开展业务能力培训讲座1期。评估评价3个招商引资项目。
3月	建立“1＋1＋N”（区投资促进中心＋专家智库+相关镇办和区直部门、园区）评估评价机制。评估评价5个招商引资项目。	6月	依托临淄经开区机器人产业发展大会，围绕新兴产业（智能机器人）开展业务能力提升培训讲座1期。评估评价3个招商引资项目。	9月	举办招商引资推介能手“大比武”活动。评估评价3个招商引资项目。	12月	开展2024年镇街道招商引资项目观摩点评活动，现场分享招引经验。评估评价3个招商引资项目。
23	健全项目全生命周期跟踪服务机制，提升项目转化率落地率，力争新引进过亿元项目60个，到位省外资金105亿元。
4月	明确招商引资“护商”人员名单，集中对重点在谈项目、重点储备项目进行跟踪调度，召开一季度招引项目服务保障推进会。累计新引进过亿元项目20个，省外到位资金35亿元。	7月	召开二季度招引项目服务保障推进会。累计新引进过亿元项目35个，省外到位资金61.3亿元。	10月	召开三季度招引项目服务保障推进会。累计新引进过亿元项目50个，省外到位资金87.5亿元。	于海南	区招商引资办公室（区投资促进中心）
区直各有关部门、单位
各镇、街道
2月	梳理《重点在谈项目清单》和《重点储备项目清单》。累计新引进过亿元项目10个，省外到位资金17.5亿元。	5月	联合审批部门探索实施“招商引资项目全生命周期跟踪服务机制”。累计新引进过亿元项目25个，省外到位资金43.8亿元。	8月	根据上半年服务招引项目的成效和短板，联合审批部门优化“招商引资项目全生命周期快速落地机制”。累计新引进过亿元项目40个，省外到位资金70亿元。	11月	联合市投促局开展下半年“护商”行动，解决一批问题。累计新引进过亿元项目55个，省外到位资金96.3亿元。
3月	完成临淄区“要素保障地图”绘制，全面梳理闲置厂房、楼宇等资源。累计新引进过亿元项目15个，省外到位资金26.3亿元。	6月	联合市投促局开展上半年“护商”行动，对项目洽谈、落地、推进、投产中问题开展集中推进。累计新引进过亿元项目30个，省外到位资金52.5亿元。	9月	开展招商引资“金秋攻坚行动”，推动签约项目落地建设。累计新引进过亿元项目45个，省外到位资金78.8亿元。	12月	召开全年招引项目服务保障推进会，对全年招商项目进行全面梳理和盘点，明确2025年《重点在谈项目清单》和《重点储备项目清单》。全年累计力争新引进过亿元项目60个，省外到位资金105亿元。
24	齐鲁化工区，加快推进新一轮扩区，完成3个专项规划编制，建成投用危化品停车场，稳步实施公共管廊、蒸汽管线等配套工程，持续提升发展承载力。
4月	1.完成扩区环评报告专家评审工作。
2.确定中标单位，编制园区污水、管廊、热力专项规划文本。
3.确定危化品停车场设计方案，启动土地预审材料编制。	7月	1.完成园区污水、管廊、热力专项规划编制。
2.完成危化品停车场施工图设计。	10月	1.完成危化品停车场地上附属物拆除工作；启动危化品停车场施工招标并确定中标单位，土建开工。
2.确定中标单位，完成冯北路、补天路公共管廊施工图设计。	张敬帅	齐鲁化工区管委会
2月	1.按照市级各部门意见完成扩区总体发展批前修改；完成扩区水资源论证报告专家评审。
2.完成危化品停车场立项变更。	5月	1.完成扩区环评报告批复工作。
2.完成园区污水、管廊、热力专项规划文本编制的50%。
3.完成危化品停车场土地预审材料审批，启动选址意见书办理。	8月	1.落实危化品停车场地上附属物补偿及拆除相关资金。
2.启动冯北路、补天路公共管廊工程，完成立项。	11月	1.完成危化品停车场建设任务的50%。
2.启动冯北路、补天路公共管廊施工招标。
3月	1.完成扩区总体发展市级批复；完成扩区水资源论证报告批复。
2.启动园区污水、管廊、热力专项规划编制招标工作。
3.启动危化品停车场设计方案编制。	6月	1.完成环评报告批复，扩区五大报告组卷上报省政府批复。
2.完成园区污水、管廊、热力专项规划文本初稿及审核意见修改。
3.完成危化品停车场选址意见书办理，启动设计招标并确定中标单位。	9月	1.完成省政府扩区批复。
2.启动危化品停车场地上附属物拆除工作。
3.启动冯北路、补天路公共管廊设计招标。	12月	1.完成危化品停车场建设任务。
2.完成冯北路、补天路公共管廊施工招标，确定中标单位，开工建设。
25	临淄经开区，进一步完善控制性规划，加大基础设施建设力度，全力打造新兴产业发展“主战场”。
4月	制定园区基础设施建设计划和建设时序，根据资金情况分步实施。	7月	形成控规初步方案，由编制单位内部探讨，并根据意见进行调整完善初步方案。	10月	形成控规初稿，征求临淄规划办等单位意见，并根据意见进行修改完善。	贾继元	临淄经济开发区管委会
2月	准备控规调查内容，为下一步调研做好图纸、表格等内业准备；收集区级部门相关资料。	5月	开展控规编制工作部门访谈、现场踏勘，掌握实际情况与发展诉求。	8月	开展控规初稿的编制工作。	11月	控规初稿征求有关区直部门意见，根据意见进行成果调整完善。
3月	新医药产业园基础设施建设项目（一期）开始绿化栽植工作。	6月	落实市国土空间总体规划下达的目标任务，与其它专项规划做好衔接。	9月	启动栈台路、金银谷北路及水、电、气、暖、网配套设施建设前期工作。	12月	形成控规方案，组织专家论证。
26	省级农高区，依托省农科院试验示范、成果转化、项目招引等优势，加快现代种业技术研发、设施蔬菜优质品牌培育、预制食品产业布局优化，打造全省农业高新技术产业示范基地。
4月	1.完善园区企业产业链“四图两库”。
2.淄博奥美食品生产线初步调试。
3.宣传发动规范化种植园区蔬菜优质品牌“三品一标”创建。
4.申报本年科技中小企业。	7月	1.梳理高校及科研院所相关招商信息和项目资源，并进行逐一筛选。
2.准备重点研发计划材料。	10月	1.做好年度省外到位资金统计和过亿元项目梳理统计工作。
2.做好优质蔬菜品牌推广推介。
3.优质育种材料筛选，育种面积达1万亩，繁种面积达8万亩。	于海南	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会
2月	1.制定招商引资工作计划。
2.完成淄博奥美食品立项手续。
3.开展蔬菜优质品牌工作调查。
4.完成温室加代小麦育种材料收集。	5月	1.协同本地企业开展“以商招商”不少于1次。
2.淄博奥美食品试生产。
3.蔬菜优质品牌种苗企业自动化改造提升。
4.完成育种材料性能状况调查。	8月	1.针对预制食品产业外出招商不少于1次。
2.选定3-5家规范化种植园区进行优质品牌种苗引进，初步建设优质蔬菜优质品牌标识种植基地。
3.分析整理试验数据，完成育种试验报告。	11月	1.联合预制食品产业联盟开展预制食品产业外出招商不少于1次。
2.设施蔬菜优质品牌市场跟踪，提升蔬菜优质品牌市场占有率。
3.完成年度育种档案整理。
3月	1.梳理龙头企业产业链情况。
2.淄博奥美食品基础设施建设。
3.优质蔬菜品牌市场渠道拓展。
4.温室加代育种材料处理，育种田抗冻性调查。	6月	1.与省农科院等高校及科研院所就食品、蔬菜、农业科技等相关产业进行招商资源收集。
2.设施蔬菜优质品牌本地化销售市场调查。
3.完成田间作物表型平台建设和调试。	9月	邀请有落地意向的资源或企业实地来访考察，并与本地相关企业进行资源、产业链对接；做好设施蔬菜优质品牌种植基地宣传;择优选择1-2个小麦新品种提报国审或省审。	12月	1.对年度签约项目做好跟踪服务。
2.建设设施蔬菜优质品牌销售渠道，逐步完善销售服务体系。
3.温室移栽加代材料，新增1-2个国审或省审新品种。
27	完成稀土新材料产业园搬迁，启动高分子产业园核心区建设，加力推进医药健康、石化装备、专用化学品等专业园区基础设施建设和项目招引，切实增强园区发展动能。
4月	专用化学品：对产业园土地进行场地平整，启动不良资产的解押盘活工作。石化装备：产业园项目一期办理土地手续。医药健康：齐都药业公司年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目完成主体封顶。	7月	专用化学品：完成产业园规划手续办理。医药健康：齐都药业直立式软袋输液车间配套智能立体仓库技术改造项目办理相关手续。石化装备：组织召开全国石油化工新材料高峰论坛，开展招商活动。	10月	专用化学品：启动产业园基础设施建设项目招标工作。	张敬帅
贾继元
房美男	齐鲁化工区管委会
临淄经济开发区管委会
区科技局
区工信局
区财政局
金岭回族镇
金山镇
2月	专用化学品：与人才基金、瑞航资产成立合资公司，与第一批入园企业签订协议。石化装备：启动产业园共享展厅的装修，并开始招商。	5月	专用化学品：完成产业园基础设施建设项目可研报告编制，启动规划、环评、文物等前期手续办理。	8月	专用化学品：完成产业园文物考古手续办理。医药健康：齐都药业公司年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目净化工程施工完成30%。石化装备：产业园项目一期用地地上附属物开始清点评估。	11月	专用化学品：确定中标单位，启产业园动基础设施建设项目施工图设计。石化装备：产业园项目组织第3场招商活动。医药健康：齐都药业年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目完成净化工程施工，生产设备开始进场安装。
3月	专用化学品：启动产业园基础设施建设项目可研编制工作。石化装备：产业园项目一期开始办理土地相关手续。组织召开石化装备国产化大会，开展招商活动。	6月	稀土新材料：产业园企业山东盛和6000吨氯化稀土项目进行试生产。高分子：完成高分子产业园的国土成片开发方案上报，完成向省农发行申报高分子产业园（金岭乡村振兴）项目融资工作。专用化学品：完成产业园不良资产解押盘活。医药健康：齐都药业年产100亿片粒口服制剂综合体技术改造项目完成主体验收。	9月	稀土新材料：淄博加华的汽车尾气催化剂项目进行试生产，包钢二期项目建设完成。高分子：完成兴鲁环保、金塑源塑胶等高分子项目环评能评报告及规划设计。专用化学品：完成产业园七通一平。医药健康：齐都药业直立式软袋输液车间配套智能立体仓库技术改造项目开工建设。	12月	稀土新材料：产业园全部建设完成，进行试生产。高分子：12月底前完成高分子产业园区道路建设，完成征地组卷材料并报市审批、省备案。专用化学品：启动产业园基础设施项目建设。医药健康：齐都药业直立式软袋输液车间配套智能立体仓库技术改造项目钢结构主体施工完成70%。
28	要积极支持特种纸、高端装备等企业打开销路、开拓市场，实现稳定持续发展。
特种纸：通过其他地市统计部门帮助，走访了解部分同行业企业发展现状，为企业制定本年生产销售计划作出参考。
高端装备：召开区内化工企业、高端装备企业座谈会，了解高端装备市场、化工企业经营状况及需求。3月21日-22日，承办中国石化装备国产化大会，为高端装备企业搭建营销桥梁。	4月	特种纸：配合企业参加6月第二十届上海国际胶带与薄膜展览会，围绕区域大客户提前制定销售计划，帮助企业会上联系新客户，拓展新销路。
高端装备：5月份，组织高端装备企业参加中国（南京）石油和化工行业采购大会。	7月	特种纸：配合企业参加8月上海国际纸展。会上助力企业对接大客户需求，特别是了解企业产品种类的缺失，加大开发新产品力度。
高端装备：继续走访调研全区高端装备企业，了解其经营状况及推销需求，并推荐参加于7月份召开的全国石油化工新材料高峰论坛，开展宣传推介活动。	10月	特种纸：召开齐峰本地下游企业座谈会，了解企业需求，增加齐峰产品使用占比。与企业商议优化销售产品结构，增加高毛利产品销量。力争企业全年销售收入达40亿，同比增长10%以上。
高端装备：根据高端装备企业需求，推荐参加于10月份召开的石化行业水处理高峰论坛，开展供需双方洽谈活动。	张敬帅
贾继元
房美男	临淄经济开发区管委会
区统计局
2月
5月
8月
11月
3月
6月
9月
12月
29	认真落实上级各项改革任务，创新推出一批临淄特色改革举措，以更大力度改革推动高质量发展深度破题。
4月	采取“三单三卡”推进机制，扎实做好一季度改革任务的交办落实。召开深改委会议，对上争取先进单位发言，营造浓厚改革氛围。	7月	开展重点改革事项中期完成情况调度督导督察，对落后于序时进度的任务进行督办，确保各项改革任务保持序时进度。	10月	适时组织召开改革工作推进会，对达不到序时进度的发放督办卡、提示卡，强化各级各部门抓改革的责任感和紧迫感，奋战最后一个季度，确保完成全年目标任务。	张敬帅	区委改革办
区直各部门、单位
各镇、街道
2月	认真研读《政府工作报告》和区委文件，梳理确定2024年改革工作重点。	5月	深入改革牵头部门开展专题调研，突出问题导向、有解思维，完善改革措施方案，推动改革与发展更好融合。	8月	针对改革工作进展和发展需求，谋划推出一批新的改革举措，推动改革多点开花、纵深推进、常态长效。	11月	盯紧国家级试点验收、中央和省级刊发改革经验等重点改革工作，加大调度督导力度，确保年内见成效、出成绩。
3月	结合优秀改革案例评选，研究制定区领导领衔推进改革事项和各级各部门先行先试清单，明确改革创新的着力点。	6月	对上半年的改革案例进行梳理总结，集中做好宣传推介，并评选部分优秀改革案例，调动基层改革积极性。	9月	对优秀改革案例表彰推广情况和承接改革试点的任务进行督导调度，加快推动改革案例提升，形成走在前列的经验。	12月	启动全面深化改革工作年度评估。开展年度十佳改革创新案例评选、下半年优化营商环境改革创新优秀案例评选、四季度百佳民生“微改革”评选。
30	全面完成机构改革。
4月	1.完成新组建及涉改部门班子配备、人员转隶、集中办公及新组建部门挂牌、资产处置、档案移交等工作。
2.完成涉改事业单位调整工作。
3.按程序制定印发涉改部门“三定”规定。
张敬帅	区委编办
各涉改部门、单位
2月	对接市委编办掌握机构改革政策口径，起草我区机构改革方案。	5月	基本完成机构改革主体任务。
3月	1.制定机构改革方案经区委研究同意后报市委审批。
2.召开全区机构改革动员大会，印发机构改革实施意见，部署机构改革工作。	6月	1.撰写机构改革总结汇报。
2.做好上级验收评估和督查准备工作。
31	扎实推进优化营商环境“一号改革工程”，精准梳理重点任务清单，着力破解一批痛点、难点、堵点问题，争创全省营商环境创新示范区。
4月	根据改革事项，制定改革举措、完成时限及改革类别。	7月	制定具有地方特色的“以评促转”试点方案。	10月	开展“优化营商环境大讨论活动”，推进各个领域改革任务落实。	张敬帅
房美男	区发改局
区政府办公室
区委改革办
2月	开展各领域优化营商环境分析，确定一批优化营商环境痛点、难点、堵点问题。	5月	对照市清单调整区重点任务，制定《临淄区2024年“一号改革工程”重点任务清单》。	8月	细化“以评促转”试点方案工作措施，抓好试点任务落实。	11月	调度“一号改革工程”重点任务清单、“以评促转”试点方案完成情况。
3月	根据梳理的痛点、难点、堵点问题，确定我区2024年“一号改革工程”重点改革事项。	6月	对照《临淄区2024年“一号改革工程”重点任务清单》制定作战图，落实一季一调度一通报的督查机制。	9月	调度“一号改革工程”重点任务进展情况，总结创新经验和亮点做法，对未完成事项进行督促。	12月	完成全年重点任务，全面总结创新经验和亮点做法，争创全省营商环境创新示范区。
32	加快国有平台公司市场化转型，完善国企出资、投资项目全过程监管机制，推动国资国企做强做优做大。
4月	《办法》向区领导汇报，根据反馈意见对《办法》再次进行修改完善后提报区政府研究。	7月	进一步完善董事会制度，完成平台公司外部董事聘任，促进平台公司决策科学性。	10月	推动低效无效资产清理退出，进一步盘活存量资产，提高国有资本效率、效益、效能。	张敬帅	区财政局
2月	起草《临淄区区属国有企业监督管理办法》（征求意见稿），完善出资、投资项目全过程监督机制。	5月	进一步深化国企改革，按照市国资委部署制定国企改革深化提升行动实施方案。	8月	制定国有企业主责主业动态管理办法，为国有企业延伸优势产业、布局新兴领域提供更大自主选择权。	11月	进一步提升国有企业治理水平。优化党委研究决策事项、前置研究讨论事项和前置研究讨论负面事项“三张清单”。
3月	1.《办法》征求相关部门、国有企业意见，并修改完善。2.加强平台公司投资监管，向参股企业派驻财务总监等。	6月	加强亏损企业治理，将亏损治理工作纳入2024年企业负责人经营目标考核。	9月	将部分经营性资产注入国有企业进行市场化运营，进一步提升盈利水平。	12月	压减国有企业层级，进一步提高决策效率。法人层级压减至4级以内，管理层级压减至3级以内。
33	改革完善亩产效益评价机制，推动资源要素向高产区域、高端产业、优质企业集聚。
4月	协调相关区直部门、镇办，对全区工业企业进行摸底，确定参评企业名单。	7月	收集企业评价表。完成对评价企业的二次评价。确保评价结果更加公平、公正。	10月	各相关部门根据综合评价结果，完成资源要素差别化配置。	张敬帅
房美男	区工信局
2月	走访调研相关部门及企业，广泛征求意见建议，进一步完善评价体系。	5月	调度单位用地税收、用地销售收入、能耗销售收入、研发经费投入强度等相关数据，完成对参评企业的初步数据采集工作。	8月	会同相关部门对二次评价结果进行确认。确定“亩产效益”评价改革结果。	11月	调度各相关部门差别化政策的制定及执行情况。
3月	起草2024年“亩产效益”评价改革方案。	6月	将参评企业评价结果，下发到企业进行核实，对数据有异议的，与相关部门对接更正。	9月	公布评价结果。并将评价结果同步抄送上报区领导和相关部门。	12月	全面完成综合评价工作，为明年的“亩产效益”评价做准备。
34	加快推进高新技术企业“双培育”工程，完善全链条孵化体系，新增高新技术企业10家。
4月	召开全区高企培育企业培训会，宣传高企惠企政策。	7月	组织开展2024年度第二批高企申报，做好集中审核和实地核实工作，指导企业完成系统申报，第二批高企力争申报20家。	10月	做好三批高企的后续与上对接工作，组织企业及时提供相关材料，确保高企通过率。	贾继元	区科技局
2月	组织到各镇办调研，掌握各镇办高企培育情况。	5月	积极推进2024年度第一批高企申报准备工作，到申报企业进行逐一指导，协调处理企业申报过程中遇到的问题。	8月	结合前两批高企申报情况，继续到各镇办进行督导调研，指导有申报意向企业做好第三批高企的准备工作。	11月	持续跟进，继续与省科技厅、市科技局对接，按要求调度我区申报高企提供相关材料。
3月	组织做好2023年度高企火炬统计调查数据填报，掌握全区高企发展情况。	6月	组织开展2024年度第一批高企申报，做好集中审核和实地核实工作，指导企业完成系统申报，第一批高企力争申报15家左右。	9月	组织开展2024年度第三批高企申报，做好集中审核和实地核实工作，指导企业完成系统申报，第三批高企力争申报15家。	12月	及时关注高企认定通知公告，确定我区高企通过名单，确保年内高新技术企业新增10家以上。
35	实施创新平台“扩量提质”工程，支持企业内引外联、借智发展，新增市级以上创新平台10家，不断提升创新策源力。
4月	对参加优化整合的企业报送的申报书进行初步筛查，并按时报送至市级；组织有申报意向的企业和已入选的示范企业对标学习，储备至少2家重点培育企业；初步筛查符合博士后创新实践基地申报要求及条件的企业。	7月	及时汇总企业申报材料；向企业宣传创新平台相关政策，解读创新平台申报条件；引导已入选的省级技术创新示范企业对标国家级标准提升创新能力；配合市局通知，组织开展博士后创新实践基地申报工作。	10月	对企业上报的申报材料进行初步审核；及时了解实验室评审情况，持续跟进申报进度；根据专用化学品产业园前期进展，策划打造山东省专用化学品制造业创新中心。	贾继元	区科技局
区发改局
区工信局
区人社局
2月	根据市相关部门要求，组织2020年及以前的市工程研究中心参加优化整合；及时了解往年市级重点实验室的评审重点专注指标情况；结合往年博士后创新平台申报情况，做好本年度申报工作。	5月	对有条件申报市级重点实验室的企业提前做好材料准备；与统计局等部门进行对接，了解企业基本条件；开展第一批次省级企业技术创新项目申报和调度工作。	8月	根据企业实际情况及申报意向，初步形成意向名单；指导申报企业按要求整理申报材料，跟进做好争取工作；按通知申报要求，及时汇总申报企业材料情况。	11月	与上级进行对接，按时间节点上报申报材料；开展第二批次省级企业技术创新项目申报和调度工作；梳理我区企业报送情况，针对审核重点做好下次申报工作。
3月	及时掌握评审重点及企业申报材料存在的问题；组织企业申报2024年省工程研究中心，初步确定参加优化整合的意向名单；针对我区优势企业，进行产业摸底调研，寻找平台申报潜力企业。	6月	待市级申报通知，及时通知辖区企业积极申报；与相关企业对接，了解企业实际情况；根据省、市工作安排组织申报“一企一技术”研发中心；协助广浦生物等企业做好博士进站工作。	9月	按上级部门申报通知要求，组织相关企业进行申报，积极与上对接；做好国家级和省级技术创新示范企业年度评价工作。	12月	全年新增市级以上创新平台10家。
36	深化“揭榜挂帅”机制，加强核心技术联合攻关，力争科技研发投入突破28亿元，新策划实施产学研合作项目20个。
4月	1.紧跟国家重点人才工程项目申报进度。
2.按时与上对接，了解考核指标相关情况。深入企业调研，挖掘有申报条件及申报意愿的企业。	7月	1.积极组织企业提前准备市级以上产业领军人才工程项目申报书。
2.及时汇总企业申报材料，督促企业按时提交。	10月	1.紧跟市级以上产业领军人才工程项目申报进度。
2.对形式审查通过的企业做好现场考察工作。	贾继元	区科技局
2月	1.组织齐都药业、舜泰汽车、广浦生物、遨博机器人、麦格智芯、硅纳新材料、东道智能申报国家重点人才工程项目（WR)。
2.组织召开研发投入统计培训会，指导镇办及企业做好研发投入的归集，加强对上沟通。	5月	1.紧跟国家重点人才工程项目申报进度。
2.对有条件申报的企业提前做好材料准备。	8月	1.申报市级以上产业领军人才工程项目1项以上。
2.对企业上报材料做好初步审核，有问题的及时修改。	11月	1.紧跟市级以上产业领军人才工程项目申报进度。
2.了解考察重点，针对重点做好下次申报工作。
3月	1.积极组织企业申报国家重点人才工程项目（HJ)10项以上。
2.对企业上报数据做好审核，确保应统尽统，根据省厅通知要求，做好企业项目指南申报工作。	6月	1.摸底企业申报市级以上产业领军人才工程项目。
2.待省科技厅申报通知，及时通知辖区企业积极申报。	9月	1.紧跟市级以上产业领军人才工程项目申报进度。
2.及时了解项目评审情况。	12月	全年科技研发投入突破28亿元，实施产学研合作项目20个。
37	高标准推进知识产权强区建设，做好知识产权保护和利用。以省级专利导航项目为引导，布局高端精细化工产业专利120件。
4月	1.确定专利导航报告大纲和框架。
2.撰写专利导航分析报告，形成报告初稿。
3.完成专题数据库的构建。	7月	依据专利导航成果，围绕产业核心领域，有计划地开展专利申请和完善专利布局。	10月	1.力争完成知识产权机构改革。
2.申报国家知识产权强县建设试点县。	贾继元	区市场监管局
2月	1.开展高端精细化工产业专利导航需求调研、座谈。
2.组织企业申报中国专利奖、山东省专利奖。	5月	1.完成专利导航项目报告校对与修订。
2.完成导航项目终期评审。
3.根据评审结果修订完善项目报告及相关材料。
4.整理完善导航项目成果。	8月	1.开展专题数据库的更新维护。
2.组织后续项目成果发布和推介会议。	11月	1.组织企业申报2024年淄博市高价值专利申报工作。
3月	1.开展专利数据处理及深加工。
2.专利分析图表制作。
3.累计完成布局高端精细化工产业专利30件。
4.组织申报省级知识产权政策资金。	6月	1.组织专家成员对导航成果进行验收，并面向政府和企业进行成果发布。
2.累计完成布局高端精细化工产业专利60件。	9月	1.完成知识产权保护案件15起，适时申报省级知识产权保护示范区申报。
2.累计完成布局高端精细化工产业专利90件。	12月	1.完成年度市对区知识产权考核、高价值专利培育等各项指标任务。
2.累计完成布局高端精细化工产业专利120件。
38	认真落实“人才金政50条”，完善校企联合引才育才机制，强化顶尖科研团队和高层次领军人才招引，办好“院士专家进临淄”、“才聚临淄高校行”等活动，力争引进大学生和高层次人才4500人以上。
4月	征集企业技术难题需求。	7月	跟踪企业与高校产学研合作情况。	10月	跟踪企业与高校产学研合作情况。	贾继元
崔 赟	区委组织部
区科技局
区人社局
2月	认真落实“人才金政50条”。开展“院士专家进临淄”活动，邀请韩国翰林院院士赵南熏等院士专家来齐都药业、区人民医院、北大医疗鲁中医院交流对接。	5月	开展“才聚临淄高校行”活动。	8月	开展“才聚临淄高校行”活动。	11月	跟踪企业与高校产学研合作情况。
3月	开展企业调研活动，摸底企业高校合作情况。	6月	1.组织企业参与“才聚临淄高校行”活动，与高校专家精准对接。
2.累计新引进大学生1000人以上。	9月	1.组织企业参与“才聚临淄高校行”活动，与高校专家精准对接。
2.累计新引进大学生2500人以上。	12月	1.跟踪企业与高校产学研合作情况。
2.全年新引进大学生4500人以上。
39	紧盯鑫泰石化、蓝帆医疗等外贸龙头企业和汇信大成、润涵生物等新开壶潜力企业，全面做好跟踪服务保障，力争进出口突破250亿元。积极发展外贸新业态新模式，鼓励英科、一诺威等企业布局跨境电商、跨境物流、离岸仓，加快爱特云翔跨境产业园招商运营。
4月	鼓励鑫泰石化、睿泽化工、联创石油等企业根据市场情况开展燃料油等产品进口，提升我区外贸规模。	7月	密切关注企业订单和生产情况，引导和扶持汇信大成、润涵生物等潜力企业实现“新开壶”。	10月	深耕俄罗斯、中东、中亚等需求旺盛的新兴市场，帮助企业抢抓机遇，抢占市场份额。	于海南	区商务局
2月	全面征集我区企业境外展会计划，瞄准主导产业、重点项目和RCEP相关市场等，根据展会计划积极组织重点外贸企业外出抢单。	5月	全面摸底没有实现进出口的机电和高新技术企业，进一步加大服务和引导力度，结合跨境电商、外贸综合服务平台等新业态，促使其尽快实现突破。	8月	开展跨境电商知识、外贸专项扶持政策等培训活动，提高外贸企业积极性。	11月	跨境电商产业园形成规模化效应，一诺威、云度塑料等跨境电商龙头企业在海外仓、跨境物流等方面实现突破。
3月	跨境电商产业园孵化引育工作有序开展，跨境电商企业主体队伍明显扩大。一季度完成进出口额60亿元。	6月	通过展会、跨境电商等形式引导有出口意愿的企业开拓国际市场，全区“新开壶”企业达到10家。二季度完成进出口额120亿元。	9月	加大市场开拓活动组织力度，增加企业对外交流合作机会。全区“新开壶”企业达到20家。三季度完成进出口额180亿元。	12月	紧盯二手车出口全面放开的机遇，推动我区圣宇二手车、圣峰化工、曙润工贸等企业尽快实现二手车出口。全区“新开壶”企业达到30家。四季度完成进出口额250亿元。
40	深挖外资利用潜能，拓宽外资利用渠道，突出抓好柏斯托增资等6个外资项目，力争年内引进外资8000万美元。
4月	拓宽利用外资渠道，关注产业项目、高技术利用外资项目的策划和进展，跟进考核指标的制定进度，做好二季度到资计划。	7月	准备跨国集团领导人青岛峰会主会场活动嘉宾邀请工作，以及淄博市配套活动的项目签约工作，做好我区参加青岛峰会的统筹工作。	10月	调度四季度到资进度，做好全年外资总量及完成率的工作计划，紧盯所有四季度拟到账外资项目，全力推进到资进度。	于海南	区商务局
2月	对接掌握全年目标任务，对接今年考核指标分项情况和考核细则，着重策划考核结构分项指标的策划工作，梳理全年项目储备，做好一季度到资计划。	5月	关注境外发债进展、推动基础设施项目结合利用外资进度，争取二、三季度内实现基建利用外资新突破，筹备年内省、市大型招商活动的签约项目。	8月	掌握三、四季度各项目到资进度，做好一对一跟踪，重点关注考核结构分项指标的项目进展，将到资时间向前赶，保证全年资金按时间节点到位。	11月	全力推动污水处理厂利用外资项目、UK清洁机器人项目落地。做好进博会相关配套活动的调度工作，紧盯所有年内拟到账外资项目，跟踪省商务厅纳统进度，全力推进到资进度。
3月	持续跟进柏斯托中外方股东股权转让外资并购项目，推动交割尽快完成。提报现代庆炀工业机器人项目到位资金纳统。做好柏斯托股权转让利用外资项目的跟进和服务，做好一季度外资纳统工作，力争一季度完成利用外资1000万美元。	6月	筹备好省市区级境外招商活动的策划工作，关注省市境外招商方向。做好上半年外资纳统工作，力争上半年完成3000万美元。	9月	筹划好外资到账序时进度，把握好月底到账的时间节点，做好三季度外资纳统工作，力争三季度完成5000万美元。	12月	跟进四季度未到位资金进度，做好全年外资纳统工作，力争全年完成8000万美元。
41	鼓励支持企业“走出去”，加大资源类投资及破解国际壁垒型投资力度，积极抢占境外新兴市场。
4月	开展政策宣讲，重点解读境外投资、跨国并购、对外工程承包及劳务外派的政策。鼓励有意向走出去的企业与已有境外投资项目企业交流研讨，扩大我区“走出去”企业规模。	7月	调研本土跨国公司蓝帆医疗、英科再生的典型经验，为培育本年度的本土跨国公司认定工作做好基础。	10月	根据年内省商务厅安排，做好培育本土跨国公司申报工作。主推英科医疗科技股份有限公司。	于海南	区商务局
2月	制定全年外经工作计划，摸底全年对外投资企业的投资方向、投资项目情况、投资规模、出资时间进度。	5月	全面调研区内境外承包工程企业、劳务外派企业年内的项目情况、新签约境外合同情况、现有项目经营进度。	8月	调研本土跨国公司培育名单企业英科医疗，与省商务厅、市商务局对接，关注往年申报时的短板，补齐短板，为今年的认定工作做好准备。	11月	根据年内省商务厅安排，做好培育本土跨国公司申报工作，争取将已纳入本土跨国公司培育名单的英科医疗进入认定名单。
3月	调度一季度对外投资金额，做好上报数据纳统工作。	6月	调度上半年对外投资金额，做好上报数据纳统工作，按照时间节点做好政策申报工作。	9月	调度三季度对外投资金额，做好上报数据纳统工作。	12月	调度四季度对外投资金额，做好上报数据纳统工作。
42	与驻地央企深化供需对接、拓展合作领域、加强优势互补，重点围绕产业链上下游做好延链补链文章，推动企地融合发展取得更多务实成果。
4月	“鲁油鲁炼”项目编制项目配套原油管线路；聚丙烯项目基础施工完成20%。	7月	“鲁油鲁炼”项目开始基础设计；聚丙烯项目厂房施工完成10%。	10月	“鲁油鲁炼”项目继续进行基础设计、施工图设计；聚丙烯项目电气仪表安装完成10%。	张敬帅
房美男	区发改局
区财政局
2月	“鲁油鲁炼”项目完成可研报告编制，报中石化审批；聚丙烯项目场地开始平整，准备开始基础施工。	5月	“鲁油鲁炼”项目准备能评材料；聚丙烯项目基础施工完成30%。	8月	“鲁油鲁炼”项目继续进行基础设计；聚丙烯项目厂房施工完成20%。	11月	“鲁油鲁炼”项目继续进行施工图设计；聚丙烯项目电气仪表安装完成30%。
3月	“鲁油鲁炼”项目准备纳规材料；聚丙烯项目场地平整完成，开始基础施工。	6月	“鲁油鲁炼”项目编制水土保持报告书；聚丙烯项目基础施工完成50%，部分设备开始安装。	9月	“鲁油鲁炼”项目优化基础设计，开始施工图设计；聚丙烯项目基础施工基本完成，电气仪表开始安装。	12月	“鲁油鲁炼”项目继续进行施工图设计；聚丙烯项目设备仪表安装完成50%。
43	按照“东拓、西联、南优、北进”发展思路，不断优化城市空间格局。
4月	进行临淄中心城区详细规划部门座谈，征集资料。	7月	编制临淄中心城区详细规划。	10月	根据上级编制进度及技术要求，修改完善临淄中心城区详细规划。	高 晋	临淄规划管理办公室
2月	进行临淄中心城区详细规划招投标。	5月	结合对原有详细规划成果评估，开始编制临淄中心城区详细规划。	8月	与各镇办、功能区对接，编制形成临淄中心城区详细规划初步方案。	11月	根据上级编制进度及技术要求，修改完善临淄中心城区详细规划。
3月	开展临淄中心城区详细规划前期调研。	6月	编制临淄中心城区详细规划。	9月	根据上级编制进度及技术要求，修改完善临淄中心城区详细规划。	12月	根据上级编制进度及技术要求，形成临淄中心城区详细规划方案。
44	稳步推进火车站改造，完成站场改造及客运设施主体工程。
4月	站改工程：开展四车道施工，驳接线路。
站前广场及配套建设项目：持续推进土地手续办理。	7月	站改工程：开展第二阶段中间站台施工，进行防护桩施工。站前广场及配套建设项目：持续推进规划手续办理。	10月	站改工程：开展第二阶段中间站台施工，进行雨棚面板施工。站前广场及配套建设项目：视站房手续办理完成情况，适时启动工程建设。	高 晋	临淄火车站改造及周边片区开发建设指挥部
2月	站改工程：春运期间，工程施工全面停工保畅通。站前广场及配套建设项目：持续推进土地手续办理。	5月	站改工程：开展轨道清理施工。站前广场及配套建设项目：持续推进土地手续办理。	8月	站改工程：开展第二阶段中间站台施工，进行雨棚基础施工。站前广场及配套建设项目：持续推进施工手续办理。	11月	站改工程：开展第二阶段中间站台施工，进行天桥内装修施工。站前广场及配套建设项目：开展站房地基与基础性工程，开展广场地下车库（包含车库、出入口及卫生间等相关配套设施）施工。
3月	站改工程：开展声屏障立柱安装、军供站台回填。站前广场及配套建设项目：持续推进土地手续办理。	6月	站改工程：开展第二阶段中间站台施工。站前广场及配套建设项目：持续推进规划手续办理。	9月	站改工程：开展第二阶段中间站台施工，进行吊装天桥施工。站前广场及配套建设项目：持续推进施工手续办理。	12月	站改工程：进行站台面、旅客地道出入口施工，完成站场第二阶段工程施工。站前广场及配套建设项目：完成站房综合体工程30%，完成广场地下车库（包含车库、出入口及卫生间等相关配套设施）施工20%。
45	进一步完善城市路网，打通北四路等3条道路，启动临淄大道东延和闻韶路改造提升工程，完成齐王路西延项目。
4月	北四路、大顺路北延等项目：办理能评、环评等前期手续，启动招投标工作，完成拆迁、土方清运等工作。临淄大道东延：办理项目立项等相关手续。闻韶路：发布招标公告，完成招标程序。齐王路西延：开展文物、水土保持手续办理工作。	7月	北四路、大顺路北延等项目：完成考古发掘工作。临淄大道东延：办理项目立项等相关手续。闻韶路：雨污管网等地下隐蔽工程完成40%。齐王路西延：开展施工许可手续办理工作。	10月	北四路、大顺路北延等项目：继续进行项目建设。临淄大道东延：办理项目立项等相关手续。闻韶路：路面结构铺装完成40%。齐王路西延：进行路面、交管设施施工。	高 晋	区住建局
区交通运输局
2月	北四路、大顺路北延等项目：组织现场勘查及线位复核。临淄大道东延：办理项目立项等相关手续。闻韶路：方案论证。齐王路西延：开展土地报批、土地手续办理。	5月	北四路、大顺路北延等项目：启动文物勘探及后续其他考古事宜。临淄大道东延：办理项目立项等相关手续。闻韶路：绿化移植、清表等准备工作。齐王路西延：继续开展文物、水土保持手续办理工作。	8月	北四路、大顺路北延等项目：完成供地等相关工作。临淄大道东延：办理项目立项等相关手续。闻韶路：雨污管网等地下隐蔽工程完成80%。齐王路西延：组织施工单位进场施工。	11月	北四路、大顺路北延等项目：继续进行项目建设。临淄大道东延：办理项目立项等相关手续。闻韶路：路面结构铺装完成40%。齐王路西延：完成路面、交管设施施工。
3月	北四路、大顺路北延等项目：完善施工图设计。确保前期资金及时拨付到位。临淄大道东延：办理项目立项等相关手续。闻韶路：招标前准备工作。齐王路西延：开展土地组卷，并上报。	6月	北四路、大顺路北延等项目：完成考古勘探工作，并视勘探情况启动发掘工作。临淄大道东延：办理项目立项等相关手续。闻韶路：雨污管网等地下隐蔽工程完成20%。齐王路西延：开展涉路工程许可手续办理工作。	9月	北四路、大顺路北延等项目：视拆迁、土方清运、考古、土地完成情况，项目开工建设。临淄大道东延：办理项目立项等相关手续。闻韶路：雨污管网等地下隐蔽工程完成100%。齐王路西延：开展路基施工。	12月	北四路、大顺路北延等项目：项目基本完工。临淄大道东延：办理项目立项等相关手续。闻韶路：完成交安设施安装及收尾验收工作。齐王路西延：进行交工验收并通车。
46	用好用活房地产政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。统筹推进和里、徐姚等4个片区建设，不断完善功能配套，打造多元业态。加快推进齐都药业、刘地村等5个棚户区改造项目，筹建784套保障性租赁住房。积极推动微更新、微改造、微修复，让城市更加精致、更有温度。
4月	棚户区改造：刘地村项目内外装饰装修；铁路小区项目招投标、施工许可证手续办理；水资源项目1#2#3#楼基础、负二层地下室及人防车库主体施工；商王村项目内外装修施工；齐都药业项目开始考古发掘。保障性租赁住房：完成筹建任务的30%。	7月	棚户区改造：刘地村项目围墙及南北大门完工，项目外道路施工，内外装修施工；铁路小区项目主楼及车库基础施工；水资源项目1#2#3#楼主体一层施工；商王村项目内外装修施工；齐都药业项目进行考古发掘。保障性租赁住房：完成筹建任务的60%。	10月	棚户区改造：刘地村项目竖向各分项施工；铁路小区项目负一层、地下车库施工；水资源项目1#2#3#楼主体五层施工；商王村项目竖向各分项施工；齐都药业项目进行考古发掘。保障性租赁住房：完成筹建任务的90%。	高 晋	区住建局
区财政局
凤凰镇
辛店街道
闻韶街道
稷下街道
2月	棚户区改造：刘地村项目车库施工，土方回填，6#公建主体施工；铁路小区项目规划报批；水资源项目1#2#3#楼及车库基槽土方开挖、基坑支护工作完成。保障性租赁住房：完成筹建任务的10%。	5月	棚户区改造：刘地村项目内外装饰装修，项目范围内绿化景观、围墙及南北大门开始施工；铁路小区项目土方开挖；水资源项目1#2#3#楼正负零以下地下室及车库基槽回填工作施工；商王村项目内外装修施工。保障性租赁住房：完成筹建任务的40%。	8月	棚户区改造：刘地村项目水电气暖施工；铁路小区项目地下车库施工；水资源项目1#2#3#楼主体二层施工；商王村项目水电气暖施工。保障性租赁住房：完成筹建任务的70%。	11月	棚户区改造：刘地村项目竖向各分项施工；铁路小区项目2层施工；水资源项目1#2#3#楼主体施工；商王村项目竖向施工；齐都药业项目做好土地出让前期准备工作。保障性租赁住房：完成筹建任务的100%。
46	用好用活房地产政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。统筹推进和里、徐姚等4个片区建设，不断完善功能配套，打造多元业态。加快推进齐都药业、刘地村等5个棚户区改造项目，筹建784套保障性租赁住房。积极推动微更新、微改造、微修复，让城市更加精致、更有温度。	3月	片区建设：和里：完成人才公寓一期文保方案评审；争取资金申报人才公寓二期考古发掘。徐姚:完成东孙新村东区二步土清运；完成景观艺术长廊（二期）和悦府南门地块土地划拨手续及规划手续办理;完成淄江北地块（恒悦府）考古选址意见出具、补偿资金拨付及出让材料组卷。齐鲁新天地：与开发公司达成合作意向，就合作有关内容提交区级层面研究，开展土地污染物监测及文物勘探工作。城南：持续推动铁路小区和水资源两个棚改项目。棚户区改造：刘地村项目6#公建二次结构完成，项目竖向及各分项招投标；铁路小区项目施工图设计；水资源项目1#2#3#楼基础桩基施工。保障性租赁住房：完成筹建任务的20%。	6月	片区建设：和里：人才公寓二期地块进场发掘。徐姚：东孙新村西区完成考古发掘；完成西区土地划拨；完成立体景观长廊（二期）南地块工程全部验收；东地块考古进场发掘；完成淄江北地块（恒悦府）土地挂牌、摘牌相关手续办理工作。齐鲁新天地：完成开发协议的签订。完成污染物监测及文物勘探工作，开展项目用地收回，开展非建设区域文物保护方案制定工作。城南：持续推动铁路小区和水资源两个棚改项目。棚户区改造：刘地村项目范围内绿化景观施工；铁路小区项目土方开挖；水资源项目1#2#3#楼地下车库施工；商王村项目内外装修施工；齐都药业项目进行考古发掘。保障性租赁住房：完成筹建任务的50%。	9月	片区建设：和里：人才公寓二期地块进场发掘。徐姚：东孙新村基槽开挖完毕；立体景观长廊（二期）南地块完成景观道路及健身设施安装；东地块完成考古及土地划拨工作；完成淄江北地块（恒悦府）基础及主体正负零。齐鲁新天地：完成文保方案制定，启动文物考古发掘工作。城南：持续推动铁路小区和水资源两个棚改项目。棚户区改造：刘地村项目水电气暖施工；铁路小区项目地下车库施工；水资源项目1#2#3#楼主体三层施工；商王村项目水电气暖施工；齐都药业项目进行考古发掘。保障性租赁住房：完成筹建任务的80%。	12月	片区建设：和里：人才公寓二期地块发掘完成50%。徐姚：完成东孙新村基桩施工；完成立体景观长廊（二期）绿化及竣工验收工作；完成淄江北地块（恒悦府）预售证办理，主体结构完成八层及部分车库建设。齐鲁新天地：基本完成考古发掘和土地收回工作。城南：持续推动铁路小区和水资源两个棚改项目。棚户区改造：刘地村项目竖向各分项施工；铁路小区项目4层施工；水资源项目1#2#3#楼主体十二层施工；商王村项目竖向施工；齐都药业项目做好土地出让前期准备工作。保障性租赁住房：完成本年度保障性租赁住房筹建工作。	高 晋	区住建局
区财政局
凤凰镇
辛店街道
闻韶街道
稷下街道
47	改造提升一批儿童主题公园，推进儿童友好城市建设。
4月	联合设计单位、养护单位，现场踏勘四至边界，详细了解区域周边活动需求，并确定设计方案，对项目进行初步筛选确定。	7月	资金审核后，开始审核招标投标文件，履行公共资源内部的程序，通过招投标确定最终设计单位。	10月	确定施工及监理单位，签订施工及监理合同并召开进场施工会议，开始工程施工。	高 晋
崔 赟	区综合执法局
区妇联
2月	对我区儿童公园现状进行调研。	5月	针对已初步确立的项目，进行深化设计，完善立项所需资料。同时汇报区分管领导，召开项目确定会议，形成会议纪要。汇总立项所需资料，做出可研报告一并报相关部门进行立项审核。	8月	会同设计单位对前期已确定的项目进行全面详细的现场踏勘，并结合前期确定的方案、资金等进行详尽的施工图设计。	11月	联合监理部门积极协调相应部门，主动解决施工中出现的不确定因素，通过全过程监督方式开展工程施工，确保施工现场的进度、质量、安全和环保。
3月	结合我区广大市民需求，提出儿童主题公园选址方案，初步确定儿童公园分布区域。	6月	立项完成后，协调财政部门履行资金审核程序，开展设计单位招标。	9月	根据设计单位提供的施工图，联合专业第三方代理机构做出施工招标文件和工程量清单，并报财政部门审核后，履行公共资源内部施工及监理招投标程序，确定施工及监理单位。	12月	协调施工单位按照先框架、再局部、最后细部的步骤，高效率完成施工任务，达到竣工验收标准。
48	完成辛河路、一诺路等24条路段路灯节能改造，新建200个5G基站，增设一批公共停车位、充电桩。
4月	1.组织路灯节能改造招标。
2.累计完成年度新建5G基站48处，与运营商对接优化选址。	7月	1.路灯节能改造中标单位进行灯具生产。
2.累计完成年度新建5G基站100处，加强与通信办事处沟通提升质量管控。	10月	1.路灯节能改造累计安装完成60%。
2.累计完成年度新建5G基站160处。	张敬帅
房美男
高 晋	区综合执法局
区工信局
区发改局
2月	1.组织路灯节能改造招标。
2.制定全年站点选址计划，完成新建5G基站16处。	5月	1.完成路灯节能改造招标。
2.累计完成年度新建5G基站64处。	8月	1.路灯节能改造安装完成5%。
2.累计完成年度新建5G基站120处。	11月	1.完成24条路段路灯节能改造并进行竣工验收。
2.累计完成年度新建5G基站180处。
3月	1.组织路灯节能改造招标。
2.累计完成年度新建5G基站32处。
3.待市级公共停车位及充电桩建设任务下达后分解落实。	6月	1.路灯节能改造中标单位进行灯具生产。
2.累计完成年度新建5G基站80处。	9月	1.路灯节能改造累计安装完成20%。
2.累计完成年度新建5G基站140处，充分利用夏秋施工有利条件加快进度。	12月	累计完成年度新建5G基站200处，做好站点开通验收和资料归档。
49	持续推进生活垃圾分类，做好“三端”工作，构建全链条“闭合圈”。
4月	调度一季度工作开展情况，分析存在问题，安排部署二季度工作。	7月	调度上半年工作进展，分析成绩、存在问题，安排部署下半年工作。	10月	调度三季度工作开展情况，分析存在问题，安排部署四季度工作。	高 晋	区综合执法局
2月	根据市生活垃圾分类考核办法研究制定2024年临淄区生活垃圾分类考核办法。	5月	持续推进可回收物智能回收设备建设，不断提高覆盖面。	8月	加大垃圾分类宣传力度，提高厨余垃圾分出率。	11月	倒排工期，确保完成全年工作任务。
3月	分配厨余垃圾车辆，做到厨余垃圾分类投放、分类运输，分类处理。	6月	按照市生活垃圾分类工作领导小组安排，开展垃圾分类宣传活动。	9月	完善大件垃圾暂存工作。	12月	查漏补缺，总结全年工作推进经验。
50	加强物业规范管理，推行多方联动议事机制，切实提高服务管理质量。
4月	完善党建联建，全面落实“三会三公开”制度，推行多方联动联席会、议事会制度;开展住宅小区“大排查大整治”行动，入户走访率达到15%。	7月	对业委会组成人员进行业务培训；开展住宅小区“大排查大整治”行动，入户走访率达到30%。	10月	开展住宅小区“第五立面”治理；开展住宅小区保洁机械化推广及垃圾分类培训活动；开展住宅小区“大排查大整治”行动，入户走访率达到45%。	高 晋	区综合执法局
2月	组织召开全区物业管理工作会议，印发全区物业管理重点工作任务清单；完善物业服务考核督导机制；组织行业消防安全培训；开展住宅小区“大走访大排查大整治”行动，入户走访率达到5%。	5月	举办第四届物业行业职业技能大赛；开展住宅小区“大排查大整治”行动，入户走访率达到20%。	8月	组织防汛安全应急演练；开展住宅小区“大排查大整治”行动，入户走访率达到35%。	11月	对消防安全标准化创建工作进行验收；开展住宅小区“大排查大整治”行动，入户走访率达到50%。
3月	推进红色物业建设，确定第二批“红齐365红色物业”精品项目；制定“加强物业管理共建美好家园”活动方案；组织行业绿化培训;开展住宅小区“大排查大整治”行动，入户走访率达到10%。	6月	组织开展业主满意度调查活动；开展住宅小区“大排查大整治”行动，入户走访率达到25%；对物业企业诚信情况进行半年统计。	9月	优化智慧物业平台信访事项办理流程，打造全天候应诉服务机制；开展住宅小区“大排查大整治”行动，入户走访率达到40%。	12月	根据物业企业考评和工作实际，动态评定物业服务质量“红黑榜”；总结全年工作。
51	启用城市运营指挥中心，全覆盖建设智慧社区，争创五星级智慧城市。
4月	1.对指挥中心大厅装修材料进行备货，同时采购桌椅板凳。
2.继续对待建智慧社区进行全面调研。
3.继续按照2023年新型智慧城市建设标准推进各部门智慧城市提标增质工作。	7月	1.指挥中心硬件进行安装、调试。
2.根据任务分解情况推进智慧社区建设。
3.对各部门智慧城市指标建设及完成情况进行实地调研，对达不到五星级的指标加强调度。	10月	1.指挥中心大厅正式启用。
2.对智慧社区建设情况进行实地调研。
3.调度各有关部门指标建设推进情况，向区有关领导汇报建设中存在的问题，并召开调度会。	贾继元	区大数据局
2月	1.进一步调研区应急局、齐鲁化工区需求，并根据需求设计装修方案。
2.进一步梳理核实待建智慧社区名单。
3.按照2023年新型智慧城市建设标准推进各部门智慧城市提标增质工作。	5月	1.指挥中心大厅进行装修，同时采购设备硬件。
2.根据调研情况制定每个社区建设方案并征求有关镇办意见。
3.继续按照2023年新型智慧城市建设标准推进各部门智慧城市提标增质工作。	8月	1.对指挥中心硬件间各个系统进行联调。
2.继续根据任务分解情况推进智慧社区建设。
3.调度各有关部门指标建设推进情况，并形成书面报告。	11月	1.根据先行入驻单位反映情况，对指挥中心进一步优化。
2.对智慧社区建设情况进行区级初验。
3.争取我区智慧城市建设达到五星级智慧城市标准要求并做好智慧城市验收准备工作。
3月	1.与各有关单位讨论装修设计方案，力争确定最终方案。
2.对待建智慧社区进行全面调研。
3.继续按照2023年新型智慧城市建设标准推进各部门智慧城市提标增质工作。	6月	1.指挥中心大厅继续装修。
2.确定每个社区智慧化建设方案并进行任务分解。
3.继续按照2023年新型智慧城市建设标准推进各部门智慧城市提标增质工作。	9月	1.指挥中心大厅进入试运行。
2.继续根据任务分解情况推进智慧社区建设。
3.继续调度各有关部门指标建设推进情况，并形成书面报告。	12月	1.继续根据入驻单位反映情况，对指挥中心进一步优化。
2.做好智慧社区建设市级复检、省级抽检准备工作。
3.及时对接智慧城市验收结果。
52	坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”，稳定粮食种植面积在58万亩以上，改造提升高标准农田2万亩，新增水肥一体化面积1.1万亩，切实保障粮食安全。
4月	1.推进2024年第一季度卫片问题图斑查处、整改工作。
2.对高标准农田建设项目设计单位进行招标。
3.多种途径宣传水肥一体技术。	7月	1.截至7月底累计补齐6150亩耕地缺口。推进2024年第二季度卫片问题图斑查处、整改工作。
2.开工建设高标准农田。
3.开展土壤肥料及相关培训。	10月	1.推进2024年第三季度卫片问题图斑查处、整改工作。
2.完成收获秋粮面积29万亩，确保全年粮食种植面积只增不减。
3.督导高标准农田项目实施单位加快工程进度。	高 晋
于海南	区农业农村局
区自然资源局
各相关镇、
街道
2月	1.持续推进2023年卫片问题图斑整改工作，力争完成销号任务。
2.完成小麦面积核定，面积达到29万亩以上。
3.对2024年储备项目库意向镇办调查摸底。分解新增面积指标。	5月	1.推进2024年第一季度卫片问题图斑查处、整改工作，力争完成问题图斑销号任务。
2.完成高标准农田设计方案申报。	8月	1.推进2024年第二季度卫片问题图斑查处、整改工作，力争完成问题图斑销号任务。
2.对高标准农田项目工程进行督导，确保农田建设质量。	11月	1.推进2024年第三季度卫片问题图斑查处、整改工作，力争完成问题图斑销号任务。
2.完成改造提升高标准农田2万亩。
3.督促未完成水肥一体化的镇办加大推广力度。
3月	1.扎实做好2024年第一季度卫片图斑核查、研判、定性工作。
2.摸清年度耕地缺口恢复空间底数，分解下达年度恢复任务。
3.将高标准农田任务分解到乡镇。
4.统计一季度水肥一体化新增面积。	6月	1.扎实做好2024年第二季度卫片图斑核查、研判、定性工作。
2.完成收获小麦29万亩，完成秋粮播种29万亩。
3.开始高标准农田监理、施工招标。
4.统计二季度水肥一体化新增面积。	9月	1.扎实做好2024年第三季度卫片图斑核查、研判、定性工作。
2.印发《2024年三秋农业生产工作意见》，明确各镇办冬小麦播种面积目标。
3.统计三季度水肥一体化新增面积。	12月	1.扎实做好2024年度卫片问题图斑查处、整改工作，力争完成问题图斑年度销号任务。
2.完成高标准农田区级验收。完成全年水肥一体化面积1.1万亩新增任务。
53	发挥禾丰研发推广优势，推动现代种业做大做强，良种繁育面积提升至7.5万亩。
4月	摸排繁种田情况，调查拔节期、抽穗期等。	7月	试验数据分析整理，种子加工，进行加代材料处理、播种工作。	10月	进行整地、育种材料播种、出苗调查、加代材料收获等工作，进行7.5万亩良种繁种田播种。	于海南	区农业农村局
区科技局
朱台镇
2月	完成温室加代小麦材料收获。	5月	繁种田去杂、调查开花期、灌浆期等，进行育种材料性状调查、杂交工作。	8月	试验数据分析整理，撰写试验报告，进行种子加工工作。	11月	基本苗调查、补种、繁种档案整理。基本完成推广良种繁育面积7.5万亩。
3月	温室加代收获的材料处理、播种，育种田抗冻性调查。	6月	育种田收获、繁种田种子收购入库，加代材料收获。	9月	准备参试种子、秋播种子，进行种子加工、整地、加代材料杂交工作。	12月	完成推广良种繁育面积7.5万亩。
54	大力发展设施蔬菜产业，高标准建设普浩、乐采现代设施蔬菜产业园，改造提升大棚2000个以上。
4月	指导乐采、联国、普浩等蔬菜园区建设，高标准建设棚型合理、自动化设备齐全的新式大棚。	7月	累计分类改造提升600个老旧大棚。	10月	累计分类改造提升1600个老旧大棚。	于海南	区农业农村局
区自然资源局
区文物局
各相关镇、街道
2月	开展口感西红柿优良品种引进工作，引进品种不少于2个。	5月	开展自动化设备、新材料、新品种展示。	8月	累计分类改造提升1000个老旧大棚。	11月	累计分类改造提升1800个老旧大棚。
3月	引导蔬菜园区示范种植口感西红柿新品种，开展农超对接、电商销售，加快传统蔬菜交易转型升级。	6月	累计分类改造提升200个老旧大棚。	9月	累计分类改造提升1400个老旧大棚。	12月	全年累计改造提升2000个以上老旧大棚。
55	培育壮大预制食品产业，力争建成投产齐福园二期等3个项目。
4月	奥美项目:生鸡屠宰线设备调试使用；公用工程设备、管线调试使用；环保配套设施设备调试使用。巧媳妇项目：定制复合调味料设备。齐福园二期项目：制定可行性研究报告。	7月	奥美项目:预制食品车间土建施工，公用工程土建施工。巧媳妇项目：设备进场。齐福园二期项目：进一步推进土地手续办理。	10月	奥美项目:预制食品车间设备设计安装；公用工程设备、管线设计安装。巧媳妇项目：设备安装调试。齐福园二期项目：完成土地征收。	于海南	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会
凤凰镇
齐陵街道
2月	奥美日屠宰20万羽活鸡及产品深加工项目:安装生鸡屠宰线设备；安装公用工程设备、管线设计；安装环保配套设施设计。巧媳妇12万吨/年高档食醋项目：仓库启用。齐福园二期项目：筹备立项。	5月	奥美项目:预制食品车间土建施工，公用工程土建施工。巧媳妇项目：定制复合调味料设备。齐福园二期项目：准备土地手续相关材料。	8月	奥美项目:预制食品车间设备设计安装；公用工程设备、管线设计安装。巧媳妇项目：设备进场。齐福园二期项目：初步设计及施工图设计。	11月	奥美项目:投入生产运营。巧媳妇项目：设备安装调试。齐福园二期项目：开工建设。
3月	奥美项目:生鸡屠宰线设备调试使用；公用工程设备、管线调试使用；环保配套设施设备调试使用。巧媳妇项目：仓库启用。齐福园二期项目：完成立项。	6月	奥美项目:预制食品车间土建施工，公用工程土建施工。巧媳妇项目：定制复合调味料设备。齐福园二期项目：招标设计单位、监理单位、施工单位、勘查单位。	9月	奥美项目:预制食品车间设备设计安装；公用工程设备、管线设计安装。巧媳妇项目：设备进场。齐福园二期项目：完成土地考古。	12月	巧媳妇项目：小米醋生产线试运行。齐福园二期项目：完成地槽挖掘。
56	积极推广“数字农业”、“智慧农业”，加快遨博“番茄工厂”建设，新培育2个数字农业应用场景。
4月	“番茄工厂”：土地、文物、环保等相关手续办理完成，项目开工建设。
应用场景：继续对筛选的应用场景进行培育。	7月	“番茄工厂”：完成总工程量的70%以上。
应用场景：下半年初步筛选1个符合数字农业的应用场景。	10月	“番茄工厂”：机器人展示基地进入试运行阶段。
应用场景：继续对筛选的应用场景进行培育。	于海南	区农业农村局
区自然资源局
凤凰镇
2月	“番茄工厂”：完成建设项目选址。
应用场景：上半年初步筛选1个符合数字农业的应用场景。	5月	“番茄工厂”：地基等基础部分开工建设。
应用场景：继续对筛选的应用场景进行培育。	8月	“番茄工厂”：完成总工程量的90%以上。
应用场景：对筛选的应用场景进行培育。	11月	“番茄工厂”：机器人展示基地进入正常运行阶段，全面完成建设任务。
应用场景：继续对筛选的应用场景进行培育。
3月	“番茄工厂”：办理土地、文物、环保等相关手续。
应用场景：对筛选的应用场景进行培育。	6月	“番茄工厂”：地上温室大棚钢构部分进行施工，完成总工程的40%以上。
应用场景：对筛选的应用场景进行总结。	9月	“番茄工厂”：建设完成，开始棚内搭建及番茄种植工作。
应用场景：继续对筛选的应用场景进行培育。	12月	“番茄工厂”：全部完成年度建设任务。
应用场景：对筛选的应用场景进行总结。
57	深化一二三产融合发展，建成开放乡村振兴会客厅，依托巧媳妇、康浪河等龙头企业拉长产业链条，不断拓展农产品深加工、农村电商等新业态新模式，持续提升产品附加值。
4月	1.完成数字农业服务中心项目整体建设任务90%，并准备启用。
2.组织相关企业参观学习先进地区拉长深加工产业链条相关情况。
3.与淄博市工业学校对接，推进电商企业与电商人才对接，为电商企业输送高质量人才。	7月	1.配合好巧媳妇高档调味品生产、康浪河高档面包粉生产等方面设施设备升级改造。
2.做好上半年电商数据分析，及时与市局对接，根据第三方提供的数据，和巧媳妇等重点电商企业沟通，查找汇总漏统少统企业信息。	10月	1.基本完成项目升级改造，具备试生产条件。
2.依托云创基地，举办电商培训、交流沙龙等活动，提高发展电子商务的思想意识和实操能力。	于海南	区农业农村局
区商务局
区供销社
2月	1.根据上级要求，将乡村振兴会客厅更名为“数字农业服务中心”。
2.与巧媳妇、康浪河等农业龙头企业对拉长深加工产业链条做好前期调研工作。	5月	1.数字农业服务中心正式启用。
2.帮助企业明确下一步深加工产业链条方向，制定提升改造计划。
3.积极组织企业申报电商供应链基地，争取打造1-2家有影响力的电商供应链基地，增强示范带动作用。	8月	1.积极解决制约升级改造项目推进的堵点难点，确保项目建设改造有力有序扎实推进。
2.依托区内现有“网红”资源，联合云米、融媒体，策划组织“临淄网红直播赛”等活动，引导内容主播向带货主播转型。	11月	1.升级改造设备进入正常生产阶段，高档调味品、高档面包粉产能增加20%以上，产品附加值增加10%以上。
2.引导企业抢抓“双11”消费热点，组织企业参加省、市举办的集中营销、直播带货、内容短视频营销等活动。
3月	1.完成数字农业服务中心项目整体建设任务60%。
2.组织电商企业、有关部门开展电商考察学习活动，学习和借鉴先进地区的好经验、好做法，推动我区电商发展。	6月	1.按照提升改造计划，制定时间表和施工图，督促企业做好提升改造前准备工作。
2.鼓励电商主播、电商企业开展直播带货活动，参与“618好物节”抖音话题等活动，增强品牌曝光力度，扩大知名度。	9月	以“农民丰收节”为契机，组织农产品企业开展直播带货活动，宣传推介我区农特产品。	12月	1.总结宣传全区农产品拉长产业链条工作开展情况，打造全区农产品深加工典型案例。
2.积极宣传推广特色电商镇、电商村的典型经验做法，组织企业参加省、市电商直播活动，促进我区网络零售额快速增长。
58	全面完成42个示范片区、378个村人居环境整治，推动农村人居环境示范片区创建三年攻坚行动圆满收官。
4月	完成年度建设任务的20%。	7月	完成年度建设任务的50%，组织各责任部门对片区现场督导。	10月	完成年度建设任务的80%，在10月、11月期间召开一次全区农村人居环境示范片区创建现场会。	于海南	区农业农村局
区综合执法局
区水利局
区住建局
区交通运输局
临淄生态环境分局
各相关镇、街道
2月	组织镇办报送2024年度示范片区创建方案，要求清单式列出片区每个村的创建内容及完成期限。	5月	完成年度建设任务的30%。	8月	完成年度建设任务的60%。	11月	完成年度建设任务的90%，在10月、11月期间召开一次全区农村人居环境示范片区创建现场会。
3月	完成年度建设任务的10%。	6月	完成年度建设任务的40%。	9月	完成年度建设任务的70%。	12月	全面完成42个示范片区、378个村人居环境整治，组织各责任部门对片区进行现场督导，督促各镇办完成2024年度示范片区的自验工作。
59	坚持连片打造、整体提升，支持凤凰镇创建省级乡村振兴衔接集中推进区，完成朱台镇乡村振兴齐鲁样板示范区建设，创建2个省级宜居宜业和美乡村。
4月	1.编制并完善推进区项目建设子方案。
2.完成朱台镇项目实施方案的报送，等省市下达批准创建文件后，按照年度建设任务的序时进度进行创建。	7月	1.凤凰镇项目完成整体项目建设任务30%。
2.朱台镇项目完成年度建设任务20%。完成2023年度2个省级宜居宜业和美乡村建设任务，并组织区级验收。	10月	1.凤凰镇项目完成整体项目建设任务90%。
2.朱台镇项目完成年度建设任务50%。2023年度2个省级宜居宜业和美乡村通过市级验收。	于海南	区农业农村局
凤凰镇
朱台镇
2月	1.凤凰镇省级乡村振兴衔接集中推进区项目编制项目规划。
2.积极与市农业农村局对接，了解相关政策，组织朱台镇申报第三批乡村振兴齐鲁样板省级示范区，按时报送相关申报材料。	5月	1.凤凰镇项目待省乡村振兴局批准，按照年度建设任务的序时进度进行创建。
2.朱台镇项目待省市批准创建，按照年度建设任务的序时进度进行创建。	8月	1.凤凰镇项目完成整体项目建设任务50%。
2.朱台镇项目完成年度建设任务30%。完成2023年度2个省级宜居宜业和美乡村区级验收工作。	11月	1.凤凰镇项目完成年度建设任务。
2.朱台镇项目完成年度建设任务80%。进一步清理2个省级宜居宜业和美乡村村庄环境，对市级验收问题整改到位，做好省级验收迎检工作。
3月	1.积极与省市对接，及时调整项目规划，申报第三批衔接乡村振兴集中推进区项目。
2.聘请第三方设计公司对朱台镇项目进行设计规划，编制创建实施方案。	6月	1.凤凰镇项目完成招投标程序并进行开工建设。
2.朱台镇项目完成年度建设任务10%。督促2023年度2个省级宜居宜业和美乡村尽快完成建设任务。	9月	1.凤凰镇项目完成整体项目建设任务70%。
2.朱台镇项目完成年度建设任务40%。做好2023年度2个省级宜居宜业和美乡村市级验收迎检工作。	12月	1.凤凰镇项目完成项目建设任务，并开展项目审计验收确权工作。
2.朱台镇项目完成年度建设任务。2023年度2个省级宜居宜业和美乡村示范村通过省级验收。
60	加快备用水源地建设，改造提升城乡供水管网。
4月	提交银行要求的相关材料，确保融资及时到位。	7月	完成地球物理勘探工作。	10月	推进第一批次水文地质勘探井施工。	于海南	区水利局
2月	对临淄区南术西水源地及配套设施建设项目按照要求进行项目可研报告调整。	5月	发布南术西水源地水文地质勘探项目招标意向公告。	8月
11月
3月	完成临淄区南术西水源地及配套设施建设项目可研报告编制。	6月	待资金到位后，组织南术西水源地水文地质勘探项目招标。	9月	钻机进场，分三批次压茬进行水文地质勘探井施工，9—12月进行第一批次勘探井施工。	12月	完成第一批次水文地质勘探井施工。
61	扎实开展“四好农村路”提质增效专项行动，新改建农村公路27公里、路面状况改善115公里。
4月	开展实施项目招投标。	7月	项目开工率30%。	10月	项目开工率90%。	高 晋	区交通运输局
各相关镇、
街道
2月	督促指导各镇办积极做好项目谋划。	5月	项目陆续开工建设，开工率10%。	8月	项目开工率50%。	11月	项目开工率100%。
3月	落实具体实施项目并开展施工图设计。	6月	项目开工率20%。	9月	项目开工率70%。	12月	完成新改建农村公路27公里，路面状况改善115公里，完善好内业资料，迎接省市考核。
62	用足用好村集体经济增收“九策”、48条路径，不断拓宽增收渠道，力争50万元以上村达128个。
4月	依托区“三资”监管平台，采取“线上+线下”方式，对各镇办一季度工作落实情况进行检查；调度4月份各镇办村集体增收情况。	7月	调度7月份各镇办村集体增收情况。力争村集体收入20万元以上村达到90个，50万元以上村达到40个。	10月	调度10月份各镇办村集体增收情况，力争村集体收入20万元以上村比例达到50%，50万元以上村达到70个。	于海南	区委组织部
区农业农村局
各镇、街道
2月	开展村集体经济实地调研，分析研判短板不足，探索增收新路径。	5月	常态化开展农村集体经济合同清理规范，适时以片区为单位组织召开“擂台比武”；更新村集体资产资源台账，积极盘活存量资源。调度5月份各镇办村集体增收情况。	8月	调度8月份各镇办村集体增收情况。力争村集体收入20万元以上村达到100个，50万元以上村达到50个。	11月	调度11月份各镇办村集体增收情况，力争村集体收入20万元以上村比例达到70%，50万元以上村达到90个。
3月	组织到莱西等地考察学习集体增收、共富工坊先进经验；召开集体经济增收工作推进会议。	6月	以片区为单位组织召开“擂台比武”；调度6月份各镇办村集体增收情况。力争村集体收入20万元以上村达到80个，50万元以上村达到30个。	9月	从组织、农业抽调人员成立调研组，通过“四不两直”方式到村开展调研；调度9月份各镇办村集体增收情况。力争村集体收入20万元以上村比例达到30%，50万元以上村达到60个。	12月	坚持周调度、周通报，确保村集体收入全部达到20万元以上，50万元以上村达到128个。
63	稳步推进农村“三资”管理规范化、信息化、透明化，积极盘活存量资源，促进村集体资产保值增值。
4月	针对新施行的《农村集体经济组织会计制度》，分批次组织各镇办农经人员开展专题培训，做好新旧会计制度衔接工作。	7月	组织各镇办指导各村集体经济组织及时更新村集体资产资源台账，用好台账，积极盘活存量资源。	10月	组织各镇办指导各村集体经济组织用好资产资源台账，积极通过出租、发包、投资等方式盘活存量资源，增加村集体收入。	于海南	区农业农村局
区纪委监委机关
区委组织部
各相关镇、街道
2月	完成区“三资”监管平台新会计科目升级提升工作，稳步推进“三资”管理信息化。	5月	初步完成临淄区农村信息综合数字平台“三资”板块设计建设，提升区“三资”信息化监管水平。	8月	及时更新维护“齐农通”公众号，加强宣传引导，加大群众通过“齐农通”村级财务监督，推进村级财务公开透明化。	11月	完成区“三资”监管平台电子印章功能增设，进一步提升三资监管信息化水平，让群众少跑腿，提高办事效率。
3月	针对村级用工、村民福利发放、村级工程建设等制定相关管理办法，推动村级财务管理规范化。	6月	通过区“三资”监管平台开展二季度检查，结合实地督导村级财务管理制度文件落实情况，“线上+线下”督导各镇办对发现问题及时整改，推动三资监管规范化。	9月	通过区“三资”监管平台开展三季度检查，结合实地督导村级财务管理制度文件落实情况，“线上+线下”督导各镇办对发现问题及时整改，推动三资监管规范化。	12月	通过区“三资”监管平台开四展季度检查，结合实地督导村级财务管理制度文件落实情况，“线上+线下”督导各镇办对发现问题及时整改，推动三资监管规范化。
64	推深做实“一网三联”治理模式，完善村级议事协商机制，充分发挥街巷长作用，打造乡村治理新格局。
4月	开展季度调研，通过走村入户，查看积分联动、奖励兑换、红旗网格评选等情况，对分类不精准的进行调整。	7月	督导调研上半年积分奖励兑现、红旗网格评选、组织志愿服务等相关活动开展情况。	10月	加大对“一网三联”宣传力度，总结提炼工作中好做法、好经验。	于海南	区委组织部
区委政法委
区农业农村局
各镇、街道
2月	动态调整各村微网格负责人和党员联系户范围，丰富完善积分和奖励办法。	5月	以镇办为单位，重新认定村庄分类，各村结合实际对积分事项充实完善。	8月	积极推动镇域统筹，强化积分互通互认，搭建镇级积分兑换平台，丰富应用场景。	11月	年内A、B类村占比达到80%以上，其中A类村占比达到50%以上。
3月	组织到外地学习考察“一网三联”先进工作经验。召开推进会议，部署推动工作落实。	6月	分片区开展“擂台比武”，检验工作落实成效。	9月	组织各镇办开展互学互比调研，通报问题，督促整改落实。	12月	评选一批“一网三联”乡村治理示范村。
65	深入实施“头雁”工程，大力培育产业带头人和高素质农民，支持各类人才返乡创业，着力构筑高水平乡村振兴“人才矩阵”。
4月	宣传发动农业农村技术人才参与培训。	7月	发布高素质农民培训政府招标公告，确定组织培训机构。	10月	分类分层开展高素质农民培训。	于海南	区农业农村局
各镇、街道
2月	组织报送乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目参训意向人员。	5月	与上级沟通确定培训人员类别，实施分层培训。	8月	组织“头雁”意向人员参加培训。	11月	分类分层开展高素质农民培训。
3月	开展高素质农民培训意向调查。	6月	发布培训招标意向。	9月	分类分层开展高素质农民培训。	12月	完成年度“头雁”和高素质农民培训。全年累计培训高素质农民1000人次以上。
66	深入推进移风易俗，组织开展美在家庭、四德榜等评选活动，涵养文明乡风、良好家风、淳朴民风。
4月	发布移风易俗倡议，大力引导清明节低碳文明祭扫，以公益广告、文艺演出等多种形式加强移风易俗宣传教育。	7月	开展2024年各级文明村镇立项，推动各镇办道提升文明村镇创建水平。深入挖掘“红白事”先进事例、典型经验，选树全区优秀“红白理事会”，进行经验推广。	10月	举办移风易俗推进会，推进婚俗丧俗改革，倡树美德健康新生活。	崔 赟	区委宣传部
区民政局
区妇联
各镇、街道
2月	组织开展2024春节山东乡村文化旅游节系列文化活动，做好春节期间移风易俗、低碳祭扫宣传，引导文明安全过春节。根据上级安排，组织开展建好用好善行义举四德榜的活动。	5月	在“520”结婚登记高峰期，大力宣传“反对浪费、文明办事”移风易俗，反对高价彩礼。开展“寻找最美•礼遇最美”系列活动，评选最美巾帼文明岗、最美家庭等先进典型。督促基层村居更新上半年四德榜。	8月	开展红白理事会骨干成员移风易俗培训，培树典型，交流经验。利用中国传统节日“七夕节”、“中元节”，加强移风易俗宣传，倡树婚丧新风、文明祭扫，反对恶俗婚闹、封建迷信。	11月	依托传统节日“寒衣节”，发放移风易俗倡议书，通过条幅、农村大喇叭等多种方式宣传移风易俗工作。
3月	召开2024年“礼安齐鲁”工作部署会，推进丧俗改革，改进丧葬服务。开展临淄区“美在家庭”百名最美标兵户选树表扬，发挥典型家庭的示范引领作用。	6月	加强村居红白理事会建设，开展红白理事会和公益性公墓抽查督导，强化监管，确立考核奖惩机制。围绕亲子实践、家庭关系构建、读书分享等内容，开展“六一”儿童节家庭主题活动。	9月	组织开展新时代文明实践入学升学礼、参军礼等活动。围绕家庭教育、传统文化、家风分享、亲子实践等内容，季度内开展好家庭好家教好家风宣讲活动。督促基层村居更新下半年四德榜。	12月	开展各级文明村镇测评，巩固文明村镇创建成果，倡树文明新风。做好新时代文明实践工作梳理、总结、宣传，打响“齐有爱”文明实践品牌；按照乡村文化振兴考核标准及时查漏补缺，做好迎检工作。
67	严格“两高”项目审批，稳步实施重点排放企业工程减排、管理减排，加快工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型，万元GDP能耗下降4.1%。
4月	调度新上“两高”项目五个减量替代审批情况；开展“十四五”节能减排工作方案宣传、解读；落实重点用能单位能源利用状况报告报送制度，配合开展能源利用状况年度报告审核；完成一季度减排系统录入。	7月	整理新上“两高”项目手续，形成“两高”项目手续档案；开展节能宣传周活动；完成二季度减排系统录入。	10月	协助解决新上“两高”项目推进过程中的困难；随机抽取项目进行节能审查意见落实情况行政检查；完成三季度减排系统录入。	张敬帅
房美男	区发改局
区工信局
区住建局
区交通运输局
临淄生态环境分局
2月	开展“两高”项目政策转发、解读；起草《临淄区“十四五”节能减排工作方案（初稿）》；对睿阳热力新建3#锅炉项目煤炭消费减量替代方案进行评审。	5月	调度汇总新立项“两高”项目，形成新上“两高”项目台账；调度重点用能单位能源消费情况和耗煤企业煤炭消费情况，督促企业填报重点用能单位能耗在线监测系统数据；随机抽取企业开展节能审查意见落实情况行政检查。	8月	开展新上“两高”项目手续销号审查；对年综合能耗1000吨标煤或年电力消费量500万千瓦时及以上的项目开展节能审查；组织意向企业申报省级绿色工厂。	11月	调度新上“两高”项目建设情况，若有重大建设内容变更，及时报省发改委审批；组织意向企业申报国家级绿色工厂申报；调度齐鲁化工区、临淄经开区园区循环化改造工作情况。
3月	严格执行新上“两高”项目窗口指导、提级审批制度；《临淄区“十四五”节能减排工作方案》报区领导审核；组织意向企业准备申报市级绿色工厂。	6月	开展新上“两高”项目手续核查，坚决杜绝违规项目建设；汇总上半年区级办理节能审查意见情况，分析新建项目对能源消费总量和强度“双控”影响；组织意向企业申报市级绿色工厂。	9月	调度相关企业规划拟新上“两高”项目情况，做好政策解读；组织重点用能企业及时准确填报能耗在线监测系统；调度污染治理和节能减碳专项中央预算内资金项目进展。	12月	汇总新上“两高”项目建设、投产等重要进展和重大事项报省发改委阅知；完成新能源出租车更新任务，公交车更新比例达100%；3家企业通过市级以上绿色工厂认定；完成减排计划内减排项目。
68	开工建设3台8万千瓦背压机组，探索建设集中能源供应中心，提升能源利用效率。
4月	3台8万千瓦机组：环评获市级批复，取得建筑规划许可、开工许可手续，设计院完成司令图，提交锅炉厂详细设计资料。集中能源供应中心：齐化产投、天辰齐翔、峻辰新材料确定合作方式并签订合作框架协议。完成热力规划文本编制的50%。	7月	3台8万千瓦机组：一期工程桩基持续监测，设计院提交锅炉、主厂房等详细设计图纸。集中能源供应中心：完成南沣路至乙烯北路公共管廊、天辰齐翔至峻辰新材料蒸汽管线可行性研究报告编制。对接园区各个热电厂，由新汇能公司根据热力规划，制订蒸汽调配方案。	10月	3台8万千瓦机组：一期工程土建等持续施工建设中，主厂房基础出零米，二期工程安评、职评和规划批复，获得开工许可。集中能源供应中心：完成南沣路至乙烯北路公共管廊、天辰齐翔至峻辰新材料蒸汽管线施工图设计。	张敬帅
房美男	区发改局
齐鲁化工区管委会
2月	3台8万千瓦机组：节能报告审查意见获省发改委批复，部分重要辅机开始招标。集中能源供应中心：确定南沣路至乙烯北路公共管廊、天辰齐翔至峻辰新材料蒸汽管线路由。启动热力规划编制招标。	5月	3台8万千瓦机组：设计院提交桩基施工图，桩基开始施工，完成排洪沟改造，二期工程可研报告报中石化集团公司。集中能源供应中心：成立淄博齐辰能源管理有限公司对管廊项目进行建设、运营、管理。完成热力规划文本初稿及审核意见修改。	8月	3台8万千瓦机组：一期工程桩基监测合格，具备开工条件，主厂房、锅炉基础开始土建施工。集中能源供应中心：启动南沣路至乙烯北路公共管廊、天辰齐翔至峻辰新材料蒸汽管线设计招标。根据热力规划，落实调配方案，实现金山产业园一体化供汽，降低企业成本。	11月	3台8万千瓦机组：一期工程土建等持续施工建设中，锅炉基础出零米，二期工程桩基开始施工。集中能源供应中心：启动南沣路至乙烯北路公共管廊、天辰齐翔至峻辰新材料蒸汽管线施工招标。
3月	3台8万千瓦机组：一期工程基础设计获中石化批复，水土保持方案获省水利厅批复，二期工程可行性研究报告编制。集中能源供应中心：齐化产投、天辰齐翔、峻辰新材料商定合作方案，起草合作框架协议。完成热力规划编制招标，确定中标单位。	6月	3台8万千瓦机组：一期工程桩基施工完成，开始桩基监测，二期工程可研报告获中石化批复。集中能源供应中心：启动南沣路至乙烯北路公共管廊、天辰齐翔至峻辰新材料蒸汽管线可行性研究报告编制。完成园区热力规划编制工作。	9月	3台8万千瓦机组：一期工程土建等持续施工建设中，二期工程基础设计获中石化集团公司批复。集中能源供应中心：完成南沣路至乙烯北路公共管廊、天辰齐翔至峻辰新材料蒸汽管线设计招标，确定中标单位。	12月	3台8万千瓦机组：一期1#炉钢结构安装完成20%，2#炉基础施工完成，锅炉钢架开始吊装。集中能源供应中心：完成南沣路至乙烯北路公共管廊、天辰齐翔至峻辰新材料蒸汽管线施工招标，施工单位进场，土建开工。
69	新建绿色工厂3家，鼓励企业应用绿色技术、开发绿色产品，为企业发展注入绿色动能。
4月	按照绿色工厂标准和条件，加大凯美可、兴鲁化工、公泉化工等意向申报企业对接，按照申报标准和程序，开展市级绿色工厂申报。	7月	根据省级绿色工厂申报通知，组织我区山东朗晖、齐茂催化剂等意向企业，按程序做好省级绿色工厂申报。	10月	根据工信部绿色工厂申报通知，组织我区齐都药业、正华助剂等意向企业完成国家级绿色工厂申报。	张敬帅
房美男	区工信局
2月	加大绿色工厂等绿色制造政策宣传，组织镇办摸底意向申报企业。	5月
8月
11月
3月	结合绿色工厂申报通知，及时转发申报条件和标准，组织企业提前做好资料准备工作。	6月
9月
12月	完成新建3家市级以上绿色工厂，做好绿色工厂培育总结和典型企业推介宣传。
70	大力培育节能环保、清洁能源等绿色产业，竣工投产氢能一体化项目，新增光伏装机容量6.7万千瓦以上。
4月	氢能一体化:液氢设备基本施工完成，高压电施工完成。光伏装机容量：累计新增2.24万千瓦。	7月	光伏装机容量：累计新增3.92万千瓦。	10月	光伏装机容量：累计新增5.6万千瓦。	张敬帅
房美男	区发改局
各镇、街道
2月	氢能一体化:高压氢设备调试，液氢设备开始进场，氢循环压缩机电机等开始安装。光伏装机容量：累计新增1.12万千瓦。	5月	氢能一体化:液氢设备开始联合调试。光伏装机容量：累计新增2.8万千瓦。	8月	光伏装机容量：累计新增4.48万千瓦。	11月	光伏装机容量：累计新增6.16万千瓦。
3月	氢能一体化:液氢工程施工、部分设备开始安装，氢循环压缩机开始组装，高压电容柜进场。光伏装机容量：累计新增1.68万千瓦。	6月	氢能一体化:开始试生产。光伏装机容量：累计新增3.36万千瓦。	9月	光伏装机容量：累计新增5.04万千瓦。	12月	光伏装机容量：全年累计新增6.7万千瓦以上。
71	强化区域协同治理，策划实施齐翔腾达储罐治理等37个大气污染治理项目，加大重点时段综合治理力度，确保空气质量稳步改善。
4月	开展CO治理专项行动，对重点排放企业进行重点监管，督促企业优化生产工艺，加强管理，确保生产稳定运行，减少CO的排放。督促各有关单位加快大气污染治理设施建设进度，累计完成5个大气治理项目建设。	7月	重点加强对燃煤企业、工业炉窑、天然气锅炉等NOx排放大户的监管，确保NOx稳定达标排放。督促各有关单位加快大气污染治理设施建设进度，累计完成15个大气治理项目建设。	10月	强化对工业企业环保设施的检查，督促企业使用高效的环保设施，淘汰低效单一的环保设施，提升企业的治污效果。	贾继元	临淄生态环境分局
临淄公安分局
区应急局
区市场监管局
区综合执法局
区住建局
区交通运输局
各镇、街道
2月	开展烟花爆竹燃放管控，降低燃放对环境空气质量的影响；建立大气污染治理项目进展台账，每月对项目进展进行调度，帮助企业解决项目施工中的困难，尽早建成并投入使用。	5月	开展臭氧污染防治攻坚，加强对工业企业的VOCs和氮氧化物的协同管控，开展专项检查，确保臭氧治理取得实效。	8月	开展SO2治理专项行动，督促重点燃煤企业使用优质煤，定期对煤质进行检测，保证环保设施稳定达标运行。	11月	开展挥发性有机物“夏病冬治”工作，对涉及挥发性有机物的工业企业进行提升治理，减少挥发性有机物的排放。
3月	加强对建筑工地、拆迁现场、裸露地表的扬尘管控，完善重点道路洒水保洁方案，提高洒水保洁效率。	6月	加强对涉VOCs的化工、储存、塑料、工业涂装、包装印刷等行业的专项检查，推动企业加强管理，提升治污效能，减少VOCs的排放。	9月	开展秋冬季大气污染防治，做好协商减排工作，减少污染物的排放，加强对秸秆禁烧的监管，加强宣传，确保不出现一处火点。督促各有关单位加快大气污染治理设施建设进度，累计完成25个大气治理项目建设。	12月	全年累计完成37个大气污染治理项目。启动2025年烟花爆竹管控工作，开展禁烧工作巡查。
72	建成投用齐鲁化工区北部污水处理厂，新建2处污水处理厂，完成30个村生活污水治理，确保河流断面水质稳定达标。
4月	齐鲁化工区北部污水处理厂：完成建设任务的60%。齐鲁化工区西部污水处理厂：确定参控股合作运营机制，优化设计方案。敬仲污水处理厂：提交工程规划材料。农村生活污水：累计5个村庄开工建设。河流断面水质：对乌河东沙断面沿线巡查取样不少于2次，检查涉水企业不少于10家次。	7月	齐鲁化工区北部污水处理厂：完成建设任务的75%。齐鲁化工区西部污水处理厂：对接自资源局土地收储前的相关手续办理。敬仲污水处理厂：污水处理厂项目地槽开挖完成50%，农村污水改造部分施工完成10%。农村生活污水：累计15个村庄开工建设。河流断面水质：对乌河东沙断面沿线巡查取样不少于2次，检查涉水企业不少于10家次。	10月	齐鲁化工区北部污水处理厂：完成建设任务的90%。齐鲁化工区西部污水处理厂：办理相关文物手续并协调进场普探考古。敬仲污水处理厂：污水厂处理设备施工完成10%，农村污水改造部分施工完成20%，进排水管线施工40%。农村生活污水：累计25个村庄开工建设。河流断面水质：对乌河东沙断面沿线巡查取样不少于2次，检查涉水企业不少于10家次。	贾继元	临淄生态环境分局
齐鲁化工区管委会
区财政局
敬仲镇
72	建成投用齐鲁化工区北部污水处理厂，新建2处污水处理厂，完成30个村生活污水治理，确保河流断面水质稳定达标。	2月	齐鲁化工区北部污水处理厂：完成建设任务的50%。敬仲污水处理厂：立项、土地及文物勘探手续已办结。完成能评专家评审，同时，抓紧修改环评报告，准备专家评审。农村生活污水：因地制宜确定各镇办年度治理模式及目标任务。河流断面水质：对乌河东沙断面沿线巡查取样不少于2次，检查涉水企业不少于5家次。	5月	齐鲁化工区北部污水处理厂：完成建设任务的65%。齐鲁化工区西部污水处理厂：优化设计方案，提报区政府关于齐鲁化工区西部污水处理厂提升改造项目投资和建设主体有关事宜。敬仲污水处理厂：完成工程规划手续，同时提交施工许可材料，准备办理施工许可。农村生活污水：累计7个村庄开工建设。河流断面水质：对乌河东沙断面沿线巡查取样不少于2次，检查涉水企业不少于10家次。	8月	齐鲁化工区北部污水处理厂：完成建设任务的80%。齐鲁化工区西部污水处理厂：启动地上附属物拆迁补偿工作，完成新征地块勘探定界。敬仲污水处理厂：污水处理厂项目地槽开挖完成80%，农村污水改造部分施工完成15%，进排水管线施工10%。农村生活污水：累计18个村庄开工建设。河流断面水质：对乌河东沙断面沿线巡查取样不少于2次，检查涉水企业不少于10家次。	11月	齐鲁化工区北部污水处理厂：完成建设任务的95%。齐鲁化工区西部污水处理厂：办理土地、规划手续。敬仲污水处理厂：污水厂处理设备施工完成30%，农村污水改造部分施工完成25%，进排水管线施工60%。农村生活污水：累计30个村庄开工建设。河流断面水质：对乌河东沙断面沿线巡查取样不少于2次，检查涉水企业不少于10家次。	贾继元	临淄生态环境分局
齐鲁化工区管委会
区财政局
敬仲镇
72	建成投用齐鲁化工区北部污水处理厂，新建2处污水处理厂，完成30个村生活污水治理，确保河流断面水质稳定达标。	3月	齐鲁化工区北部污水处理厂：完成建设任务的55%。齐鲁化工区西部污水处理厂：确定参控股合作运营机制，制定项目实施方案。敬仲污水处理厂：完成环评手续办理，对污水主管网完成文物勘探，同时进行施工图纸审核。农村生活污水：对各镇办年度拟治理模式进行现场核实，提前规划。河流断面水质：对乌河东沙断面沿线巡查取样不少于2次，检查涉水企业不少于10家次。	6月	齐鲁化工区北部污水处理厂：完成建设任务的70%。齐鲁化工区西部污水处理厂：完成项目立项变更及涉铁设计方案提报。敬仲污水处理厂：完成施工许可办理，同时污水处理厂项目地槽开挖完成20%，农村污水施工完成5%。农村生活污水：累计12个村庄开工建设。河流断面水质：对乌河东沙断面沿线巡查取样不少于2次，检查涉水企业不少于10家次。	9月	齐鲁化工区北部污水处理厂：完成建设任务的85%。齐鲁化工区西部污水处理厂：完成地上附属物拆迁工作，对接环评、可研、水土等三方机构进行方案的编写。敬仲污水处理厂：污水处理厂项目地槽开挖完成100%，农村污水改造部分施工完成15%，给排水管线施工30%。农村生活污水：累计20个村庄开工建设。河流断面水质：对乌河东沙断面沿线巡查取样不少于2次，检查涉水企业不少于10家次。	12月	齐鲁化工区北部污水处理厂：完成建设任务，并投入使用。齐鲁化工区西部污水处理厂：相关建设手续办理。敬仲污水处理厂：污水厂处理设备施工完成50%，农村污水改造部分施工完成30%，进排水管线施工80%。农村生活污水：完成30个村农村生活污水治理。河流断面水质：对乌河东沙断面沿线巡查取样不少于2次，检查涉水企业不少于10家次。	贾继元	临淄生态环境分局
齐鲁化工区管委会
区财政局
敬仲镇
73	全域推进“无废城市”建设，扎实开展黄河流域“清废行动”，不断提升固废安全处置和综合利用水平。
4月	对2023年危险废物规范化考核企业开展回头看，累计完成17家危险废物经营企业检查问题整改。	7月	对我区17家危险废物经营企业开展危险废物规范化检查，确保危险废物合法处置。	10月	加强涉废企业管理力度，确保固废合理合法处置，对我区重点产废企业开展危险废物规范化检查，累计完成55家企业检查问题整改	贾继元	区“无废城市”建设工作专班办公室（临淄生态环境分局）
专班各成员单位
2月	督促17家危险废物经营企业在省固废和危化品智慧管理系统完成2023年报申报登记工作。	5月	对我区重点涉废企业开展危险废物规范化检查，累计完成20家企业检查问题整改。	8月	对我区重点产废企业开展危险废物规范化检查，累计完成40家企业检查问题整改	11月	加强涉废企业管理力度，确保固废合理合法处置，对我区重点产废企业开展危险废物规范化检查，对完成企业开展回头看。
3月	督促重点危险废物产生企业完成管理计划备案工作。	6月	根据上级安排，扎实开展黄河流域“清废行动”。	9月	全面开展危险废物规范化考核工作，严格按照时序节点推进“无废城市”建设。	12月	加强涉废企业管理力度，确保固废合理合法处置，对我区重点产废企业开展危险废物规范化检查，对完成企业开展回头看。
74	加强执法监管，推进环境执法行刑衔接，坚决打击超标排放、偷排偷放等各类环境违法行为。
4月	1.按照要求本季度按期抽取并派发“双随机、一公开”检查任务。
2.适时按照排污许可要求完成现场检查，原则上本月现场检查企业数不低于27家次，针对现场发现的违法问题进行立案查处。	7月	1.按照要求本季度按期抽取并派发“双随机、一公开”检查任务。
2.适时按照排污许可要求完成现场检查，原则上本月现场检查企业数不低于27家次，针对现场发现的违法问题进行立案查处。	10月	1.按照要求本季度按期抽取并派发“双随机、一公开”检查任务。
2.适时按照排污许可要求完成现场检查，原则上本月现场检查企业数不低于27家次，针对现场发现的违法问题进行立案查处。	贾继元
韩 明	临淄生态环境分局
临淄公安分局
2月	严格按照《关于落实我市生态环境双随机、一公开工作的通知》要求，每季度按期抽取并派发“双随机、一公开”检查任务。适时按照排污许可要求完成现场检查，原则上本月现场检查企业数不低于40家次，针对现场发现的违法问题进行立案查处。	5月	适时按照排污许可要求完成现场检查，原则上本月现场检查企业数不低于27家次，针对现场发现的违法问题进行立案查处。	8月	适时按照排污许可要求完成现场检查，原则上本月现场检查企业数不低于27家次，针对现场发现的违法问题进行立案查处。	11月	适时按照排污许可要求完成现场检查，原则上本月现场检查企业数不低于27家次，针对现场发现的违法问题进行立案查处。
3月	排污许可证重点监管单位检查不低于55家，简化监管单位检查不低于8家，一般监管单位检查不低于17家。	6月	上半年，排污许可证重点监管单位检查不低110家，简化监管单位检查不低于16家，一般监管单位检查不低于34家。（企业项目库随时调整，具体企业任务数以实际为准）	9月	前三季度，排污许可证重点监管单位度不低165家，简化监管单位不低于24家，一般监管单位检查不低于51家。（企业项目库随时调整，具体企业任务数以实际为准）	12月	2024年度，排污许可证重点监管单位检查不低223家，简化监管单位检查不低于32家，一般监管单位检查不低于68家。（企业项目库随时调整，具体企业任务数以实际为准）
75	持续抓好中央和省生态环境保护督察反馈问题整改，稳妥推进重点区域土地污染调查和生态修复。
4月	第二轮中央环保督察反馈大气污染防治问题：开展CO治理专项行动，对重点排放企业进行重点监管，督促企业优化生产工艺，减少CO的排放。重点区域土地污染调查和生态修复：配合完成2024年土壤污染重点监管单位名录公布工作。	7月	第二轮中央环保督察反馈大气污染防治问题：重点加强对燃煤企业、工业炉窑、天然气锅炉等NOx排放大户的监管，确保NOx稳定达标排放。重点区域土地污染调查和生态修复：土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查工作完成率达到30%，自行监测方案编制或调整完成40%；“两区”内不少于5个地块开展进场前资料收集工作。	10月	第二轮中央环保督察反馈大气污染防治问题：强化对工业企业环保设施的检查，督促企业使用高效的环保设施，淘汰低效单一的环保设施，提升企业的治污效果。重点区域土地污染调查和生态修复：土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查工作完成率达到90%，地下水及土壤自行监测工作完成40%；“两区”内5个地块完成采样工作。	贾继元	临淄生态环境分局
75	持续抓好中央和省生态环境保护督察反馈问题整改，稳妥推进重点区域土地污染调查和生态修复。	2月	第二轮中央环保督察反馈大气污染防治问题：开展烟花爆竹燃放管控，降低燃放对环境空气质量的影响；建立大气污染治理项目进展台账，每月对项目进展进行调度，帮助企业解决项目施工中的困难，尽早建成并投入使用。重点区域土地污染调查和生态修复：配合开展土壤污染重点监管单位名录调整工作。	5月	第二轮中央环保督察反馈大气污染防治问题：开展臭氧污染防治攻坚，加强对工业企业的VOCs和氮氧化物的协同管控，开展专项检查，确保臭氧治理取得实效。重点区域土地污染调查和生态修复：根据最新土壤污染重点监管单位名录，组织完成土壤污染防治培训工作。	8月	第二轮中央环保督察反馈大气污染防治问题：开展SO2治理专项行动，督促重点燃煤企业使用优质煤，定期对煤质进行检测，保证环保设施稳定达标运行。重点区域土地污染调查和生态修复：土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查工作完成率达到50%，自行监测方案编制或调整完成90%；“两区”内5个地块开展现场勘查工作。	11月	第二轮中央环保督察反馈大气污染防治问题：开展挥发性有机物“夏病冬治”工作，对涉及挥发性有机物的工业企业进行提升治理，减少挥发性有机物的排放。重点区域土地污染调查和生态修复：土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查工作完成率达到100%，地下水及土壤自行监测工作完成80%；“两区”内5个地块开展场地调查报告编制工作。	贾继元	临淄生态环境分局
75	持续抓好中央和省生态环境保护督察反馈问题整改，稳妥推进重点区域土地污染调查和生态修复。	3月	第二轮中央环保督察反馈大气污染防治问题：加强对建筑工地、拆迁现场、裸露地表的扬尘管控，完善重点道路洒水保洁方案，提高洒水保洁效率。重点区域土地污染调查和生态修复：完成2024年土壤污染重点监管单位名录调整。	6月	第二轮中央环保督察反馈大气污染防治问题：加强对涉VOCs的化工、储存、塑料、工业涂装、包装印刷等行业的专项检查，推动企业加强管理，提升治污效能，减少VOCs的排放。重点区域土地污染调查和生态修复：土壤污染重点监管单位开展土壤污染隐患排查，工作完成率达到10%。	9月	第二轮中央环保督察反馈大气污染防治问题：开展秋冬季大气污染防治，加强对秸秆禁烧的监管。重点区域土地污染调查和生态修复：土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查工作完成率达到70%，自行监测方案编制或调整完成100%，并开展相关地下水及土壤监测工作；两区内5个地块开展现场采样工作。	12月	第二轮中央环保督察反馈大气污染防治问题：启动2025年烟花爆竹管控工作，开展禁烧工作巡查。重点区域土地污染调查和生态修复：除关停或长期停产企业外，土壤污染重点监管企业年度自行监测工作全部完成；两区内5个地块完成场地调查报告编制工作。	贾继元	临淄生态环境分局
76	严格落实河长制、林长制、田长制，统筹推进山水林田湖一体化保护修复，持续深化治理成效。
4月	1.迎接淄河、运粮河美丽幸福示范河湖复检，按市河长办要求做好相关准备。
2.制定2024年度保护发展森林资源目标责任制，与各镇办签订保护发展森林资源目标责任书。	7月	1.主汛期做好河道及太公湖水利风景区防汛工作，确保安全度汛。
2.开展林业有害生物防控工作。	10月	1.开展河湖“清四乱”，进一步做好省市反馈河湖问题整改工作，切实维护河湖环境。
2.开展2023年度采伐更新检查工作。	高 晋
于海南	区水利局
区自然资源局
2月	1.切实抓好河管员巡河、入河雨排口巡查工作，进行雨排口公示牌二维码扫码信息上报，做到轨迹巡河。
2.开展2023年度森林督查违法图斑查处工作，并督促相关责任主体进行整改。开展湿地保护宣传工作。	5月	1.迎接淄河、运粮河美丽幸福示范河湖复检，按市河长办要求做好相关准备。
2.开展第二季度森林督查图斑的核实工作，加强湿地资源管理，进行湿地巡查。	8月	1.主汛期做好河道及太公湖水利风景区防汛工作，确保安全度汛。
2.开展第三季度森林督查、草原督查核实工作，并适时开展雨季造林。	11月	1.开展河湖“清四乱”，进一步做好省市反馈河湖问题整改工作，切实维护河湖环境。
2.开展区对镇办的林长制绩效评价工作。做好第四季度森林督查的核实工作。
3月	1.切实抓好河管员巡河、入河雨排口巡查工作，进行雨排口公示牌二维码扫码信息上报，做到轨迹巡河。
2.开展第一季度森林督查图斑核实工作。督促各级林长进行巡林，进行野生动物保护宣传，开展春季造林。	6月	1.根据市级通知要求做好迎接淄河、运粮河美丽幸福示范河湖复检。
2.开展2023年森林督查全部违法图斑的查处整改工作。	9月	1.主汛期做好河道及太公湖水利风景区防汛工作，确保安全度汛。
2.开展建设项目用地的监管工作。迎接市对区县的林长制绩效评价工作。	12月	1.开展河湖“清四乱”，进一步做好省市反馈河湖问题整改工作，切实维护河湖环境。
2.开展护林防火工作，并督促各级林长进行巡林。做好2024年度森林督查违法图斑的查处整改工作。
77	完成乙烯排洪沟修复改造，深入开展乌河水质提升行动。
4月	1.全力推进项目进度，完成主体工程70%建设任务。
2.绘制全区污水处理一张图，配合相关部门科学、合理规划污水排放去向；并加快污水厂和管线建设。	7月	组织对10家以上涉水企业开展降雨天气取水样行动,加密汛期齐城污水处理厂及河流断面水质监测。	10月	加强齐城污水处理厂出水水质监管，对河流断面开展一次全指标监测，及时掌握水质变化情况，做好全年第四季度河流断面采样保障工作。	贾继元
于海南	区水利局
临淄生态环境分局
2月	1.办理临时占用林地手续。
2.组织召开春季水环境质量保障工作会议，协调相关部门分析我区水环境质量存在的问题，制定工作措施，下发部门、镇办责任清单，定期调度，统筹推进。	5月	1.完成乙烯排洪沟修复改造。
2.组织开展全区冬春季水环境质量巩固提升行动，协调相关部门及时排查整治影响河流断面稳定达标的不利因素。	8月	推进齐鲁化学工业区北部污水处理厂进水调试，消减齐城污水处理厂工业水进水水量，协同有关部门探索齐城污水厂运行事宜。	11月	持续开展特征污染物治理管控，推动华能辛店电厂完成废水治理项目，促进齐城污水处理厂高效运行，做好河流断面水质保障工作。
3月	1.完成占用林地手续办理，金岭艾庄段、临淄大道段开工。
2.协助齐城污水处理厂查找水质波动的问题原因，帮助齐城污水处理厂实现出水稳定达标；督促加快化工区北部、西部、敬仲、皇城污水处理厂建设。	6月	组织对10家以上涉水企业开展降雨天气取水样行动,加密汛期齐城污水处理厂及河流断面水质监测。	9月	完成安装电磁阀、液位计的涉水企业梳理工作，进一步规范企业雨排口电磁阀、液位计运行管理工作。	12月	对齐鲁化学工业区北部污水处理厂开展帮扶检查，促进其稳定运行，加强污水处理厂、入河排污口监测，全面提升乌河水质。
78	加强矿产资源保护和监管，严厉打击非法开采等行为，全力推进南部矿山生态修复，完成493亩废弃矿山治理。
4月	对接招标公司，做好项目招标前准备工作。	7月	加强生态修复项目巡查，督促施工单位严格按照设计方案施工，杜绝私采滥挖行为。	10月	完成原金晓矿业生态修复项目初步验收工作。	高 晋	区自然资源局
金山镇
2月	现场踏勘，完成原金晓矿业生态修复设计方案编制工作。	5月	完成原金晓矿业生态修复项目施工单位、监理单位招标工作。	8月	加强生态修复项目巡查，督促施工单位严格按照设计方案施工，杜绝私采滥挖行为。	11月	申请市级对原金晓矿业生态修复项目进行验收，完成493亩废弃矿山治理工作。
3月	原金晓矿业生态修复设计方案报市级审查，完成评审工作。	6月	签订施工合同，做好生态修复项目施工前准备工作。	9月	完成原金晓矿业生态修复项目施工工程。	12月	整理原金晓矿业生态修复项目档案资料。
79	有序实施国土绿化，常态化做好补植提升。
4月	开展春季造林，累计完成造林150亩，累计完成2023年已造林地补植提升400亩。	7月	做好造林地的日常管护。	10月	做好造林地的日常管护。	高 晋	区自然资源局
各相关镇、
街道
2月	做好2024年新造林前期筹备工作。	5月	做好造林地的日常管护。	8月	开展雨季造林，累计完成荒山造林220亩，累计完成2023年已造林地补植提升600亩。	11月	累计完成荒山造林270亩，累计完成2023年已造林地补植提升900亩。
3月	开展春季造林，完成荒山造林100亩，完成2023年已造林地补植提升200亩。	6月	做好造林地的日常管护。	9月	开展雨季造林，累计完成荒山造林250亩，累计完成2023年已造林地补植提升800亩。	12月	累计完成荒山造林300亩，累计完成2023年已造林地补植提升1000亩。
80	严格落实“先考古、后出让”制度，更好统筹经济发展与文物保护。依托考古研究所、文物修复中心，充实专业人才队伍，不断提升文物保护与管理水平。
4月	1.积极推进与淄博市工业学校合作，对文物保护技术专业学生进行陶器修复培训。2.深入01728等地块研究推进考古发掘工作。3.继续进行文物清点。	7月	1.开展第二期公众考古活动。2.积极对接省内高校，探索考古、文物方面的合作，积极争取承办考古培训班。3.利用暑假假期，组织大学生到考古现场实习。	10月	1.开展第四期公众考古活动。2.对考古所技工进行考古摄影培训。3.配合省考古院，对01728地块进行考古发掘，梳理考古成果。	高 晋	区文物局
2月	1.梳理全区重点项目清单，召开全区土地考古前置座谈会，统筹研究全年项目考古工作。2.持续优化文物考古手续办理流程并做好政策宣传工作。3.研究成立专业文物保护发展公司，加强考古人才干部队伍建设。4.参加全省考古学会培训。5.对考古所技工进行车马坑发掘培训。	5月	1.开展第一期公众考古活动。2.对考古所技工进行史前古遗址考古发掘培训。3.继续进行文物清点。	8月	1.开展第三期公众考古活动。
2.利用北京大学临淄考古基地相关场地，积极配合承办考古培训班。3.与全国文物保护相关单位进行交流学习，积极宣传临淄考古工作成果。	11月	1.深入淄博市工业学校，对文物保护技术专业学生进行青铜器修复培训。2.与省考古研究院对接，研究完善冬季考古工作计划，谋划2025年考古勘探工作。
3月	1.完成一次文物手续办理培训或公益讲座。2.到省考古院汇报考古工作计划，争取上级支持。3.持续加强文物修复人员培训，组织专业老师开展业务知识学习授课培训。4.开展库存文物清点。	6月	1.完成一次文物手续办理培训或公益讲座。2.对淄博市工业学校文物保护技术专业学生进行考古勘探现场培训。3.继续进行文物清点。4.对半年考古工作进行总结。	9月	1.完成一次文物手续办理培训或公益讲座。2.对考古所技工进行聚落考古培训。3.利用北京大学临淄考古基地，在齐文化节期间开展高层次人才培训或技术交流活动。	12月	1.落实年度计划目标，持续对紧急重点项目考古勘探。2.完成一次文物手续办理培训或公益讲座。3.举办田野考古绘图、器物绘图培训班。4.总结全年工作，形成工作成果，努力实现全区文物保护与管理水平提升。
81	积极做好第四次全国文物普查。
4月	完成9处省级文物保护单位、30处市级文物保护单位、38处区级文物保护单位、130处未定级文物保护单位的数据梳理工作，并对已知新发现文物进行整理，进一步摸清资源底数。	7月	在齐都镇开展普查试点工作，对文物普查队伍进行技术培训工作。	10月	及时整理、录入齐都镇调查资料和信息数据，保证资料、信息和各项原始数据真实完整。	高 晋	区文物局
各镇、街道
2月	建立文物普查协调机制，明确职责分工。编制普查实施方案。明确组织方式、队伍组建、时间计划、经费安排、宣传计划等，按照要求上报备案。	5月	组建文物普查队伍。以镇办为基本单元，各组分工明确、各司其职、各负其责，积极组织社会力量参与。	8月	完成齐都镇原有登记87处文物点的复核工作，并调查新发现文物以及其他符合文物认定标准的文物信息。	11月	对齐都镇普查的数据进行分析和整理，形成初步成果，并梳理经验及教训，适时调整工作计划。
3月	梳理前期普查、公布文件等相关资料，完成登记在册的6处（实际150处）国家级文物保护单位的数据复核工作，对信息不符的做好登记。	6月	组织参加普查培训。派员参加省市普查培训班，认真学习文物保护法律法规、普查有关规范标准以及普查工作的组织管理。配置普查设备和相关物资。	9月	与齐都镇共同开展“以查代训”，对开展调查的文物点进行抽查检查，并邀请专家进行现场指导，及时解决普查队实地调查中的问题和困难。	12月	对其余镇办具体业务人员进行培训。持续开展实地文物调查工作，认真做好文物数据和相关资料的采集和登记工作。
82	全力配合“东周列国都城遗址”申遗，稳步推进齐国故城考古遗址公园建设，完成临淄齐国故城保护总体规划编制，建成开放殉马坑、10号宫殿。加快稷下学宫遗址勘探发掘阐释，持续扩大齐文化国际国内影响力。
4月	1.梳理“东周列国都城遗址”申遗工作相关基础资料。2.按照《临淄齐国故城保护总体规划》修编工作要求，配合提供相应基础资料。3.争取项目资金，与殉马坑、10号宫殿施工单位协商，做好项目施工前期调研工作。4.配合省考古院，做好稷下学宫遗址考古勘探发掘、执照申请工作。	7月	1.编制《临淄齐国故城保护总体规划》修编大纲。2.完善殉马坑陈列馆展陈形式方案，优化项目细节。3.配合省考古院，做好稷下学宫遗址考古勘探基础工作。	10月	1.完成《临淄齐国故城保护总体规划》修编初稿。2.10号宫殿建筑基址推进夯筑挡土墙施工。3.实施殉马坑陈列馆地面、外墙等建设。4.结合十一黄金期，组织稷下学宫遗址考古工作成果宣传。	高 晋	区文物局
2月	1.梳理去年“东周列国都城遗址”申遗工作，谋划全年工作。2.向区领导汇报齐国故城考古遗址公园项目情况。3.与《临淄齐国故城保护总体规划》编制单位对接初步思路。4.对稷下学宫遗址现场进行调研，与齐都镇对接后期工作开展事宜。	5月	1.学习研究外地申遗工作先进经验。2.推进殉马坑陈列馆展陈形式方案设计。3.推进10号宫殿建筑基址保护展示项目施工。4.结合五一期间，组织稷下学宫遗址考古工作成果宣传。	8月	1.进一步完善深化《临淄齐国故城保护总体规划》修编大纲。2.10号宫殿建筑基址保护展示项目基本完成钢结构棚安装。3.按设计要求推进殉马坑陈列馆建设。4.做好稷下学宫遗址考古勘探配合服务。	11月	1.10号宫殿建筑基址保护展示项目细节收尾工作。2.殉马坑陈列馆外墙GRC挂板基本完成。3.持续配合省考古院，做好稷下学宫遗址考古勘探发掘工作。
3月	1.向市考古院请示汇报“东周列国都城遗址”申遗有关情况。2.上报将遗址公园列入需省级层面协调解决的重大事项；向市文旅局汇报遗址公园建设情况。3.梳理殉马坑、10号宫殿项目前期进展情况。4.维护稷下学宫遗址保护棚。	6月	1.按照市文旅局要求，做好“东周列国都城遗址”申遗基础性工作。2.推进殉马坑陈列馆外墙挂板生产。3.10号宫殿建筑基址开始水系整形施工。4.配合省考古院，做好稷下学宫遗址考古勘探基础工作。	9月	1.齐文化节期间，做好“东周列国都城遗址”申遗、稷下学宫遗址考古工作成果宣传宣传工作。2.推进殉马坑陈列馆外墙GRC挂板现场施工、内部展陈现场布展。3.推进10号宫殿建筑基址项目建设。	12月	1.做好“东周列国都城遗址”申遗阶段性成果汇报工作。2.殉马坑陈列馆内部展陈现场布展基本完成，打造殉马坑项目游线，试开放。3.10号宫殿建筑基址保护展示项目基本完成项目建设，试开放。
83	充分发挥北京大学临淄考古基地平台优势，深化与知名院所合作交流，高水平组织开展研学研讨。
4月	1.对接山东大学等省内外高校，开展学术交流。2.与淄博市工业学校探讨制定文物修复专业实习计划，组织陶器修复专业教学实习。	7月	1.深入配合做好桐林田旺遗址主动性发掘项目，学习积累田野考古发掘经经验。2.依托暑假大学生社会实践，鼓励引导省内外高校学生到我区考古一线实习，努力实现理论学术与操作实践融汇，双向能力提升。	10月	1.根据前期工作推进情况，进一步完善与北京大学、省考古院等学术交流合作机制。2.评估北京大学临淄考古基地运行情况，积极对接协商，拓展合作项目，提升培训能力，努力发挥基地作用。	高 晋	区文物局
2月	1.调整充实北京大学临淄考古基地工作人员力量，提升服务水平。2.深入了解北京大学2024年计划组织开展活动的情况。3.结合临淄实际，积极申请承办高层次院校在北京大学临淄考古基地开展学术研讨等活动。	5月	1.邀请省考古院领导和专家指导南马坊大墓及车马坑项目保护工程建设。2.配合做好北京大学临淄考古基地植物考古实验室的考古研究工作，积极组织交流学习。	8月	1.配合省考古院等，努力发现一批考古新成果，丰富学术交流载体。2.根据我区实际，与北京大学、省考古院等进行合作，开展新发现新成果的宣传，为齐文化节营造良好氛围。	11月	1.配合做好临淄桐林（田旺）遗址器物修复工作，积极进行交流学习。组织专家论证成果。2.与淄博市工业学校共同开展青铜器修复专业教学实习。
3月	1.积极对接北京大学、省考古院，根据其培训计划研究制定临淄区2024年考古人才工作活动计划。2.邀请省考古院专家到我区指导考古前置工作，并就南马坊大墓及车马坑保护工程进行学术指导。	6月	1.邀请北京大学考古文博学院领导和专家到我区指导开展田野考古工作。2.协商完善北京大学临淄考古基地运行事宜。3.筹备举办聚落考古培训研讨班等。	9月	1.在齐文化节期间，加强考古成果的宣传，形成浓厚学术研讨氛围。2.根据北京大学、省考古院培训计划，积极对上争取，承办考古专业培训和学术交流活动等。	12月	组织省内外院校和省考古院专家，论证桐林遗址等考古发掘成果，通过线上线下深入开展学术宣传交流。
84	加速齐文化创造性转化、创新性发展，做好非物质文化遗产系统性保护，让传统文化焕发新的生命力。
4月	1.开展非遗“五进”活动，组织传统医药类项目开展非遗进社区送健康义诊活动1次。
2.开始网络小说《管仲》下部创作。	7月	1.对相关非遗项目进行调研、普查，对于符合条件的非遗项目列入评审范围，准备评定第三批区级非遗工坊。
2.创作稷下学宫歌曲。	10月	开展非遗进校园活动，计划组织省级非遗八仙戏走进皇城二中。	高 晋	区文旅局
区文物局
2月	1.组织濒危剧种鹧鸪戏、八仙戏参加新春戏曲大联欢活动。
2.谋划网络小说《管仲》下部创作。	5月	1.开展非遗“五进”活动，组织传统医药类项目开展非遗进社区送健康义诊活动2次。
2.谋划稷下学宫歌曲。	8月	1.在前期普查调研的基础上，评定第三批区级非遗工坊。
2.联合文创企业推出系列齐文化文创产品。	11月	开展非遗进校园活动，计划组织非遗戏曲项目走进齐都幼儿园。
3月	开展非遗进校园活动，计划组织多层刻纸项目走进玄龄小学。	6月	组织非遗项目，参加文化和自然遗产日宣传展示，进行现场推广。	9月	1.开展非遗进校园活动，计划组织省级非遗八仙戏走进皇城一中。
2.联合文创企业推出系列齐文化文创产品。	12月	整理非遗进社区、进校园以及非遗工坊相关视频、图片、文字存档，进一步充实非遗资源档案，形成特色体系。
85	深入挖掘工业文脉、遗产遗迹、红色文化等优势资源，做好“烧烤＋”、“研学＋”文章，新推出一批特色化路线、标志性景点和体验式项目。
4月	1.在赶牛山等活动上，策划推出齐文化研学产品，开展精品旅游线路推介。
2.推动北海银行旧址等提升改造，将金山崔碾村等纳入我区红色文化特色村培育名单。
3.清明节假期开展手绘风筝活动。	7月	1.开展中高考学生A级景区门票减免活动。
2.联合有关镇办、研学机构等部门，将具备条件的红色文化点并入研学线路。
3.组织相关镇办、村居举办“庆七一”红色文化宣传月活动。
4.开展暑假竹简编制研学活动。	10月	1.结合国庆假期，组织各A级景区开展特色研学、公益社教活动。
2.开展红指导有关镇办做好红色文化特色村创建工作。
3.开展“十一”假期“为祖国庆生”手工课研学活动。	高 晋	区文旅局
区工信局
区商务局
区文物局
2月	1.完善“‘齐风冬韵·寻古探源’之旅”冬季乡村旅游线路。
2.深入挖掘红色文化资源，初步形成《临淄区革命文物保护利用方案》基础资料。
3.深入挖掘齐文化优势资源策划研学活动。	5月	1.策划举办“五一”假期、中国旅游日、桑葚节等节庆活动。
2.协调镇办，推动相关村庄按照红色文化特色村评定细则，进一步完善资料及硬件设施。
3.“五一”假期开展拓印活动体验课。	8月	1.持续开展面向中高考学生的A级景区门票减免活动，组织各研学基地开展暑期中小学生研学活动。
2.加强对列入研学线路红色文化点文物保护的检查。
3.开展暑假竹简编制研学活动。	11月	1.精心策划冬季旅游营销活动，指导各A级景区推出惠民措施，组织精品线路推广。
2.对红色文化特色村创建过程中发现的问题，督促整改。
3.设计寒假研学课程及编写教案。
3月	1.指导培育提升敬仲镇白兔丘村、金山镇崔碾村红色旅游点。
2.到北海银行旧址、崔碾村等进行调研，整理遗产遗迹、红色文化相关基础资料。
3.制定上半年研学活动开展计划。	6月	1.组织相关镇办、研学基地精心开发红色旅游产品。
2.帮助符合条件的村居做好红色文化特色村资料上报等工作。
3.设计暑假研学课程及编写教案。	9月	1.借助齐文化旅游节，策划推出寻根祭祖特色研学旅游线路。
2.加强对列入研学线路红色文化点文物保护的检查，为齐文化节营造良好氛围。
3.开展中秋假期月球灯制作研学活动。	12月	1.大力开展冬季旅游营销活动，拟定元旦、春节假期文化旅游活动方案。
2.迎接红色文化特色村创建评审各项工作。
3.开展寒假折纸汉服研学活动。
86	理顺齐文化博物院管理体制，巩固4A级景区创建成果。
4月	1.根据区委区政府决策，对现行运营体制进行整改规划和工作部署。完成运营公司成立后的人员划转工作。
2.开始办理招投标手续，制定招标文件，推进招投标工作。	7月	1.做好研学等商业化运营的规划和设计，推进研学产业发展。
2.对部分景区设施设备进行提升改造和维修维护，完成馆内标识系统的改造。	10月	1.对博物院管理体制改革完成情况进行总结，进一步解决改革过程中出现的问题。
2.对4A级景区提升工程进行验收。	高 晋	区文旅局
2月	1.对齐文化博物院现阶段运营情况进行全面摸底，逐一梳理齐文化博物院运营现状和存在问题。
2.制定4A级景区提升方案，拟定设计图纸、施工预算及清单。	5月	1.优化人才配备，进一步充实讲解人才队伍。强化对讲解员队伍的培训工作。根据预算批复情况，启动年度服务公司招标相关工作。
2.制定4A级景区提升工程施工方案，开始施工。	8月	1.对接相关企业推进博物院文创产品的设计开发和销售工作。
2.强化景区管理，完成国道及周边景区标识系统的改造，做好4A景区复评工作。	11月	1.博物院全体职工参加“人人都是讲解员”和“人人都是文博专家”活动，经过培养培训，干部职工的讲解水平和文博素养逐步提升。
2.迎接省文旅厅的暗访复核。
3月	1.将梳理情况及时向区领导及有关部门做好汇报，为理顺管理体制做好前期准备工作。完成运营公司筹备和成立工作。
2.完成4A级景区提升工程投资评审。	6月	1.对接相关部门和单位确定博物馆商业化运营模式。梳理相关合作协议和运营合同，推进企业商户入住工作。
2.完成景区内标识系统的改造。	9月	1.阶段性完成部分入住企业商户的招商工作。
2.完成景区卫生间改造。	12月	1.博物院运行体制改革工作基本完成，建立了健全精简高效的管理体制。
2.根据暗访复核情况进行提升改造，4A景区管理品质有较大提升。
87	大力发展夜间文旅经济，策划实施“淄江夜游”项目，持续推动临淄大院、鱼盐里等“网红打卡地”做优业态、做精品质。
4月	研究制定烧烤行业提升方案，全面提高整个行业的食材质量、服务水平、就餐环境等方面标准，充分发挥“标准化+”效应，以临淄大院为标杆，推动“淄博烧烤”优化升级。	7月	推动开展湖心岛项目，
改良临淄大院硬件设施，对标川渝火锅的一体式电磁炉火锅桌，研发升级模块化烧烤桌，集成调料盒、铁签收纳、厨余垃圾收纳等多种拓展功能，改善较为脏乱的用餐环境。	10月	组织鱼盐里开展“星光市集”等美食娱乐活动，推动提升餐饮消费。	高 晋
于海南	区文旅局
区商务局
稷下街道
2月	组织鱼盐里开展“龙行龘龘·新春艺术节”，开展畅吃畅玩券免费送、毛绒公仔免费送等促消费活动。	5月	1.推动开展“淄江夜游”项目。
2.鼓励鱼盐里街区举办烧烤文化节，继续推介临淄烧烤火爆出圈。	8月	策划鱼盐里“网红打卡地”开展音乐节等系列活动，邀请知名乐队参加，提升消费人气。	11月	鼓励鱼盐里继续招引一批年轻化的餐饮、娱乐、茶饮等潮流品牌，打造特色街区。
3月	组织鱼盐里在“三八妇女节”等节点，开展“春游”、“集市”等促消费活动。	6月	依托烧烤行业协会，提升“临淄大院”的消费体验，推广使用“线上预约”、“扫码点餐”等数字APP。	9月	奥德隆鱼盐里店借助4周年店庆，开展“感恩回馈”系列促销费活动。	12月	积极推动鱼盐里希尔顿、维也纳酒店落地营业，优化鱼盐里商业街消费业态。
88	精心组织第二十一届齐文化节，办好祭姜大典、齐文化博览会、临淄美物展销会等系列活动。
4月	研究齐文化节拟举办活动项目。	7月	根据市文旅局《齐文化节总体方案》要求，完善临淄区活动方案。
高 晋
于海南	区节庆办
区文旅局
区商务局
2月	研究策划第二十一届齐文化节活动主题和整体框架。	5月	与活动牵头单位对接，进一步充实活动内容。	8月	召开齐文化节协调会，扎实做好筹备工作，做好宣传工作。
3月	向全区各单位、镇办、全区各文艺家协会征集拟纳入齐文化节举办的活动项目。	6月	形成《第二十一届齐文化节临淄区活动方案（草案）》。	9月	印发《第二十一届齐文化节临淄区活动方案》，并高质量做好第二十一届齐文化节各项活动，组织姜氏后裔参加祭姜大典。
89	加快乡村旅游品牌创建，培育1个省级精品文旅名镇、1个省级乡村旅游重点村。
4月	结合赶牛山等活动，推动历史文化遗产保护工作。指导相关镇办开展乡村旅游消费惠民活动。	7月	从资源开发利用、文化保护传承、产品建设、发展模式、体制机制创新等方面，指导村居总结可推广经验做法。	10月	指导齐陵街道开展天齐渊等景点基础设施提升，筹划A级景区创建工作。	高 晋	区文旅局
2月	对各镇办进行调研，建立全区乡村旅游重点村培育库。	5月	指导齐陵街道策划推出乡村旅游2日游精品路线。	8月	督促相关镇办、村居加强暑期旅游安全检查，排查安全隐患。	11月	丰富完善冬季乡村旅游线路，组织线路宣传推介。
3月	指导相关镇办申报乡村旅游重点村。	6月	针对推荐村居，指导提升标识标志、游线设计等公共服务设施。	9月	结合文明城市实地检查，指导相关镇办开展环境综合整治，做好迎接暗访准备。	12月	指导相关镇办开展蓝溪冰雪季、淄博雪乡嘉年华等冬季旅游活动。
90	完善“山东手造·临淄尚品”项目库，加大创意设计和宣传推介力度，激发手造产业创新发展活力。
4月	开展“山东手造”五进示范点打造活动。清明前后，组织开展“黄河大集—乡村踏青游大集”系列活动，开展“山东手造”下乡活动。	7月	开展“山东手造”五进示范点打造活动。	10月	开展“山东手造”五进示范点打造活动。对已经打造完成的“山东手造”五进示范点的展品等进行完善，为年底考核做好准备。	高 晋	区委宣传部
区文旅局
2月	组织开展“2024年临淄区‘冬季黄河大集’系列活动，期间在2024春节山东乡村文化旅游节临淄区启动仪式、“万事大集”双线年货节、临淄元宵节扮玩大荟等活动中展出蹴鞠等手造精品。	5月	开展“山东手造”五进示范点打造活动。积极组织我区优秀手造产品参加省市比赛、展会活动。	8月	开展“山东手造”五进示范点打造活动。	11月	开展“山东手造”五进示范点打造活动。对已经打造完成的“山东手造”五进示范点的展品等进行完善，为年底考核做好准备。
3月	根据省市安排，积极挖掘“山东手造”五进示范点。积极组织我区优秀手造产品参加省市比赛、展会活动。	6月	开展“山东手造”五进示范点打造活动。端午前后，组织开展“黄河大集——夏日烟火大集”系列活动，开展“山东手造”优品展销活动。	9月	开展“山东手造”五进示范点打造活动。农民丰收节前后，组织开展“黄河大集——丰收大集”系列活动，开展“山东手造”农产品推介活动。	12月	对全区“山东手造”五进示范点进行梳理统计，做好年底考核各项工作。
91	启动市民文体公园建设。
4月	着手编报用地预审和选址意见书及节能审查意见。	7月	办理关于项目资金落实情况的确认意见。	10月	完善项目开工前相关准备工作。	高 晋	区文旅局
区教体局
2月	进行项目登记入库填报。	5月	推进用地预审和选址意见书及节能审查意见形成。	8月	在山东省投资项目在线审批监管平台进行填报，获取项目代码。	11月	对接建筑设计研究院，完善建筑设计方案及施工图等相关工作。
3月	编写项目可行性研究报告。	6月	办理社会稳定风险备案意见。对接建筑设计研究院，完善项目设计方案。	9月	申请办理项目环境评价、人防、考古等手续。	12月	基本具备开工条件，视资金到位情况适时开工。
92	调整优化城市书房、阅读吧、文化驿站等新型公共文化空间10处，改造提升5个“5+N”基层综合性文化服务中心，构建“15分钟品质文化生活圈”。
4月	现场勘验，确定地点，制定建设装修方案。	7月	委托区图书馆对调整优化的文化空间进行图书、设备调整。	10月	完成10个文化空间调整优化和5个5+N示范点建设，试运营，完成验收并免费开放。	高 晋	区文旅局
2月	强化与上对接，综合分析我区文化基础设施实际情况，确定设施建设目标计划和任务。	5月	与合作方签订合作协议，指导各合作方对文化驿站和公共阅读空间进行场地建设和内部设施装修。	8月	委托区图书馆组织图书采购和图书编目工作，进一步优化文化设施内部环境氛围提升。	11月	组织策划活动，开展社会宣传。
3月	制定实施方案，召开文化站长座谈会，确定建设地点，布置任务。	6月	明确文化驿站、文化空间、文化服务中心服务内容，进行设施设备改造提升。	9月	组织文化站长对优化调整的公共文化空间和“5+N"示范点进行实地督查，完成书架、桌椅布置，所有图书上架。	12月	对设施建设、活动组织情况进行总结，集中力量大力开展社会宣传。
93	深入开展齐文化“六进”工程，讲好临淄故事，做强文化内核。高质量举办“市民艺术节”、“临淄之夏”等系列活动20场，组织“戏曲进乡村”活动424场，持续提升文化惠民水平。
4月	组织戏曲进乡村文化惠民演出报名工作，严格审查演出团体演出资质。
开展“流动博物馆”进校园活动1次，进行文化宣讲、仿古鞠及移动展板展示。	7月	举办“市民艺术节”、“临淄之夏”等系列活动，按计划开展惠民演出90场。
开展“流动博物馆”进企业、进校园活动1次，进行齐文化和蹴鞠文化宣讲。	10月	利用国庆假期，吸引艺术团体、群众积极参与，结合旅游活动，全面开展戏曲进乡村，基本完成全年目标。
开展“流动博物馆”进社区、进校园活动2次，开展齐文化与蹴鞠文化宣讲。	高 晋	区文旅局
各镇、街道
2月	组织“情沐齐风”冬春系列文旅惠民活动，组织镇办、村居、社区、单位开展元宵节系列文化活动不少于20场。
制定全年“六进”活动开展计划。	5月	与演出单位签订协议，组织艺术团体进行排练，优化节目单，组织下乡演出。
开展“流动博物馆”进校园活动2次，进行文化宣讲、仿古鞠及移动展板展示。	8月	按计划开展惠民演出90场。
开展“流动博物馆”进企业、进校园活动1次，进行齐文化和蹴鞠文化宣讲。	11月	推动镇办举办群众喜欢的文艺活动。系统整理“戏曲进乡村”、“市民艺术节”活动照片、视频等材料，纳入全区文化旅游宣传体系。
开展“流动博物馆”进企业、进校园活动1次，进行齐文化和蹴鞠文化宣讲。
3月	到基层调研，统筹安排下乡演出工作，发动艺术团体积极参与，选拔队伍和节目，进行排练。
开展“流动博物馆”进校园活动1次，进行文化宣讲、仿古鞠及移动展板展示。	6月	制定“临淄之夏”等系列活动实施方案，组织下乡演出50场。
开展“流动博物馆”进校园活动1次，开展齐文化与蹴鞠文化宣讲。	9月	组织戏曲进乡村活动90场，为齐文化节营造浓厚文化氛围。
开展“流动博物馆”进校园活动1次，开展齐文化与蹴鞠文化宣讲。	12月	指导镇办、社区自主开展文艺活动。召开镇办文化站长座谈会，总结工作，制定明年计划。策划元旦春节系列文化活动。
开展“流动博物馆”进校园活动1次，进行文化宣讲、仿古鞠及移动展板展示。
94	巩固提升全国文明城市创建成果，大力弘扬社会主义核心价值观，广泛开展志愿服务活动，不断倡树文明新风。
4月	开展文明城市创建活动，建立“督查—反馈—整改—落实—回头看”、“五步走”工作流程，加强实地督导组织开展“我们的节日·清明节”活动。组织2024年全区“新时代好少年”评选活动，推荐市级新时代好少年。	7月	持续开展常态化督导检查，对第一、二季度测评、有爱指数测评和市区督导问题进行全面梳理，举一反三抓整改落实。对上半年“创城实事项目”进行梳理总结，召开新闻发布会。组织开展全区公益广告排查整治。	10月	做好市“有爱指数”测评工作，第三季度市测评问题整改工作。承办并召开淄博市“明德齐语”全环境立德树人“五老”宣讲活动。组织2024年度省级及以上文明单位测评工作。组织开展“我们的节日·重阳节”活动。	高 晋	区委宣传部
2月	将文明城市创建工作纳入全区高质量发展综合绩效考核，建立区领导挂包联系指导制度。深入学习全国文明城市（地级以上）指标体系及测评要求（2023年版）。组织开展“我们的节日·春节”、“元宵节”活动。	5月	开展“提效争先 擂台比武”文明城市创建活动，对创城责任单位进行模拟自测和区督导组督查测评，摸清底数，建立台帐。组织开展2024年度文明单位、文明村镇、文明社区、文明校园立项申报工作。	8月	开展十大专项整治行动，攻坚重点难点问题，做好国测、省测、第三季度市测评工作。承办举行淄博市“明德齐语”全环境立德树人“新时代好少年”宣讲活动。组织开展“我们的节日·七夕节”活动。	11月	常态化开展“提效争先 擂台比武”文明城市创建活动，进行模拟自测和督查测评，对照台帐逐个销号。征集“最美是文明”创城工作典型案例，召开新闻发布会。开展2024年度志愿服务“最美临淄人”等先进典型选树活动。
3月	成立创城工作组，组织召开文明城市创建工作培训会、全年工作部署会，做好第一季度文明城市市测评工作。征集并确定2024年“创城实事项目”清单，加强日常调度。举办学雷锋志愿服务活动月启动仪式。	6月	召开文明城市创建工作推进会，组织实地督导，做好“有爱指数”测评、第二季度文明城市市测评工作。组织开展“我们的节日·端午节”活动。	9月	召开文明城市创建工作推进会，组织实地督导，做好第三季度文明城市市测评工作。组织开展“我们的节日·中秋节”活动。组织各单位对2024年度文明创建测评标准进行业务指导和培训。	12月	召开文明城市创建工作推进会，组织实地督导，做好第四季度文明城市市测评工作。组织2024年度市、区级文明单位、文明村镇、文明社区、文明校园测评工作，进一步提升文明创建水平。
95	坚持就业优先，持续推动稳就业政策落地见效，新增城镇就业4500人，积极创建全省就业环境友好型城市。
4月	开展民营企业服务月活动，以民营企业为重点服务对象，发挥民营企业吸纳就业主渠道作用，促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体到民营企业就业。	7月	开展高校毕业生等青年就业服务攻坚行动。开展政策落实、权益保护、困难帮扶系列服务，促进高校毕业生等青年就业创业。	10月	做好就业服务，积极促进重点群体就业。	崔 赟	区人社局
2月	面向辖区内农村劳动力和用工企业,兼顾高校毕业生等群体,积极开展“春风行动”，提供招聘求职服务和专项职业指导。	5月	开展网络直播招聘 ,以优质高效服务促进就业。	8月	开展长期失业人员就业服务专项活动。面向长期失业人员，组织开展需求摸排、政策落实、岗位推荐等专项就业服务活动，推动失业人员实现再就业。	11月	举办“职引未来”—全国人力资源市场高校毕业生就业服务周活动，为高校毕业生提供市场化就业服务。
3月	开展创业服务月活动，面向有创业意愿的创业者开展系列创业服务活动。	6月	做好就业服务，积极促进重点群体就业。调度整理全区创城工作建设进展，进行补充提升。	9月	开展高校毕业生等青年就业服务攻坚行动。进行政策落实、权益保护、困难帮扶系列服务，促进高校毕业生等青年就业创业。	12月	推动稳就业政策落地见效，完成新增城镇就业4500人。总结全年创城工作，进一步进行优化提升。
96	大力开展重点群体创业推进行动，着力优化创新创业环境，发放创业担保贷款4000万元以上。
4月	累计发放创业担保贷款700万元。	7月	累计发放创业担保贷款1600万元。	10月	累计发放创业担保贷款2800万元。	崔 赟	区人社局
2月	累计发放创业担保贷款200万元。	5月	累计发放创业担保贷款1000万元。	8月	累计发放创业担保贷款2000万元。	11月	累计发放创业担保贷款3400万元。
3月	累计发放创业担保贷款400万元。	6月	累计发放创业担保贷款1300万元。	9月	累计发放创业担保贷款2400万元。	12月	累计发放创业担保贷款4000万元。
97	深入实施全民参保计划，持续提升养老保险、医疗保险参保率，稳步推广“齐惠保”，织密筑牢多层次、全覆盖的社会保障体系。
4月	根据未参保原因，对未参保人员实行精准推送式宣传，让未参保人员深入了解社会保险政策，熟知参保的权利和义务。	7月	加强扩面资源数据对比排查，明确扩面范围。	10月	以灵活就业人员、城乡居民新参保、新就业形态人员参保为重点，积极推进社会保险扩面工作。	崔 赟	区人社局
临淄医保分局
各镇、街道
2月	持续推进全民参保扩面。利用好春节假期，将临淄人社微信公众号作为主宣传阵地，设置专栏增加宣传频次。	5月	根据市级统一工作安排，在参保扩面指标下发之前，及时做好沟通协调工作。	8月	根据省、市扩面工作要求，将扩面数据按照镇办分配，明确责任分工。	11月	定期调度，及时通报镇办扩面完成情况，总结经验做法和成效。根据全市工作安排，配合好社保政策宣传。
3月	持续推进全民参保扩面。加强部门联动，运用好数据共享机制，精准核实未参保人员信息，确保信息准确，应参尽参。利用好临淄人社微信公众号做好线上政策宣传，通过文明志愿活动等做好线下宣传。	6月	预计6月，全市参保扩面计划下发，根据下发指标，做好扩面资源数据归集和分析。	9月	进一步突出“起底式”宣传特点，围绕“社会保险的账怎么算、参保有什么好处、早参保与晚参保有什么区别”等群众关心的现实问题，进行深入宣传发动，全面提升参保积极性。	12月	在灵活就业、城乡居民参保的集中缴费期，优化经办服务，强化宣传力度，充分发挥镇办积极性和主动性，完成指标任务。
98	探索搭建救助数字化平台，建立低收入人口动态监测机制。
4月	加强宣传培训。开展面向基层办事人员的政策解读、业务培训，全面提高乡镇工作人员和村级社会救助协理员的业务水平和履职能力，确保低收入人口动态监测和救助政策落到实处。	7月	坚持线上监测比对与线下走访摸排相结合。组织镇办做好对预警信息的核查，结合平台数据，通过日常走访、综合研判将符合条件的困难群众按程序纳入救助范围。困难情形复杂的通过“一事一议”方式集体研究处理。	10月	坚持线上监测比对与线下走访摸排相结合，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围。开展救助对象身份复核工作，通过入户调查和实地取证等方式逐户普查复核，了解在保对象家庭状况变化情况。	崔 赟	区民政局
2月	加强跨部门的信息共享和数据比对。投入使用临淄区社会救助动态监测预警平台，各部门共享困难群众线索与救助帮扶数据；根据实际需求进一步完善平台功能。	5月	开展日常监测，进一步健全完善数据库。组织动员各级办事人员在日常工作中随时走访探视，主动发现因重病、重残等原因导致基本生活出现困难的家庭，及时上报并录入动态监测数据库，符合条件的及时纳入救助范围。	8月	落实常态化救助帮扶。对监测范围内的低收入人口，对符合救助条件的及时启动救助程序；对于特殊困难情形，通过启动困难群众基本生活保障工作协调机制，个案研究解决。	11月	开展救助对象身份复核工作，对复核工作中存在异议的家庭通过“提级复审”程序，区、镇、村三级以专题会议形式展开集中研判，逐一研究讨论后结合实际确定救助对象保障待遇调整方式。
3月	形成部门间常态化数据共享机制。依托社会救助动态监测预警平台，每月更新数据库。根据实际需求丰富拓展平台功能。	6月	强化非本地户籍人员救助。依托动态监测预警平台协调公安部门推介遭遇突发急难状况的外地人员信息，落实急难发生地临时救助。	9月	坚持线上监测比对与线下走访摸排相结合，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围。组织各镇办部署安排救助对象身份复核工作，向复核对象送达复核告知书,收集相关证明材料，依托市核对平台开展家庭经济状况核对。	12月	形成功能完善、数据健全的社会救助动态监测预警平台。完成救助对象身份复核工作，根据复核结果完成城乡低保对象、低保边缘家庭成员等困难群众的保障待遇调整。
99	完成347户特殊困难老年人居家适老化改造。
4月	1.对接上级民政部门，确认改造服务对象类别及任务数量。2.通过会议等方式，推进项目改造，确定改造类别及具体内容。	7月	完成项目招标，协调镇办对拟改造人员名单、改造需求复核，并督促中标第三方尽快对接并开展工作。	10月	协调第三方力争10月底前完成347户适老化改造，并配套家庭养老床位改造照护等服务项目。	崔 赟	区民政局
各镇、街道
2月	督促镇办对上年度特殊困难老年人家庭适老化改造成果进一步巩固，同时摸清困难家庭、困难人员底数。	5月	对接财政部门，就项目招标可行性进行分析，完成招标项目意向发布等工作。	8月	督促中标第三方制定改造计划，在镇办配合下入户对改造对象环境、需求等进行评估核实，同步开展能力评估、需求评估等工作。	11月	完成项目收尾验收，做好项目总结及经验推广。
3月	分类筛选、汇总参与适老化改造人员名单，筛选人数不少于改造任务数的120%。	6月	对接财政及招投标第三方，实施并开展年度项目招标等工作。	9月	协调第三方依计划做好项目实施工作。	12月	协调财政部门，力争做好项目资金分期分批拨付工作。
100	启动区殡仪服务中心迁建。
4月	出具可行性研究报告、启动文物勘探流程、编制施工图。	7月	土地拆迁、缴纳土地出让金、土地招拍挂。	10月	办理建设工程规划许可证。	崔 赟	区民政局
区财政局
2月	研究项目选址地。	5月	进行项目独立选址论证、进行文物勘探、进行编制施工图。	8月
11月	办理建设用地规划许可证、启动项目招标流程。
3月
6月	完成项目独立选址论证、完成文物勘探、完成编制施工图。	9月	办理不动产权证。	12月	办理施工许可证、完成项目招标，达到开工建设标准。
101	强化欠薪预警监测和智慧监管，最大限度保障劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。
4月	开展劳动保障年检工作，对年检中发现的问题及时督促单位整改，对拒绝参加年检或拒不配合的企业依法进行查处。	7月	定期梳理欠薪线索多发的企业、项目，分析原因，分类处置，源头治理，采取“约谈提醒+警示教育”方式，压实企业用工主体责任，切实压降根治欠薪线索数量。	10月	积极发挥牵头作用，加强基层调解组织建设，发挥司法、人民调解、工会等部门参与作用，协同推动劳动争议多元化解工作。	崔 赟	区人社局
2月	成立拖欠农民工工资联合集中接访组，畅通举报投诉维权途径，24小时接听维权电话，对符合条件的线索及时立案查处。	5月	对投诉较多的在建项目的农民工工资发放、实名制落实等情况进行检查，对发现的问题责令总包单位限期整改。	8月	依托省劳动监测预警大数据平台开展线上动态排查，以监管网格为单位实施定期实地排查，紧盯欠薪投诉量大、工程款拨付和工资支付异常的重点行业企业进行重点排查，全面梳理欠薪风险隐患，摸清欠薪底数，建立排查台账并逐条整改。	11月	通过线上线下等多种方式宣传《保障农民工工资支付条例》，引导企业自觉守法、职工依法维权。大力推送欠薪扫码维权，将矛盾化解在当地。
3月	压实行业主管部门和镇办属地责任，加强在建项目日常监管，严格落实季度调度、考核问责等制度。及时处置省农民工工资支付监管平台预警，消除欠薪隐患。	6月	以上门排查和集中约谈方式，聚焦加工制造业、新就业形态、人力资源服务机构等行业欠薪线索多发企业，对单位劳动用工规章制度、内部保障工资支付协调预防机制、劳务派遣情况、休息休假等进行检查指导。	9月	加强企业劳动用工指导，加强镇办基层平台建设，落实劳动纠纷一窗受理、分类处理、联动处置、一站式化解。	12月	按照上级文件要求，开展根治欠薪冬季专项行动，制定清欠方案，理清责任主体，畅通维权渠道，对欠薪线索接诉即办、动态清零，做到受理一件事、解决一类事，全力保障农民工合法劳动报酬权益。
102	推进区工会惠工服务综合体建设。
4月	在确保安全施工、文明施工的前提下，对室内外水电等配套设施安装，对室内进行装饰装修。与运营方签订合作协议。	7月	对内外部环境进行宣传氛围打造，并持续招募合作伙伴。	10月	举办临淄区惠工服务综合体揭牌仪式。	崔 赟	区总工会
2月	细化文化宫东南楼加固提升设计方案，进行公开招标，确定加固提升项目施工单位。开始楼体安全加固提升。	5月	基本完成加固提升，安装配套设施，并开始招募合作伙伴。	8月	对内外部环境进行宣传氛围打造，并持续招募合作伙伴。	11月	开始试运行，指导运营方开展普惠活动，为全区职工提供普惠性、便利性服务。
3月	在确保安全施工、文明施工的前提下，对室外构造柱进行加固，室内消防设施安装。	6月	对内外部环境进行宣传氛围打造，并持续招募合作伙伴。	9月	为临淄区惠工服务综合体10月份揭牌及试运行做好各项准备。	12月	继续开展试运行，指导运营方开展普惠活动，为全区职工提供普惠性、便利性服务。
103	全面提升教育教学品质，启动雪宫教育集团学府校区改造，实施考点学校“清凉工程”，新建4所幼儿园，争创全国义务教育优质均衡发展区、学前教育普及普惠区。
4月	教育教学品质：召开德育课程一体化推进论坛；组织“新基础教育”专家指导活动；组织初中学业水平考试第一次模拟测试暨备考研讨会；启动临淄区第二届“齐鸣”读书节活动。学府校区改造：进行可行性分析。“清凉工程”：筹备招标工作。新建幼儿园：青蓝府幼儿园：坟坑回填完成。闻韶北幼儿园：砌体，二次结构施工。康悦城幼儿园：主体结构施工完成1/2。齐陵第二幼儿园：消防水池施工完成，进行基槽开挖。“两项创建”：开展优质均衡创建专项督导。召开全区普及普惠创建推进会。	7月	教育教学品质：开展中小学劳动素养大赛；召开“新基础教育”研究学期总结交流会；举行临淄区“国学小名士”经典诵读活动；举行省“互联网+教师专业发展”培训。学府校区改造：进行项目立项。“清凉工程”：筹备招标工作。新建幼儿园：青蓝府幼儿园：主体地上2层完成。闻韶北幼儿园：装饰施工，门窗，配套，室外竖向施工。康悦城幼儿园：外装完成，内装完成1/3。齐陵第二幼儿园：主体施工完成25%。“两项创建”：持续改善学校办学条件。针对非在编教师待遇等问题，召开普及普惠创建专题推进会。	10月	教育教学品质：召开德育教学工作会；举行全区中小学优质课比赛活动；组织“新基础教育”专家指导活动；组织作业设计优秀案例评选活动。学府校区改造：开始拆除准备。“清凉工程”：开展竣工审计工作。新建幼儿园：青蓝府幼儿园：屋面完成，安装施工。闻韶北幼儿园：竣工验收。康悦城幼儿园：室外景观绿化施工完成。齐陵第二幼儿园：主体施工完成。“两项创建”：统计优质均衡差异系数。示范带动，一对一指导，对幼儿园普及普惠档案进行再次完善提升。	崔 赟	区教体局
103	全面提升教育教学品质，启动雪宫教育集团学府校区改造，实施考点学校“清凉工程”，新建4所幼儿园，争创全国义务教育优质均衡发展区、学前教育普及普惠区。	2月	教育教学品质：开展小学新生报名工作；开展临淄区“假期读书行”阅读创作活动。学府校区改造：寻找资金来源。“清凉工程”：制定工作方案。新建幼儿园：青蓝府幼儿园：配合考古。闻韶北幼儿园：主体完成。康悦城幼儿园：施工、监理招投标完成。齐陵第二幼儿园：完成施工许可证办理，施工队伍进场。“两项创建”：申报义务教育优质均衡发展区省级评估。聚力打造5所普及普惠样板园。	5月	教育教学品质：出台关于进一步提升课后服务质量的通知；组织“新基础教育”专家指导活动；举行临淄区中小学教师分层培训。学府校区改造：区政府会议决定资产情况。“清凉工程”：筹备招标工作。新建幼儿园：青蓝府幼儿园：大门设立，场地硬化完成，人员设备进场。闻韶北幼儿园：砌体，二次结构施工，安装布管。康悦城幼儿园：主体结构施工完成。齐陵第二幼儿园：基槽完成，基础施工完成30%。“两项创建”：迎接市政府履行教育职责评价。对幼儿园普及普惠档案进行完善提升。	8月	教育教学品质：出台全区中小学划片招生意见；组织“新基础教育”暑期读书活动。学府校区改造：启动项目招标。“清凉工程”：开展采购安装工作。新建幼儿园：青蓝府幼儿园：主体地上4层完成。闻韶北幼儿园：装饰施工，门窗，配套，室外竖向施工。康悦城幼儿园：内装修施工完成2/3。齐陵第二幼儿园：主体施工完成50%。“两项创建”：持续改善学校办学条件。针对大班额等问题，召开普及普惠创建专题推进会。	11月	教育教学品质：组织优秀家长学校、家校共育优秀案例评选；举行临淄区新型教与学模式样板校评选活动；组织“新基础教育”专家指导活动；组织中小学教师分层培训。学府校区改造：争取进场施工。“清凉工程”：开展竣工审计工作。新建幼儿园：青蓝府幼儿园：内外墙施工完成。闻韶北幼儿园：竣工验收。康悦城幼儿园：细节收尾、卫生清理完成，办理各项验收工作。齐陵第二幼儿园：建筑安装完成50%。“两项创建”：举办优质均衡创建专题培训。对全区幼儿园园所环境、环境创设进行大提升。	崔 赟	区教体局
103	全面提升教育教学品质，启动雪宫教育集团学府校区改造，实施考点学校“清凉工程”，新建4所幼儿园，争创全国义务教育优质均衡发展区、学前教育普及普惠区。	3月	教育教学品质：制定校园文化提升行动方案；召开“新基础教育”研究学期计划交流会；组织“新基础教育”专家指导活动；举行临淄区中小学教师学科培训；举行临淄区教师基本功大赛。学府校区改造：寻找资金来源。“清凉工程”：审议工作方案。新建幼儿园：青蓝府幼儿园：配合考古。闻韶北幼儿园：主体完成。康悦城幼儿园：施工许可证办理完毕；完成开工前准备工作。齐陵第二幼儿园：消防水池施工完成50%。“两项创建”：举办优质均衡创建现场观摩会。示范带动，一对一指导等方式，对园所普及普惠档案进行完善提升。	6月	教育教学品质：组织初中学业水平考试；召开高考备考总结暨高考试题分析研讨会。学府校区改造：启动资产变更。“清凉工程”：组织招标工作。新建幼儿园：青蓝府幼儿园：基础施工完成。闻韶北幼儿园：装饰，门窗施工、室外施工。康悦城幼儿园：二次砌体完成，主体验收完成。齐陵第二幼儿园：基础施工完成100%。“两项创建”：开展学校办学质量评价。针对教师持证率等问题，召开普及普惠创建专题推进会。	9月	教育教学品质：组织中小学生劳动和社会实践；召开全区德育暨教学工作会；召开“新基础教育”学期计划交流会；组织“新基础教育”专家指导活动；举行中小学教师学科培训；召开初高衔接学科研讨会。学府校区改造：启动项目设计。“清凉工程”：验收投用。新建幼儿园：青蓝府幼儿园：主体验收完成。闻韶北幼儿园：配套施工，项目验收。康悦城幼儿园：内装施工完成；室外管线施工完成。齐陵第二幼儿园：主体施工完成75%。“两项创建”：开展优质均衡创建专项督导。对区级档案进行完善提升。	12月	教育教学品质：组织淄博市“电子制作·奇迹创意”大赛；举行“新基础教育”研究学期总结交流会；举行高三学科备考研讨会；启动省“省培项目”培训。学府校区改造：项目改造开工。“清凉工程”：开展竣工审计工作。新建幼儿园：青蓝府幼儿园：门窗地面等其他装饰施工完成。闻韶北幼儿园：竣工验收。康悦城幼儿园：项目验收完成；图书教具配套完成；具备交付条件。齐陵第二幼儿园：建筑安装完成100%。“两项创建”：迎接办学质量评价市级复评。对普及普惠创建工作进行总结。	崔 赟	区教体局
104	积极推动淄博市工业学校创建高水平中职学校。
4月	完成产学研实训楼设备安装及调试。完成校园广场路面硬化及绿化。制作大数据分析平台，推进信息化标杆校建设。开发虚拟仿真课程资源库、齐文化特色课程体系。组织各类备赛培训。	7月	产学研C楼完工投产使用，产学研综合楼装饰装修及安装施工完成60%。新建实训室及技能教室。组织参加班主任能力大赛、教学能力比赛。推进装备制造公共实训基地建设。	10月	校园绿化施工完成。推进操场建设工作。形成学徒制典型案例。建设超融合数据中心。培育3名高级家庭教育指导师。普及武术教育。打造30节教学改革示范课。牵头建设产教融合共同体。	崔 赟	区教体局
2月	完成省“双师型”教师认定。组织参加相应工种特种作业操作证的培训与考证工作。与新加坡文化与教育协会签订国际交流协议。加强资金绩效管理，确保相关项目资金使用效率。	5月	校企合作开发2门教材，推进学徒制试点。建设1100条数字资源。完成1#宿舍楼、东大门及围墙验收，绿化完成50%。开展1+x证书认证。打造心理服务平台。优化专业设置，制定招生计划。	8月	组织各类专题培训。完成1门省级课程思政课程项目，形成课程思政案例集锦。推进省“双师型”教师培训基地建设。组织教师企业实践。承办国赛。推广学业增值评价。	11月	完成产学研综合楼竣工验收、结算。组织参加技能大赛。编撰师德集。开发200项文创作品。增建1处齐文化教育基地、2个心理功能室。培训2000人次左右。
3月	做好教师需求调研、新教师及兼职教师招聘、学历提升、高校教师资格证考取等工作。申报第二批中德合作，推进“班墨学院”合作。组织校级各类科研及比赛。推进党建品牌建设。组织专业调研。	6月	承办各级技能竞赛。启动学校操场建设。建设20000条教学资源。提高教师获奖人次。修订2024年专业人才培养方案。编制淄博市工业学校六主体评价制度。推进省优质教材、一流核心课程建设。	9月	完成产学研实训楼验收。落实学校发展备用地。完成产学研实训楼智能化设备调试。制作教师素养提升资源1300条。建设2门在线精品课程。编印1本特色心理课程教材。	12月	召开高水平中职学校终期验收协调会，规范档案材料。对照建设项目任务书进行自查自纠。汇编终期建设成果及典型案例。召开高水平中职学校建设经验推广会。
105	优化提升“1+5+N”教育信息化体系，争创全省智慧教育示范区。
4月	开展区域中小学教师信息素养中测，形成《临淄区教师数字素养提升方案》。	7月	组织师生参加全国中小学信息技术创新与实践大赛。	10月	组织临淄区智慧教育现场会，总结智慧教育建设成果。	崔 赟	区教体局
2月	组织智慧教育领航校观摩交流、领航校及核心校进校指导等活动，全面做好省级智慧教育示范区验收工作。	5月	利用AI体育中考标准化考点进行信息化组考工作。	8月	组织智慧课堂骨干教师专题经验分享活动。	11月	组织智慧校园领航学校评选活动。
3月	围绕教师信息化能力提升开展各类线上研训活动。	6月	组织PBL+STEM优秀案例展评活动。	9月	组织中小学网络安全宣传周活动，提升网络安全监测预警能力和应急管理水平。	12月	整理汇编区域智慧教育案例集。
106	建成投用区医疗中心一期、区妇保院综合楼。
4月	区医疗中心项目：整体完成约80.8%（病房楼A、B座外立面装修完成40%，科教综合楼外部装修启动，各楼座室内安装施工完成30%）。区妇保院综合楼：完成总工程的76%。	7月	区医疗中心项目：整体完成约88%（病房楼A、B座及科教综合楼外立面装修基本完成，各楼座室内安装施工完成75%，室内装修工完成30%）。区妇保院综合楼：完成总工程的90%。	10月	区医疗中心项目：整体完成约95.2%（病房楼A、B座及科教综合楼外立面装修细节处理等，各楼座室内安装施工完成90%；室内装修工完成80%）。	崔 赟	区卫健局
2月	区医疗中心项目：整体完成约74%（病房楼A、B座外立面装修启动，各楼座室内安装施工准备）。区妇保院综合楼：完成总工程的70%。	5月	区医疗中心项目：整体完成约83.2%（病房楼A、B座外立面装修完成70%，科教综合楼外部装修完成40%，各楼座室内安装施工完成50%，室内装修工作同步开展）。区妇保院综合楼：完成总工程的80%。	8月	区医疗中心项目：整体完成约90.4%（病房楼A、B座及科教综合楼外立面装修细节处理等，各楼座室内安装施工完成80%，室内装修工完成50%）。区妇保院综合楼：完成总工程的95%。	11月	区医疗中心项目：整体完成约97.6%（病房楼A、B座及科教综合楼外立面装修细节处理等，各楼座室内安装施工完成95%，室内装修工完成90%）。
3月	区医疗中心项目：整体完成约78.4%（病房楼A、B座外立面装修完成20%，各楼座室内安装施工完成10%）。区妇保院综合楼：完成总工程的73%。	6月	区医疗中心项目：整体完成约85.6%（病房楼A、B座外立面装修基本完成，科教综合楼外部装修完成70%，各楼座室内安装施工完成70%，室内装修工完成20%）。区妇保院综合楼：完成总工程的85%。	9月	区医疗中心项目：整体完成约92.8%（病房楼A、B座及科教综合楼外立面装修细节处理等，各楼座室内安装施工完成85%，室内装修工完成70%）。区妇保院综合楼：完成总工程。	12月	建成投用区医疗中心项目、区妇保院综合楼项目。
107	持续深化紧密型医共体建设，提级管理3家卫生院，启动齐都中心卫生院改建工程，深入开展“优质服务基层行”创建活动，夯实基层医疗健康“网底”。
4月	1.医共体分院职能科室全面整合，由区人民医院全面代管，实现同质化管理。
2.细化齐都中心卫生院建设方案并汇报，待区政府同意后确定方案。
3.组织专家评审基层医疗卫生机构，研究梳理提升标准。	7月	1.朱台、皇城分院特色专科建设取得阶段性成效，金岭卫生院安宁疗护取得阶段性成效，并逐步增加医养服务。
2.开展基层医疗卫生机构区级现场初审，反馈问题制定台账并限期整改。	10月	1.制定帮扶4家分院债务化解方案并逐步实施。
2.做好齐都中心卫生院建设手续办理，筹措资金。
3.开展基层医疗卫生机构区级复核工作，集中反馈问题，提出整改意见。	崔 赟	区卫健局
2月	1.医共体内实现行政管理统一；相关人员分批次到牵头医院轮训。
2.谋划齐都中心卫生院建设方案，筹划金岭卫生院安宁疗护中心装修方案。
3.发动各基层医疗卫生机构积极参与“优质服务基层行”创建活动。	5月	1.推进医共体中心药房建设工作。
2.基本确定齐都中心卫生院建设方案并汇报，待区政府同意后确定实施，金岭卫生院开展安宁疗护工作。
3.召开“优质服务基层行”创建活动专题会议。	8月	1.齐陵分院进一步拓展心理健康服务，金岭卫生院安宁疗护与医养结合进一步融合发展。
2.做好齐都中心卫生院建设手续办理，筹措资金。
3.开展“优质服务基层行”创建活动初审问题整改督导工作。	11月	1.进一步完善信息化系统，实现数字信息互联互通共享。
2.筹措齐都中心卫生院建设资金，谋划启动项目建设。
3.对拟提升的基层医疗卫生机构开展区级终审，结果上报市级审批。
3月	1.医共体内实现财务管理统一；牵头医院完善医共体章程、双向转诊制度，着手拟定分院绩效工资核算办法。
2.谋划齐都中心卫生院建设方案，测算费用并上报。
3.确定拟提升的基层医疗卫生机构名单。	6月	1.医共体分院启用电子病历，逐步推进信息化统一管理。
2.确定齐都中心卫生院建设方案，着手办理相关手续。
3.开展基层医疗卫生机构线上资料区级审核，发现问题及时反馈整改。	9月	1.朱台、皇城、金岭分院全面提升基本医疗服务能力，门诊、住院人次同比实现较大幅度增加。
2.做好齐都卫生院建设手续办理，筹措资金。
3.召开“优质服务基层行”创建活动工作推进会。	12月	1.各分院全面推进绩效管理，紧密型医共体试点工作取得阶段性成效，开展现场评估。
2.启动齐都中心卫生院项目建设。
3.完成“优质服务基层行”创建活动及镇卫生院等级评审复审工作。
108	扎实推进疾控中心改革试点，筑牢重大传染病防控屏障。积极发展中医药事业，争创全国基层中医药工作示范县。
4月	1.完成艾滋病防治示范区高危场所和人群分布基线调查、健康教育宣传和干预。
2.选派不少于30名中医药工作骨干下沉基层一线开展中医药诊疗服务。	7月	1.现场督导检查辖区医疗机构免疫规划和重点传染病防控工作，对企业开展工作场所职业病危害因素监测。
2.积极调度推进“扁鹊馆”1期工程建设，开展第3期中医药适宜技术培训。	10月	1.开展全区呼吸道传染病处置应急演练，完成全区土源性线虫病感染率调查。
2.社区卫生服务站和村卫生室新设置“扁鹊中医阁”10处。	崔 赟	区卫健局
2月	1.取得职业卫生技术服务资质，持续推进疫路先锋健康课五进和疫路先锋四微课堂。
2.筹备召开中医药发展领导小组会议。	5月	1.启动艾滋病防治示范区中老年人艾滋病预防与遏制传播专项工作，完成省级布病监测点职业人群摸底调查和血清学筛查。
2.开展第2期中医药适宜技术培训，多形式宣传科普中医药知识。	8月	1.开展全区肠道传染病处置应急演练。
2.组织各医院专家上线《健康临淄》节目，宣传科普中医药相关知识。	11月	1.召开艾滋病防治示范区推进工作会议，开展2023年度全区死因漏报调查。
2.开展第5期中医药适宜技术培训；做好全国基层中医药工作示范县迎审准备。
3月	1.启动国家自然科学基金戒烟干预项目并开展第一次现场调查，召开第五轮省级艾滋病综合防治示范区启动会议。
2.调度各医疗机构中医药示范县创建工作开展情况，开展第1期中医药适宜技术培训。	6月	1.持续开展国家自然科学基金戒烟干预项目并开展第二次现场调查，对企业开展工作场所职业病危害因素监测。
2.组织中医药骨干开展健康咨询和义诊活动。	9月	1.加强医防协同，开展国家自然科学基金戒烟干预项目第三次现场调查，进行项目总结。
2.组织各医疗机构进校园、进社区推广宣传中医药知识，开展第4期中医药适宜技术培训。	12月	1.保持高水平免疫规划疫苗接种率，完成城乡饮用水卫生监测。
2.督导社区卫生服务站和村卫生室设置“扁鹊中医阁”情况。
109	加快网格治理标准化、信息化、制度化建设，强化社会治理信息平台实战应用，通过“智慧网格”国家标准化试点验收。
4月	汇总梳理我区现行的智慧网格各项标准，进一步完善优化整合。	7月	开展试点建设宣贯培训、实施监督等工作，保存资料并归档。	10月	对照《社会管理和公共服务综合标准化试点项目评估计分表》进行自查自纠，进一步完善材料。	贾继元	区委政法委
2月	通过广泛调研，学习先进单位经验，搜集标准编制需求。	5月	搜集智慧网格相关的国家、行业、地方标准以及制度、规章。	8月	提交评估申请表，邀请专家进行中期评估验收。	11月	以标准化促进工作制度化、规范化，认真总结经验，宣传推广标准体系。
3月	根据考核评分表全面梳理各项工作任务，准备好各类基础材料。	6月	使用专业软件录入系统，分类编号形成标准汇编。	9月	根据评估结果，进一步补齐短板、夯实基础。	12月	编制终期验收手册，提交申请表，邀请专家进行终期评估。
110	深入推进“网信+网格”两网融合，建立多层次、全时段的网络舆情信息监控处置机制，扎实做好网络人士统一战线工作，集中精力做大做强正面宣传，牢牢掌握意识形态的领导权、主动权。
4月	1.发挥区镇村网格四级舆情信息员作用，精准、全面监测网络舆情，提升舆情发现能力。
2.加强网络人士思想政治教育，推动“同心大讲堂”深入开展，组织1次涵盖新联会网络人士分会会长、副会长的培训交流活动。	7月	1.做好涉临淄舆情监测工作，及时转办处置网民反映问题。
2.组织网络人士联谊会会员拍摄“庆七一 感党恩”公益短视频，并在各平台推广宣传，营造爱国主义氛围。	10月	1.持续优化监测技术，第一时间监测转办处置网民反映问题。
2.组织网络人士联谊会会员拍摄“国庆节”公益短视频，并在各平台推广宣传，营造爱国主义氛围。	张敬帅	区委宣传部
区委政法委
区委统战部
2月	1.部署开展2024年全区网上舆情风险隐患排查整改专项行动，形成问题清单。
2.制定《临淄区新的社会阶层人士联谊会网络人士联谊分会“三色”会员管理制度》，实施“红黄绿”三色会员管理制度。	5月	1.做好涉临淄舆情监测工作，及时转办处置网民反映问题。
2.召开一次新联会网络人士联谊分会会长、骨干单位座谈会，及时掌握情况、部署任务活动、活跃氛围。	8月	1.通过人工+智能形式，密切关注网上舆情信息，及时转办处置网民反映问题。
2.组织网络人士联谊会成员进企业开展1次预防网络电信诈骗宣讲志愿服务活动。	11月	1.做好涉临淄舆情监测工作，及时转办处置网民反映问题。
2.组织网络人士联谊会成员进社区开展1次预防网络电信诈骗宣讲志愿服务活动。
3月	1.加强舆情信息监测，进一步排查梳理网上舆情风险隐患。
2.加强新阶层网络人士联谊组织规范化管理，打造临淄新阶层网络人士数字管理服务平台，实现人员、活动线上管理。	6月	1.细化完善舆情风险整改落实工作台账，稳妥做好网上舆情应对处置工作。
2.组织网络人士联谊会成员进校园开展1次预防网络电信诈骗宣讲志愿服务活动。	9月	1.加强对抖音、微博等网络平台巡查，全天候监测预警涉临淄网上舆情信息。
2.召开一次新联会网络人士联谊分会会长、骨干单位座谈会，及时掌握情况、部署任务活动、活跃氛围。	12月	1.做好涉临淄舆情监测工作，及时转办处置网民反映问题。
2.召开新联会网络人士联谊分会年终总结会议，总结年度工作情况，对下年度工作进行安排部署。
111	用好一站式矛调中心，不断完善矛盾纠纷调处闭环机制，全力化解初信初访、重点信访事项，探索打造新时代“枫桥经验”新样本。
4月	实现重点场所、重点人员落网格，对网格内矛盾纠纷进行全面排查，对网格内重点人员实现一人一专班、一村（社区）一本台账。	7月	对上半年矛调事项、信访事项，进行分析，研判初信初访、民生热线等矛盾变化情况，形成分析报告。	10月	及时总结工作成效，在网格、村居、镇办道三个层面选树示范典型，形成可复制，易推广的经验做法。	韩 明	区委政法委
区信访局
2月	在省一站式矛调平台上实现区、镇、村三级平台建设中心、组织、部门等要素全覆盖。	5月	根据镇办、村居特色，发掘培养吸纳相关人员进入调解员队伍，建立区级调解人才库。	8月	依托社会治理信息平台，开发“数字矛调”应用场景。	11月	总结我区一站式矛调工作经验做法，打造新时代“枫桥经验”新样本——“网事无忧”。
3月	召开全区村社区信访情况分析及整治部署会议，分析村居信访情况规律。	6月	积极推动区社会治理信息平台与省“一站式”矛调线上平台对接交互。	9月	借助线上平台，把群众线上纠纷调解功能打造的更加便捷高效。	12月	对2024年度矛调事项、信访事项进行综合分析研判，形成调研报告，提交区领导、组织部门参阅。
112	建立健全民生热线垂直会商机制，以点带面解决群众操心事、烦心事、揪心事。
4月	依托热线平台大数据，筛选议题内容，并经编办审定，确定牵头部门，明确各部门职责，同时区民生热线转办至承办单位。	7月	依托热线平台大数据，筛选议题内容，并经编办审定，确定牵头部门，明确各部门职责，同时区民生热线转办至承办单位。	10月	依托热线平台大数据，筛选议题内容，并经编办审定，确定牵头部门，明确各部门职责，同时区民生热线转办至承办单位。	房美男	区市民投诉中心
2月	建立健全垂直会商制度，明确会商形式、内容和办理流程。	5月	由牵头单位组织各相关单位进行初步协商，在充分讨论的基础上出台实施方案，区民生热线跟踪回访承办单位落实情况。	8月	由牵头单位组织各相关单位进行初步协商，在充分讨论的基础上出台实施方案，区民生热线跟踪回访承办单位落实情况。	11月	由牵头单位组织各相关单位进行初步协商，在充分讨论的基础上出台实施方案，区民生热线跟踪回访承办单位落实情况。
3月	针对突出难点事项，及时会商解决，没有有效解决方案的，在充分调研征求意见的基础上报区政府常务会议，并根据会议内容落实。	6月	回访问题未得到有效解决的，提交区政府常务会对问题进行研究，形成决策，各单位遵照执行。区民生热线服务中心开展“回头看”工作，并向区领导报送落实情况。	9月	回访问题未得到有效解决的，提交区政府常务会对问题进行研究，形成决策，各单位遵照执行。区民生热线服务中心开展“回头看”工作，并向区领导报送落实情况。	12月	回访问题未得到有效解决的，提交区政府常务会对问题进行研究，形成决策，各单位遵照执行。区民生热线服务中心开展“回头看”工作，并向区领导报送落实情况。进行全年工作复盘。
113	要充分发挥工业指挥部作用，建立企业诉求快速搜集反馈渠道、平台，统一受理企业反映的政策咨询、服务求助、意见建议等诉求，及时解决企业急难愁盼问题，确保“企有所诉、我必有应、接诉即办”。要建立政策整合直达通道，通过大数据比对分析，实现惠企政策智能匹配、精准推送，变人员“上门问需”为数据“上门应需”。
4月	以服务企业专员制度为抓手，组织涉企部门常态化开展企业挂包服务，落细落实涉企诉求“一把手”负责制、接诉即办“215”快速响应机制，实行清单化管理、项目化推进、责任化落实。	7月	组织各部门服务企业专员加强惠企政策宣传推送，提升政策知晓率、使用率，助力企业享受政策红利，完成政策宣讲60家次。	10月	组织涉企部门常态化开展企业挂包服务，落细落实涉企诉求接诉即办“215”快速响应机制，确保“企有所诉、我必有应、接诉即办”。	张敬帅
房美男	区工信局
2月	发挥工业指挥部作用，以服务企业专员制度为抓手，组织发改、工信、商务、环保、人社、审批等涉企部门开展企业挂包服务。	5月	累计组织开展“送策入企、服务上门”活动20次，通过发放纸质手册、电子书等方式将政策送到企业手上，主动为企业解疑答惑，惠企100家次。	8月	继续开展服务企业专员挂包企业服务，落细落实涉企诉求接诉即办“215”快速响应机制，完成涉企诉求交办事项。	11月	按照规上工业企业全覆盖的标准，加大《2024年“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展”政策清单（第一批）》等政策宣传推介力度，完成300余家企业政策解疑答惑。
3月	组织涉企部门常态化开展企业挂包服务。梳理印发《山东省2024年“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展”（第一批）工信领域政策清单汇编》，加强惠企政策宣传推送。	6月	组织涉企部门常态化开展企业挂包服务，通过多层面、多途径、多方式开展政策宣传，推动更多企业对政策“应享尽享”，帮助企业用足用好各项政策措施。	9月	继续开展政策宣贯活动，入企分发工信领域政策清单汇编及惠企电子书，为50家企业开展政策宣讲。	12月	落细落实涉企诉求“一把手”负责制、接诉即办“215”快速响应机制，实行清单化管理、项目化推进、责任化落实，做到“完成一项、满意一项、销号一项”。惠企政策宣贯完成规上工业企业全覆盖。
114	深入开展化工行业安全生产整治提升专项行动，统筹做好消防安全、道路交通、建设工程等重点行业领域隐患排查治理，进一步规范园区应急管理机制，守牢不发生重特大生产安全事故底线。
4月	应急：2024年度各专项任务和监督检查任务完成工作量达20%。交通：为迎接“五一”小长假，加大对危险货物运输企业督导检查力度和危险货物运输车辆路面执法检查力度。住建：根据春天风大天干季节特点，做好建筑工地高处作业、消防等安全生产督导工作。交警：持续推进事故预防“减量控大”工作，确保辖区道路交通安全形势持续平稳向好。消防：重点做好森林防灭火工作。	7月	应急：2024年度各专项任务和监督检查任务完成工作量达50%。交通：加大边坡、桥梁等重点路段巡查力度，及时发布预警信息。住建：针对极端天气情况，制定防汛、防台风工作方案，严管建筑工地安全生产。交警：启动恶劣天气应急预案，加强辖区视频巡查调度及中队路面巡逻，及时反馈辖区雨天交通设施异常及道路积水情况。消防：清点防汛器材装备，做好应对汛期准备。	10月	应急：2024年度各专项任务和监督检查任务完成工作量达80%。交通：“十一”、中秋期间，加大对危险货物运输企业督导检查力度和危险货物运输车辆路面执法检查力度。住建：期间节假日多，加强巡查力度，做好节假日建筑工地安全生产工作。交警：为确保双节期间群众出行安全和道路畅通，加大道路巡控力度，积极防范应对各类突发性事件发生，有效预防重大道路交通事故和严重交通拥堵。消防：做好“双节”期间消防安保工作。	张敬帅
房美男	区应急局
区交通运输局
区住建局
临淄交警大队
临淄消防大队
齐鲁化工区管委会
临淄经济开发区管委会
淄博省级农业高新技术产业示范区管委会
114	深入开展化工行业安全生产整治提升专项行动，统筹做好消防安全、道路交通、建设工程等重点行业领域隐患排查治理，进一步规范园区应急管理机制，守牢不发生重特大生产安全事故底线。	2月	应急：1.开展易制毒、烟花爆竹、春节期间专项检查。2.部署2024年度高位细分、老旧装置、带“病”运行、油气储存安全风险防控、液化烃储罐区安全风险防控、特殊作业和外包施工作业、重大危险源、自动化改造等专项任务。交通：组织行业企业积极落实“开工第一课”制度。住建：做好复工关检查督导工作，保证工程顺利、安全复工。交警：加强路面管控，深化“平安春运 交警同行”交通秩序整治活动，严查重点违法，有效净化交通环境。消防：落实全区安全生产会议精神对辖区内不放心区域、场所开展消防安全核查。	5月	应急：2024年度各专项任务和监督检查任务完成工作量达30%。交通：“五一”期间，加大对危险货物运输企业督导检查力度和危险货物运输车辆路面执法检查力度。住建：根据春天风大天干季节特点，做好建筑工地高处作业等安全生产督导工作。交警：全力保障五一小长假期间道路的安全、畅通、有序。消防：重点做好五一期间消防安保工作，同时加大森林防火巡查。	8月	应急：2024年度各专项任务和监督检查任务完成工作量达60%。交通：加大边坡、桥梁等重点路段巡查力度，及时发布预警信息。住建：落实防汛、防台风工作方案，严管建筑工地安全生产。交警：针对汛期以来，强降雨天气逐渐增多的情况，部署应对措施，增加警力上路巡逻、疏导管控，在重点路段增派警力和警车，加强路面巡逻管控，通过安全提示、亮警灯鸣警笛等措施，提醒车辆注意行车安全。消防：开展防汛抢险应急培训及演练。	11月	应急：2024年度各专项任务和监督检查任务完成工作量达90%。交通：组织开展“消防宣传月”活动，加强危险货物运输领域安全生产知识和法律法规的普及。住建：加强巡查力度，天气较冷，做好冬季建筑工地安全生产工作。交警：有效防范化解冬季交通安全风险，全力稳定年终岁末道路交通安全形势，扎实开展冬季突出违法专项整治行动，为群众平安出行创造良好道路交通环境。消防：开展第三十三个消防宣传月活动，进行消防安全教育“五进”活动。	张敬帅
房美男	区应急局
区交通运输局
区住建局
临淄交警大队
临淄消防大队
齐鲁化工区管委会
临淄经济开发区管委会
淄博省级农业高新技术产业示范区管委会
114	深入开展化工行业安全生产整治提升专项行动，统筹做好消防安全、道路交通、建设工程等重点行业领域隐患排查治理，进一步规范园区应急管理机制，守牢不发生重特大生产安全事故底线。	3月	应急：开展企业专业技术人员应知应会能力提升和测试。2024年度各专项任务和监督检查任务完成工作量达10%。交通：全国两会期间，加大对危险货物运输领域企业督导检查力度和危险货物运输车辆路面执法检查力度。住建：持续进行建筑工地安全隐患排查，两会期间加大督导检查力度。交警：做好全国两会期间道路交通安保工作。消防：做好全国两会期间消防安保工作。聚焦重点场所、重点部位，以点带面推动落实消防安全责任。	6月	应急：2024年度各专项任务和监督检查任务完成工作量达40%。交通：组织开展“安全生产月”活动，加强安全生产知识和法律法规的普及、开展危险货物运输领域应急救援演练。住建：结合上级工作要求，进行夏季建筑工地安全执法检查。交警：做好高考期间交通安保工作，周密制定安保举措，科学调度执勤警力，用心做好服务保障，为考生创造安全有序的道路交通环境。 消防：结合安全生产月对行业系统进行消防知识培训。	9月	应急：2024年度各专项任务和监督检查任务完成工作量达70%。交通：加大边坡、桥梁等重点路段巡查力度，及时发布预警信息。住建：结合上级工作要求，进行秋季建筑工地安全执法检查。交警：金秋开学季，结合学校周边道路交通实际情况，切实保障校园周边的道路交通安全畅通。消防：开展秋收农作物秸秆焚烧火灾防灭火工作。	12月	应急：2024年度各专项任务和监督检查任务完成工作量达100%。交通：针对极端天气，及时做好农村公路扫雪除冰工作，确保交通路网安全畅通。督促企业针对极端天气做好分析研判，及时采取针对性措施。住建：结合市级工作要求，进行冬季建筑工地安全执法检查。交警：针对可能出现的大范围降雪、道路结冰、大雾等恶劣天气，采取措施最大限度降低恶劣天气不利影响，确保辖区道路交通安全有序。消防：开展好岁末年初消防安全检查工作，强化消防安全检查、巡查及教育培训。	张敬帅
房美男	区应急局
区交通运输局
区住建局
临淄交警大队
临淄消防大队
齐鲁化工区管委会
临淄经济开发区管委会
淄博省级农业高新技术产业示范区管委会
115	坚决打击逃废银行债务行为，有效防范化解重大金融风险。
4月	1.调度各金融机构对市专班推送线索进行自我梳理、核对，建立线索台账。
2.完善国有企业出资、投资项目全过程监管机制，完善相关制度。	7月	1.配合区委政法委对线索进行分类处置，依工作需求组织会议等。
2.提升企业信用等级，完成临淄区文旅公司AA+评级。	10月	1.及时向专班及成员单位通报工作进展情况，加强线索分析研判。
2.推动低效无效资产清理退出，进一步盘活存量资产，提高国有资本效率、效益、效能。	张敬帅	区财政局
2月	1.召开全区打击整治逃废地方金融机构债务工作会议，成立工作专班，拟定工作规程，确定分解任务目标。
2.持续加强城投债动态监管，依托省市债务管理信息系统，提前预判债务到期情况及遇到的困难，及时化解风险。	5月	1.对逃废银行债务线索进行综合调查、会商研判，分类、分批提出处理意见。
2.建立实施融资总量和负债双约束机制。将新增融资总额和资产负债率纳入2024年度企业负责人经营业绩考核。	8月	1.阶段性梳理、调度各工作组情况，对需要协调的事项做好后勤保障。
2.加强平台公司参控股企业监管，对参控股企业试行外派财务总监、业务总监，进一步防范投资风险。	11月	1.对市级下发的通知、文件及时传达、学习，协调、配合有关部门推动风险有序化解。
2.通过“借新还旧、借长还短、借底还高、表外转表内”等方式妥善处理存量债务，坚决避免风险外溢。
3月	1.确定专班集中办公地点，完善办公设施，进行集中办公。
2.进一步规范定融行为，严禁城投公司新发行定向融资产品，严禁公职人员参与定向融资。	6月	1.将线索分类处置意见交由区委政法委牵头依法进行警示约谈、打击。
2.根据城投公司功能定位，深度整合资产、资源、业务，打造规模化、专业化企业。	9月	1.视情况召开工作推进会议，总结分析打逃清收工作中出现的新情况新问题，制定下一步工作思路和方向。
2.建立城投公司现代企业制度。逐步建立“自主经营、自负盈亏、自担风险、自我发展”的运营模式。	12月	1.调度汇总年度工作进展并上报，分析问题、补足差距，全面完成上级交付的打逃任务清单。
2.对市级下发的通知、文件及时传达、学习，协调、配合有关部门推动风险有序化解。
116	常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为，抓牢食品药品安全监管，努力建设更高水平的平安临淄。
4月	1.对摸排的线索开展研判分析和案件经营；开展防范电信网络诈骗宣传活动，提高广大人民群众防范意识，筑牢全民反诈防线。
2.组织召开上半年食品安全委员会全体会议。
3.持续推进药店“六统一”规范化建设，落实“教考式”执法检查，规范经营行为，检查药店30家，三级监管医疗器械经营企业2家，一级以上医疗机构5家，一级以下医疗机构15家。	7月	1.严密部署，抓获涉黑恶犯罪嫌疑人；开展辖区重点人员核查工作。
2.主动加强与行政部门联勤联动，强化行刑衔接，构成犯罪的，严厉打击处理。
3.督促食品经营单位注册使用淄博市重要食用农产品安全追溯系统，强化畜禽产品信息化监管，形成来源可查、去向可追的信息化追溯链条。	10月	1.加强涉黑案件移送起诉工作；总结前期反诈工作，分析形势查缺补漏。
2.组织召开下半年食品安全委员会全体会议。
3.力争农村食品经营示范店达165家。	贾继元
韩 明	临淄公安分局
区市场监管局
116	常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为，抓牢食品药品安全监管，努力建设更高水平的平安临淄。	2月	1.组织各单位召开一次推进常态化扫黑除恶斗争会议；组织召开一次打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议。
2.制定全区药品、医疗器械和化妆品监管工监督检查计划，开展对药械化安全进行日常监督检查和各类专项整治；
3.加强春节期间药店药品安全监管，上报药品不良反应30例。	5月	1.将摸排和外围查证情况汇报区检察院，申请提前介入，对案件侦办进行指导；组织打击电信网络诈骗集中抓捕行动，打击违法犯罪分子嚣张气焰。
2.开展药品进社区宣传活动。
3.持续开展食品生产“三标”管理行动，规范生产行为，检查食品生产企业20家。	8月	1.根据前期工作继续侦查取证，不断完善犯罪团伙的犯罪链条；召集银行、运营商共同防范治理涉案“两卡”问题。
2.到社区、村镇开展食品药品安全宣传活动，提高民众的食品药品安全防护意识。
3.检查药店30家，三级监管医疗器械经营企业2家，一级以下医疗机构40家，全年上报药品不良反应70例。
4.1-8月检查食品生产企业40家。	11月	1.全面开展打击扫黑除恶战果宣传；开展反诈宣传进企业，提升企业职工的防骗识骗能力。
2.争取破获一批食品药品大要案。
3.开展食品安全抽检，力争全年食品安全抽检1800批次以上。	贾继元
韩 明	临淄公安分局
区市场监管局
116	常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为，抓牢食品药品安全监管，努力建设更高水平的平安临淄。	3月	1.摸排可能存在涉黑的区域及线索；组织各派出所开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作培训。
2.紧盯重点人员、重点场所、重点领域，加强食品药品犯罪线索发现和侦查打击工作。
3.开展“互联网+明厨亮灶”智能抓拍项目，设定抓拍场景，对重点单位实现违法违规及时抓拍。
4.高质量完成第一季度分层分级包保工作。	6月	1.分析、研判涉黑恶犯罪团伙成员情况及活动轨迹；加强电诈案件移送审查、起诉工作。
2.参照《农村食品经营店规范化建设标准》，督促农村食品经营店整体规范提升。力争农村食品经营示范店达160家。
3.高质量完成第二季度分层分级包保工作。	9月	1.加大案件侦办力度，进一步补足证据链，争取进入移送起诉阶段；召集银行、运营商共同防范治理涉案“两卡”问题。
2.开展秋季学期校园食品安全专项检查，加强校园食品安全监管。
3.高质量完成第三季度分层分级包保工作。	12月	1.持续做好打击战果宣传并全面总结2024年工作。
2.对2024年食品药品监管工作进行总结，查缺补漏，营造更好的食药环境，全年不出现食品安全药品安全事件。
3.高质量完成第四季度分层分级包保工作。	贾继元
韩 明	临淄公安分局
区市场监管局
117	要加强财政规范化建设。在预算端，编制预算要务求精准、精打细算；在支出端，要规范财政支出决策行为，推动财政支出标准化体系建设，确保财政支出科学公平。
4月	制定4月份收支计划，兜牢“三保”支出底线，保障好月度支付项目，确保义务兵优待金等基本民生项目及时拨付到位。	7月	制定7月份收支计划，优先保障“三保”支出，区分轻重缓急，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。	10月	1.制定10月份收支计划，坚持“三保”在支出中的优先顺序，确保义务兵优待金等基本民生项目及时拨付到位。
2.制定2025年区级预算编制方案，依托预算管理一体化系统，组织单位维护单位信息、人员信息，做好项目储备。	张敬帅	区财政局
2月	1.完成2024年一体化系统预算编制工作，优化项目预算分年度支出安排，切实提高预算编制的准确性和科学性。
2.制定春节前后收支计划，兜牢“三保”支出底线，科学合理制定工程欠款等还款方案，确保平稳过节。	5月	制定5月份收支计划，确保月度工资及时、足额发放，保障好按月发放的困难群众、优抚等基本民生支出，统筹考虑当月大规模还本付息等刚性支出兑付。	8月	制定8月份收支计划，兜牢“三保”支出底线，统筹考虑当月大规模还本付息等刚性支出。根据市级标准制定情况，配合主管部门理顺我区城乡居民基础养老金、优抚对象补助等项目的保障标准。	11月	1.制定11月份收支计划。
2.组织部门申报2025年部门项目支出预算，建立以轻重缓急为核心的政策和项目分类保障机制，确保“三保”项目足额安排，落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。
3月	按照“轻重缓急”原则制定3月份收支计划，全力筹集资金，优先保障“三保”支出，确保计划生育特扶等按季度支出项目及时拨付到位，统筹考虑当月大规模还本付息等刚性支出兑付。	6月	制定6月份收支计划，坚持“三保”在支出中的优先顺序，保障好计划生育特扶、奖扶等季度、半年度支出项目。梳理、总结、分析上半年支出情况，及时调整月度收支计划，优化财政支出结构。	9月	1.制定9月份收支计划，确保计划生育特扶等按季度支出项目及时拨付到位，科学合理制定中秋节前后部分欠款兑付方案，确保平稳过节。
2.以量入为出、精打细算为原则，起草2025年区级预算编制方案。	12月	1.制定元旦前收支计划，兜牢“三保”支出底线，对刚性必保支出应保尽保，做好年底结算工作。
2.按照上级规定，结合我区实际，明确2024—2025年度党政机关、事业单位会议定点场所。
118	扎实开展好综合治税等行动，该收的税费，严格按照国家要求，一分不少地收上来，培养全民依法纳税意识。
4月	对智慧财税大数据平台功能进行完善，为开展税收共治提供技术支撑；收集各部门一季度涉税信息，形成税收疑点反馈税务部门。	7月	收集各部门二季度涉税信息，形成税收疑点反馈税务部门。	10月	收集各部门三季度涉税信息，形成税收疑点反馈税务部门。由税务部门提醒纳税人10月31日征期结束前进行残疾人就业保障金申报。	张敬帅	区财政局
齐化税务局
区税务局
2月	协调税务部门，牵头起草《2024年税收共治专项行动实施方案（征求意见稿）》。	5月	督促协调税务部门对涉税疑点逐项分析，开展税收风险应对。督促符合申报条件的房地产企业进行土地增值税纳税申报。	8月	督促协调税务部门对涉税疑点逐项分析，开展税收风险应对。对二季度税收共治工作成果进行阶段性总结。	11月	督促协调税务部门对涉税疑点逐项分析，开展税收风险应对。对未按规定缴纳残保金的企业由税务部门提供清单，移交镇办进行催缴。
3月	征求有关涉税单位意见建议，对《2024年税收共治专项行动实施方案》进一步修改完善。制定完成《2024年税收共治专项行动实施方案》。组织符合申报条件的房地产企业开始进行土地增值税纳税申报。	6月	调度税务部门总结、发现前期工作中的不足，对税收共治工作进行改进和提升。	9月	根据工作开展情况，不断对各部门的涉税信息进行修改完善。梳理前期符合申报土地增值税条件的房地产企业，未申报的进行催报。	12月	协调税务部门对全年税收共治工作开展成效评估，持续提升工作成效。
119	要建立政府投资项目综合监管机制，各行业主管部门要履行好监管主体责任，对新增政府投资项目的必要性、可行性及资金来源等进行联合评审，并提出具体明确的审查意见。同时，要对项目立项、控制价的编制和审核、重大工程设计变更、结算审计等环节进行全过程监管，对招投标、造价咨询等中介机构加强管理，制定严格的“进入”标准和“退出”机制，提高财政资金的使用绩效，确保每一分钱都花出最大效益。
4月	形成《临淄区政府投资项目监督管理办法（汇报稿）》和《临淄区政府投资项目服务中介机构内部管理办法（汇报稿）》，并向区领导汇报，按规定程序印发。	7月	1.按照建设单位提报，委托中介机构正常开展对项目的招标控制价评审和结算审计等工作。
2.根据工作需要，委托中介机构对部分项目进行全过程跟踪审计。	10月	1.调度各中介机构，了解相关项目评审进展情况。协调解决评审过程中遇到的问题，督促中介机构保质、按时完成评审任务。
2.对已完成项目，在中介机构出具评审报告前，安排内部抽审复核，确保评审质量。	张敬帅	区财政局
区发改局
区审计局
2月	1.研究相关政策法规及上级文件精神，学习借鉴外地相关做法，牵头起草《临淄区政府投资项目监督管理办法（初稿）》。
2.牵头起草《临淄区政府投资项目服务中介机构内部管理办法（初稿）》。	5月	1.按规定对文件进行宣贯落实。文件印发完成后将文件下发至相关单位，并对文件内容进行解读。
2.建立政府投资项目服务中介机构库。	8月	在项目竣工验收后，按照预算绩效管理要求，选取部分项目开展绩效评价工作。	11月	调度各行业主管部门拟在2025年实施的建设项目情况，根据需要，提请区政府组织有关部门对新增政府投资项目的必要性、可行性及资金来源等进行联合评审，并提出具体明确的审查意见。
3月	完成《临淄区政府投资项目监督管理办法（征求意见稿）》和《临淄区政府投资项目服务中介机构内部管理办法（征求意见稿）》的起草工作，并征求区发改局、区审计局等单位的意见，根据反馈意见进行修改完善。	6月	1.对各业务主管部门拟在2024年新增的建设项目情况进行摸底统计。
2.按照建设单位提报，委托中介机构正常开展对项目的招标控制价评审和结算审计等工作。	9月	1.做好后评估工作。对《办法》前期运行情况进行总结，分析查找问题，制定解决办法。
2.做好日常项目控制价评审和结算审计等工作。	12月	对全年工作进行总结，并根据《临淄区政府投资项目服务中介机构内部管理办法》的相关规定，对中介机构库的中介机构进行考核。
120	对政府特许经营权进行全面细致梳理，把各领域特许经营权事项弄清、找准、找全。要借鉴好外地先进经验，将特许经营权评估之后，通过拍卖、划拨等方式分类注入平台公司，增强平台公司“造血”功能。要研究制定政府特许经营权管理使用办法，进一步规范特许经营活动，最大程度发挥特许经营权在促进经济、平台化债发挥最大效益。
4月	《临淄区特许经营权管理办法》（征求意见稿）征求各部门意见，按照反馈意见修改后向区领导汇报，根据反馈意见对《办法》再次进行修改完善后提报区政府研究。	7月	财政部门将平台公司特许经营项目需求反馈相关行业主管部门，并跟踪反馈情况。	10月	行业主管部门完成特许经营项目的评估、拍卖等工作。	张敬帅	区财政局
2月	组织对我区特许经营权目录情况进行梳理，制定目录清单。	5月	组织平台公司对特许经营项目进行初步分析论证。	8月	由行业主管部门按程序组织实施特许经营项目的评估、拍卖等工作，力争10月底前完成。	11月	起草《临淄区特许经营项目绩效评价办法》（征求意见稿），明确绩效评价具体考核指标和评分标准。
3月	1.相关部门根据各自职责对本领域的特许经营权项目进行排查和梳理。
2.结合我区实际，制定我区特许经营项目目录清单。
3.根据项目梳理情况，借鉴其他地区管理办法，结合我区实际，起草《临淄区特许经营权管理办法》（征求意见稿）。	6月	平台公司根据经营情况，提报特许经营项目需求，财政部门对需求情况进行汇总。	9月	对项目评估、拍卖等工作进展情况进行调度，督促单位按照时间节点完成工作。	12月	《临淄区特许经营项目绩效评价办法》（征求意见稿）征求各部门意见，按照反馈意见修改后向区领导汇报，根据反馈意见对《办法》再次进行修改完善后提报区政府研究。
121	持续夯实府院联动基础，规范整章建制，着力构建成熟的“区委领导、区政府统筹、镇办启动、法院承办、各职能部门协同推进”的司法挽救危困企业“绿色通道”。对于项目建设特别是政府投资项目建设中涉及土地征用、房屋拆迁、违建治理等方面的行政纠纷，要充分运用法律手段，实施超前服务，坚持样板判决，推进源头治理，有效盘活土地资源、释放土地效能，助推全区经济社会高质量发展。
4月	开展上半年国家工作人员旁听庭审活动，以案释法，加强对行政机关的警示作用，促进行政机关依法行政。	7月	召开行政审判与行政应诉上半年工作联席会议，就全区行政诉讼败诉情况、行政机关负责人出庭应诉情况及生效裁判的履行情况互通互联，就进一步做好行政争议化解和诉源治理等工作进行探讨研究。	10月	深化新时代马锡五式人民法庭建设,打造“适老”、“挟弱”、“惠企”、“助农”个性化服务,满足人民群众多元司法需求。	韩 明	区司法局
区法院
2月	组织全区行政执法人员线上培训，提高行政执法水平。	5月	结合“民法典”宣传月，开展送法进企业活动。	8月	优化一站式诉讼服务。开展法官或法官助理与纠纷多发重点镇办、村居、企业联系活动,提供“一对一”精准司法服务。	11月	开展下半年国家工作人员旁听庭审活动，以案释法，加强对行政机关的警示作用，促进行政机关依法行政。
3月	探索专项法律事务服务新模式，对涉及土地征用、房屋拆迁、违建治理等方面的重点项目，探索专项法律事务服务。	6月	组织开展行政执法人员、法官、法律顾问及人民调解员等法律培训。	9月	优化民事案件繁简分流办案模式,探索建立金融商事与刑事、执行跨审判庭工作协调机制,深化破产案件繁简分流。	12月	召开行政审判与行政应诉2024年度工作联席会议，就全区行政诉讼败诉情况、行政机关负责人出庭应诉情况及生效裁判的履行情况互通互联，就进一步做好行政争议化解和诉源治理等工作进行探讨研究。
注：责任单位为多个单位的，其中标注黑体的为牵头单位，其他单位为协办单位；未明确牵头单位的，根据分工各自负责。