## Sheet1
附件：
临淄区2022年度衔接资金项目建设完成情况
序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容及完成情况 | 资金使用情况 | 绩效目标实现情况
1 | 2022年度临淄区金山镇市级衔接资金推进区“边河味道”现代农业综合体项目（市级衔接推进区项目1） | 主要建设1800平方米数智化多功能服务区、高标准育苗基地、联栋作业果蔬加工流水线。该项目暂未完工。 | 该项目总投资1080万元，截至公告日共报账支出307万元（其中投入市级财政衔接资金700万元，区级财政衔接资金380万元，衔接资金报账支出307万元）。 | 建设完成投入使用后可带动周边农户就业及增加种植收入，实现增收致富。
2 | 2022年度临淄区金山镇市级衔接推进区道路修建项目（市级衔接推进区项目2） | 主要建设长度6千米，宽5米生产路一条。该项目暂未完工。 | 该项目总投资360万元，截至公告日共报账支出100万元（其中投入区级财政衔接资金100万元，衔接资金报账支出100万元）。 | 建设完成投入使用后方便周边村民生活生产，改善出行环境。
3 | 2022年度临淄区金山镇市级衔接推进区搭岭村综合便民服务中心建设项目（市级衔接推进区项目3） | 主要建设1137.08平方米产业发展、便民服务、民生保障于一体的综合便民服务中心。该项目暂未完工。 | 该项目总投资260万元，截至公告日共报账支出100万元（其中投入区级财政衔接资金100万元，衔接资金报账支出100万元）。 | 建设完成投入使用后改善村民日常生活条件，保障民生。
4 | 2022年临淄区齐陵街道齐家终村乡村振兴示范村基础设施建设项目 | 主要建设为依托齐家终村马莲台“红螺花海”项目，对项目涉及的基础设备、设施进行整体提升，主要包括生产道路硬化、围栏安装、监控系统配套、灌溉系统安装等。该项目现已完工。 | 该项目总投资100万元，截至公告日共报账支出0万元（其中投入市级财政衔接资金100万元，衔接资金报账支出0万元）。 | 项目完成投入使用后，将大幅提升齐家终村马莲台“红螺花海”项目的基础设施水平，为下一步建成配套完整、形式成熟、长期运行的“红螺花海”乡村振兴文旅项目奠定坚实的硬件基础。
5 | 2022年临淄区敬仲镇西周村衔接资金基础建设项目 | 围绕西周村村容村貌、基础设施进行整体提升，主要包括活动广场提升、路面硬化、弱电下地、农村污水处理、照明工程等。该项目现已完工。 | 该项目总投资181.05万元，截至公告日共报账支出0万元（其中投入省级财政衔接资金14.35万元，市级财政衔接资金166.7万元，衔接资金报账支出0万元）。 | 项目完成投入使用后，将大幅提升西周基础设施水平，为下一步建成配套完整、村庄整洁、产业发展的衔接资金奠定坚实的硬件基础