## Sheet1
附件：
临淄区2023年度衔接资金项目建设完成情况
序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容及完成情况 | 资金使用情况 | 绩效目标实现情况
1 | 2023年度临淄区皇城镇市级衔接推进区设施蔬菜建设项目 | 建设温室大棚4个，为下挖式温室大棚，配套看房、供水、供电、道路、网络等相关基础配套设施。该项目已完工。 | 该项目总投资342万元，截至公告日共报账支出300万元（其中投入区级财政衔接资金300万元，衔接资金报账支出300万元）。 | 通过大棚出租、种苗培育、蔬菜加工、包装、统一收发等方式，每年保证6%的收益；提高皇城镇蔬菜品牌影响力，加大市场竞争力，推进蔬菜产业品质提升。
2 | 2023年度临淄区皇城镇市级衔接推进区农村垃圾治理建设项目 | 建设农村垃圾分类回收处理总站1处，建设蔬菜秸秆粉碎打包车间、生活垃圾预处理车间、蔬菜秸秆晾晒场。购置蔬菜秸秆移动粉碎机、打包机、叉草机铲车、装载机、中型渣土车。该项目已完工。 | 该项目总投资342万元，截至公告日共报账支出300万元（其中投入区级财政衔接资金300万元，衔接资金报账支出300万元）。 | 解决秸秆垃圾处理难的问题，实现资源再利用，极大改善农村人居环境。
3 | 2023年度临淄区皇城镇市级衔接推进区水电路基础设施建设项目 | 实施污水管网改造、自来水管网改造、弱电整治等工程。该项目已完工。 | 该项目总投资1027万元，截至公告日共报账支出900万元（其中投入市级财政衔接资金700万元，区级财政衔接资金200万元，衔接资金报账支出900万元）。 | 各村进一步完善基础设施，村庄环境、村容村貌实现整体提升，方便群众生产生活，为村庄下一步发展其他项目，奠定基础条件。
4 | 2023年度临淄区金山镇市级衔接推进区农产品集散中心配套基础设施建设项目 | 建设600㎡农产品集散地交易中心，配套400㎡管理中心以及停车场。该项目已完工。 | 该项目总投资342万元，截至公告日共报账支出300万元（其中投入市级财政衔接资金300万元，衔接资金报账支出300万元）。 | 为农产品交易提供必要的配套基础设施，吸引收购销售渠道，增加农户收入，打造地方特色品牌，逐步形成良性循环。
5 | 2023年临淄区齐都镇道路修建项目 | 对齐都镇西关村、安合村、南谢家村、粉庄村村内主要道路进行新建整修，包括路面处理对网裂、龟裂或老化的路面进行铣刨，用清扫泵将路面杂物及缝隙中淤积物进行清除，热沥青灌缝，喷洒乳化沥青，沥青罩面摊铺，整体面积约2.99万平方米。该项目已完工。 | 该项目总投资320万元，截至公告日共报账支出280万元（其中投入区级财政衔接资金280万元，衔接资金报账支出280万元）。 | 改善村民日常通行条件，方便生产生活，增加群众满意度，并且能够畅通乡村旅游道路毛细血管，加快齐都镇乡村旅游发展。
6 | 2023年度临淄区雨露计划项目（2022年秋季学期雨露计划） | 对2022年秋季学期在校接受职业教育的已脱贫享受政策户和纳入全国防返贫监测系统内的监测帮扶对象子女进行摸底调查，对符合政策的学生按照1500元/人/学期的标准发放雨露计划助学补助。该项目现已完工。 | 该项目总投资11.7万元，截至公告日共报账支出11.7万元（其中投入省级财政衔接资金11.7万元，衔接资金报账支出11.7万元）。 | 项目按照1500元/人/学期的标准，共发放78人，帮助困难学生顺利完成学业，减轻教育负担。
7 | 2023年度临淄区雨露计划项目（2023年春季学期雨露计划） | 对2023年春季学期在校接受职业教育的已脱贫享受政策户和纳入全国防返贫监测系统内的监测帮扶对象子女进行摸底调查，对符合政策的学生按照1500元/人/学期的标准发放雨露计划助学补助。该项目现已完工。 | 该项目总投资12.15万元，截至公告日共报账支出12.15万元（其中投入省级财政衔接资金9.3万元，区级财政衔接资金2.85万元。衔接资金报账支出12.15万元）。 | 项目按照1500元/人/学期的标准，共发放81人，帮助困难学生顺利完成学业，减轻教育负担。
8 | 2023年度临淄区孝善奖补资金项目 | 对全区已脱贫享受政策户和纳入全国防返贫监测系统内的监测帮扶对象家庭进行摸排，对困难老年人子女孝善情况进行评定，对符合条件的家庭给予每户300-500元奖励，并给予精神奖励。该项目现已完工。 | 该项目总投资23万元，截至公告日共报账支出23万元（其中投入市级财政衔接资金23万元，衔接资金报账支出23万元）。 | 项目对符合条件的家庭给予奖励补助，弘扬了孝善文化，提升了困难老人幸福指数。
9 | 2023年度临淄区乡村公益性岗位补贴项目 | 对脱贫享受政策和监测帮扶对象中从事乡村公益性岗位人员进行补助。该项目现已完工。 | 该项目总投资29万元，截至公告日共报账支出29万元（其中投入省级财政衔接资金29万元，衔接资金报账支出29万元）。 | 该项目为符合条件的脱贫享受政策户和监测帮扶对象发放公益性岗位补助，促进就业。
10 | 2023年度临淄区帮扶救助项目 | 对存在返贫致贫风险的重点群体，实施帮扶救助项目，进一步完善帮扶救助政策，切实提高防贫对象的保险保障水平。该项目现已完工。 | 该项目总投资93.24万元，截至公告日共报账支出93.24万元（其中投入市级财政衔接资金28万元，区级财政衔接资金65.24万元。衔接资金报账支出12.15万元）。 | 该项目统一购买“齐助困”保险，减轻困难群众医疗负担。
11 | 2023年度临淄区小额信贷贴息项目 | 对小额信贷按期完成还贷者进行财政贴息补贴发放工作。该项目现已完工。 | 该项目总投资0.366014万元，截至公告日共报账支出0.366014万元（其中投入区级财政衔接资金0.366014万元，衔接资金报账支出，0.366014万元）。 | 该项目对2名已完成还贷者发放贴息，贴息金额为1830.07元/人。降低贷款者资金压力，促进创业。
12 | 2023年度临淄区项目管理费项目 | 对已建成项目进行验收，用于支付项目验收费用。该项目现已完工。 | 该项目总投资,1.543986万元，截至公告日共报账支出1.543986万元（其中投入区级财政衔接资金1.543986万元，衔接资金报账支出，1.543986万元）。 | 该项目完成2个建设类项目验收，提高项目建设质量。
13 | 2023年度临淄区吸纳中西部脱贫人口跨省就业项目 | 吸纳中西部脱贫人口来临淄就业工作，对于符合条件的经营主体进行发放一次性奖励补贴。该项目现已完工。 | 该项目总投资15.4万元，截至公告日共报账支出15.4万元（其中投入中央财政衔接资金15.4万元，衔接资金报账支出,15.4万元）。 | 该项目共为12家符合条件企业发放奖励补贴，共吸纳符合条件者16人，按照9625元/人的标准为企业发放，促进就业。
14 | 2023年度临淄区齐都镇西古东村、田家村道路及排水修建项目 | 对齐都镇西古东村、田家村村内主要道路进行新建整修，面积约5123平方米，对部分道路排水沟进行修整，共计272米。该项目已完工。 | 该项目总投资129.28万元，截至公告日共报账支出100万元（其中投入省级财政衔接资金100万元，衔接资金报账支出100万元）。 | 改善了村民日常通行条件及排水的环境卫生条件，方便居民生产生活，增加群众满意度，并且能够畅通乡村旅游道路毛细血管，加快了齐都镇乡村旅游发展。
15 | 2023年度临淄区凤凰镇东河村、九仙村、东梧村道路沥青罩面工程项目 | 对东梧村、东河村、九仙村进行道路沥青罩面工程。主要内容为清理路面、灌封、喷结合油，沥青罩面及热熔标线等，工程量面积约13000平方米。该项目已完工。 | 该项目总投资141.26万元，截至公告日共报账支出100万元（其中投入省级财政衔接资金100万元，衔接资金报账支出100万元）。 | 改善了村民日常通行条件，方便生产生活，提高群众满意度，并且能够畅通了乡村振兴及旅游道路，加快凤凰镇乡村振兴旅游及产业发展。
16 | 2023年临淄区金岭回族镇金岭四村便民配餐点建设项目 | 改建餐厅220㎡、购置厨房餐饮设备成立便民配餐点。已完成。 | 项目总投资52.6248万元，已支付45.14万元。其中衔接资金投入45万元，已支付45万元。 | 已实现
17 | 2023年临淄区发展新型农村集体经济项目 | 齐都镇蔬菜大棚项目，为9个扶持村建设蔬菜大棚共9座，集中连片修建； 敬仲镇研学综合服务中心项目，基于闲置的敬仲一小教育资源盘活改造提升，扶持2个村打造成研学活动室、烘焙室、陶艺室、剪纸室、菜园、中草药园等； 皇城镇智能化大棚园区项目，扶持3个村在史王村西集中连片建设蔬菜大棚3座。 | 项目涉及中央衔接资金420万、省级补助资金280万。已支付420万元，其中衔接资金投入420万元。 | 扶持齐都镇9个村、敬仲镇2个村、皇城镇3个村，共14个村，按照每村50万元上级资金进行扶持，通过扶持项目实现村集体经济稳定增长。