## Sheet1
附件3
全市智慧市场监管工作推进会任务清单
序号 | 任务名称 | 存在的问题 | 工作要求 | 工作措施 | 完成时限 | 责任领导 | 责任科室
1 | 智慧市场监管系统应用 | 系统应用推进缓慢；各条线、各区县局应用不均衡；部分系统存在未按要求使用的情况；数据录入不及时、不准确、不规范；数据分析利用不足。 | 提高思想认识，压实工作责任，结合“智慧市场监管应用年”活动，开展百日攻坚，狠抓工作落实，全面提升智慧市场监管系统应用水平。 | 1、各区县局、市局各责任科室5月底前，按照智慧监管应用年活动要求，制定工作推进计划和推进措施，提出系统应用和数据规范要求，确定阶段性目标、调度指标和责任人员。2、按业务条线每周调度智慧监管工作推进情况，将各系统应用情况进行量化，排出名次进行通报，按月对推进情况进行析总结，列出问题清单，进行消号处理。3、各区县局、市局各科室每月25日前报送智慧市场监管应用年活动推进情况。4、10月底前，各区县局分别推荐1-2个智慧监管应用典型监管所，并总结报送相关经验材料。5、11月底前市局各责任科室报送1-2篇智慧市场监管典型应用材料。 | 百日攻坚， 长期坚持 | 吕丕军 | 知识产权保护科、知识产权促进科
[6 empty] | 郭凯 | 质量监管科、计量科、认证认可科
[6 empty] | 章永序 | 智慧监管科、办公室、登记科、信用科、广告监管科
[6 empty] | 荆刚 | 食品抽特科、食品流通科、食品生产科、餐饮监管科
[6 empty] | 任晓楠 | 药品监管科、药品监测科、医疗器械科、化妆品监管科
[6 empty] | 王爱东 | 特监科、价监科、反不正当竞争科
[6 empty] | 崔慧涵 | 个体私营经济发展促进科
[6 empty] | 刘军 | 消保科、法规科、网监科、市场科、宣传科
2 | 重点问题整改 | 食品监管领域移动监管系统应用推进缓慢，日常监管问题发现率较低；各区县应用情况不均衡；“一企一码”张贴质量不高，“一企一码”张贴率和“企业端小程序”绑定率未按要求达到100%。 | 系统全面应用；“一企一码”张贴率和“企业端小程序”绑定率达100%；实现监管工作线上闭环。 | 1、严格时间节点，按要求完成。“一企一码”张贴率和“企业端小程序”绑定率，5月底完成50%（食品流通领域完成30%），6月底实现100%。2、严格排名通报。对各时间节点未完成工作任务的区县，全市通报。3、定向帮扶督促。对进度落后的所，市局餐饮科和区县定向帮扶督促，视情况现场督办。 | 6月底前 | 荆刚 | 餐饮服务科、食品生产科、食品流通科
|  | 药械化监管领域移动监管系统应用日常监管问题发现率较低；各区县应用情况不均衡；部分医疗器械经营使用单位和化妆品销售单位，“一企一码”张贴，“企业端小程序”绑定率未实现100%。 | 系统全面应用；“一企一码”张贴率和“企业端小程序”绑定率100%；实现监管工作线上闭环。 | 将药械化移动监管执法系统的推广应用情况定期在全市范围内通报，并分别纳入药品、医疗器械、化妆品工作年终考核。 | 6月底前 | 任晓楠 | 药品监管科
|  | 非现场监管系统监管领域扩展缓慢；摄像头在线率低；互联网+明厨亮灶系统违法行为抓拍推送在线整改，未形成闭环。 | 按照“智慧市场监管应用年”活动要求，加快可视化摄像头接入；学校食堂（含幼儿园）、校外供餐单位、大中型餐饮单位摄像头在线率不低于95%。 | 1、进一步摸清过滤“互联网+明厨亮灶”底数，提高摄像头在线率，对必须上线的餐饮单位，提质扩容。2、尽快出台抓拍违法行为反馈整改机制，对6种违法行为分出重点，压实餐饮单位反馈主体责任，督促区县局和市场监管所依法依规快速处理反馈。 | 6月底前 | 荆刚 | 餐饮服务科
|  | 未按要求使用执法记录仪进行监管执法过程记录 | 按要求全面开展执法过程全记录，纳入绩效考核。 | 1、进一步明确执法记录仪使用要求。2、按月通报使用情况。3、将执法过程全记录视频长度纳入绩效考核。 | 6月底前完成，长期坚持（此项情况5月底开始第一次专题通报） | 刘军 | 法规科
3 | 调研基层应用多头录入等问题 | 业务系统重复、数据多头录入、省级对系统应用要求不明确等问题 | 各条线深入基层收集问题，并分析汇总，提出意见建议。 | 市局各业务条线结合市场监管所开展工作调研活动，深入基层收集业务系统重复、数据多头录入、省级对系统应用要求不明确等问题，并结合工作实际和上级要求进行研究，提出有理有据的意见和建议，汇总后提报省局，争取尽快解决。 | 5月底前 | 章永序 | 智慧监管科