## Sheet1
附件6
临淄区市场监管局智慧市场监管工作推进会任务清单
序号 | 任务名称 | 存在的问题 | 推进计划 | 推进措施 | 指导性意见和数据规范要求 | 阶段性目标（月或周） | 调度指标 | 完成时限 | 责任领导 | 牵头单位（加黑为牵头汇总单位） | 责任人员 | 责任单位
1 | 智慧市场监管系统应用 | 系统应用推进缓慢；各条线、各区县局应用不均衡；部分系统存在未按要求使用的情况；数据录入不及时、不准确、不规范；数据分析利用不足。 | [5 empty] | 百日攻坚， 长期坚持 | 李春明 | 知识产权保护科、知识产权促进科 |  | 各监管所
[9 empty] | 孙忠祥、杨雪梅 | 法规（质量监督）科、消保科、计量科、认证认可科 |  | 各监管所
[9 empty] | 钟玉珍、赵承志 | 办公室、登记注册科、信用科、广告科 |  | 各监管所
[9 empty] | 荣敦良、于刚 | 食品抽检（餐饮）科、食品生产（流通）科 |  | 各监管所
[9 empty] | 卢涛 | 药械科 |  | 各监管所
[9 empty] | 王荣章、孙忠祥 | 特监科、价监科、竞争科 |  | 各监管所
[9 empty] | 于刚 | 个体科 |  | 各监管所
[9 empty] | 孙忠祥、徐永丽、于刚 | 消保科、法规（质量监督）科、市场（网监）科、综合科 |  | 各监管所
2 | 重点问题整改 | 食品监管领域移动监管系统应用推进缓慢，日常监管问题发现率较低；各区县应用情况不均衡；“一企一码”张贴质量不高，“一企一码”张贴率和“企业端小程序”绑定率未按要求达到100%。 | [5 empty] | 6月底前 | 荣敦良、于刚 | 食品抽检（餐饮）科、食品生产（流通）科 |  | 各监管所
|  | 药械化监管领域移动监管系统应用日常监管问题发现率较低；各区县应用情况不均衡；部分医疗器械经营使用单位和化妆品销售单位，“一企一码”张贴，“企业端小程序”绑定率未实现100%。 | [5 empty] | 6月底前 | 卢涛 | 药械科 |  | 各监管所
|  | 非现场监管系统监管领域扩展缓慢；摄像头在线率低；互联网+明厨亮灶系统违法行为抓拍推送在线整改，未形成闭环。 | [5 empty] | 6月底前 | 于刚 | 食品抽检（餐饮）科 |  | 各监管所
|  | 未按要求使用执法记录仪进行监管执法过程记录 | [5 empty] | 6月底前完成，长期坚持（此项情况5月底开始第一次专题通报） | 孙忠祥 | 法规（质量监督）科 |  | 各执法科室、队、所
3 | 调研基层应用多头录入等问题 | 业务系统重复、数据多头录入、省级对系统应用要求不明确等问题 | [5 empty] | 5月底前 | 赵承志 | 办公室 |  | 各业务科室