2024临淄区“情沐齐风”冬春系列

文化惠民活动总体方案

为认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入落实区委十四届六次全会精神和政府工作报告，掀起2024春节乡村文化旅游节的高潮，拟在春节元宵节期间举办“情沐齐风”冬春系列文化惠民活动。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以不断满足群众文化生活需求为目标，在春节期间，通过集中创新举办主题突出、形式活泼、内涵丰富的一系列群众文化生活，大力弘扬社会主义核心价值观，倡树社会文明新风尚，进一步增强群众的文化获得感、幸福感，激发全区上下干事创业良好精神风貌，为共同富裕先行区建设凝聚磅礴力量。

二、活动时间

2024年2月4日-2024年2月25日

三、活动内容

（一）2024临淄区春节联欢晚会暨“最美临淄人”颁奖典礼

1.时间：2024年2月4日（农历腊月廿五）19∶00—21∶00

2.地点：区委党校礼堂

（二）2024临淄区新春戏曲大联欢

1.时间：2024年2月19日至2月25日（农历正月初十至正月十六）

2.地点：方和茂购物广场

 （三）2024临淄区非遗民俗展

1.时间：2024年2月19日至2月24日（农历正月初十至正月十五）

2.地点：齐文化博物院北广场

（四）2024临淄区元宵节扮玩大荟

1.时间：2024年2月24日（农历正月十五）上午

2.地点：城区部分路段（临淄大道、天齐路、桓公路、稷下路）

四、工作要求

（一）加强组织领导。成立由区委、区政府分管领导任组长、区委宣传部分管负责人和区文旅局主要负责人任副组长、各相关单位分管负责人为成员的活动领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在区文化和旅游局，徐涛同志兼任办公室主任，统筹协调活动组织开展。各成员单位要按照工作分工，尽职尽责，增强工作主动性。

（二）提高政治站位。各级各有关部门、单位要高度重视本次活动，进一步完善活动方案、明确任务目标，按照时间节点精心组织、广泛动员，确保各项活动取得圆满成功。活动期间，城市主要街道两侧沿街、各单位门前要悬挂彩灯、彩旗等，营造喜庆祥和的节日气氛。图书馆、博物馆、文化馆、镇街道文化站、文明实践中心（站）、文化服务中心等公共服务场所，在节日期间要向社会全面开放，为群众提供周到、优质的文化服务。

（三）确保活动安全。各单位要切实把安全工作放在首位，研究好具体措施，确保各项文化活动的安全。在活动举办过程中，认真落实安全防控措施，始终高度重视应对极端恶劣天气、流行病及舞台安全、演职人员人身安全等工作，制定有效预案，落实好各项措施。公安部门要安排足够警力，切实做好节日期间群众文旅活动的安全保卫工作。应急、卫健等部门要建立健全预防突发事件的工作机制，克服麻痹思想，落实安全措施，维护公共秩序，确保节日期间各项活动安全顺利开展。要进一步加大节日期间文化旅游市场监管力度，严防出现“黄、赌、毒”、封建迷信等现象，确保节日文化市场繁荣有序。

附件：1.2024临淄区春节联欢晚会暨“最美临淄人”颁奖典礼实施方案

2.2024临淄区非遗民俗展实施方案

3.2024临淄区新春戏曲大联欢实施方案

4.2024临淄区元宵节扮玩大荟实施方案

2024年1月28日

附件1

2024临淄区春节联欢晚会暨“最美临淄人”颁奖典礼工作方案

一、举办单位

主办单位：中共临淄区委 临淄区人民政府

承办单位：区委宣传部 区委党校 区委区直机关工委

区委老干部局 区教体局 区文旅局

区融媒体中心

二、活动时间

2024年2月4日（农历腊月廿五）晚19:00至21:00

三、活动地点

区委党校礼堂

四、参加人员

1.区大班子领导;

2.区直部门主要负责人、各镇（街道）主要负责人、分管负责人、文化站长；

3.社会各界群众。

五、晚会议程

主持人：4人（2男2女）

1.介绍领导和来宾；

2.文艺演出；

3.区领导为最美临淄人颁奖。

六、相关事宜

1.舞台设置。 舞台上方悬挂晚会标志。

2.节目彩排。2月3日晚上、2月4日全天，在区委党校礼堂彩排。

3.演出期间的具体要求

（1）区大班子领导成员、来宾以及观众，于2月4日18:50以前全部到位。18:50—19:00为录制观众镜头时间。

（2）观众坐好后不能随意起座走动、大声喧哗、吸烟；举止文明礼貌；晚会结束，在最后乐曲响起后，观众方可起座退场。

（3）进入会场后，所有领导与观众都应服从晚会总指挥和总导演的统一指挥与安排。

七、工作分工

（一）区委办公室、区政府办公室负责出席晚会领导、来宾的邀请和落实。负责引领领导和来宾于2月4日18：50前到演出现场就座，观看演出。负责晚会串联词的审核把关。

（二）区委政法委牵头负责晚会的安全保卫工作。临淄公安分局负责剧场内外的安全，工作人员于当日17:30前到岗；临淄交警大队负责交通安全、机动车停放，工作人员于当日17:30前到岗，清理门前停车场外来车辆，保证出席晚会领导以及工作人员的车辆顺利进出；临淄区消防救援大队负责晚会消防安全，工作人员于当日17:30前到岗。

（三）区委宣传部总牵头，区文化和旅游局、区融媒体中心具体负责晚会的组织和协调工作；负责舞台设计及布置，做好灯光、音响等准备工作。牵头负责晚会节目、颁奖环节的彩排和晚会演出。提前做好演出舞台物品清理及院内外的环境卫生保持，负责提供演出当天彩排及演出场地，保障电源供应。

（四）区委党校负责提供会场及相关服务。在2月4日17：00之前准备好接待室，安排2名服务人员。

（五）区融媒体中心负责起草晚会主持词，并于2月1日前交区委办公室综合科审核把关。负责安排节目彩排、晚会演出时的主持人（2男2女）于演出前进行彩排（具体时间根据节目情况另行确定）。负责正式演出前安排一名主持人宣读观众注意事项。负责晚会现场的录制、现场的照相。2月7日（农历腊月廿八）开始播放晚会实况录像，连续播放至2月24日（农历正月十五）；将节目播出时间安排表存档。负责在临淄电台、临淄电视台、“掌上临淄”“临淄融媒”等微信公众号及《今日临淄》报纸的宣传、推广。

（六）临淄供电中心负责用电安全，配备备用电源，工作人员于当日16:30前到岗。

（七）区综合行政执法局负责剧场周边环境的整治，工作人员于当日17:30前到岗。

（八）区应急管理局负责晚会现场的安全监管工作。

（九）区卫健局负责制定医学救护方案，安排一台救护车辆在活动现场附近服务。

附件2

2024临淄区新春戏曲大联欢实施方案

一、举办单位

主办单位：区委宣传部 区文化和旅游局 区融媒体中心

承办单位：区文化事业发展服务中心、各镇（街道）文化站

二、时间

2024年2月19日至2月25日（农历正月初十至正月十六）上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

其中2月24日（农历正月十五）上午因元宵节扮玩活动停演半天。

三、地点

方和茂购物广场

四、演出内容

演出民间稀有剧种、新创作节目和突出齐文化特色的剧目。

五、组织办法

各艺术团体将新编、原创戏曲节目于2月1日前报区文化事业发展服务中心，审核后将节目单公布。各镇（街道）从中选取优秀节目组织演出，将选定的节目单提前5天报区文化事业发展服务中心。主办方提供舞台、幕布（更换）、电源、饮用水。

六、现场布置

方和茂于2月19日（农历正月初十）前分别在门前广场扎制好舞台：台宽10米，台深8米，舞台背景为喷绘画面，背景幕上方为“2024临淄区新春戏曲大联欢”弧形字，弧形字下方中间为：“某某镇（街道）专场演出”（某某字暂空，由方和茂分别负责给参演单位粘贴名称，根据演出日程安排及时更换）；舞台铺设地毯。

七、工作分工

（一）区委宣传部负责做好指导工作。

（二）区文化和旅游局负责组织落实工作。

（三）区融媒体中心负责做好宣传报道工作。

（四）区文化事业发展服务中心负责根据演出安排表协调做好各镇（街道）演出工作；协同方和茂做好现场布置、演出监管工作。

（五）方和茂购物广场负责戏剧展演期间的用电、饮水等其他配合工作，每天安排2人在现场值班；张贴演出海报；做好演出场地的卫生保洁。

（六）各镇（街道）负责于2月1日前将演出节目单报送区文化事业发展服务中心，并组织演出人员按要求于演出前一个小时到场。雪宫街道负责做好相关服务工作。

（七）公安部门负责做好治安工作。

（八）区卫健局负责制定医疗救护方案，安排救护车辆在活动现场附近服务。

八、其他事宜

（一）各演出单位需提前一个小时到演出地点报到，不得弃权或随意更改、拖延演出时间。

（二）有关演出的一切音响设备、化妆、运输、道具、生活等由各参演单位自理。

（三）如遇天气变化不能演出，需要取消当天演出时，另作安排。

（四）其他未尽事宜另行通知。

|  |  |
| --- | --- |
|  **地 点****时 间** | **门前广场** |
| 2月19日（正月初十） | 上午9:00-11:00 | 齐都镇剧团 |
| 下午14:00-16:00 | 金岭回族镇剧团 |
| 2月20日（正月十一） | 上午9:00-11:00 | 金山镇剧团 |
| 下午14:00-16:00 | 敬仲镇剧团 |
| 2月21日（正月十二） | 上午9:00-11:00 | 朱台镇剧团 |
| 下午14:00-16:00 | 皇城镇剧团 |
| 2月22日（正月十三） | 上午9:00-11:00 | 凤凰镇剧团 |
| 下午14:00-16:00 | 辛店街道剧团 |
| 2月23日（正月十四） | 上午9:00-11:00 | 闻韶街道剧团 |
| 下午14:00-16:00 | 雪宫街道剧团 |
| 2月24日（正月十五） | **元宵节扮玩暂停半天** |
| 下午14:00-16:00 | 稷下街道剧团 |
| 2月25日（正月十六） | 上午9:00-11:00 | 齐陵街道剧团 |

附件3

2024年临淄区非遗民俗展方案

一、举办单位

主办单位：区委宣传部 区文化和旅游局

承办单位：齐文化博物院 临淄区文化事业发展服务中心

二、活动时间

2024年2月19日至2月24日（正月初十至十五）

三、活动地点

齐文化博物馆北广场

四、展演内容

（一）全区非遗技艺展示；

（二）非遗文化产品展销；

（三）戏曲、武术等文艺演出。

五、责任分工

（一）区文旅局负责活动的策划、设计和实施。负责组织非遗项目参展，联系布展公司策划布展，资料留存，加强宣传。2月18日完成布展工作，2月19日正式开展。

（二）各镇街负责部分手造和文创产品的联络和报送。

（三）区供电部门指导齐文化博物院做好展会期间用电保障。

（四）临淄交警大队负责晏婴路齐文化博物院段的交通指挥。

（五）区卫健局负责制定医疗救护方案，安排救护车辆在活动现场附近服务。

附件4

2024临淄区元宵节扮玩大荟工作方案

一、活动时间

2024年2月24日（农历正月十五）上午

二、活动地点

临淄城区部分路段：临淄大道、天齐路、桓公路、稷下路。

三、表演内容

各镇（街道）特色民间艺术扮玩形式、非物质文化遗产表演项目及其他新颖的表演形式。

四、组队办法及要求

以各镇（街道）为单位组成表演队伍，本镇（街道）表演队伍前要有明显的单位标志，表演内容能够代表本地文化特色，表演形式丰富多样，提倡积极向上的宣传表演形式。各镇（街道）的宣传彩车原则上不能超过10米长，未经报送审核的车辆一律不得进入表演场地。要把安全保卫工作放在首位，进入城区一律不准燃放烟花鞭炮。要安排得力人员负责安全工作，并安排好应急人员和医护人员。严防火灾，杜绝安全事故。

五、工作分工

（一）区委办公室、区政府办公室负责邀请区领导于2月24日9:00统一乘车观看民间艺术展演。

（二）区委宣传部、区融媒体中心负责做好宣传报道工作。

（三）区委政法委负责牵头做好安全保卫工作，并制定安全保卫方案。

（四）临淄公安分局负责做好活动期间安全保卫工作。

（五）区文化和旅游局负责综合协调、设计演出区域、组织落实好本次活动。（具体事项节后召开会议部署）。

（六）临淄交警大队负责做好交通管制及安全工作，制定交通安全方案。

（七）区卫健局负责制定急救备勤应急方案，做好突发情况医疗救护工作。

（八）区应急管理局负责活动期间安全监管和督查工作。

（九）区综合行政执法局负责活动期间的流动摊贩管理、卫生清洁和车辆停放等工作。

（十）区消防救援大队负责活动期间应急消防救援工作。

（十一）各镇（街道）于2月1日前,确定参加演出的单位，将节目单、人数及领队人员名单报区文化和旅游局。2月24日（农历正月十五)8:00前各代表队分别到指定表演区域集合，安排专职人员负责相关演出区域及演职人员人身安全。

请各单位按照《活动方案》的任务分工，制定好各自的工作方案，于1月31日前报至区文化和旅游局，以便统一调度。邮箱：lzqwhk@zb.shandong.cn,联系电话：7216613.

