临淄区卫生健康局

2020年重点工作执行措施与监督

2020年卫生健康工作总体思路是：以深化区域医共体建设和基层医疗机构标准化建设为基础，以实施医疗机构重点项目建设为支撑，持续推进中医药和医养结合2大产业发展，推动“健康临淄”建设向深层次迈进。

（一）区域医共体建设。2020年，力争构建区、镇、村三级联动的医共体，实现“六统一”（统一人力资源、财务管理、业务管理、药品耗材、医保结算、信息系统），达到区强、镇活、村稳，实现双向转诊，区域内就诊率达90%以上。

（二）基层医疗机构标准化建设。计划镇卫生院、社区卫生中心每处投入100万元勇于提升设施，对科室规划升级。按照市级每处10万元、区级3万元标准，开展卫生室标准化建设引领提升，力争2020年完成7处市级、80处区级示范卫生室建设。

（三）医疗重点建设项目。区医疗中心续建项目完成门诊医技楼主体施工及病房楼A、B座和科研综合楼正负零以下基础施工，区妇保院综合楼项目完成主体结构建设，齐都中心卫生院改造项目完成改造加固。积极推进区精神卫生中心扩建、北大医疗鲁中医院新建病房楼和区疾控中心实验室能力提升项目，认真规划筹备区中医医院改造提升项目。

（四）中医药产业项目。计划建设智慧中药房，加强与国药集团合作，计划投入1100万元建设高标准智慧中药房，优化取药、煎药流程，控制中药质量，为全区各级医疗机构提供中药饮片代配、代煎和配送服务。开展精品国医堂建设，计划投入30万元中医药专项经费，对各医院中医药综合服务区择优提升，更名为“扁鹊国医堂”。以齐都镇为建设地，建成集健康医疗、养生保健、历史文化旅游为核心的综合型中医药康养小镇。

（五）医养结合产业项目。推行卫生院、敬老院“两院一体”模式，力争2020年新增1至2家；探索“整合式”社区医养服务，满足居家老年人康复护理需求；结合智慧社区建设，打造国家级智慧健康养老示范社区；推广安宁疗护，为老年患者临终前提供身体、心理等方面的关怀。