## 明细表
附件：
2020年区重点项目区级领导挂包及镇街道年度任务目标表
单位：亿元
序号 | 建设单位及项目名称 | 建设规模及建设内容 | 建设阶段 | 计划开工时间 | 总投资 | 2020年计划 |  | 责任单位 | 包建领导
[6 empty] | 投资 | 主要建设内容或工作目标
共100个（市重大项目32个、区重点项目68个） |  |  |  |  | 854.51 | 195.91
一、市重大项目（32个） |  |  |  |  | 525.5 | 120
1 | 天辰齐翔新材料有限公司尼龙新材料项目 | 年产20万吨PA66，占地1800亩，主要建设30万吨/年HCN/AN联产、20万吨/年PA66成盐及切片等装置和配套公辅设施 | 新建 | 5月 | 104 | 30 | 丙烯腈装置土建完成，开始丙烯腈装置设备及管道安装；己二腈装置上部结构施工 | 齐鲁化工区 金山镇 | 卢华栋
2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司环氧丙烷项目 | 年产30万吨环氧丙烷，占地403亩，主要建设20.5万吨/年双氧水（70%浓度HP）、30万吨/年环氧丙烷（PO）等装置及配套公辅设施 | 新建 | 7月 | 37.5 | 9 | 完成主装置、配套设施土建及主要设备订货 | 齐鲁化工区 金山镇 | 卢华栋
3 | 山东睿泽化工科技有限公司环保型高端化工新材料项目 | 年产W系列轻质白油192万吨、二类工业白油60万吨、芳烃产品116万吨，占地143亩，建设140万吨/年轻烃芳构化、260万吨/年深度脱芳烃装置 | 新建 | 5月 | 27.9 | 7 | 基础施工完成，设备采购到场并开始安装 | 凤凰镇 | 孙胜利
4 | 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司转型升级搬迁入园项目 | 年产2.5万吨氯化稀土和1.5万吨稀土应用新材料，占地300亩，总建筑面积16.5万平方米，主要建设氯化稀土冶炼分离系统、稀土应用新材料装置和配套公辅设施 | 新建 | 7月 | 10.8 | 2 | 完成氯化稀土冶炼分离、抛光材料生产装置的土建工程，并完成设备订货 | 齐鲁化工区 金山镇 | 张召才
5 | 山东腾晖新能源技术有限公司5GW高效光伏组件项目 | 年产5GW高效光伏组件，占地170亩，建筑面积12万平方米，主要建设生产车间及配套公辅设施，购置EVA裁剪机、排版机、串焊机等设备 | 新建 | 4月 | 10 | 2 | 完成办公楼、标准厂房、仓库等基础建设，购置安装部分设备 | 临淄经开区 凤凰镇 | 苏瑞刚
6 | 山东恒立新材料科技股份有限公司10万吨/年橡胶助剂项目 | 年产10万吨各类橡胶助剂，占地111亩，主要建设年产5万吨橡胶助剂/防老剂、年产3万吨福美钠、年产3万吨脂肪酸/脂肪酸钠等装置及配套公辅设施 | 新建 | 7月 | 7.5 | 2 | 橡胶助剂/催化剂装置、福美钠装置、异丙苯DCP装置土建工程完成，主要设备完成订货 | 齐鲁化工区 金山镇 | 王守国
7 | 金山产业园基础设施项目 | 项目总占地636亩，包括补天路（冯官路-冯北路段）、南沣路（冯官路-冯北路段）、翔晖路（锐阳路-冯北路段）等5条道路建设及园区绿化工程 | 新建 | 4月 | 7.1 | 3 | 补天路、南沣路建成通车，工业园中路、翔晖路等道路建设至水稳层 | 齐鲁化工区 金山镇 | 张召才
8 | 山东祥东新材料科技有限公司抗氧剂产品及原料酚、烷基酚项目 | 年产8.7万吨各类抗氧剂，占地100亩，主要建设8000吨/年抗氧化剂BHT、5000吨/年抗氧化剂168、5000吨/年受阻酚抗氧化剂等生产装置及配套公辅设施 | 新建 | 6月 | 6.5 | 2.5 | 完成抗氧化剂生产装置的土建施工及主要设备安装工作 | 齐鲁化工区 金山镇 | 刘在东
9 | 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司45000Nm³/h合成气装置技改项目 | 对现有45000Nm³/h合成气装置进行技改，新增空分、水煤浆加压气化、CO变换、低温甲醇洗净化等国内外设备322台（套） | 新建 | 5月 | 6.2 | 2 | 装置框架及各设备基础施工完成，设备订货全部完成 | 齐鲁化工区 金山镇 | 徐继国
10 | 山东盛和新材料科技有限公司转型升级搬迁入园项目 | 年产6000吨氯化稀土、5000吨稀土抛光粉，一期占地150亩，建筑面积5.32万平方米，主要建设氯化稀土、萃取分离等装置及配套公辅设施 | 新建 | 9月 | 6 | 1.5 | 土建工程基本完成，主要设备完成订货 | 齐鲁化工区 金山镇 | 刘在东
11 | 山东骏飞环保科技有限公司10000吨/年环保复合新材料扩产技术改造项目 | 年产1万吨环保复合新材料，占地80亩，建设4座生产车间、2座仓库及配套公辅设施 | 新建 | 2月 | 5.6 | 1.5 | 土建基本完成，设备定制完成，部分设备到场安装 | 临淄经开区 凤凰镇 | 李松龄
12 | 华谊合丰特种化学淄博有限公司甲基丙烯酸特种酯项目 | 年产甲基丙烯酸特种酯3万吨，占地100亩，总建筑面积1万平方米，购置设备418台套 | 新建 | 6月 | 5.5 | 2 | 完成烯酸加成装置、直接酯化装置、酯交换装置土建施工，设备到场开始安装 | 齐鲁化工区 金山镇 | 朱锦锋
13 | 山东齐都药业有限公司年产12亿袋直立式软袋输液技术改造项目 | 年产12亿袋直立式输液软袋，总建筑面积5.4万平方米，主要建设直立式软袋输液大楼、全自动立体仓库、平面仓库等 | 新建 | 3月 | 5.1 | 2 | 输液大楼、全自动仓库、两座平面仓库土建完成，设备安装基本完成 | 稷下街道 | 苏瑞刚
14 | 山东浩德塑胶有限公司15万吨羧基丁腈胶乳、5万吨高性能丁苯胶乳项目 | 年产15万吨羧基丁腈胶乳、5万吨高性能丁苯胶乳，占地80.6亩，主要建设生产车间、罐区、仓库及配套公辅设施 | 新建 | 4月 | 5 | 2 | 项目建成，具备试生产条件 | 齐鲁化工区 金山镇 | 武守南
15 | 淄博管仲环保科技有限公司固废集中处置项目（一期） | 年安全填埋能力5万吨，占地213亩，主要建设管理区、填埋库区、污水处理系统及配套公辅设施 | 新建 | 3月 | 4.5 | 2.5 | 完成生产及辅助设施建设，具备生产运营条件 | 齐鲁化工区 金山镇 | 王克林
16 | 淄博恒基中泰环保科技有限公司加氢催化剂再生项目 | 年产再生催化剂6000吨，占地57亩，建设面积1.1万平方米，建设4条再生线、2条重生线 | 新建 | 1月 | 4.1 | 1 | 项目建成，具备试生产条件 | 凤凰镇 | 李松龄
17 | 山东三维石化工程股份有限公司10000吨/年高端催化剂项目 | 年产1万吨高端催化剂，占地35亩，建筑面积1.2万平方米，购置设备60台套，建设催化剂生产装置及配套公辅设施 | 新建 | 5月 | 3.6 | 2 | 项目建成，具备试生产条件 | 齐鲁化工区 金山镇 | 李 玲
18 | 山东凯威尔新材料有限公司年产20万吨不饱和聚酯树脂项目 | 年产20万吨不饱和聚酯树脂，占地25.85亩，总建筑面积1.2万平方米，主要建设不饱和聚酯树脂生产装置及配套公辅设施 | 新建 | 5月 | 3.5 | 2 | 生产装置建成并开始试生产，两座仓库土建工程基本完成 | 齐鲁化工区 金山镇 | 王克林
19 | 山东诚意天然气利用有限公司淄博市LNG储备调峰站建设项目 | 储存能力1300万立方，占地92.4亩，主要建设低温天然气储罐及配套公辅设施 | 新建 | 9月 | 2.3 | 1 | 低温储罐、气化配套设施、办公楼基础完成，定制部分设备 | 朱台镇 | 刘素梅
20 | 淄博鑫泰石化有限公司MCP联产新型化工材料及配套工程项目 | 年处理重油200万吨，占地600亩，主要建设重油加氢装置、MCP装置、汽油加氢装置等 | 续建 |  | 49 | 6 | 建成160万吨/年MCP联合、60万吨/年轻芳烃精制等装置，完成全部钢结构、设备、电气、仪表安装等工作 | 凤凰镇 | 孙胜利
21 | 山东齐旺达有限公司苯乙烯产业链一体化技术改造提升项目 | 年产异丁烷11万吨、苯乙烯50万吨等，占地400亩，主要建设原料预处理单元、乙苯/苯乙烯单元、芳烃抽提原料加工等生产单元 | 续建 |  | 41 | 4 | 苯乙烯装置建成并投产 | 齐鲁化工区 金岭回族镇 | 董红光
22 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司叔丁醇及配套PMMA项目 | 年产叔丁醇40万吨、PMMA10万吨，占地450亩，主要建设叔丁醇装置、MMA装置、PMMA装置及综合楼等配套设施 | 续建 |  | 37.8 | 8 | MMA、PMMA装置土建及设备安装完成，具备试生产能力 | 齐鲁化工区 金山镇 | 卢华栋
23 | 山东爱特云翔信息技术公司淄博大数据产业园及光缆建设项目 | 占地91亩，总建筑面积18.5万平方米，主要建设云计算数据中心、集控动力中心、产业孵化中心等相关楼宇及配套设施 | 续建 |  | 28 | 3 | 综合楼、孵化中心封顶并完成装修；1-2#数据中心竣工并完成设备安装 | 稷下街道 | 孙海青
24 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司丙烷脱氢项目 | 年产70万吨丙烯，占地230.9亩，主要建设丙烷脱氢装置、储运罐区及配套公辅设施 | 续建 |  | 26.4 | 10 | 主装置基本建成，储罐具备运营能力 | 齐鲁化工区 金山镇 | 卢华栋
25 | 山东睿泽化工科技有限公司丙烷脱氢及配套储运项目 | 年产30万吨丙烯，占地287亩，主要建设丙烷脱氢装置及配套的储运设施和公用工程 | 续建 |  | 24.3 | 6 | 主装置土建施工完成，钢结构、设备安装完成90%，电气安装完成60%，仪表安装完成50% | 凤凰镇 | 孙胜利
26 | 山东永聚医药科技有限公司医药包装产业基地建设项目 | 年产输液用非PVC高阻隔膜3.5亿平方米、输液用多功能组合盖10亿只、TPE垫片20亿只等，占地450亩，总建筑面积42万平方米，主要建设生产厂房及配套公辅设施 | 续建 |  | 7.5 | 1 | 三座厂房竣工，设备安装完成 | 临淄经开区 凤凰镇 | 苏瑞刚
27 | 淄博鹏达环保科技有限公司新型环保功能材料循环再生与资源化利用项目 | 年产智能新型环保功能材料12万吨，占地276亩，总建筑面积20万平方米，主要建设生产车间、仓库及综合楼等 | 续建 |  | 7 | 2 | 7个厂房土建基本完成，设备到场并开始安装 | 临淄经开区 凤凰镇 | 孙海青
28 | 菏泽时代置业有限公司临淄分公司奥德隆国际广场项目 | 占地55.6亩，总建筑面积约12.2万平方米，主要建设超市、零售商业、写字楼等 | 续建 |  | 6.5 | 1.5 | 商场主体封顶，商业楼装修基本完成 | 齐都镇 | 徐继国
29 | 淄博首拓环境科技有限公司危险废弃物综合利用及处置中心项目 | 年处置危险废弃物40.6万吨，占地143亩，建设综合处理厂、安全填埋场及配套公辅设施 | 续建 |  | 6 | 1.5 | 项目土建工程完工，设备安装完成 | 齐鲁化工区 金山镇 | 张召才
30 | 一诺威新材料有限公司30万吨/年环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物项目 | 年产30万吨环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物，占地107亩，建筑面积8.5万平方米，主要建设甲类装置、丙类装置等及配套设施 | 准备 |  | 14.3 | —— | 主要进行项目前期手续办理及开工前准备工作 | 齐鲁化工区 金山镇 | 刘在东
31 | 山东晨鸿电气有限公司集成电路材料产业基地项目 | 年产氮化铝基板130万片、各类陶瓷件350万件，占地350亩，建筑面积11万平方米，主要建设氮化物陶瓷、陶瓷-金属封接技术研究院及配套设施 | 准备 |  | 9 | —— | 主要进行项目前期手续办理及开工前准备工作 | 临淄经开区 凤凰镇 | 张 磊
32 | 淄博三冠影视传媒有限公司齐文化创意产业园项目 | 占地183亩，一期规划总建筑面积12.8万平方米，主要建设齐文化外景拍摄区，包括古齐国城门、古城墙、宫殿、特色民居、大集、街市店铺等功能区块 | 准备 |  | 6 | —— | 主要进行项目前期手续办理及开工前准备工作 | 凤凰镇 | 李 玲
二、区重点项目（68个） |  |  |  |  | 329.01 | 75.91
1 | 中利集团光伏储能控制系统生产制造基地项目 | 租赁临淄经开区厂房，完成实验室、仓库、办公场所改造，建设光伏储能控制产品生产线，购置ATE测试平台、老化测试电源、组装生产线等设备 | 新建 | 3月 | 1.5 | 0.5 | 厂房改造、设备安装基本完成 | 临淄经开区 凤凰镇 | 苏瑞刚
2 | 山东合泰新能源有限公司淄博锌动力研究院项目 | 租赁临淄经开区厂房，建设锌动力电池中试生产线，配套建设办公科研实验室及仓库等设施 | 新建 | 4月 | 5 | 0.6 | 完成厂房改造，锌动力电池中试生产线安装完成 | 临淄经开区 凤凰镇 | 张 磊
3 | 山东金诚联创管业股份有限公司10万吨/年新型承插口钢塑复合管建设项目 | 年产10万吨新型承插口钢塑复合管、15万吨新型聚氨酯保温复合管等，一期占地50亩，建筑面积3万平方米，主要建设办公楼、车间厂房及配套公辅设施 | 新建 | 6月 | 4.6 | 1 | 厂房、办公楼主体完工，定制部分设备 | 临淄经开区 凤凰镇 | 李松岭
4 | 淄博蓝景膜环保科技有限公司MBR技术装备制造项目 | 年产200万平方米各类MBR膜，租用金银谷创业园标准厂房，建设100万平方米/年MBR膜生产线、100万平方米/年中空加衬MBR生产线 | 新建 | 7月 | 1.5 | 0.7 | MBR膜生产线、中空加衬MBR生产线安装完成 | 临淄经开区 凤凰镇 | 李 玲
5 | 淄博洁林塑料制管有限公司新型环保保温管道及技术研发中心项目 | 年产新型环保保温管道2万吨，占地110亩，建筑面积约5.5万平方米，主要建设生产车间及配套公辅设施 | 续建 |  | 6.5 | 2 | 厂房建设、设备安装完成 | 凤凰镇 | 徐继国
6 | 淄博正河净水剂有限公司撬装式高效节能快速水处理设备制造项目 | 年产1000台水处理设备，占地50亩，总建筑面积约3.3万平方米，主要建设生产车间、仓库及配套公辅设施 | 续建 |  | 2.8 | 2.3 | 生产车间、仓库、办公楼土建完成，定制部分设备 | 临淄经开区 凤凰镇 | 张 磊
7 | 山东巧媳妇食品集团有限公司智慧车间及工业旅游项目 | 年产80万箱酿造产品、压榨成品油2万吨，占地26亩，总建筑面积1.8万平方米，主要建设调配车间、包装线车间、中试车间、参观走廊等，购置调配系统4套、中试线2条、包装线6条 | 续建 |  | 2.1 | 1.2 | 厂房土建完成，主要设备到货安装 | 临淄经开区 凤凰镇 | 孙海青
8 | 淄博鑫达环境科技有限公司污水处理提标及中水回用项目 | 项目总建筑面积7500平方米，主要建设200m³/h含油污水处理系统、400m³/h深度处理系统及280m³/h中水回用系统以及配套的公用工程 | 续建 |  | 1.11 | 0.6 | 项目建成，具备运营条件 | 凤凰镇 | 孙胜利
9 | 溡水实验学校建设项目 | 总建筑面积2.9万平方米，主要建设教学楼、实验楼及办公楼等辅助用房 | 新建 | 3月 | 2.2 | 1 | 项目建成，具备开学条件 | 稷下街道 | 李 玲
10 | 稷下学宫建设项目 | 总建筑面积30万平方米，主要建设商业街区、齐工坊、稷下学宫等内容 | 新建 | 7月 | 50 | 1.5 | 完成稷下学宫基础施工 | 稷下街道 | 卢华栋 国爱梅 李 玲
11 | 康悦国际学校建设项目 | 总建筑面积4.2万平方米，包含实验综合楼、教学楼、学生宿舍楼、室内综合体育场馆等 | 新建 | 7月 | 4.2 | 2.5 | 项目建成，具备开学条件 | 稷下街道 | 李 玲
12 | 溡源小学建设项目 | 总建筑面积2.24万平方米，主要建设教学楼、实验楼及办公楼等辅助用房 | 新建 | 7月 | 1.2 | 0.8 | 实验楼、教学楼等单体建设地上二层 | 稷下街道 | 李 玲
13 | 淄博颐淄置业有限公司颐高国际电子商务产业园建设项目 | 占地130亩，建筑面积约52.5万平方米，建设智能广场、创业沙龙、创客公寓餐厅便利店等 | 续建 |  | 13 | 2 | 影院、五星级酒店、鱼盐里装修完成 | 稷下街道 | 孙海青
14 | 淄博市工业学校校舍改造项目 | 占地219亩，总建筑面积12万平方米，主要建设综合楼、实训楼、宿舍楼、操场、培训楼及相关附属设施 | 续建 |  | 3.1 | 1 | 标准塑胶场地、创客中心、5#宿舍楼建设完成，实验楼加固完成 | 稷下街道 | 李 玲
15 | 淄博连城临淄智造小镇置业有限公司高分子产业园项目（二期） | 占地100亩，建设标准厂房及配套公辅设施 | 新建 | 5月 | 3 | 1 | 厂房主体完工，进行内外装 | 金岭回族镇 | 朱永为
16 | 英科环保年产1000万片玻璃镜子深加工和5000万片注塑框项目 | 年产1000万片玻璃镜子、5000万片注塑框，占地100亩，总建筑面积8.5万平方米，主要建设玻璃镜子深加工生产车间、注塑生产车间及辅助配套设施 | 新建 | 7月 | 4 | 1 | 2座生产车间、1座仓储车间主体完工，订购部分设备 | 金岭回族镇 | 卢华栋
17 | 山东方宇润滑油有限公司2×75000Nm³/h气化焦纯氧气化制氢项目 | 每小时制氢15万Nm³，建设气化、变换、空分等主要生产装置及锅炉、化学水处理系统、循环水站等配套设施 | 续建 |  | 11.5 | 0.5 | 完成装置基础的土建工程，购置设备并完成部分设备安装 | 金岭回族镇 | 董红光
18 | 山东清源石化有限公司特种油产品升级技改项目 | 对现有25万吨/年脱芳烃溶剂油装置、40万吨/年变压器油装置和160万吨/年特种油装置进行技改 | 续建 |  | 5.6 | 1 | 技改基本完成 | 金岭回族镇 | 董红光
19 | 山东清田塑工有限公司年产8万吨PP、PE包装材料项目 | 年产PP扁丝机织布3万吨、PE膜（内衬）5万吨，总建筑面积3万平方米，主要建设研发中心、PE吹膜车间、功能母料生产车间等8个车间 | 续建 |  | 5.2 | 0.6 | 科研所、立体仓库、生产车间主体完工，设备到位开始安装 | 金岭回族镇 | 董红光
20 | 山东鑫能昆冈轻量化装备有限公司铝合金轻量化智能装备项目 | 年产1万台铝合金轻量化智能装备，总建筑面积7.47万平方米,建设三条生产线 | 续建 |  | 5.2 | 0.5 | 3号厂房建设完成，设备安装基本到位 | 金岭回族镇 | 朱永为
21 | 山东兴鲁化工股份有限公司1,1-二氯乙烯深加工项目 | 年产2万吨聚偏氟乙烯、1万吨软包装PVDC胶乳等产品，占地100亩，建设2万吨/年聚偏氟乙烯、1万吨/年软包装PVDC胶乳等装置 | 续建 |  | 4.6 | 1.5 | 完成聚偏氟乙烯装置建设，完成PVDC胶乳装置和3万吨高阻隔性重防腐水性涂料装置土建工程 | 金岭回族镇 | 韩瑞平
22 | 金岭美食文化创新创业园项目 | 占地200亩，建筑面积5万平方米，主要建设园区核心商务区及配套商业组团 | 续建 |  | 2 | 0.5 | 核心商务区5座单体主体基本完工 | 金岭回族镇 | 朱永为
23 | 山东凯柏特新材料有限公司聚醚多元醇及碳四、碳五项目 | 建设12万吨/年碳四碳五深加工装置及配套公辅设施 | 新建 | 6月 | 12 | 1.5 | 完成建设用地平整，一期项目土建完成，部分设备到场安装 | 金山镇 | 王克林
24 | 山东虹彩工贸有限公司年产5000吨食品级微晶蜡加氢精制及年产10000吨环保型芳烃橡胶填充油（TDAE）项目 | 年产5000吨食品级微晶蜡、10000吨环保型芳烃橡胶填充油，占地49亩，建设食品级微晶蜡加氢装置及配套公辅设施 | 新建 | 6月 | 3 | 1.2 | 土建全部完成，设备定制完成，部分设备到位安装 | 金山镇 | 刘在东
25 | 加华稀土搬迁项目 | 年稀土分离能力5500吨，年产汽车尾气催化材料8000吨，占地150亩，主要建设5500吨/年稀土分离和8000吨/年汽车尾气催化材料等装置及配套公辅设施 | 新建 | 7月 | 6 | 2 | 稀土生产线、汽车尾气催化材料生产线及工业废水生产线的厂房土建基本完成，定制部分设备 | 金山镇 | 刘在东
26 | 补天新材料技术有限公司无氯氟聚氨酯化学发泡剂项目 | 年产无氯氟聚氨酯化学发泡剂10万吨，占地300亩，总建筑面积8.2万平方米，主要建设生产车间、原料仓库及配套公辅设施，购置设备521台（套） | 续建 |  | 6.7 | 3 | 项目一期建设基本完工，具备试生产条件 | 金山镇 | 王克林
27 | 山东一诺威新材料有限公司特种聚醚产品项目 | 年产特种聚醚20万吨，占地84亩，总建筑面积7万平方米，主要建设特种聚醚车间、灌装车间及配套公辅设施 | 续建 |  | 5.1 | 2.2 | 污水处置装置建成，整体项目具备试生产条件 | 金山镇 | 刘在东
28 | 山东国润石化有限公司环保芳烃橡胶油技改对危险废物的综合利用生产及聚酰亚胺薄膜项目 | 建设10万吨/年环保芳烃橡胶油技改对危险废物的综合利用装置，新上1000吨/年聚酰亚胺薄膜生产线 | 续建 |  | 1.4 | 0.5 | 科研楼建设完成，技改部分基本完成 | 金山镇 | 王守国
29 | 淄博首拓环境科技有限公司日处理18吨医疗废弃物项目 | 日处理医疗废弃物18吨，总建筑面积0.15万平方米，建设厂房及贮存库、消毒间等配套设施 | 续建 |  | 0.5 | 0.3 | 项目建成，具备试生产条件 | 金山镇 | 张召才
30 | 敬仲镇百草堂中药材种植示范基地项目 | 占地10000亩，建设原种繁育基地、优质中药材示范栽培基地及水、电、肥、运等配套体系 | 新建 | 1月 | 1.6 | 0.6 | 土建工程全部完成，设备到位开始安装；育苗、育种体系等配套设施建设基本完成 | 敬仲镇 | 刘恩慧
31 | 淄博众鼎三汽再生资源回收有限公司报废机动车回收拆解项目 | 占地30亩，总建筑面积2万平方米，主要建设办公区、拆解车间、再生利用展厅及配套公辅设施 | 新建 | 1月 | 0.5 | 0.2 | 项目建成，具备运营条件 | 敬仲镇 | 刘 伟
32 | 淄博齐福顺路桥工程有限公司建筑垃圾处理加工项目 | 建设建筑垃圾破碎生产线、商品混凝土生产线、路面稳定层料生产线及配套公辅设施 | 续建 |  | 1.6 | 1.2 | 项目建成，具备试生产条件 | 敬仲镇 | 刘 伟
33 | 山东祖豪再生资源有限公司报废汽车回收拆解项目 | 占地18亩，建筑面积1.6万平方米，主要建设办公楼、停车场、拆解车间、储存车间等，购置拆解设备 | 新建 | 1月 | 1 | 0.6 | 厂房建设完成，设备到场安装 | 齐都镇 | 徐继国
34 | 淄博九顶再生资源开发有限公司固体废弃物综合利用建设项目 | 年综合处置固体废弃物200万吨，占地224亩，主要建设固废垃圾处理、固废再生利用建材等生产线及配套建设钢结构罩棚和办公检修厂区 | 新建 | 3月 | 2.5 | 1 | 厂房土建基本建设完成，部分设备到场安装 | 齐都镇 | 武守南
35 | 淄博市临淄区桓公台养老中心养老公寓项目 | 占地20亩，建设养老公寓，主要打造智慧+大健康平台，打造医养结合、生态环保、高端现代的养老新模式 | 新建 | 3月 | 2 | 1 | 完善建设手续，养老公寓建设至地上6层 | 齐都镇 | 徐继国
36 | 淄博恋恋轩园艺有限公司齐文化花卉产业示范园项目 | 规划占地2000亩，建设太公封神、孔子闻韶、田陈祭台、田忌赛马、威王纳谏、稷下学宫、婚庆广场等创意花展区 | 续建 |  | 1.5 | 0.3 | 完成部分创意展区建设、加大中草药种植面积 | 齐都镇 | 武守南
37 | 南马坊新村沿街商业项目 | 总建筑面积5.3万平方米，其中地上4.5万平方米，地下0.7万平方米 | 续建 |  | 1.4 | 0.3 | 沿街商住项目、停车位及地下附属设施建设完成 | 齐都镇 | 李 晶
38 | 山东美陵集团高效节能回用及新技术装备产业化示范项目 | 总建筑面积3.8万平方米，建设重型铆焊车间及污水处理厂 | 新建 | 3月 | 2.5 | 0.3 | 车间土建基本完成，数控激光切割机、大型数控深孔钻等装备购置安装完成 | 齐陵街道 | 李 玲
39 | 淄博茂隆实业有限公司淄博茂隆科技园项目 | 占地310亩，总建筑面积约31万平方米，其中生产性用房26.4万平方米，企业配套服务用房4.6万平方米 | 新建 | 4月 | 8 | 1.2 | 厂房主体完工，进行内外装，配套用房建设至正负零 | 齐陵街道 | 国爱梅
40 | 浙江依航物流有限公司依航智慧物流产业园建设项目 | 占地50亩，总建筑面积3.3万平方米，建设办公楼、职工宿舍、活动中心等，硬化停车场地2.5万平方米 | 新建 | 5月 | 1.1 | 0.3 | 完成办公楼建设，停车场地硬化完成 | 齐陵街道 | 国爱梅
41 | 淄博鑫泉置业有限公司齐陵供销社改造项目 | 主要建设农业电商综合体2万平方米，成立放心农产品电商供货配送中心 | 新建 | 5月 | 1 | 0.5 | 主体结构完成 | 齐陵街道 | 苗 玉
42 | 淄博齐德城市建设投资有限公司齐陵中小学改扩建项目 | 包括齐陵一中、二中两所学校的改建工程，总建筑面积约2.4万平方米，主要建设综合教学楼、食堂等 | 续建 |  | 1.4 | 0.2 | 项目建成，具备使用条件 | 齐陵街道 | 李 玲
43 | 北大医疗鲁中医院新外科病房楼建设项目 | 总建筑面积5.2万平方米，建设手术室、医技用房、科研用房、教学用房、地下车库等功能用房 | 新建 | 5月 | 3.2 | 1 | 新外科楼土建基本完工 | 闻韶街道 | 陈宗成 李 玲
44 | 山东淄河生态农业发展有限公司中国（临淄）皇城镇田园综合体项目 | 占地300亩，利用崔郭村民房进行特色民宿+农家乐、公厕+凉亭+道路、游乐场、美学课堂、办公+宿舍改造 | 新建 | 5月 | 1 | 0.36 | 一期改造基本完成 | 皇城镇 | 杨晓军
45 | 山东中轩农业发展有限公司齐民要术田园综合体项目 | 占地500亩，总建筑面积2万平方米，主要建设100个温室大棚、齐酒博物馆、齐膳房等 | 新建 | 5月 | 1 | 0.35 | 完成40个大棚建设 | 皇城镇 | 刘恩慧
46 | 齐国故都大宗商品供应链金融物流信息数据中心项目 | 占地200亩，总建筑面积1.2万平方米，主要建设数据中心机房、办公及配套公辅设施，购置数据服务器、智慧仓储服务数据中心等设备 | 新建 | 8月 | 2 | 0.5 | 完成办公和数据运营中心大楼土建工程 | 皇城镇 | 杨晓军
47 | 山东赛尔化工科技发展有限公司20万吨/年化工新材料技术改造项目 | 年产重芳烃20万吨，占地20.7亩，总建筑面积5000平方米，主要建设精馏分离、提纯塔4个，改建储罐24个，购置生产设备35台（套） | 新建 | 1月 | 1 | 1 | 项目建成，具备试生产条件 | 辛店街道 | 杨文豪
48 | 齐园农贸市场配套矮槐服务中心建设项目 | 一期占地40亩，建筑面积约4万平方米，一期主要建设配套1#仓储及辅助设施 | 新建 | 2月 | 1.1 | 0.35 | 项目建成，具备运营条件 | 辛店街道 | 刘恩慧
49 | 淄博诺奥化工股份有限公司年产10万吨戊酸/丙酸/己醇技改项目 | 占地108亩，对氢甲酰化生产单元、加氢单元、氧化单元、己醇单元、戊醇脱水单元进行技改 | 新建 | 7月 | 4.5 | 2 | 完成氧化单元、己醇单元建设 | 辛店街道 | 董红光
50 | 山东齐胜工贸股份有限公司10万吨/年特种油装置产品质量提升改造项目 | 占地50亩，新建一座压缩机厂房，新增原料预处理加氢单元，购置反应器、压缩机等国产设备41台（套） | 新建 | 3月 | 1.4 | 0.5 | 消防门、操作室和配电室土建完成，长周期设备完成订货 | 辛店街道 | 卢华栋
51 | 淄博齐茂催化剂有限公司5000t/a加氢催化剂技术改造项目 | 对现有的生产厂房进行钢结构加固，重新布置罐区，购置挤条机、电加热炉等设备70台（套） | 新建 | 3月 | 1 | 0.3 | 厂房加固完成，一条生产线具备试生产条件 | 辛店街道 | 卢华栋
52 | 山东隆信药业有限公司5万吨/年下游产业链延伸及国家级研发中试基地建设项目 | 对5000t/年阿司匹林、5000t/年水杨酸苯酯、3000t/年水杨酸辛酯、3000t/年5氯水杨酸等装置进行升级改造 | 新建 | 7月 | 6.8 | 0.7 | 对原有装置的升级改造基本完成 | 辛店街道 | 卢华栋
53 | 山东高速物资储运有限公司线上平台技术开发、物流运力与沥青仓储技改综合项目 | 新增沥青储量：6万m³，主要建设沥青罐区（12台5000m³储罐）、物流中心、物流电子交易平台、沥青电商交易中心 | 新建 | 7月 | 3.4 | 1 | 储罐基础完成，定制部分罐体 | 辛店街道 | 张召才
54 | 淄博齐鲁比欧西气体有限责任公司齐鲁分公司油品质量升级氢气资源优化技术改造配套空分项目 | 建设45000Nm³/h空气分离装置两套 | 新建 | 8月 | 11 | 1 | 开始土建基础建设，订购部分设备 | 辛店街道 | 李 玲
55 | 山东鹏翔集团股份有限公司年产5万吨高科技塑料加工及年产10万吨电缆料项目 | 年产10万吨电缆料、5万吨高科技塑料，占地126亩，主要建设塑料加工生产线、全自动电缆料生产线 | 续建 |  | 8.3 | 2.5 | 厂房土建基本完成，定制部分设备 | 辛店街道 | 齐昌成
56 | 淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司同晖分公司叔丁胺项目 | 年产叔丁胺1万吨，占地36亩，总建筑面积4.64万平方米，建设叔丁胺装置及配套公辅设施 | 新建 | 3月 | 2.2 | 1.85 | 项目建成，具备试生产条件 | 雪宫街道 | 张召才
57 | 临淄区妇幼保健院（齐都医院）综合楼项目 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设食堂、中心供应室、妇幼保健病房、老年病房、学术报告厅等 | 新建 | 5月 | 1 | 0.6 | 综合楼主体完工 | 雪宫街道 | 李 玲
58 | 淄博上地品誉置业有限公司上地广场项目 | 总建筑面积约6.24万平方米，地上建筑面积约4.04万平方米，地下建筑面积2.2万平方米 | 续建 |  | 5.5 | 2.5 | 项目主体建成，进行内外装 | 雪宫街道 | 朱锦锋
59 | 山东兴亚新材料股份有限公司纳米氧化锌扩建项目 | 年产2.8万吨纳米氧化锌，占地72亩，主要建设1万吨/年纳米氧化锌（微珠型）装置、1.8万吨/年的饲料级纳米氧化锌装置及配套公辅设施 | 续建 |  | 1.7 | 0.7 | 项目建成，具备试生产条件 | 雪宫街道 | 董红光
60 | 山东奥驰研、产、销商厨综合基地项目 | 占地57亩，建筑面积7万平方米，主要建设商厨产品智能化生产基地（车间）、产品研发中心（实验室）、仓储集采与销售指挥中心 | 新建 | 7月 | 1.6 | 0.5 | 一期项目厂房土建基本完成，定制部分设备 | 朱台镇 | 刘素梅
61 | 山东隆德风机有限公司年产20万台净化、通风、环保高端设备建设项目 | 占地32.6亩，一期项目建设1.5万平方米智能化生产车间，购置智能化生产设备 | 新建 | 7月 | 1.1 | 0.8 | 一期项目厂房土建基本完成，定制部分设备 | 朱台镇 | 黄现师
62 | 皓泰置业厨具产业基地建设项目 | 占地191亩，总建筑面积11万平方米，主要建设生产车间及配套物流设施 | 续建 |  | 20 | 1 | 项目建成，具备运营条件 | 朱台镇 | 刘素梅
63 | 山东中博仓储物流有限公司厨房设备创新示范园项目 | 总建筑面积3万平方米，其中仓库及展厅面积2.4万平方米，办公楼面积0.6万平方米 | 续建 |  | 6 | 1.8 | 项目建成，具备运营条件 | 朱台镇 | 刘素梅
64 | 临淄区医疗中心建设项目 | 占地269亩，总建筑面积19.9万平方米，主要建设急诊楼、门诊楼、住院部、医技楼等设施用房 | 新建 | 5月 | 11.9 | 3 | 综合医技楼、办公楼主体完成，进行内外装 | 稷下街道 齐都镇 | 李 玲
65 | 临淄区城镇棚户区改造项目 | 改造户数1094户，总建筑面积16.9万平方米 | 新建 | 1月 | 6.2 | 1.3 | 开工建设安置房1094套 | 区住建局 | 王立明
66 | 临淄区城区道路提升改造项目 | 主要包括对桓公路、桑坡路、杨坡路北段、天齐路北段南延等9条城区道路进行慢行一体及雨污分流建设 | 新建 | 3月 | 4 | 2.5 | 完善各项手续，进行路基施工 | 区住建局 | 王立明
67 | 临淄区老旧小区改造项目 | 主要包括金茵生活区、张家新村、水产公司家属楼改造项目，总建筑面积37万余平方米，改造户数2771户，对居住环境、基础设施、房屋修缮和物业管理四个方面进行整治改造 | 新建 | 4月 | 8 | 1.1 | 改造基本完成 | 区住建局 | 王立明
68 | 临淄区城区外公路提升改造项目 | 主要包括站前路延伸、杨坡路北延、博临路三期等城区外公路，全长30余公里 | 新建 | 7月 | 13.4 | 4 | 完善各项手续，进行路基施工 | 区交运局 | 王立明