附件

2022年度农村人居环境示范片区创建名单

（17个）

| 序号 | 镇街 | 片区主题 | 片 区 基 本 情 况 | 创建内容 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齐都镇 | 西寺胜境 齐都福地 | 由西关、安合、西关北、邵家、粉庄、石佛6个村组成，现有村民1536户，4415人。片区以现代农业为主，以旭丰、石佛农业开发等合作社为引领，积极引导种植户向观光农业转型，发展自助采摘、家长亲子游等符合现代人消费观的农业项目。依托齐都粮仓，将零散的地块串联，搞农耕文化展示、特色农产品开发、农业文化旅游研学等。 | 制定片区规划布局方案及片区建设长效管护机制，从产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴“五大振兴”着手，打造西关西天寺广场至安合村小游园南北路全长1.5公里提升改造工程，以农耕文化、齐文化、红色文化为载体，打造一户一餐饮、一宅一特色的特色街区、宜居社区。 | 2022年12月 |  |
|  |  | 美在古城 淄河新景 | 由东古、西古、西古东、田家、河崖5个村组成，现有村民1310户，5319人。片区以农业为主，以产业振兴壮大村集体经济。 | 制定片区规划布局方案及片区建设长效管护机制，从产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴“五大振兴”着手，打造河崖村淄河沿线村级公园，依托河崖、西古、西古东建设2处全域公园，实施村居弱电下地，显著提升村居环境。 | 2022年12月 |  |
| 序号 | 镇街 | 片区主题 | 片 区 基 本 情 况 | 创建内容 | 完成时间 | 备注 |
| 2 | 金岭回族镇 | 石榴花开 籽籽同心 | 片区内包括金岭一村、金岭二村、金岭三村、金岭四村、金岭五村、金岭六村、金南居委会7个村居，村民户数3921户；片区地理区位优势明显，交通便利；辖区内清真寺、锦绣桥、双井口、薛凤祚故居等文化古迹众多；金岭美食闻名遐迩，酱牛肉、豆腐、烧饼、蜜食等被列为市级非物质文化遗产；7个村居实施了以“硬化、绿化、亮化、美化、净化”为内容的新农村建设“五化”工程，村容村貌文明整洁，农民生产生活基础设施完善。 | 主要建设镇党群服务中心和红石榴·邻里中心，对年久失修的村内大街、胡同进行翻修，镇域内所有村庄弱电下地，进行旱厕改造，解决污水横流问题，收尾“五水共治”工程，改善人居环境，进一步重现回族文化旧貌和古建筑，保护传承特色民俗文化，打造现代高品质商业文化休闲区。 | 2022年12月 |  |
| 3 | 金山镇 | 印象边河 静美山村 | 片区包含崔碾、边河、瑟雅、黎金山、搭岭、东崖、北崖7个村庄，涉及户数2573户，人口数7300余人，片区位于临淄区南部山区，风景优美，保留有独特的山区风貌，村庄多为石头房屋。自然生态和农业资源优势明显，主要经济作物为油杏、边河脆桃、小米、猕猴桃等。片区内交通便利，位于省道102南侧，淄江路、张边路、边南路贯穿；拥有国家地理标志2家，合作社10余家；有乐恩农业、南山庄园、龙门峪采摘等现代农业产业项目。 | 打造边河片区生态观光旅游路线，连接东崖、南术、坡子、搭岭村庄。依托天堂寨景区、凤凰山景区，东崖田园综合体、徐旺花样年华山水田园综合体，黎金山、搭岭等村落特有的石头房、古建筑等文化资源，打造景观、串珠成链，规划一条集党建引领、休闲体验、民宿度假、采摘游玩为一体的精品旅游线路。 | 2022年12月 |  |
|  |  | 印象淄河 魅力南仇 | 片区包含南仇东居、南仇南居、南仇北居、南仇西居、福山、南杨村6个村，涉及户数3289户，片区位于南仇，齐鲁石化驻地，村庄多为楼区，硬件设施完善。居民多为齐鲁石化职工。 | 持续完善6个村基础设施，供水改造、村内游园提升等；福山居委会村内环境提升、弱电下地、墙面提升等项目；福山市场提升改造等。 | 2022年12月 |  |
| 序号 | 镇街 | 片区主题 | 片 区 基 本 情 况 | 创建内容 | 完成时间 | 备注 |
| 4 | 敬仲镇 | 高傒故里 人文白兔 | 片区包含徐家圈村、大寇村、小叩村、白丘北村、白兔丘南村、北朱家村、北陈家村、户王村共8个村，共涉及户数1502户。片区位于敬仲镇中心，镇政府驻地，交通便利。部分村邻近淄河，历史文化遗迹众多，文化资源丰富。 | 徐家圈村绿化提升，白银寺道路硬化；淄河沿线道路、基础设施、绿化等全面提升，打造一条风景优美的沿河观光旅游线路；白兔丘北村旧村的基础设施全面进行改造。 | 2022年12月 |  |
|  |  | 生态农业 大美泄柳 | 片区包含西柳村、东柳村、褚家村、岳家村、西王官村、东王官村、西周村、东周村，涉及8个村，涉及户数1401户，片区位于敬仲镇东南部，蔬菜大棚居多，居民以种植蔬菜大棚为主，交通便利，环境优美。 | 完成褚家、东柳、西柳3个村路面提升、西周村的弱电下地；东周到西周联村路建设；围绕西周村村容村貌、基础设施进行整体提升，主要包括娱乐广场提升、路面硬化、弱电下地、农村污水处理、照明工程等。 | 2022年12月 |  |
| 5 | 朱台镇 | 厨具小镇 富美朱台 | 片区内包括大夫店、麻王、西张旺、罗家、西单、东单、陈营、王营、魏家9个村，村民户数2893户，村集体收入1348.2万元。主导产业为厨房设备富民产业、现代种业，以及临淄现代农业科技展览馆、华腾智慧生态农业产业园等农文旅融合项目衍生服务业。 | 实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快农业农村现代化。合理规划布局，统筹推进产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，建立长效管护机制。 | 2022年12月 |  |
|  |  | 厨具小镇 富美朱台 （桐林片区） | 片区内包括新立、义和、前夏东、前夏西、上河东、立子营、杨店、桐林、宋桥9个村，村民户数2816户，村集体收入642.3万元。主导产业为精细化工、厨具生产及蔬菜大棚种植、瓜果采摘等特色农业 | 实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快农业农村现代化。合理规划布局，统筹推进产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，建立长效管护机制 | 2022年12月 |  |
| 序号 | 镇街 | 片区主题 | 片 区 基 本 情 况 | 创建内容 | 完成时间 | 备注 |
| 6 | 皇城镇 | 数智乡村 生态皇城 | 片区包含皇城、石槽、油坊、史王、张家、于家、崖付、锡腊、灯笼9个村庄，涉及户数2718户，人口数8000余人，片区位于临淄区北部，皇城玫瑰谷畔，风景优美，村庄多为砖瓦房。自然生态和农业资源优势明显，主要经济作物为西红柿、西葫芦等。片区内交通便利，位于张皇路北侧，新北齐路贯穿；拥有国家地理标志2家，合作社10余家；有思远农业、青坝农庄、小欢喜采摘等现代农业产业项目。 | 实现党支部领办合作社实体化运作，带动皇城镇片区内主导产业转型升级，持续打造创业就业平台，带动当地经济发展，盘活市场。不断加强区域内环境提升，污水整治，弱电下地，绿化覆盖率，村居外立面提升等重点工程，打造现代化宜居村庄。 | 2022年12月 |  |
|  |  | 数智乡村 生态皇城 （曹村片区） | 该片区包含顾邵、曹村、荣家、房家、韩家、杨王、郑家、高家、许家9个村，1301户，片区位于皇城镇中西部，玫瑰谷畔，蔬菜大棚居多，居民以种植蔬菜大棚为主，交通便利，环境优美。 | 改造提升北海银行展陈内容，打造独具特色的爱国主义教育基地、红色研学基地。对村庄道路进行沥青罩面处理，开展弱电下地、线路整治工作，解决“蜘蛛网”问题，对村庄内部、连村路进行绿化提升、立面改造，提升农村人居环境整体水平。 | 2022年12月 |  |
| 序号 | 镇街 | 片区主题 | 片 区 基 本 情 况 | 创建内容 | 完成时间 | 备注 |
| 7 | 凤凰镇 | 两河两岸 魅力梧台 | 片区内包括东老、西河、东河、彩家、吴家、李家桥、温家、小徐、台东齐、西刘、西梧、东梧、水牛、辛兴、九仙共15个村，3068户，片区内有运粮河、康浪河、梧台山等文化古迹，近年来凤凰镇以文为魂发掘生态、发挥历史资源优势，努力做好水秀、林绿、景美、业强、民富五篇文章，坚持把庭院建成精致小品、把村庄建成特色景点、把沿线建成景观长廊，投资1.8亿元策划路域提升、污水治理、公园文旅等10个项目，建成康浪河·谷乐园、三归台公园、运粮河湿地公园、扁鹊馆齐派医学示范区等10余项亮点工程。 | 建立党支部领办合作社，因村制宜确定主导产业，开展创业培训，打造青年创业平台，实施一网三联机制，从道路建设维修、绿化提升、路灯安装、生活污水收集、弱电下地、村居外立面提升等方面入手，进一步改善群众众生产生活环境，重点打造西刘、台东齐、温家三个重点村，西河村、李家桥村加大建设力度，投资500余万元，创建省级美丽乡村示范村。 | 2022年12月 |  |
|  |  | 文明桑梓 富美乌河 | 侯屯、大张、小张、大薄、王桥、南罗、梁家、北罗、卢家营、东申、西申、周家、朱家屯共13个村4936户，片区地理位置优越、交通发达，民风淳朴，自然环境条件相对优越，村班子凝聚力强，干事创业欲望高，具备争先进创一流片区的自然优势和干部基础。 | 党支部领办合作社发挥红旗带动作用，努力改善众生活氛围，活跃群众文化生活，从道路建设维修、绿化提升、路灯安装、生活污水收集、弱电下地、村居外立面提升、文体场所建设及改造等方面入手，进一步改善群众众生产生活环境，以大薄、王桥、南罗、梁家、东申为重点连点为线，以线扩面。带动整个片区快速发展，建立藕粉加工、玉米全株青储等村集体增收项目，在候屯村、小张村、东申村推广土地全托管运行模式创建。 | 2022年12月 |  |
| 序号 | 镇街 | 片区主题 | 片 区 基 本 情 况 | 创建内容 | 完成时间 | 备注 |
| 8 | 辛店 街道 | 清荷两岸 宜居乡村 | 片区内包括安里、渠村、仉行、王朱4个村庄，村民户数2684户，王朱村1190户，仉行村860户，安里村346户，渠村288户。地理区位优势明显。仉行、安里、渠村、王朱等4村位于南外环以南，临近淄江路，交通便利。村庄基础条件完善。各村在各级政府的大力支持下，实施了以“硬化、绿化、亮化、美化、净化”为内容的新农村建设“五化”工程，四个村均已实现弱线下地，村容村貌文明整洁，农民生产生活基础设施完善，每村每年文体大院文化活动演出，丰富群众的业务文化生活。 | 编有片区创建方案。方案涵盖产业发展、村庄布局、道路交通等基础设施规划内容，规划要明确项目投资、资金来源和效益分析等内容；实现村集体收入20万元以上，建立集体资产运行管理长效机制，村集体经济实现稳步增长。片区内所有村都有主导产业，按照“一镇一业、一村一品”发展格局，让农民合理分享全产业链增收效益，促进农民增收；片区内所有村庄均设立党支部领办合作社，并发挥有效作用。班子成员坚强有力，一网三联机制有效实施，乡村治理有效。 | 2022年12月 |  |
| 9 | 稷下 街道 | 宜居宜业 多彩稷下 | 片区内包括耿王、郑王、魏家、尧王、王家、高娄、韩家、西安、东安、南安村庄10个，村民户数3221户 ，人口11844人，王庄工业园智能装备制造工业集聚区、玉香园专业合作社富硒梨产区（白色）、稷下季风合作社维纳斯黄金及红富士产区（黄色、红色）坐落其中，临淄玉香园海水农场（蓝色）集科研、观光、教学于一体，尧王西瓜采摘（绿色）、韩家乐悠悠水上乐园丰富了文旅资源。片区交通便利、人居环境优美。 | 资产资源整合，大力发展集体经济；按照一村一品发展主导产业；创建区级文明村，达80%以上；片区内所有村完成污水治理、努力实现弱电下地；有效发挥党支部领办合作社作用，充分发挥“一网三联”乡村治理效能；逐步建立长效管护机制，巩固建设成果。 | 2022年12月 |  |
| 序号 | 镇街 | 片区主题 | 片 区 基 本 情 况 | 创建内容 | 完成时间 | 备注 |
| 10 | 齐陵 街道 | 钟陵毓秀 品质齐陵 | 片区包含淄河村、宋家村、刘家营村、后李村、前李村、聂仙村、东龙池村、西龙池村8个村庄，涉及户数2405户。片区位于街道中心位置，交通便利，业态丰富。按照“一村一品”的发展思路，让村集体和村民充分享受产业增收效益，带动村民和村集体增收。 | 完成东龙池村、西龙池村的整村弱电下地项目；在聂仙村重点打造主题文化；前李村完成污水管网改造和水表更换；蒙古族特色村庄的提升改造；后李村中心大街罩面和花池修葺。 | 2022年12月 |  |
|  |  | 宜游宜乐 生态齐陵 | 片区包括刘家终村、齐家终村、梁家终村、北山东村、北山西村、柳店村、南山村，莲台山庄、莲台养生养老院7个村庄2个生活区，涉及户数2530户。片区位于美丽的马莲台风景区，景色优美，风景宜人。依靠得天独厚的资源，依托马莲台景区党建联盟，着重发展文化、旅游、餐饮、采摘，每年吸引大量游客游玩。 | 牛山西路两侧高标准花园式围挡和农耕文化广告展板制作，打造农事体验研学精品路线；北山矿坑复绿工程，变废墟为游园，平整土地，栽植绿植，实现景观再造；在部分村开展残垣断壁整治。 | 2022年12月 |  |