## Sheet1
附件：
临淄区2024年度衔接资金项目建设完成情况
序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容及完成情况 | 资金使用情况 | 绩效目标实现情况
1 | 2024年度临淄区凤凰镇梁家村粮食烘干仓储衔接资金项目（省级推进区项目1） | 计划一期新建粮仓2060.11㎡，长68.9m宽29.9m高7.9m，材质为门式钢架，外窗为中空玻璃塑钢窗，屋面为双层压型金属板复合温屋面，内外墙做抹灰处理；农机仓库1632㎡，长68m宽24m高7.9m，门式钢结构，屋面为双层压型金属板复合保温屋面，内外墙做抹灰处理，外窗为中空玻璃塑钢窗；看护房575.96㎡，长23.8m宽24.2m高5.4m，钢结构框架，屋面为现浇混凝土顶板保温非上人屋面，内外墙做抹灰处理，主要用于存放农业生产资料、取暖设备及供工作人员看护大田、日常休息；配套园区混凝土道路2448㎡，长408m，宽6m，道路做法15cm 12%灰土+18cm水泥稳定碎石+26cm c40混凝土。截至公告日，该项目完成实物工程量92%，项目暂未完工。 | 该项目总投资822万元，截至公告日共报账支出0万元（其中投入省级财政衔接资金720万元。衔接资金报账支出0万元）。 | 该项目完成实物工程量92%，待项目完工投入使用后，将实现粮食的高效加工，方便周围群众粮食烘干仓储环节，解决村民占用公共资源进行粮食晾晒、储存问题，同时可加快粮食机械化发展，进一步巩固凤凰镇农业发展优势。
2 | 2024年度临淄区凤凰镇大薄村藕产品车间衔接资金项目（省级推进区项目2） | 计划建设藕产品1号车间1640㎡，2号车间446.6㎡，用于原材料生产杀菌、成品存放等。1号车间长48m宽40m（L型厂房）高7.09m门式钢架轻型钢结构厂房，基层墙体为24cm厚加气混凝土砌块，内外墙只做抹灰处理，车间屋面为双板加棉。2号车间为单层门式钢架轻型钢结构，长29m宽15.4m高7.37m，面积446.6㎡，地面做150mmC30混凝土地面，基层墙体为24cm厚加气混凝土砌块，内外墙做抹灰处理，车间内排水沟，车间屋面为双板加棉，一期厂房与新建2号车间连接处天沟。截至公告日，该项目完成实物工程量80%,项目暂未完工。 | 该项目总投资320万元，截至公告日共报账支出0万元（其中投入省级财政衔接资金286万元。衔接资金报账支出0万元）。 | 该项目完成实物工程量80%，待项目完工投入使用后，可大幅扩大莲藕生产规模，提升产能，满足市场供给。大薄村依托莲藕产业形成了“一二三产融合”的村集体增收新模式。
3 | 2024年度临淄区凤凰镇侯屯村酱菜车间衔接资金项目（省级推进区项目3） | 二层酱菜车间，一层建筑面积833.5㎡，总建筑面积1727㎡，长44.24m宽18.84m高13.35m，两层钢结构厂房，屋面为细石混凝土保护层上人屋面，顶棚为混合砂浆墙面，内外墙做抹灰处理，外门、窗为钢铝合金窗，主要用于原材料存放、酱菜生产、半固态调味晾晒生产。截至公告日，该项目完成实物工程量92%，项目暂未完工。 | 该项目总投资470万元，截至公告日共报账支出0万元（其中投入省级财政衔接资金412万元。衔接资金报账支出0万元）。 | 该项目完成实物工程量92%，待项目完工投入使用后，可扩大酱菜生产规模，可以为周边村民带来一定的就业岗位，为村民提供安全可靠的酱菜，也可为提升临淄区酱菜生产技术、仓储能力提供参考价值，为村集体带来更好的经济效益和社会效益。
4 | 2024年度临淄区凤凰镇南罗村玉米仓储衔接资金项目（省级推进区项目4） | 1号仓储车间面积2419.74㎡，车间长55.78米宽43.38米高8.3米，门式钢架结构厂房，柱、柱间支撑、屋面系杆、屋面支撑、墙面檀条、屋面檀条均为Q235B钢材料刷漆。用于玉米的存放。该项目现已完工。 | 该项目总投资129.91万元，截至公告日共报账支出0万元（其中投入省级财政衔接资金126万元。衔接资金报账支出0万元）。 | 1号仓储车间面积2419.74㎡，车间长55.78米宽43.38米高8.3米，门式钢架结构厂房，柱、柱间支撑、屋面系杆、屋面支撑、墙面檀条、屋面檀条均为Q235B钢材料刷漆。已完成项目建设，为周围村庄村民的玉米进行存储，规范玉米仓储环节，解决村民玉米储存手法简单、效率低的难题，提高玉米产能、储存能力。
5 | 2024年度临淄区凤凰镇“文明桑梓 富美乌河”片区东申村等9个行政村基础设施建设衔接资金项目（省级推进区项目5） | 衔接推进区村庄基础设施建设项目混凝土道路敷设4cm厚中粒式沥青188577.7㎡，旧沥青路面加铺沥青罩面17555㎡，新建沥青道路5064.5㎡，新建c30混凝土道路6300㎡，热熔标线30538.48m，1000*120*250树池石34m，1000*120*250路牙石2459.1m，1000*120*150平沿石924m，拆除塑胶场地125㎡，拆除混凝土路面1293㎡，带杆太阳能路灯233套，抱杆式/挂墙式太阳能路灯435套，路灯（带杆双头）8套，井盖提高1427座，补坑槽773㎡，拆除1200*490*100排水沟盖板44.7m³，排水口加宽54个，拆除现状排水沟94.8m³，600*490*100c20预制钢混凝土盖板排水沟部分1629.5m，580*480*80c20预制钢混凝土盖板排水沟部分495m，600*490*60c20预制钢混凝土盖板排水沟部分1273m，dn300、dn400混凝土管142.5m，dn300、dn400塑料管203.7m，600*300成品球墨铸铁雨水箅子16座，mu7.5砌筑井3座，铺设200*100*60灰色透水砖1477.2㎡，200*100*60灰色透水砖活动场地1059㎡，200*100*60灰色透水砖停车场1337㎡，现状混凝土道路加透水砖916㎡，200*100*60透水砖人行道424.3㎡，拆除透水砖3451.5㎡，拆除铁艺围挡150m，新建M7.5砂浆砌块干砌挡土墙5.32㎡，舞台石材墙面、台阶93.2㎡。截至公告日，该项目完成实物工程量85%，项目暂未完工。 | 该项目总投资2663万元，截至公告日共报账支出0万元（其中投入省级财政衔接资金956万元、市级财政衔接资金800万元、区级财政衔接资金577万元。衔接资金报账支出0万元）。 | 该项目完成实物工程量85%，待项目完工投入使用后，可补齐基础设施短板，农村人居环境持续改善，生活垃圾及污水得到有效处理，有力改善了村民生活环境。
6 | 2024年度临淄区凤凰镇“文明桑梓 富美乌河”片区东申村等9个行政村村容村貌提升衔接资金项目（省级推进区项目6） | 东申村土坯墙整治81.82㎡，沙灰墙整治1764.06㎡。西申村土坯墙整治252㎡，沙灰墙整治2458㎡。卢家营沙灰墙整治1847㎡。北罗村土坯墙整治314㎡，沙灰墙整治4037.9㎡。梁家村土坯墙整治398㎡，沙灰墙整治13600㎡。南罗村土坯墙整治253㎡，沙灰墙整治7233㎡。王桥村土坯墙整治833.32㎡，沙灰墙整治3228.18㎡。大薄村土坯墙整治1934.7㎡，沙灰墙整治4695.5㎡。侯屯村土坯墙整治436.8㎡，沙灰墙整治12378.11㎡。该项目现已完工。 | 该项目总投资126.82万元，截至公告日共报账支出0万元（其中投入区级财政衔接资金123万元。衔接资金报账支出0万元）。 | 东申村土坯墙整治72.16㎡，沙灰墙整治1784.64㎡；西申村土坯墙整治231.84㎡，沙灰墙整治2415.92㎡；卢家营土坯墙整治93.1㎡，沙灰墙整治1822.8㎡；北罗村土坯墙整治289.8㎡，沙灰墙整治3898.96㎡；梁家村土坯墙整治354.22㎡，沙灰墙整治12104㎡；南罗村土坯墙整治216.72㎡，沙灰墙整治6270.84㎡；王桥村土坯墙整治663.6㎡，沙灰墙整治3213.72㎡；大薄村土坯墙整治1799.55㎡，沙灰墙整治4266.84㎡；侯屯村土坯墙整治391.6㎡，沙灰墙整治11545.08㎡。已完成项目建设，改善了9个村村容村貌，使人居环境得到优化，为吸引投资、产业发展、乡村振兴打下坚实基础。
7 | 2024年度临淄区金山镇边河社区便民疏导点衔接资金项目 | 建设便民疏导点一处。包含建设钢结构大棚1座，长50m，宽50m，檐口高10m，屋脊高11.5m，占地面积2500㎡，独立基础钢结构框架；安设太阳能照明路灯26盏，配套水、电、气等设施；流动摊位占地1700㎡，采用C20混凝土20cm做法；仓储用房占地800㎡，采用钢筋混凝土做法；周边铺设人员分流道路及停车位2250㎡，全程采用4cm中粒沥青罩面做法；配套卫生间一个。截至公告日，项目暂未完工。 | 该项目总投资331.33万元，截至公告日共报账支出0万元（其中投入区级财政衔接资金305.52万元。衔接资金报账支出0万元）。 | 待项目完工投入使用后，将会增加30个摆摊点位，解决小商贩路边随便摆摊的问题，不但使得张边路交通隐患得以消除，保障商户和买家安全，同时小商贩的整合，还可以满足外来人员购买农村特产的需求。在方便了周边群众购买生活用品的同时，使边河村人居环境得到极大改善。
8 | 2024年度临淄区乡村公益性岗位补贴项目 | 对脱贫享受政策和监测帮扶对象中从事乡村公益性岗位人员进行补助。截至公告日，该项目暂未完工。 | 该项目总投资100.2万元，截至公告日共报账支出40.0062万元（其中投入中央财政衔接资金3万元、省级财政衔接资金23万元、区级财政衔接资金74.2元。衔接资金报账支出40.0062万元）。 | 该项目为符合条件的脱贫享受政策户和监测帮扶对象发放公益性岗位补助，促进就业。
9 | 2024年度临淄区孝善奖补资金项目 | 对全区已脱贫享受政策户和纳入全国防返贫监测系统内的监测帮扶对象家庭进行摸排，对困难老年人子女孝善情况进行评定，对符合条件的家庭给予奖励。该项目现已完工。 | 该项目总投资24万元，截至公告日共报账支出24万元（其中投入市级财政衔接资金24万元。衔接资金报账支出24万元）。 | 项目对符合条件的家庭给予奖励补助，弘扬了孝善文化，提升了困难老人幸福指数。
10 | 2024年度临淄区帮扶救助项目 | 对存在返贫致贫风险的重点群体，实施帮扶救助项目，进一步完善帮扶救助政策，切实提高防贫对象的保险保障水平。该项目现已完工。 | 该项目总投资53.28万元，截至公告日共报账支出53.28万元（其中投入市级财政衔接资金16万元，区级财政衔接资金37.28万元。衔接资金报账支出53.28万元）。 | 该项目统一购买“齐助困”保险，减轻困难群众医疗负担。
11 | 2024年度临淄区雨露计划项目（2023年秋季学期雨露计划） | 对2023年秋季学期在校接受职业教育的已脱贫享受政策户和纳入全国防返贫监测系统内的监测帮扶对象子女进行摸底调查，对符合政策的学生按照1500元/人/学期的标准发放雨露计划助学补助。该项目现已完工。 | 该项目总投资14.4万元，截至公告日共报账支出14.4万元（其中投入省级财政衔接资金14.4万元。衔接资金报账支出14.4万元）。 | 项目按照1500元/人/学期的标准，共发放96人，帮助困难学生顺利完成学业，减轻教育负担。
12 | 2024年度临淄区雨露计划项目（2024年春季学期雨露计划） | 对2024年春季学期在校接受职业教育的已脱贫享受政策户和纳入全国防返贫监测系统内的监测帮扶对象子女进行摸底调查，对符合政策的学生按照1500元/人/学期的标准发放雨露计划助学补助。该项目现已完工。 | 该项目总投资13.8万元，截至公告日共报账支出13.8万元（其中投入省级财政衔接资金10.6万元、区级财政衔接资金3.2万元。衔接资金报账支出13.8万元）。 | 项目按照1500元/人/学期的标准，共发放92人，帮助困难学生顺利完成学业，减轻教育负担。
13 | 2024年度临淄区项目管理费 | 聘请专业第三方公司对衔接资金项目进行管理咨询等服务。截至公告日，该项目暂未完工。 | 该项目总投资29.8万元，截至公告日共报账支出0万元（其中投入区级财政衔接资金29.8万元。衔接资金报账支出0万元）。 | 提高项目管理水平，发挥衔接资金使用效益。
14 | 2024年临淄区金岭回族镇金岭南村养殖场道路硬化及排水沟建设项目 | 对养殖场北大门至西墙长420米道路进行混凝土硬化，两侧安装路牙石840米，沿路做460米排水沟。 | 该项目总投资69.82万元，截至公告日共报账支出60万元（其中投入中央财政衔接资金60万元。衔接资金报账支出60万元）。 | 通过租赁养殖场增加村集体收入。
15 | 2024年临淄区金岭回族镇金岭四村道路整修项目 | 对村内道路进行改造提升，包括马家胡同、赵家胡同等共计4002平方米，整修原有混凝土路面，去除绿化带等，铺设5厘米厚沥青罩面。 | 该项目总投资44.56万元，截至公告日共报账支出40万元（其中投入中央财政衔接资金40万元。衔接资金报账支出40万元）。 | 整修村内道路便利群众出行。
16 | 临淄区金岭回族镇金岭一村道路整修项目 | 对闸口路新区道路进行改造提升，主要包括垃圾清运、回填，硬化面积约1200㎡，新增照明灯5盏等工程。 | 该项目总投资22.98万元，截至公告日共报账支出16万元（其中投入省级财政衔接资金16万元。衔接资金报账支出12.25万元）。 | 整修村内道路便利群众出行。
17 | 2024年临淄区金岭回族镇金岭南村金岭驿文化传媒项目 | 对500m²的婚宴大厅和350m²的美食工坊2栋建筑物实施内墙、地面、室内效果打造。 | 该项目总投资61.96万元，截至公告日共报账支出50万元（其中投入市级财政衔接资金50万元。衔接资金报账支出40万元）。 | 通过租赁、销售提成等方式增加村集体收入。
18 | 2024年度财政资金扶持发展新型农村集体经济项目 | 皇城镇大铁村高标准大棚项目，新建大棚长约145米，宽28米。棚面钢构式结构，安装智能设备。通过出租获得稳定租金收益。该项目已完工。 | 该项目总投资30万元，截至公告日共报账支出30万元（其中拟投入中央财政衔接资金30万元）。 | 扶持村帮扶项目预期收益不低于10%。