## Sheet1
附件：
临淄区2025年度衔接资金项目建设完成情况
序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容及完成情况 | 资金使用情况 | 绩效目标实现情况
1 | 2025年度临淄区凤凰镇大路南村等32个行政村道路沥青罩面及弱电下地衔接资金工程项目 | 本工程主要对凤凰镇村内主要道路进行沥青罩面及弱电下地。沥青罩面工程主要对村内主要道路进行新建整修，对网裂、龟裂或老化的路面进行铣刨、修复等，用清扫泵将路面杂物及缝隙中淤积物进行清除，热沥青灌缝，喷洒乳化沥青，沥青罩面摊铺等，工程量约58241.48㎡；弱电下地项目主要是村中心路及村内较宽的街巷实施顶管36142.2米，开沟安装引上管及固定2007米，新建弱电检查井611个、路面恢复906.67平方等。截止公告日，该项目暂未完工。 | 该项目方案计划总投资980万元，截至公告日共报账支出0万元（其中投入区级财政衔接资金930万元；衔接资金报账支出0万元）。 | 待项目完工投入使用后，将提升村内道路条件，改善农村生活环境，方便生产生活，提高群众满意度。
2 | 2025年度临淄区齐都镇小徐村等7村道路修建衔接资金项目 | 对齐都镇刘家庄村、小徐村、张家村、河崖村、大王村、蒋王村、东门村7个村村内主要道路进行新建整修，包括路面处理对路面井口提升，对网裂、龟裂或老化的路面进行铣刨、修复等，用清扫泵将路面杂物及缝隙中淤积物进行清除，热沥青灌缝，喷洒乳化沥青，沥青罩面摊铺等。包括共计30条道路，整体修建面积约4.7万平方米，其中27条道路对现状沥青路面、水泥混凝土路面进行罩面，同步更换检查井盖等；2条道路现状为土路，村民生产生活急需道路硬化，新建沥青路面结构；1条现状水泥混凝土路大面积破碎沉陷，挖除新建沥青路面结构。该项目现已完工。 | 该项目方案计划总投资608万元，截至公告日共报账支出0万元（其中投入市级财政衔接资金400万元、区级财政衔接资金126.9万元；衔接资金报账支出0万元）。 | 改善村民日常通行条件，方便生产生活，并且能够畅通乡村旅游道路毛细血管，加快齐都镇乡村旅游发展。
3 | 2025年度临淄区雨露计划项目（2024年秋季学期雨露计划） | 对2024年秋季学期在校接受职业教育的已脱贫享受政策户和纳入全国防返贫监测系统内的监测帮扶对象子女进行摸底调查，对符合政策的学生按照1500元/人/学期的标准发放雨露计划助学补助。该项目现已完工。 | 该项目总投资11.4万元，截至公告日共报账支出11.4万元（其中投入省级财政衔接资金11.4万元。衔接资金报账支出11.4万元）。 | 项目按照1500元/人/学期的标准，共发放76人次，帮助困难学生顺利完成学业，减轻教育负担。
4 | 2025年度临淄区雨露计划项目（2025年春季学期雨露计划） | 对2025年春季学期在校接受职业教育的已脱贫享受政策户和纳入全国防返贫监测系统内的监测帮扶对象子女进行摸底调查，对符合政策的学生按照1500元/人/学期的标准发放雨露计划助学补助。该项目现已完工。 | 该项目总投资11.55万元，截至公告日共报账支出11.55万元（其中投入省级财政衔接资金11.55万元。衔接资金报账支出11.55万元）。 | 项目按照1500元/人/学期的标准，共发放77人次，帮助困难学生顺利完成学业，减轻教育负担。
5 | 2025年度临淄区乡村公益性岗位补贴项目 | 对脱贫享受政策和监测帮扶对象中从事乡村公益性岗位人员进行补助。截至公告日，该项目暂未完工。 | 该项目总投资75.798万元，截至公告日共报账支出44.1679万元（其中投入中央财政衔接资金4万元、省级财政衔接资金65万元、区级财政衔接资金6.798万元。衔接资金报账支出44.1679万元）。 | 该项目为符合条件的脱贫享受政策户和监测帮扶对象发放公益性岗位补助，促进就业。
6 | 2025年度临淄区孝善奖补资金项目 | 对全区已脱贫享受政策户和纳入全国防返贫监测系统内的监测帮扶对象家庭进行摸排，对困难老年人子女孝善情况进行评定，对符合条件的家庭给予奖励。该项目现已完工。 | 该项目总投资25万元，截至公告日共报账支出25万元（其中投入市级财政衔接资金25万元。衔接资金报账支出25万元）。 | 项目对符合条件的家庭给予奖励补助，弘扬了孝善文化，提升了困难老人幸福指数。
7 | 2025年度临淄区帮扶救助项目 | 对存在返贫致贫风险的重点群体，实施帮扶救助项目，进一步完善帮扶救助政策，切实提高防贫对象的保险保障水平。该项目暂未完工。 | 该项目总投资96.57万元，截至公告日共报账支出96.57万元（其中投入市级财政衔接资金29万元、区级财政衔接资金67.57万元。衔接资金报账支出96.57万元）。 | 该项目统一购买“齐助困”保险，减轻困难群众医疗负担。
8 | 2025年度临淄区项目管理费 | 聘请专业第三方公司对衔接资金项目进行管理咨询等服务。截至公告日，该项目暂未完工。 | 该项目计划总投资18.732万元，截至公告日共报账支出0万元（其中投入区级财政衔接资金18.732万元。衔接资金报账支出0万元）。 | 待项目完成后，将提高项目管理水平，发挥衔接资金使用效益。
9 | 2025年度财政资金扶持发展新型农村集体经济项目 | 皇城镇郭家村高标准大棚项目，新建高标准蔬菜大棚2座，长约120米、宽20米，钢构式结构，安装新型防水保温设施、自动卷放系统等，通过出租获得稳定租金收益。该项目基本完工。 | 该项目总投资30万元，截至公告日共报账支出30万元（其中拟投入中央财政衔接资金30万元）。 | 扶持村帮扶项目预期收益不低于10%。
10 | 2025年临淄区金岭回族镇金岭四村面业加工项目（少数民族发展任务资金） | 购置自动磨面机生产线、洗麦机、包装机、蒸汽机等设备生产面粉面等产品，项目已完成。 | 项目总投资52.5万元，使用财政衔接资金50万元，自筹2.5万元，目前已支付衔接资金50万元。 | 受益群众277户878人，目标已实现。
11 | 2025年临淄区金岭回族镇金岭南村食品加工项目（少数民族发展任务资金） | 购置杀菌锅、绞肉机、烟熏机、制冰机、包装机等设备，目前处于安装调试阶段，暂未完工。 | 项目总投资104.5万元，使用财政衔接资金100万元，自筹4.5万元，目前已支付衔接资金80万元。 | 待项目完成投入使用后，将发挥衔接资金使用效益。