临政字〔 2023 〕26号

临淄区人民政府

关于对《政府工作报告》重点工作实行

督查的通知

各镇人民政府、街道办事处，各开发区管委会，区政府各部门，有关企事业单位：

今年的《政府工作报告》从八大方面对全区2023年各项工作进行了安排部署，并提出了明确的工作目标和要求。各单位要切实提高思想认识，围绕贯彻落实区“两会”精神，聚焦“共同富裕先行区”城市愿景，加快建设“实力强、群众富、城乡美、生态优”的新时代社会主义现代化新临淄。

前期，根据区政府工作安排，区政府督查室对《政府工作报告》进行了分解，并调度形成了月度目标任务（详见附件）。各责任单位要对照责任分工，以“1221”工作体系为引领，细化目标任务，周密安排部署，以月保季、以季保年，确保各项年度目标任务有序落实。

每月结束后2个工作日内，各单位要对照月度目标任务填写当月完成情况，填报事项要力求内容简洁、数据清楚，以电子版和PDF版（经单位主要负责人签字、加盖公章）两种形式报区政府督查室。有明确牵头单位的事项，由牵头单位梳理汇总后报区政府督查室。

联系电话：7220589

协同办公邮箱：临淄区政府督查室

附件：2023年《政府工作报告》重点工作任务分解表

临淄区人民政府

2023年3月1日

（此件公开发布）

2023年政府工作报告重点工作任务分解表

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生产总值增长 5.5%以上，一般公 共预算收入增长6% 以上， 固定资产投 资增长 10%以上 ， 居民人均可支配收 入增长5.5%左右， 社会消费品零售总 额增长5%以上，全 面完成上级下达的 节能减排约束性指 标。 |  |  | 4 月 | 一季度地区生产总值增 长5.5% ，一般公共预算 收入增长-10% ， 固定资 产投资增长15%，居民人 均可支配收入增长5.5% 左右 ，完成一季度减排 系统录入。 | 7 月 | 二季度地区生产总值增长 6.5%，一般公共预算收入 增长-1% ， 固定资产投资 增长6% ，居民人均可支配 收入增长5.5%左右，完成 二季度减排系统录入。 | 10 月 | 三季度地区生产总值增长 6%，一般公共预算收入增 长3.5%，固定资产投资增 长13%，居民人均可支配 收入增长5.5%左右，完成 三季度减排系统录入。 | 区发改局 (牵头) 区财政局 区商务局 临淄生态环 境分局 区统计局提 供数据 |
|  |  | 2 月 | 一般公共预算收入增长- 16% ， 固定资产投资增长 13% ，制定下发《批零住 餐业高质量发展攻坚方案 》 ，建立年度样本企业 库，梳理减排工程项目信 息。 | 5 月 | 一般公共预算收入增长 0.5% ， 固定资产投资增 长12%。 | 8 月 | 一般公共预算收入增长 1.5%，固定资产投资增长 20%。 | 11 月 | 一般公共预算收入增长 4% ， 固定 资产投 资增长 10%。 |  |
|  |  | 3 月 | 一般公共预算收入增长- 15% ， 固定资产投资增长 10% ，力争批零住餐业同 比增速分别完成22%、33% 、66%和62%，社会消费品 零售总额增速10%以上 ， 制定年度减排项目计划。 | 6 月 | 一般公共预算收入增长 0.9% ， 固定资产投资增 长2% ，力争上半年批零 住餐业同比增速分别完 成22% 、20% 、35%和25% 以上 ，社会消费品零售 总额增速8%以上。 | 9 月 | 一般公共预算收入增长 3% ， 固 定 资 产投 资增长 10% ，社会消费品零售总 额增速7%以上。 | 12 月 | 全年地区生产总值增长 5.5%以上，一般公共预算 收入增长6%，固定资产投 资增长10% ，居民人均可 支配收入增长5.5%左右， 社会消费品零售总额增速 7%以上，全面完成上级下 达的节能减排约束性指标 。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 聚焦4条化工主导 产业链，突出抓好 齐鲁石化100 万 吨 乙烯、睿霖化工烷 烃综合利用和烯烃 一体化、聚合顺50 万吨尼龙新材料等 项目建设，推动产 业链条高端化、差 异化发展。 |  |  | 4 月 | 睿霖化工：开展文勘 。 聚合顺尼龙新材料： 土 地招拍挂后办理土建等 相关手续，进地强夯。 | 7 月 | 睿霖化工：成片开发方案 上报、补正，用地前期准 备，开展规划设计。聚合 顺尼龙新材料： 开挖地 槽，基础施工。 | 10 月 | 睿霖化工：用地上报、补 正，规划设计基本完成。 聚合顺尼龙新材料：主体 施工。 | 区发改局 齐鲁化工区 管委会 区自然资源 局 |
|  |  | 2 月 | 睿霖化工：启动土地征收 成片开发方案编制。聚合 顺尼龙新材料：对土地强 夯 、土建单位进行招投 标，做好土地招拍挂等。 | 5 月 | 齐鲁石化乙烯项目：协 助完成齐鲁石化项目在 省立项 。睿霖化工： 成 片开发方案上报，督促 项目手续及规划设计进 度 ，继续文勘。聚合顺 尼龙新材料： 强夯基本 完成。 | 8 月 | 睿霖化工：用地组卷 ，开 展规划设计。聚合顺尼龙 新材料：继续基础施工。 | 11 月 | 睿霖化工：农转用及征收 批复，组织供地材料。聚 合顺尼龙新材料：继续主 体施工。 |  |
|  |  | 3 月 | 齐鲁石化乙烯项目：协助 齐鲁石化完成项目在中石 化立项。睿霖化工：编制 土地征收成片开发方案。 聚合顺尼龙新材料：进行 招投标，做好土地招拍挂 等。 | 6 月 | 睿霖化工： 成片开发方 案上报 、补正 ，环评 、 能评编制完成。聚合顺 尼龙新材料：项 目开工 。 | 9 月 | 睿霖化工：组卷基本完成 。聚合顺尼龙新材料：主 体施工。 | 12 月 | 齐鲁石化乙烯项目：办理 项目能评、安评、环评等 手续。睿霖化工：供地。 聚合顺尼龙新材料：继续 主体施工。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 聚焦5条新兴产业 链，全力保障大数 据产业园、齐鲁氢 能产业园、 电科北 方集成电路新材料 产业园等园区规划 建设，加快信创生 态基地、众联能创 高端零部件生产基 地、现代庆炀工业 机 器 人 等 项 目 进 度，不断积聚产业 势能。 |  |  | 4 月 | 1.根据省厅情况，完善 成片开发方案，协助争 取用地指标。2.督促项 目进度 ，发现问题及时 交办。 | 7 月 | 1.成片开发方案上报、补 正，用地组卷前期准备。 2.督促项目进度，发现问 题及时交办。 | 10 月 | 1.成片开发方案批复，用 地组卷上报、补正。2.督 促项目进度，发现问题及 时交办。 | 区发改局 (牵头) 临淄经济开 发区管委会 区自然资源 局 临淄规划管 理办公室 区投资促进 中心 区大数据中 心 |
|  |  | 2 月 | 1.全面梳理园区要素需求 及支撑项目，做好对上争 取 。2. 梳理项 目存在 问 题，做好交办。 | 5 月 | 1.成片开发方案上报； 已纳入项目组卷。2.督 促项目进度，发现问题 及时交办。 | 8 月 | 1.成片开发方案批复。2. 督促项目进度，发现问题 及时交办。 | 11 月 | 1.农转用及征收批复。2. 督促项目进度，发现问题 及时交办。 |  |
|  |  | 3 月 | 1.对接做好用地指标保 障，相关项目纳入成片开 发初稿 。 2.督促项 目进 度，发现问题及时交办。 3.庆炀项目基本竣工。 | 6 月 | 1.成片开发方案上报、 补正； 已纳入项目组卷 。2.督促项目进度，发 现问题及时交办。 | 9 月 | 1.成片开发方案批复，用 地组卷基本完成。2.督促 项目进度，发现问题及时 交办。3.信创具备入驻条 件。 | 12 月 | 1.供地 。2. 督促项 目进 度，发现问题及时交办。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 聚焦6大传统产业 集群，规划建设高 分子产业园、专用 化学品产业园等专 业园区，抓好稀土 企业搬迁、齐都药 业原料药等项目建 设，增塑产业集群 发展新优势。 |  |  | 4 月 | 高分子产业园： 准备联 审会材料，完成环评20% 。专用化学品产业园： 争取控制性规划编制完 成初稿 。齐都药业原料 药:完成钢架基础60%,室 外 设 备 基 础 施 工 完成 50%,完成 自控仪表、钢 结构施工及管道施工的 招标。 | 7 月 | 高分子产业园：完成分期 施工图设计30% ， 开始文 勘，完成文勘清表。专用 化学品产业园、稀土企业 搬迁： 1.对未征收部分地 块，编制纳入2023年土地 征收成片开发方案。2.淄 博加华新材料完成仓库室 内装饰施工。 | 10 月 | 高分子产业园：完成分期 施工图审图。专用化学品 产业园：启动区域环评编 制工作。 | 区财政局 区工信局 区发改局 |
|  |  | 2 月 | 高分子产业园：编制项目 选址内规划设计初稿。专 用化学品产业园、稀土企 业搬迁：1.启动编制园区 控制性详细规划工作。2. 山东盛和新材料办理规划 许可证；淄博加华新材料 生产车间开始土方开挖。 齐都药业原料药:主要设 备就位完成,管道安装完 成80%,仪表电器安装完成 50%,车间外围管线安装完 成45%,净化施工完成70%, 危险品库外墙施工完成 90%, 单体 内墙抹 灰 完 成 60%。 | 5 月 | 高分子产业园： 完成立 项，完成环评50%，完成 初设 50% ， 确 定 土 地 范 围 ，进行现场尽调。专 用化学品产业园： 对选 址地块债权债务进行清 理 ，加大与益太达商谈 力度。齐都药业原料药: 钢结构完成40%，泵、输 送等零星设备采购招标 完成 ， 空压机设备加工 进度完成50%， 气流干燥 设备加工进度完成50%。 | 8 月 | 高分子产业园：完成分期 施工图设计60% ， 进场勘 测。专用化学品产业园、 稀土企业搬迁：1.编制专 用化学品产业园区发展规 划。2. 山东盛和新材料完 成分析楼施工。 | 11 月 | 高分子产业园：进行清单 控制键编制 ，确定总投 资，开始项目招标。专用 化学品产业园：初步确定 入园企业名单。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 聚焦6大传统产业 集群，规划建设高 分子产业园、专用 化学品产业园等专 业园区，抓好稀土 企业搬迁、齐都药 业原料药等项目建 设，增塑产业集群 发展新优势。 | 3 月 | 高分子产业园：确定项目 选址内规划设计初稿。专 用化学品产业园、稀土企 业搬迁：1.开展控制性规 划编制工作。2.山东盛和 新材料办理施工许可证， 进行生产车间、原料仓库 施工；淄博加华进行仓库 钢结构施工。齐都药业原 料药:管道安装完成，仪 表电器安装完成70%,车间 外围管线安装完成90%,净 化施工完成90%。 | 6 月 | 高分子产业园： 完成环 评 ，完成初设，办理初 设 报 规 ， 完 成 文 物 申 报 ， 申请地上附属物补 偿 ，开始项目 区清表。 专用化学品产业园、稀 土企业搬迁： 1.清算园 区 占地补偿款及利息， 协调解决历史遗留问题 。争取完成益太达176亩 土地转让工作。2. 山东 盛和新材料完成生产车 间土建施工； 淄博加华 完成办公楼外墙装饰施 工。齐都药业原料药:基 本竣工 ，具备试生产条 件。 | 9 月 | 高分子产业园：完成分期 施工图设计100%。专用化 学品产业园、稀土企业搬 迁：1.聘请专业机构，对 每个入园企业项目进行综 合评价初审。2.山东盛和 新材料、淄博加华新材料 开始设备制作安装。 | 12 月 | 高分子产业园：招标完成 后，如拍地完成，可一月 内完成施工许可证办理。 项目施工单位中标，开始 项目区临设搭建和现场布 置。专用化学品产业园、 稀土企业搬迁：1.对未征 收部分地块纳入2023年土 地征收成片开发方案后， 完成层层上报。2.山东盛 和新材料、淄博加华新材 料2家稀土企业进行调试 设备、试生产。 | 区财政局 区工信局 区发改局 |
| 5 | 集中实施50个市区 重点技改项目，实 现规上工业企业技 改全覆盖。 |  |  | 4 月 | 力争项目年度投资完成 率达到25%以上。 | 7 月 | 力争项目年度投资完成率 达到50%以上。 | 10 月 | 力争项目年度投资完成率 达到80%以上。 | 区工信局 |
|  |  | 2 月 | 争取30个以上项目入选市 重点技改项目。 | 5 月 | 挖掘融资需求项目，用 好技改政策，激发企业 技改积极性。 | 8 月 | 力争项目年度投资完成率 达到60%以上。 | 11 月 | 组织企业积极申报“技改 专项贷” 、设备 (软件) 购置补助等扶持政策，引 导企业加快改造升级。 |  |
|  |  | 3 月 | 落实好全市数字化“千项 技改、千企转型”工程， 制定年度重点任务。 | 6 月 | 力争20个市重点技改项 目开工建设，年度投资 完成率达到45%以上。 | 9 月 | 做好市重点技改项目中期 调整工作，力争50个项目 入选市重点技改项目。 | 12 月 | 力争年度投资完成率达到 100%。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 力争规上工业总产 值突破3000亿元、 增长10%以上。 |  |  | 4 月 | 做好重点企业的跟踪服 务。 | 7 月 | 重点帮扶上半年重点企业 中产值增速偏低的企业。 | 10 月 | 对三季度产值增速偏低的 镇、街道帮扶指导。 | 区工信局 |
|  |  | 2 月 | 调研重点企业， 了解企业 生产经营状况。 | 5 月 | 摸底年内拟投产重点工 业项目建设进度及投产 时间，掌握项目进度。 | 8 月 | 对29个行业大类进行增加 值分析。 | 11 月 | 结合今年“五经普” ，深 入摸底全区工业企业。 |  |
|  |  | 3 月 | 引导企业合理安排全年生 产计划，鼓励开足马力、 释放产能。 | 6 月 | 调研新投产的重点工业 项目新增产值情况。 | 9 月 | 做好新投产工业项目的跟 踪服务。 | 12 月 | 做好全区工业经济运行调 度研判，确保全年产值突 破3000亿元 、增速10%以 上。 |  |
| 7 | 深入实施现代服务 业突破发展三年行 动计划，力争规上 服务业营业收入增 长10%以上。 |  |  | 4 月 | 规上服务业营业收入完 成同比增长18%左右。 | 7 月 | 规上服务业营业收入完成 同比增长15%左右。 | 10 月 | 规上服务业营业收入完成 同比增长13%左右。 | 区发改局 |
|  |  | 2 月 | 规上服务业营业收入完成 同比增长20%左右。 | 5 月 | 规上服务业营业收入完 成同比增长17%左右。 | 8 月 | 规上服务业营业收入完成 同比增长15%左右。 | 11 月 | 规上服务业营业收入完成 同比增长12%左右。 |  |
|  |  | 3 月 | 规上服务业营业收入完成 同比增长18%左右。 | 6 月 | 规上服务业营业收入完 成同比增长17%左右。 | 9 月 | 规上服务业营业收入完成 同比增长15%左右。 | 12 月 | 规上服务业营业收入完成 同比增长11%左右。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 进一步完善物流基 础设施，积极发展 “互联网+交通运 输” ，打造更加智 慧畅通的物流体系 。 |  |  | 4 月 | 冷 链 仓 储 物 流 项 目 二 期 ：准备征收公告、整 理土地补偿资料。物流 体系： 鼓励区道路运输 协会积极发挥作用。 | 7 月 | 冷链仓储物流项目二期： 开 工 建 设 中 央 厨 房 及 1#2#3#加工中心。物流体 系：推动货物运输“公转 铁” ，增加铁路运量。 | 10 月 | 冷链仓储物流项目二期： 中央厨房及1#2#3#加工中 心钢结构施工完成70% ， 围护结构施工完成50% ， 开始隔墙施工 。 物流体 系：区级共配中心开工， 建成7个镇级共配中心并 投用，建成76个村级寄递 综合服务站。 | 区发改局 区交通运输 局 |
|  |  | 2 月 | 冷链仓储物流项目二期： 土地发掘完成并出具完成 报告书，整理土地指标手 续资料，待落实指标后上 报，环评评审通过。物流 体系：通过货运动态监控 系统强化管理。 | 5 月 | 冷 链 仓 储 物 流 项 目 二 期 ：土地手续公示1个 月 ，期间缴纳出让金， 土地摘牌后签订成交确 认书 。物流体系：助力 我区企业积极申办网络 货运运输资质。 | 8 月 | 冷链仓储物流项目二期： 中央厨房及1#2#3#加工中 心灰土换填完成50% ，开 始基础施工。物流体系： 帮扶多式联运企业，争取 上级扶持政策。 | 11 月 | 冷链仓储物流项目二期： 中央厨房及1#2#3#加工中 心钢结构施工完成90% ， 围护结构施工完成80% ， 隔墙施工完成60%。物流 体系：力争50%以上中心 行政村及城市居民社区规 范建设一处智能快递柜。 |  |
|  |  | 3 月 | 冷链仓储物流项目二期： 土地指标手续获批，完成 环评。物流体系：继续通 过货运动态监控系统强化 管理。 | 6 月 | 冷 链 仓 储 物 流 项 目 二 期 ：办理不动产证，筹 备开工 。物流体系： 继 续完善区交通物流智慧 云平台建设，力争建成 覆盖全区交通管理全域 的综合性指挥平台。 | 9 月 | 冷链仓储物流项目二期： 中央厨房及1#2#3#加工中 心灰土换填完成，钢结构 施工完成30% ，开始围护 结构施工。物流体系：加 强市场调研推广，提高公 铁转运效率；加强企地宣 传合作。 | 12 月 | 冷链仓储物流项目二期： 钢结构施工完成，围护结 构施工完成，隔墙施工完 成90%，进行室内装饰装 修。物流体系：力争规范 建设并运行1处区级快递 园区。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 依托化工产品资源 优势，推动齐鲁国 际塑化城、齐锦程 等企业协同发展， 做大供应链金融。 |  |  | 4 月 | 齐 锦 程 ( 鲁 中 物 流 园 ) ： 南区基础收尾工 程开工 。供应链金融： 创新供应链金融产品； 推动金融机构拓展动产 统一登记和公示服务范 围。 | 7 月 | 齐锦程 (鲁中物流园) ： 南区新建10号库房开工， 预计2024年8月完工 。供 应链金融：创新供应链金 融产品；推动金融机构拓 展动产统一登记和公示服 务范围。 | 10 月 | 齐锦程 (鲁中物流园) ： 南区基础工程完成。供应 链金融：创新供应链金融 产品；推动金融机构拓展 动产统一登记和公示服务 范围。 | 区发改局 区商务局 金岭回族镇 政府 人民银行临 淄支行 |
|  |  | 2 月 | 供应链金融：创新供应链 金融产品；推动金融机构 拓展动产统一登记和公示 服务范围。 | 5 月 | 供应链金融： 创新供应 链金融产品；推动金融 机构拓展动产统一登记 和公示服务范围。 | 8 月 | 供应链金融：创新供应链 金融产品；推动金融机构 拓展动产统一登记和公示 服务范围。 | 11 月 | 供应链金融：创新供应链 金融产品；推动金融机构 拓展动产统一登记和公示 服务范围。 |  |
|  |  | 3 月 | 塑化城：宣传奖励扶持政 策，建立企业台账，及时 跟进纳统。齐锦程：积极 洽谈联系有入园意向的客 户。供应链金融：创新供 应链金融产品；推动金融 机构拓展动产统一登记和 公示服务范围。 | 6 月 | 塑化城：利用危化品证 专项办理条件，设置样 品分析室， 吸引优质企 业入驻 。齐锦程： 积极 洽谈联系有入园意向的 客户 。供应链金融：创 新供应链金融产品；推 动金融机构拓展动产统 一登记和公示服务范围 。 | 9 月 | 塑化城：持续奖励扶持政 策，建立完善企业台账。 齐锦程：积极洽谈联系有 入园意向的客户。供应链 金融：创新供应链金融产 品；推动金融机构拓展动 产统一登记和公示服务范 围。 | 12 月 | 塑化城：力争年内吸引50 家优质企业落户塑化城， 新增纳统企业20家。齐锦 程：力争年内洽谈联系4- 5家有入园意向的客户。 供应链金融：创新供应链 金融产品；推动金融机构 拓展动产统一登记和公示 服务范围。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 加快奥德隆国际广 场、希尔顿 · 欢朋 酒店等项目建设， 丰富鱼盐里、方正 2009等功能业态， 释放更多消费需求 。 |  |  | 4 月 | 奥德隆国际广场： 室内 精装修 、暖通装修； 预 计累计完成年度投资800 万元 。希尔顿 · 欢朋酒 店：土方开挖完成。 | 7 月 | 奥德隆国际广场：大型设 备 、 设 施 安 装 ， 补 充 招 商，店面装修；预计累计 完成年度投资3900万元。 希尔顿 ·欢朋酒店：主体 施工至正负零。 | 10 月 | 奥德隆国际广场：设备安 装到位，员工培训，店面 装修；预计累计完成年度 投资7100万元。希尔顿 · 欢朋酒店：主体施工至14 层，砌筑进场施工。 | 区发改局 区商务局 区大数据中 心 |
|  |  | 2 月 | 奥德隆国际广场：奥德隆 国际广场项目进场建设。 希尔顿 ·欢朋酒店：桩基 施 工 完成 30% 。 丰 富 业 态：引导鱼盐里等商街适 时开展促销费活动。 | 5 月 | 奥德隆国际广场： 水电 安装 、招商；预计累计 完成年度投资1800万元 。希尔顿 · 欢朋酒店： 基坑支护完成，清槽完 成。 | 8 月 | 奥德隆国际广场：人员招 聘，个别优化布局，店面 装修；预计累计完成年度 投资5100万元。希尔顿 · 欢朋酒店：主体施工至四 层。 | 11 月 | 奥德隆国际广场：设备调 试 ， 商品陈列 ， 宣传推 广；预计累计完成年度投 资8300万元。希尔顿 ·欢 朋酒店：主体施工至18层 。 |  |
|  |  | 3 月 | 奥德隆国际广场：建筑外 立面装修，签约招商；预 计累计完成年度投资200 万元 。 希 尔顿 · 欢朋酒 店：桩基施工完成，微型 支护桩施工完成。 | 6 月 | 奥德隆国际广场： 安装 水电 ，统筹优化招商项 目 ；预计累计完成年度 投资2900万元 。希尔顿 · 欢朋酒店： 垫层防水 完成 ，基础施工完成。 丰富业态：调度鱼盐里 等商街活动进展。 | 9 月 | 奥德隆国际广场：推广宣 传，员工培训 ，策划开业 典礼方案，店面装修；预 计累计完成年度投资6000 万 元 。 希 尔 顿 · 欢 朋酒 店：主体施工至十层 。丰 富业态：调度鱼盐里等商 街活动进展。 | 12 月 | 奥德隆国际广场：开始试 营业；预计累计完成年度 投资10000万元。希尔顿 ·欢朋酒店：主体封顶， 砌筑1-10层施工完成。丰 富业态：调度鱼盐里等商 街活动进展。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 助力市场主体加速 壮大，新增市场主 体1万户以上。 |  |  | 4 月 | 争取新设立市场主体达 3200户。 | 7 月 | 争 取 新 设 立 市 场 主 体 达 6000户。 | 10 月 | 争取新设立市场主体达 8400户。 | 区行政审批 服务局 (牵头) 区市场监管 局 |
|  |  | 2 月 | 争取新设立市场主体达 1200户。 | 5 月 | 争取新设立市场主体达 4200户。 | 8 月 | 争 取 新 设 立 市 场 主 体 达 6800户。 | 11 月 | 争取新设立市场主体达 9200户。 |  |
|  |  | 3 月 | 争取新设立市场主体达 2200户。 | 6 月 | 争取新设立市场主体达 5200户。 | 9 月 | 争 取 新 设 立 市 场 主 体 达 7600户。 | 12 月 | 争取新设立市场主体达 10000户。 |  |
| 12 | 积极培育发展“小 升规”种子企业， 力争新增“四上” 企业100家。 |  | 按照分类培育高质量工作 实施方案要求，建立“四 上”重点企业培育库，将 临规企业纳入“ 四上”重 点企业培育库，实施动态 管理。 | 4 月 | 及时跟踪在库企业生产 经营情况，积极引导企 业入库 ，做到应入尽入 、应统尽统。 | 7 月 | 及时跟踪在库企业生产经 营情况，积极引导企业入 库，做到应入尽入、应统 尽统。 | 10 月 | 及时跟踪在库企业生产经 营情况，积极引导企业入 库，做到应入尽入、应统 尽统。 | 区统计局 (牵头) 区发改局 区工信局 区商务局 区住建局 区文旅局 区科技局 区交通运输 局 |
|  |  | 2 月 |  | 5 月 |  | 8 月 |  | 11 月 |  |  |
|  |  | 3 月 |  | 6 月 |  | 9 月 |  | 12 月 | 力争新增 “ 四上”企业 100家。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 支 持 企 业 深 耕 主 业，完善优质企业 梯度培育体系，新 培育市级以上瞪羚 、单项冠军、 “专 精特新”企业18家 。 |  |  | 4 月 | 开展国家级专精特“小 巨人”申报。 | 7 月 | 就重点专精特新“小巨人 ” 申报事项，对企业进行 培训交流。 | 10 月 | 上报市瞪羚、独角兽和哪 吒企业的申报材料。 | 区工信局 |
|  |  | 2 月 | 建立培育库，调度企业指 标，优选部分重点企业申 报市单冠企业及创新型中 小企业。 | 5 月 | 与上沟通，掌握申报进 度。 | 8 月 | 开展重点专精特新“小巨 人”申报。 | 11 月 | 积极与上对接，力争完成 年度目标任务。 |  |
|  |  | 3 月 | 组织创新型中小企业申报 省专精特新中小企业。 | 6 月 | 组织企业开展省单冠、 省瞪羚企业申报。 | 9 月 | 组织市瞪羚、独角兽和哪 吒企业申报。 | 12 月 | 积极谋划明年重点申报工 作。 |  |
| 14 | 加大重点企业培育 辅导力度，全力支 持企业挂牌上市。 |  |  | 4 月 | 指导中南医药完成新三 板挂牌。 | 7 月 | 指导海湾吊装完成新三板 挂牌。深入镇办走访调研 相关企业，筛选优质企业 推荐纳入后备企业库。 | 10 月 | 新增申报省市级后备企业 通过审核，力争省市级后 备企业达到45家。 | 区发改局 |
|  |  | 2 月 | 督促海湾吊装尽快完善新 三板挂牌材料。 | 5 月 | 力争海湾吊装完成新三 板审核。 | 8 月 | 组织优质企业积极申报 2023年市级重点后备企业 。 | 11 月 | 督促鹏达科技尽快完成辅 导验收，协助齐城科技申 报新三板挂牌材料。 |  |
|  |  | 3 月 | 力争海湾吊装提报新三板 挂牌材料； 中南医药通过 新三板审核。 | 6 月 | 组织重点拟上市企业参 加资本市场培训活动。 | 9 月 | 积极协调拟上市挂牌企业 存在的问题，督促鲁华泓 锦上报辅导。 | 12 月 | 督促朗晖石化尽快完成辅 导验收；协助美陵股份完 善创新层挂牌条件；协助 高氏科工贸、金诚联创尽 快申报新三板挂牌材料。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 深化“亩产效益” 评价，扎实开展低 效闲置用地、“三 未”土地处置盘活 攻坚行动，保障项 目用地1000亩以上 。 |  |  | 4 月 | 亩产效益：继续对工业 企业“亩产效益”数据 采集进行摸底及核对。 低效闲置用地、 “三未 ” 土地： 累计处置盘活 210亩。 | 7 月 | 亩产效益：基本完成“亩 产效益”评价。低效闲置 用地 、 “三未”土地:累 计处置盘活470亩。 | 10 月 | 亩产效益：根据“亩产效 益”评价结果，进一步加 强数据分析运用。低效闲 置用地、 “三未”土地: 累计处置盘活800亩。 | 区工信局 区自然资源 局 |
|  |  | 2 月 | 亩产效益：为启动工业企 业“亩产效益”数据采集 做前期准备。低效闲置用 地、“三未”土地：处置 盘活60亩。 | 5 月 | 亩产效益：继续对工业 企业“亩产效益”数据 采集进行摸底及核对。 低效闲置用地、 “三未 ” 土地： 累计处置盘活 290亩。 | 8 月 | 亩产效益：完成“亩产效 益”评价改革 ，并公布评 价结果。低效闲置用地、 “三未”土地:累计处置 盘活570亩。 | 11 月 | 亩产效益：根据“亩产效 益”评价结果，继续开展 分行业评价。低效闲置用 地 、“三未”土地:累计 处置盘活900亩。 |  |
|  |  | 3 月 | 亩产效益：启动工业企业 “亩产效益”数据采集。 低效闲置用地、“三未” 土地： 累计处置盘活140 亩。 | 6 月 | 亩产效益：继续对工业 企业“亩产效益”数据 采集进行摸底及核对。 低效闲置用地、 “三未 ” 土地: 累计处置 盘 活 390亩。 | 9 月 | 亩产效益：根据“亩产效 益”评价结果 ，开展分行 业评价。低效闲置用地、 “三未”土地:累计处置 盘活720亩。 | 12 月 | 亩产效益：根据“亩产效 益”评价结果，继续开展 分行业评价。低效闲置用 地 、“三未”土地:累计 处置盘活1000亩，抓实项 目用地保障。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 争取上级专款、专 项债券、政策性贷 款等各类资金50亿 元以上，为项目建 设和企业发展注入 金融活水。 |  |  | 4 月 | 累计争取上级资金18.1 亿元 。其中，上级专款 及专项债券6.8亿元、政 策性贷款出款11.3亿元 。 | 7 月 | 累计争取上级资金28.2亿 元。其中，上级专款及专 项债券10.5亿元、政策性 贷款出款17.7亿元。 | 10 月 | 累计争取上级资金43.9亿 元。其中，上级专款及专 项债券14.2亿元、政策性 贷款出款29.7亿元。 | 区财政局 (牵头) 区发改局 区教体局 区科技局 区工信局 区民政局 区自然资源 局 区住建局 区交通运输 局 区水利局 区农业农村 局 区商务局 区文旅局 |
|  |  | 2 月 | 累计争取上级资金8.8亿 元。其中，上级专款及专 项债券4.8亿元 、政策性 贷款出款4亿元。 | 5 月 | 累计争取上级资金22.5 亿元 。其中，上级专款 及专项债券7.9亿元、政 策性贷款出款14.6亿元 。 | 8 月 | 累计争取上级资金36.4亿 元。其中，上级专款及专 项债券11.7亿元、政策性 贷款出款24.7亿元。 | 11 月 | 累计争取上级资金48.1亿 元。其中，上级专款及专 项债券17.4亿元、政策性 贷款出款30.7亿元。 |  |
|  |  | 3 月 | 累计争取上级资金9.96亿 元。其中，上级专款及专 项债券5.96亿元、政策性 贷款出款4亿元。 | 6 月 | 累计争取上级资金24亿 元 。其中，上级专款及 专项债券9.4亿元 、政策 性贷款出款14.6亿元。 | 9 月 | 累计争取上级资金39.8亿 元。其中，上级专款及专 项债券13.1亿元、政策性 贷款出款26.7亿元。 | 12 月 | 累计争取上级资金50亿元 。其中，上级专款及专项 债券19.3亿元、政策性贷 款出款30.7亿元。 |  |
| 17 | 聚焦产业转型升级 、“两新一重”等 关键领域，精心谋 划储备一批强基础 、利长远、增动能 的优质项目。 |  |  | 4 月 | 已开工省级重点项目投 资完成率达30%。 | 7 月 | 已开工省级重点项目投资 完成率达60%。 | 10 月 | 已开工省级重点项目投资 完成率达80% ，储备明年 省级重点项目。 | 区发改局 |
|  |  | 2 月 | 全面调度年度省级重点项 目。 | 5 月 | 已开工省级重点项目投 资完成率达40%。 | 8 月 | 已开工省级重点项目投资 完成率达70%。 | 11 月 | 已开工省级重点项目投资 完成率达90% ，积极开展 明年省级重点项目申报。 |  |
|  |  | 3 月 | 年内省级重点项目一季度 计划开工项目全部开工。 | 6 月 | 已开工省级重点项目投 资完成率达50%。 | 9 月 | 已开工省级重点项目投资 完成率达75%。 | 12 月 | 已开工省级重点项目投资 完成率达100%。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 完成扩区增容，加 快土地平整，建成 投用纵三路公共管 廊 、 危 化 品 停 车 场，实施翔晖路南 延、 昌国路东延道 路工程，完善“一 网十联”数字化平 台功能，着力打造 高端绿色循环智慧 化工园区。 |  |  | 4 月 | 1.完成昌国路东延、危 化品停车场规划选址意 见书办理 。2.完成纵三 路公共管廊施工招标。 3.完成翔晖路南延 ( 工 业园中路至横四路段) 1060米场地平整任务的 20%。 | 7 月 | 1.完成昌国路东延、危化 品停车场施工图设计。2. 完成翔晖路南延 (工业园 中路至横四路段) 1060米 场地平整任务的50%。 | 10 月 | 1.完成昌国路东延土地指 标与林地指标审批。2.完 成翔晖路南延 (工业园中 路至横四路段) 1060米场 地平整任务的80%。3.完 善“一网十联”数字化平 台功能，完成项目验收。 | 齐鲁化工区 管委会 |
|  |  | 2 月 | 1.完成昌国路东延、危化 品停车场土地预审文件编 制。2.完成纵三路公共管 廊项目立项。3.加快翔晖 路南延 (工业园中路至横 四路 段 ) 1060 米 土 地平 整，制定工期计划。4.结 合智 慧园 区 二期项 目建 设，完善“一网十联”数 字化平台功能。 | 5 月 | 1.完成昌国路东延、危 化品停车场设计招标。 2.完成纵三路公共管廊 施工进度的50%。3.完成 翔晖路南延 (工业园中 路至横四路段) 1060米 场地平整任务的30%。 | 8 月 | 1.落实昌国路东延、危化 品停车场地上附属物补偿 及拆除相关资金。2.完成 翔晖路南延 (工业园中路 至横四路段) 1060米场地 平整任务的60%。 | 11 月 | 1.完成昌国路东延、危化 品停车场报地材料组卷上 报 。2. 完成翔 晖路 南延 (工业 园中路 至横 四路 段) 1060米场地平整任务 的90%。 |  |
|  |  | 3 月 | 1.完成昌国路东延、危化 品停车场土地预审文件审 批。2.完成纵三路公共管 廊设计招标及施工图设计 。3.完成翔晖路南延 (工 业 园中路 至横 四路段 ) 1060 米场地平整任 务 的 10% 。4.监理公司对照合 同，确认项目建设成果、 各项应用及功能完成情况 。 | 6 月 | 1.完成昌国路东延土地 指标与林地指标相关材 料上报 。2.完成纵三路 公共管廊建设。3.完成 翔晖路南延 (工业园中 路至横四路段) 1060米 场地平整任务的40%。 | 9 月 | 1.启动昌国路东延、危化 品停车场地上附属物拆除 工作。2.完成省政府扩区 批复。3.完成翔晖路南延 (工业 园 中路 至横四路 段) 1060米场地平整任务 的70%。 | 12 月 | 1.完成昌国路东延、危化 品停车场地上附属物拆除 工作。2.完成翔晖路南延 (工业 园中路 至横 四路 段 ) 1060 米场地平整任 务，达到开工条件。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 实施突破发展专项 行动，科学编制产 业发展规划和控制 性详细规划，新建 标准厂房15万平方 米，有力推动10个 专业园区做大做强 。 |  |  | 4 月 | 启动经开区产业发展规 划和控制性详细规划招 标准备 。工业机器人产 业基地完成效果图、平 面图设计。 | 7 月 | 工业机器人产业基地完成 施工图设计。 | 10 月 | 齐鲁氢能装备产业园项目 完成施工图详设和审图。 蓝康辅酶项目完成主体框 架及墙体施工。 | 临淄经济开 发区管委会 |
|  |  | 2 月 | 鹏达环保二期项目施工图 纸完成设计。永聚科技二 期项目作为临淄分会场举 办全市重点项目第一季度 开工仪式。 | 5 月 | 永聚科技二期项目7#车 间完成车间基础。 | 8 月 | 工业机器人产业基地开工 。 | 11 月 | 经开区产业发展规划和控 制性详细规划编制完成初 稿。鹏达环保二期项目、 齐鲁氢能装备产业园项目 开工。 |  |
|  |  | 3 月 | 现代庆炀工业机器人建设 项目厂房建设全面完成。 | 6 月 | 工业机器人产业基地完 成环评 。蓝康辅酶项目 完成车间基础。 | 9 月 | 永聚二期项目7#车间完成 主体框架。 | 12 月 | 经开区产业发展规划和控 制性详细规划经专家评审 。蓝康辅酶项目建设完成 。完成永聚二期项目7#车 间建设。确保新建标准厂 房15万平方米。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 全面加强基础设施 建设，积极搭建研 发创新、投资运营 “双平台” ，加快 现代种业、预制食 品、仓储物流产业 发展步伐，努力创 建国家级农业高新 技术产业示范区。 |  |  | 4 月 | 建立齐都粮仓特色种植 示范基地。筹集预制菜 产业园项目启动资金， 推进项目前期工作。推 进现代种业完成智能加 代育种温室规划设计。 | 7 月 | 完成小麦第三代育种材料 分析。预制食品产业园项 目办理土地摘牌、规划、 建设许可等手续。平台公 司对接齐福园参与预制菜 产业发展。 | 10 月 | 力争禾丰育种基地达1万 亩 ， 良种基地面积7万亩 。预制食品产业园项目完 成开工准备。 | 淄博省级农 业高新技术 产业示范区 管委会 |
|  |  | 2 月 | 启动优质谷子全产业链高 效高值关键技术创新示范 项 目 。启动科兴农业等4 家单位资产划拨手续办理 。积极做好现代种业荣誉 争取。筹备预制食品产业 园项目。 | 5 月 | 做好省重点研发计划良 种工程类申报。完成预 制食品产业园项目土地 手续，准备土地挂牌。 | 8 月 | 利用平台公司办理专项债 及项目贷工作，对接区高 标准农田项目 。做好2个 小麦新品种省审筹备。 | 11 月 | 与高校设立产学研基地。 预制食品产业园项目开工 。 |  |
|  |  | 3 月 | 成立巧媳妇好滋味研发平 台 。完成科兴农业等4家 单位的资产划拨手续。筹 备禾丰种业上市。争取预 制食品产业园项目前期资 金注入。 | 6 月 | 新增1家高新技术企业。 推进现代种业标准化实 验室建设。 | 9 月 | 新增1家科技型中小企业 。指导推进禾丰种业育种 项目。预制食品产业园项 目启动招标。 | 12 月 | 推动巧媳妇酿造微生物研 发实验平台建设。筹备2 个小麦新品种国审。预制 食品产业园项目基础施工 。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 聚焦一二三产融合 、 “ 456”产业链 群、现代服务业等 重点领域，综合运 用产业链招商、以 商招商、园区招商 、 基 金 招商 等方 式，提高招引精准 度和成功率。 |  | 一季度召开全区各产业链 工作推进会。 | 4 月 | 二季度进行炼化一体化 、C3 、C4、化工新材料 等化工产业链板块专项 对接服务，组织开展外 出招商活动不少于1次， 签约项目不少于1个。 | 7 月 | 三季度进行大数据产业园 、集成电路新材料、新能 源等新兴产业链板块专项 对接服务，组织开展外出 招商活动不少于1次 ，签 约项目不少于1个。 | 10 月 | 四季度进行装备制造、机 器人、智能网联汽车等新 兴产业链板块专项对接服 务，组织开展外出招商活 动不少于1次 ，签约项目 不少于1个。 | 区投资促进 中心 (牵头) 区工信局 各产业链工 作专班 |
|  |  | 2 月 |  | 5 月 |  | 8 月 |  | 11 月 |  |  |
|  |  | 3 月 |  | 6 月 |  | 9 月 |  | 12 月 |  |  |
| 22 | 建立招引项目从签 约到落地投产全过 程跟踪服务机制， 打造项目落地“快 车道” ，力争引进 过亿元项目55个， 到位省外资金95亿 元。 |  |  | 4 月 | 确定一批重点在谈项目 。当月引进过亿元项目4 个，省外到位资金7.7亿 元 。引进过亿元项目累 计18个 ，省外到位资金 累计35.7亿元。 | 7 月 | 当 月 引 进 过 亿 元 项 目 4个，省外到位资金8亿元 。引进过亿元项目累计32 个 ， 省 外 到 位 资 金 累 计 55.5亿元。 | 10 月 | 集中推进项目签约。当月 引进过亿元项目4个，省 外到位资金8亿元 。引进 过亿元项目累计46个，省 外到位资金累计79.5亿元 。 | 区投资促进 中心 |
|  |  | 2 月 | 调研起草招商项目跟踪服 务机制意见。当月引进过 亿元项目5个 ，省外到位 资金8亿元。 | 5 月 | 推进项目签约。 当月引 进过亿元项目5个，省外 到位资金7.8亿元 。引进 过亿元项目累计23个 ， 省外到位资金累计43.5 亿元。 | 8 月 | 开展招商项目走访对接。 当 月 引 进 过 亿 元 项 目 5个，省外到位资金7.9亿 元。引进过亿元项目累计 37个，省外到位资金累计 63.4亿元。 | 11 月 | 策划挖掘存量项目，加快 项目投资到位。当月引进 过亿元项目5个 ，省外到 位资金8亿元。引进过亿 元项目累计51个，省外到 位资金累计87.5亿元。 |  |
|  |  | 3 月 | 建立招引项目跟踪服务机 制。一季度引进过亿元项 目累计14个，省外到位资 金累计24亿元。 | 6 月 | 二季度力争新引进过亿 元项目累计28个 ，省外 到位资金累计47.5亿元 。 | 9 月 | 开展 三 季度项 目招 引攻 坚，力争新引进过亿元项 目累计42个，省外到位资 金累计71.5亿元。 | 12 月 | 抓好项目跟进调度，做好 全年招商项目盘点。全面 完成新引进过亿元项目55 个，省外到位资金95亿元 任务目标。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 加快国企市场化转 型，整合优化国有 资源资产，提高国 企专业化运作能力 。 创 新 投 融 资 体 制，更好发挥国有 平台公司作用，扩 大政策性融资规模 。 |  |  | 4 月 | 完成新集团公司评级前 期准备工作。 | 7 月 | 完成新集团公司子公司评 级。 | 10 月 | 1.完成新集团公司评级工 作 。2. 四季度力争出款4 亿元。 | 区财政局 |
|  |  | 2 月 | 组建新集团公司，加快国 企市场化转型。 | 5 月 | 启动新集团公司子公司 评级工作。 | 8 月 | 启动新集团公司评级工作 。 | 11 月 |  |  |
|  |  | 3 月 | 1.做好资源资产梳理，将 资产分批次注入新集团公 司。2.一季度力争批复贷 款23亿元，出款4亿元。 | 6 月 | 1.继续新集团公司子公 司评级 。2.二季度力争 批复贷款13.5亿元 ， 出 款9.6亿元。 | 9 月 | 1.继续新集团公司评级。 2.三季度力争批复贷款22 亿元，出款15.1亿元。 | 12 月 |  |  |
| 24 | 深 化 户籍 制度 改 革，全面放开城镇 落户限制，畅通入 乡返乡落户渠道， 保障好进城落户农 村人口合法权益。 |  |  | 4 月 | 建立健全农村集体经济 组织成员登记备案制度 。 | 7 月 | 重点针对大中专学生毕业 落户需求，做到能落则落 、应落尽落。督导建立成 员登记备案制度情况。 | 10 月 | 落实《淄博市公安局户籍 窗口助老服务九条措施》 。规范集体经济组织运行 和管理。 | 临淄公安 分局 (牵头) 区发改局 区人社局 区自然资源 局 区农业农村 局 |
|  |  | 2 月 | 组织学习户籍制度改革新 精神、新要求；做好各镇 、街道情况摸底。 | 5 月 | 健全农村集体经济组织 成员名册和股权登记簿 。 | 8 月 | 重点针对来我区就业创业 的各类人才落户需求，做 到能落则落、应落尽落。 指导各镇、街道健全完善 组织章程。 | 11 月 | 加强户籍民警业务培训， 开展户政岗位“大练兵” 活动。做好集体经济组织 登记证书制证、换证工作 。 |  |
|  |  | 3 月 | 开展户籍改革新政、便民 措施宣传；指导完善农村 集体经济组织成员确认办 法。 | 6 月 | 做好户籍制度改革新政 、高考考生户口迁移等 相关政策咨询宣传。6月 底前确权登记完成率达 到100% 。做好农村集体 经济组织成员身份重复 确认问题核查。 | 9 月 | 重点针对退役军人落户需 求，提供落户方便。督促 省产权改革系统录入。 | 12 月 | 加大“跨省通办”等便民 利民措施宣传，全面落实 户籍、身份证业务跨域通 办，推行网上办、掌上办 、预约办。对农村集体产 权制度改革工作进行查缺 补漏。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 深化公共资源交易 平台整合共享，积 极融入公共资源交 易区域一体化发展 格局。 |  |  | 4 月 | 推动区域内剩余砂石资 源进场规范交易。梳理 优化交易服务事项，研 究制定为企业办实事计 划。 | 7 月 | 完善区域内市场主体信用 档案。推行交易档案数字 化管理。 | 10 月 | 着力构建数字见证工作体 系。 | 临淄公共资 源交易中心 |
|  |  | 2 月 | 建立省市区重大项目和区 重大民生实事项目等专班 保障清单。开展区域内中 介机构从业人员第1期业 务技能培训。 | 5 月 | 开展区域内中介机构从 业人员第2期业务技能培 训 。加快推动镇、街道 工程 、采购项目进场规 范交易。 | 8 月 | 开展区域内中介机构从业 人员第3期业务技能培训 。重点加强与省内各市和 沿黄河流域城市的远程评 标合作。 | 11 月 | 开展区域内中介机构从业 人员第4期业务技能培训 。开展交易平台开放日活 动。 |  |
|  |  | 3 月 | 理顺区属企业交易监管模 式，推动相关项目进场规 范交易。重点指导第1批3 个镇级交易服务站提高标 准化运行服务水平。 | 6 月 | 严格执行《淄博市农村 产权交易目录》 。指导 第2批4个镇级交易服务 站提高运行服务水平。 上半年完成4-6宗远程异 地评标活动。 | 9 月 | 率先做好公共资源交易平 台数字转型等阶段性任务 。指导第3批5个镇级交易 服务站提高运行服务水平 。 | 12 月 | 高标准完成交易平台整合 共享等年度工作任务，全 面提标公共资源交易分级 服务网络保障效能，全年 完成10-12宗远程异地评 标活动。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 加快推进高新技术 企业“双培育”工 程，高新技术企业 发 展 到 170 家 以 上，高新技术产业 产 值 突 破 1500 亿 元，科技研发投入 占 比提 高 到2.87% 以上。 |  |  | 4 月 | 与上对接了解考核指标 及第一季度高新技术产 业产值情况； 召开全区 高企培育企业培训会。 | 7 月 | 与上对接了解考核指标及 第二季度高新技术产业产 值情况；组织年内第二批 高企申报，力争申报25家 。 | 10 月 | 与上对接了解考核指标及 第三季度高新技术产业产 值情况；及时跟进三批高 企申报事宜，确保高企通 过率。 | 区科技局 |
|  |  | 2 月 | 召开研发投入统计培训 会；掌握高企培育情况； 对接开展高新产值企业纳 统工作。 | 5 月 | 与上对接了解考核指标 情况； 筹备年内第一批 高企申报。 | 8 月 | 与上对接了解考核指标情 况；筹备第三批高企申报 。 | 11 月 | 与上对接了解考核指标情 况；及时跟进三批高企申 报事宜，确保高企通过率 。 |  |
|  |  | 3 月 | 审核企业上报数据；组织 2022年度高企火炬统计调 查。 | 6 月 | 与上对接了解考核指标 情况； 组织年内第一批 高企申报 ，力争申报15 家左右。 | 9 月 | 与上对接了解考核指标情 况；组织年内第三批高企 申报，力争申报20家。 | 12 月 | 力争高新技术企业达到 170家以上，高新技术产 业产值突破1500亿元，科 技研发投入 占 比提 高 到 2.87%以上。 |  |
| 27 | 实施企业创新平台 “ 扩 量 提 质 ” 工 程，新增市级以上 创新平台10家。 |  |  | 4 月 | 根据往年要求，锁定目 标企业。 | 7 月 | 紧跟评审进度。 | 10 月 | 紧跟评审结果；及时了解 实验室评审情况。 | 区发改局 区工信局 区科技局 区人社局 |
|  |  | 2 月 | 开展企业调研摸底； 了解 2022年市级重点实验室的 评审情况。 | 5 月 | 做好申报筹备工作，重 点做好有条件申报市级 重点实验室的企业准备 工作。 | 8 月 | 补充申报材料。 | 11 月 | 督导企业平台建设进度， 了解审核重点。 |  |
|  |  | 3 月 | 征集企业平台建设需求； 了解评审重点及企业申报 材料存在问题。 | 6 月 | 积极组织辖区企业开展 申报工作。 | 9 月 | 加强与上沟通；按要求上 报材料。 | 12 月 | 新增市级以上创新平台10 家以上。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 用好市“人才金政 50条” ，认真落实 创业扶持、生活补 贴等优惠政策，新 引进高层次人才40 人、大学生4500人 、技能人才 700人 。 |  |  | 4 月 | 1.累计发放创业担保贷 款2000万元 。2. 累计引 进大学生1000人。 | 7 月 | 1.累计发放创业担保贷款 3500万元。2.累计引进大 学生2000人。 | 10 月 | 1.累计发放创业担保贷款 5000万元。2.累计引进大 学生3800人。 | 区人社局 (牵头) 区委组织部 |
|  |  | 2 月 | 1.累计发放创业担保贷款 1000万元。2.新引进大学 生300人。 | 5 月 | 1.累计发放创业担保贷 款2500万元 。2. 累计引 进大学生1300人。 | 8 月 | 1.累计发放创业担保贷款 4000万元。2.协助组织“ 三支一扶”大学生招募。 3.累计引进大学生2700人 。 | 11 月 | 1.累计发放创业担保贷款 6000万元。2.累计引进高 层次人才40 人 、 大 学 生 4500人 、技能人才700人 。 |  |
|  |  | 3 月 | 1.累计发放创业担保贷款 1500万元。2.累计引进大 学生700人，技能人才100 人。 | 6 月 | 1.累计发放创业担保贷 款3000万元 。2. 累计引 进大学生1600人 ，技能 人才260人。 | 9 月 | 1.累计发放创业担保贷款 4500万元。2.累计引进大 学 生3500 人 ， 技 能 人 才 500人。 | 12 月 | 1.累计发放创业担保贷款 7000万元。2.落实人才金 政50条生活补贴、一次性 购房补助、亲情引才奖励 等补贴政策。 |  |
| 29 | 高水平举办“院士 专家进临淄”“揭 榜挂帅”等活动， 深化与知名高校、 一 流 科 研 团 队 合 作，新增产学研项 目10个。 |  |  | 4 月 | 科研活动：计划开展“ 才聚临淄高校行”活动 。产学研项目：深入企 业调研。 | 7 月 | 产学研项目：筹备产学研 项目申报工作。 | 10 月 | 产学研项目：加强与上沟 通；做好现场考察工作。 | 区科技局 |
|  |  | 2 月 | 产学研项目：开展企业调 研， 了解2023年省厅项目 申报情况。 | 5 月 | 科研活动：组织企业参 与“才聚临淄高校行” 活动 。产学研项目：对 有条件申报的企业提前 做好材料准备。 | 8 月 | 产学研项目：提交项目申 报书。 | 11 月 | 产学研项目：督导项目合 作进度； 了解考察重点， 做好下次申报。 |  |
|  |  | 3 月 | 产学研项目：征集企业技 术难题需求，做好企业项 目指南申报工作。 | 6 月 | 科研活动：跟踪企业与 高校产学研合作情况。 产学研项目：及时通知 辖区企业积极申报。 | 9 月 | 产学研项目：补充申报材 料。 | 12 月 | 产学研项目：新增产学研 项目10个；争取获批省级 科技创新项目。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 加强知识产权全链 条保护，争创省级 知识产权强县。 |  |  | 4 月 | 做好世界知识产权 日宣 传活动。 | 7 月 | 常态化做好高价值专利培 育和专利质押融资、专利 保险工作。 | 10 月 | 做好市级专利质押融资项 目贴息申报。 | 区市场监管 局 |
|  |  | 2 月 | 做好非正常专利申请整治 。 | 5 月 | 做好市高价值专利培育 计划项目和市知识产权 优势企业申报。 | 8 月 | 组织做好中国专利奖、山 东省新旧动能专利奖、 国 家知识产权优势示范企业 申报。 | 11 月 | 做好市级专利质押融资项 目贴息和市高价值专利奖 申报。 |  |
|  |  | 3 月 | 做好非正常专利宣传进单 位活动。 | 6 月 | 做好知识产权强县申报 。 | 9 月 | 常态化做好高价值专利培 育和专利质押融资、专利 保险工作。 | 12 月 | 常态化做好高价值专利培 育和专利质押融资、专利 保险工作，努力争创省级 知识产权强县。 |  |
| 31 | 实施海外市场开拓 行动，抢抓“ 一带 一路” 、RCEP等贸 易新机遇，积极帮 助支持企业拓展海 外市场。支持鑫泰 石化等企业大宗商 品进 口，引导齐翔 腾达、蓝帆医疗扩 大产品出 口，鼓励 天辰齐翔、峻辰新 材 料 开 展 外 贸业 务，保持外贸稳定 增长。 |  |  | 4 月 | 为梧芬实业提供全方位 服务 ，督促其尽快开展 燃料油等产品进 口。 | 7 月 | 鼓励鑫泰石化、睿泽化工 等企业开展燃料油等产品 进 口。 | 10 月 | 全面摸底没有实现进出 口 的规上企业，加大服务和 引导力度。结合跨境电商 、外贸综合服务平台等新 业态，促使其尽快实现突 破。 | 区商务局 |
|  |  | 2 月 | 制定 重 点国 内外展 会计 划，瞄准主导产业、重点 项目和RCEP相关市场等， 积极组织重点外贸企业外 出抢单。 | 5 月 | 完成“三外联动”扩大 开放调研。 | 8 月 | 开展跨境电商知识、外贸 专项扶持政策等培训活动 。 | 11 月 | 逐一发动重点企业，确保 跨境电商产业园迅速形成 规模化效应。 |  |
|  |  | 3 月 | 迅速启动跨境电商产业园 招商及业务工作。 | 6 月 | 鼓励齐翔腾达、蓝帆医 疗等企业通过展会、线 上推广等形式开拓国际 市场，扩大出 口。 | 9 月 | 进一步挖潜大项目、新项 目，对接峻辰新材料等企 业，鼓励企业开展自营进 出 口。 | 12 月 | 加大市商务局、贸促会、 外办等部门的市场开拓活 动组织力度，“三外联动 ”互相促进。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 重点抓好英朗科技 、韩国现代、林德 气体等一批外资企 业项目，力争年内 引进外资8000万美 元。 |  |  | 4 月 | 拓宽利用外资渠道，探 索外资项目与基建项目 相结合的模式。 | 7 月 | 做好各制造业外资项目的 前期工作。 | 10 月 | 紧盯所有年内拟到账外资 项目，全力推进到资进度 。 | 区商务局 |
|  |  | 2 月 | 对接掌握全年目标任务， 梳理全年项目储备。 | 5 月 | 做好各制造外资业项目 的前期工作。 | 8 月 | 掌握各项目到资进度，做 好一对一跟踪，保证全年 资金按时间节点到位。 | 11 月 | 紧盯所有年内拟到账外资 项 目 ， 跟踪省厅纳统进 度，全力推进到资进度。 |  |
|  |  | 3 月 | 力争一季度引进外资1500 万美元。 | 6 月 | 力 争 上 半 年 引进 外资 3000万美元。 | 9 月 | 力争三季度引进外资5000 万美元。 | 12 月 | 做好全年外资纳统工作， 力争年内引进外资8000万 美元。 |  |
| 33 | 积极参与跨国公司 领导人青岛峰会、 淄博齐商大会等活 动，大力发展跨境 电商， 引进一批优 质投资者和优质项 目。 |  |  | 4 月 | 对接各外商投资企业和 在谈在建项目，深入挖 潜 。协助跨境电商产业 园进行招商，联合组织 跨境电商业务培训。 | 7 月 | 鲁港经济合作洽谈会计划 于三季度召开，按大会组 委会要求做好筹备工作， 扩大香港来我区投资的朋 友圈。 | 10 月 | 筹备投洽会、进博会的配 套活动。 | 区商务局 |
|  |  | 2 月 | 对接全年省市大型活动计 划，掌握时间进度。与阿 里淄博服务商联合走访外 贸企业，推广“9710”模 式出口业务。 | 5 月 | 跟 踪 有意 向 的 外资 项 目 ，跟进项目，做好项 目服务 。加大跨境电商 政 策宣 传 ， 继 续 推 广 “9710”模式出 口业务 。 | 8 月 | 跟进青岛峰会和鲁港经济 合作洽谈会的后续进展。 开展跨境电商知识、外贸 专 项 扶 持 政 策 等 培 训 活 动，提高外贸企业积极性 。 | 11 月 | 全力做好全年外资项目的 推进工作。逐一发动重点 企业，确保跨境电商产业 园迅速形成规模化效应。 |  |
|  |  | 3 月 | 策划年内举办的境外招商 引资活动周。积极对上争 取，落实跨境电商产业园 相关政策扶持，迅速启动 跨境电商产业园招商及业 务工作。 | 6 月 | 跨国公司领导人青岛峰 会于6月召开，筹备我区 的嘉宾邀请、推荐项目 及园区 、签约项目等内 容 ，高质量发挥峰会招 商效应。 | 9 月 | 跟进青岛峰会和鲁港经济 合作洽谈会的后续进展。 | 12 月 | 总结全年利用省市平台招 引外资的工作经验和不足 。开展跨境电商专题培训 一次。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 支持龙头企业境外 投资、跨国并购， 培育具有全球资源 整合能力的本土跨 国公司。 |  |  | 4 月 | 开展政策宣讲，将境外 投资 、跨国并购、对外 工程承包及劳务外派的 政策做解读。 | 7 月 | 调研本土跨国公司蓝帆医 疗的典型经验，为 日后培 育工作做好基础。 | 10 月 | 根据省商务厅安排，做好 培育本土跨国公司申报工 作。 | 区商务局 |
|  |  | 2 月 | 制定全年外经工作计划， 摸底全年对外投资企业。 | 5 月 | 全面调研区内企业走出 去境外投资意向。 | 8 月 | 调研本土跨国公司培育名 单企业英科医疗、英科环 保。 | 11 月 | 根据省商务厅安排，继续 做好培育本土跨国公司申 报工作。 |  |
|  |  | 3 月 | 调度一季度对外投资金 额，做好上报数据纳统工 作。 | 6 月 | 调度上半年对外投资金 额 ，做好上报数据纳统 工作。 | 9 月 | 调 度 三 季 度 对 外 投 资 金 额，做好上报数据纳统工 作。 | 12 月 | 调度四季度对外投资金 额，做好上报数据纳统工 作。 |  |
| 35 | 深化与驻地央企融 合发展，在产业升 级、安全环保 、 民 生保障等重点领域 开展更深层次交流 合作，实现共建共 赢。 |  | 与大型央企对接，探索适 合重点领域开展更深层次 交流合作的项目，实现共 建共赢。 | 4 月 | 与大型央企对接，探索 适合在重点领域开展深 层次交流合作的项目， 实现共建共赢。 | 7 月 | 推动与大型央企对接的交 流合作项目，探索融合发 展模式，实现共建共赢。 | 10 月 | 推动与大型央企对接的交 流合作项目，突破发展障 碍，实现共建共赢。 | 区发改局 (牵头) 区工信局 区应急管理 局 临淄生态环 境分局 |
|  |  | 2 月 |  | 5 月 |  | 8 月 |  | 11 月 |  |  |
|  |  | 3 月 |  | 6 月 |  | 9 月 |  | 12 月 |  |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 抢滩数字经济新蓝 海，大力发展电子 信息制造、软件信 息 技 术 服 务 新 业 态，扶持壮大数字 产业规模，力争数 字经济核心产业增 加值提升20% 以上 。 |  |  | 4 月 | 确定1家软件工程技术中 心、1个数字经济园区培 育对象。 | 7 月 | 做好8个数字经济重点项 目半年调度总结。 | 10 月 | 调研产业园企业入驻和培 育发展情况，筛选“准四 上”企业为年度纳统做好 准备。 | 区工信局 (牵头) 区发改局 区大数据中 心 区投资促进 中心 临淄经济开 发区管委会 |
|  |  | 2 月 | 开展2022年度软件业 年 报，做好新增企业入库申 请，储备月报企业。 | 5 月 | 推动大数据产业园二期 开园 ，支持园区对接招 商入驻。 | 8 月 | 组织申报“四强”支持政 策和软件工程技术中心。 | 11 月 | 组织申报省级大数据创新 中心、“三优两重”项目 。 |  |
|  |  | 3 月 | 按照《2023年淄博市数字 产业跃升行动计划》制定 年度工作台账。 | 6 月 | 做好月报新增企业年中 入库申请。 | 9 月 | 根据信创生态基地项目进 展，跟进推动同方、华为 等合作协议落地。 | 12 月 | 加强与云翔、腾晖、遨博 等核心企业对接，确保年 内数字经济核心产业增加 值提升20%以上。 |  |
| 37 | 发挥东道智能产业 数字化促进中心示 范引领作用，新培 育一批 “5G+ 工业 互联网”应用智慧 工厂、智能车间， 打造一批优秀应用 场景。 |  |  | 4 月 | 重点对接已培育建设的 智慧工厂，按照省 、市 工业互联网标杆标准开 展培育。 | 7 月 | 广泛宣传DCMM贯标政策， 推荐符合条件的企业积极 申报试点。 | 10 月 | 组织企业到东道、华为、 卡奥斯等服务商在我区的 客户案例处对标参观。 | 区工信局 |
|  |  | 2 月 | 按照全市行动计划制定我 区全年工作目标和计划。 | 5 月 | 依托产业数字化促进中 心 ，分行业、分镇办开 展系列对接活动3至5场 次。 | 8 月 | 开展两化融合评估诊断。 | 11 月 | 组织申报市级工业互联网 支持政策。 |  |
|  |  | 3 月 | 细化分解应用场景培育、 精准助企对接活动任务。 | 6 月 | 组织重点企业信息化主 管 参 加 省 、 市 专 题 培 训 ；推荐企业申报省级 智能制造试点示范。 | 9 月 | 依托产业数字化促进中 心，分行业、分镇办开展 系列对接活动3至5场次。 | 12 月 | 力争全年入选市级以上智 能制造、工业互联网、产 业数字化相关项目5个。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 建成城市运行指挥 中 心 ， 构 建 “ 1+1+3+N ” 架 构 体系，通过新型智 慧城市四星级试点 验收。 |  |  | 4 月 | 指挥中心： 与各使用单 位持续对接业务需求， 进一步完善软件平台相 关模块功能。加快硬件 场地内外装及设备安装 调试 。试点验收：按照 验收标准，推进智慧城 市建设任务。 | 7 月 | 指挥中心：与各使用单位 逐一对接软件平台模块功 能，进行实时调整优化。 试点验收：开展智慧城市 指标建设及完成情况督导 调研。 | 10 月 | 指挥中心：及时对接使用 单位，解决反馈的问题， 完善相关功能，保障运行 。试点验收：根据新标准 对智慧城市建设任务进行 调整完善。 | 区大数据中 心 |
|  |  | 2 月 | 指挥 中心 ：软件平 台部 分，与各使用单位持续对 接业务需求，进一步完善 软件平台相关模块功能。 加快硬件场地内外装及设 备安装调试。试点验收： 按照验收标准，推进智慧 城市建设任务。 | 5 月 | 指挥中心： 与各使用单 位持续对接业务需求， 进一步完善软件平台相 关模块功能。完成硬件 场地内外装及设备安装 调试 。试点验收：按照 验收标准，推进智慧城 市建设任务。 | 8 月 | 指挥中心：与各使用单位 逐一对接软件平台模块功 能，进行实时调整优化。 试点验收：及时对接省四 星 级新 型智慧 城 市验 收 2023年新标准。 | 11 月 | 指挥中心：及时对接使用 单位，解决反馈的问题， 完善相关功能，保障运行 。试点验收：确保新型智 慧城市任务全面完成。 |  |
|  |  | 3 月 | 指挥中心：与各使用单位 持续对接业务需求，进一 步完善软件平台相关模块 功能。加快硬件场地内外 装及设备安装调试。试点 验收：按照验收标准，推 进智慧城市建设任务。 | 6 月 | 指挥中心： 与各使用单 位持续对接业务需求， 进一步完善软件平台相 关 模 块 功能 。 试 点 验 收 ：按照验收标准，推 进智慧城市建设任务。 | 9 月 | 指挥中心：软件平台初步 交付试运行，组织技术力 量及时解决反馈的问题， 完善功能，保障运行 。试 点验收：及时对接省四星 级新型智慧城市验收2023 年新标准。 | 12 月 | 指挥中心：建成城市运行 指挥中心，正式交付使用 。 同时组织技术力量做好 后期运维。试点验收：通 过新型智慧城市四星级试 点验收。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 结合“三区三线” 划定和国土空间规 划编制，按照“东 拓、西联、南优、 北进”城市发展思 路，高起点编制城 区、功能区、镇区 控制性详细规划， 以科学规划理念引 领高品质城市建设 。 |  |  | 4 月 | 配合市国土规划专班编 制《淄博市国土空间总 体规划 (2021-2035年) 》。 | 7 月 | 总体规划批复后，做好城 区控制性详细规划前期工 作，配合功能区、镇政府 编制控制性详细规划。 | 10 月 | 编制形成城区控制性详细 规划初稿，配合功能区、 镇政府编制控制性详细规 划。 | 临淄规划管 理办公室 |
|  |  | 2 月 | 整理《淄博市国土空间总 体规划 (2021-2035 年) 》修改意见， 向市国土规 划专班反馈。 | 5 月 | 配合市国土规划专班报 批《淄博市国土空间总 体规划 (2021-2035年) 》。 | 8 月 | 进行城区控制性详细规划 调研，配合功能区、镇政 府编制控制性详细规划。 | 11 月 | 修改完善城区控制性详细 规划方案，配合功能区、 镇政府编制控制性详细规 划。 |  |
|  |  | 3 月 | 配合市国土规划专班修改 完善《淄博市国土空间总 体规划 (2021-2035 年) 》。 | 6 月 |  | 9 月 | 进行城区控制性详细规划 主要图纸编制，配合功能 区、镇政府编制控制性详 细规划。 | 12 月 | 编制形成城区控制性详细 规划方案，配合功能区、 镇政府编制控制性详细规 划。 |  |
| 40 | 统筹推进“多规合 一 ”实用型村庄规 划编制，优化乡村 “三生”空间。 |  | 1.依据最新城镇开发边 界，在原镇、街道上报的 村庄分类基础上进行优化 调整，形成新村庄分类。 2.积极配合各镇、街道编 制报批村庄规划。 | 4 月 | 积极配合各镇、街道编 制报批村庄规划。 | 7 月 | 积极配合各镇、街道编制 报批村庄规划。 | 10 月 | 积极配合各镇、街道编制 报批村庄规划。 | 临淄规划管 理办公室 |
|  |  | 2 月 |  | 5 月 |  | 8 月 |  | 11 月 |  |  |
|  |  | 3 月 |  | 6 月 |  | 9 月 |  | 12 月 |  |  |
| 41 | 完成城区总体城市 设计，加强重点片 区样板打造，积极 探索土地“带方案 出让” ，以点带面 提升城市空间舒适 度、宜居度和时尚 度。 |  |  | 4 月 | 研究城区总体城市设计 初步方案，完善资料。 | 7 月 | 部门座谈，修改临淄城区 总体城市设计方案。 | 10 月 | 修改完善城区总体城市设 计方案。 | 临淄规划管 理办公室 |
|  |  | 2 月 | 组织设计单位编制临淄城 区总体城市设计。 | 5 月 | 修改形成第二轮城区总 体城市设计方案。 | 8 月 | 征询部门意见，完善城区 总体城市设计方案。 | 11 月 |  |  |
|  |  | 3 月 | 形成城区总体城市设计初 步方案。 | 6 月 | 完善方案，力争向区委 区政府汇报。 | 9 月 | 修改完善城区总体城市设 计方案。 | 12 月 | 编制形成城区总体城市设 计方案。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 加速临淄火车站改 造，有序推进站场 、站房综合体和站 前广场建设。 |  |  | 4 月 | 站房综合体：试验桩养 护 。站场部分：通信电 缆迁移施工准备，完成 济南局施工手续办理。 站前广场： 启动招标工 作 ，协助推进考古发掘 。 | 7 月 | 站房综合体：地基与基础 工 程 完成 70% 。 站 场 部 分 ：工程施工完成10% 。 站前广场：开展地下基础 施工，协助推进站前广场 考古发掘。 | 10 月 | 站房综合体：地下结构工 程完成80% 。站场部分： 工程施工完成50%。站前 广场：地下车库 (包含车 库、出入口及卫生间等相 关配套设施) 完成30%。 | 临淄火车站 改造及周边 片区开发建 设指挥部 |
|  |  | 2 月 | 站房综合体：既有站房拆 除及外运。开展文勘手续 办理。 | 5 月 | 站房综合体：地基与基 础工程完成25%。站场部 分 ： 改造施工围挡搭设 及拆运清理， 既有通信 光电缆及设备传输定测 、迁改 。站前广场： 完 成施工组织、交通组织 方案编制与审核，完成 图纸会审、 管线协调等 前期准备。协助推进考 古发掘。 | 8 月 | 站房综合体：地基与基础 工 程 完成 90% 。 站 场 部 分 ：工程施工完成20% 。 站前广场：地下车库 (包 含车库、出入口及卫生间 等 相 关 配套设施) 完 成 10%。 | 11 月 | 站房综合体：地下结构工 程完成100%，主体结构工 程完成20% 。站场部分： 工程施工完成60%。站前 广场：地下车库 (包含车 库、出入口及卫生间等相 关配套设施) 完成50%。 |  |
|  |  | 3 月 | 站房综合体：开展试验桩 施工。站场部分：做好施 工准备，清表、路基施工 。站前广场：完成设计审 查、工程量清单编制等， 启动考古发掘。 | 6 月 | 站房综合体：地基与基 础工程完成50%。站场部 分 ： 改造信号干线电缆 敷设及防护施工，综合 工程施工及军用站台还 建施工 。站前广场： 完 成图纸会审、 管线协调 等前期准备。协助推进 考古发掘。 | 9 月 | 站房综合体：地基与基础 工程完成100%，地下结构 工 程 完成 50% 。 站 场 部 分 ：工程施工完成40% 。 站前广场：地下车库 (包 含车库、出入口及卫生间 等 相 关 配套设施) 完 成 20%。 | 12 月 | 站房综合体：主体结构工 程完成40% 。站场部分： 工程施工完成70%，完成 室外信号及通信干线光电 缆敷设及防护 。 站前广 场：地下车库 (包含车库 、出入口及卫生间等相关 配套设施) 完成70%。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 配合推进临临高速 建设。 |  |  | 4 月 | 路 基 填 挖 方 、 桥 梁 施 工 ，完成产值2000万元 。 | 7 月 | 护 栏 安 装 、 沥 青 路 面 摊 铺，完成产值4500万元。 | 10 月 | 护栏安装、标识标志安装 、 边坡绿化 ，完成产值 500万元，月底前通车。 | 区交通运输 局 |
|  |  | 2 月 | 路基填挖方 ， 完成产值 500万元。 | 5 月 | 路 基 填 挖 方 、 桥 梁 施 工 ，完成产值4000万元 。 | 8 月 | 护栏安装、沥青路面摊铺 、施划安全标志，完成产 值4600万元。 | 11 月 | 隔离栅、标线、喷薄植草 等附属工程 ，完成产值 300万元。 |  |
|  |  | 3 月 | 路基填挖方、桥梁施工， 完成产值1900万元。 | 6 月 | 桥面铺装、护栏安装及 沥青路面摊铺，完成产 值4300万元。 | 9 月 | 护栏安装、沥青路面摊铺 、施划安全标志，完成产 值3000万元。 | 12 月 |  |  |
| 44 | 实施临淄大道东延 、大顺路北延等道 路工程，打通学府 路、天齐路等断头 路，进一步畅通城 市交通“主动脉” 和“微循环”。 |  |  | 4 月 | 道路工程： 完成立项 。 断头路:1.学府路西段完 成70%。2.齐王路顺接工 程开展土地预审、环评 等前期手续办理，开展 设计招标。 | 7 月 | 道路工程：持续推进拆迁 和土地、文物等相关手续 办理。断头路：齐王路顺 接 工 程 完 成 土 地 手 续 办 理，开展征地拆迁、工程 量清单编制。 | 10 月 | 道路工程：持续推进拆迁 和土地、文物等相关手续 办理。断头路：齐王路顺 接工程完成路基施工。 | 区交通运输 局 区住建局 |
|  |  | 2 月 | 道路工程：启动立项等手 续办理，编制可行性研究 报告。断头路：1.完成学 府路考古发掘。2.实施齐 王路顺接工程，加强对接 谋划。 | 5 月 | 道路工程： 办理项目土 地 、文物等相关手续。 断头路： 1.学府路西段 基本完工 。2.齐王路顺 接工程完成设计招标， 开展文物、水土保持手 续办理。 | 8 月 | 道路工程：持续推进拆迁 和土地、文物等相关手续 办理。断头路：齐王路顺 接工程开展施工招标。 | 11 月 | 道路工程：持续推进拆迁 和土地、文物等相关手续 办理。断头路：齐王路顺 接工程完成路面、交管设 施施工。 |  |
|  |  | 3 月 | 道路工程：完成项目可行 性研究报告及勘测定界。 断头路：1.学府路西段复 工建设。2.齐王路顺接工 程明确建设单位，确定建 设资金。 | 6 月 | 道路工程：持续推进拆 迁和土地、文物等手续 办理 。断头路： 1.学府 路西段组织竣工验收。 2.齐王路顺接工程开展 施工图设计及审查，完 成立项手续。 | 9 月 | 道路工程：持续推进拆迁 和土地、文物等相关手续 办理。断头路：齐王路顺 接工程完成施工招标，进 场施工。 | 12 月 | 道路工程：持续推进拆迁 和土地、文物等相关手续 办理。断头路：齐王路顺 接工程交工验收并通车。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 完成临淄大道内涝 治理，整治11处城 区易积水点。 |  |  | 4 月 | 完成盾构作业工程量的 20%。 | 7 月 | 完 成 盾 构 作 业 工 程 量 的 80%。 | 10 月 | 完成工作坑回填恢复工 作，基本完成管线顺接。 | 区住建局 |
|  |  | 2 月 | 完成合同签订、 管线交底 等准备工作。 | 5 月 | 完成盾构作业工程量的 40%。 | 8 月 | 完成盾构作业。 | 11 月 | 进行后续收尾作业，做好 竣工验收准备。 |  |
|  |  | 3 月 | 完成管线迁改、专家论证 等工作， 同步进行工作坑 开挖。 | 6 月 | 完成盾构作业工程量的 60%。 | 9 月 | 完成工作坑回填恢复工程 量的50% ， 同步进行路 口 管线顺接。 | 12 月 | 组织竣工验收。 |  |
| 46 | 加快推进齐都药业 家属院、凤凰刘地 村棚户区改造，完 成裕丰花园片区等 4个老旧小区改造 项目，筹建人才公 寓400套。 |  |  | 4 月 | 棚户区改造： 完善刘地 村新村规划手续资料。 人才公寓： 完成筹建任 务30%。 | 7 月 | 棚户区改造：刘地村新村 施工许可证办理完成。人 才 公 寓： 完 成 筹 建 任 务 60%。 | 10 月 | 人才公寓：完成筹建任务 90%。 | 区住建局 |
|  |  | 2 月 | 棚户区改造：完善刘地村 新村土地手续 。 人才公 寓：完成筹建任务10%。 | 5 月 | 棚户区改造： 完成刘地 村新村规划手续。人才 公寓筹： 完成筹建任务 40%。 | 8 月 | 棚户区改造：刘地村新村 现场基础施工 。 人 才 公 寓：完成筹建任务70%。 | 11 月 | 人才公寓：完成筹建任务 。 |  |
|  |  | 3 月 | 棚户区改造：完成刘地村 新村土地手续 。 老旧小 区：完成齐陵街道教师生 活区老旧小区改造。人才 公寓： 完成筹建任务20% 。 | 6 月 | 棚户区改造： 准备办理 刘地村新村施工许可证 。老旧小区： 完成辛店 街道南二路片区老旧小 区 改 造 项 目 。 人 才公 寓：完成筹建任务50%。 | 9 月 | 棚户区改造：完成齐都药 业家属院项目考古。人才 公寓：完成筹建任务80% | 12 月 | 棚户区改造：刘地村新村 现场施工达到正负零，齐 都药业家属院完成土地招 拍挂。老旧小区：完成闻 韶东片区、裕丰花园片区 老旧小区改项目。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 统筹推进和里、徐 姚、齐鲁石化体育 场片区建设，不断 完善功能配套，带 动城市有机更新。 |  |  | 4 月 | 和里： 1.完成中兴路北 延项目2户的拆迁；溡源 学校1户拆迁。2.学府路 西段完成70% 。3.其余项 目完成立项。徐姚： 完 成5户拆迁。石化体育场 用地： 原体育场用地清 表完成25%。 | 7 月 | 和里： 1.完成大顺路北延 项 目1户拆迁 。2.持续推 进办理拆迁和土地、文物 等手续。徐姚：进入诉讼 程序或强制执行程序，配 合拆迁。石化体育场：原 体育场用地清表完成。 | 10 月 | 和里：1.完成大顺路北延 1户、人才公寓二期10户 拆迁。2.持续推进办理拆 迁和土地、文物等手续。 徐姚：进入诉讼程序或强 制执行程序，配合拆迁。 石化体育场：拟定建设方 案。 | 区住建局 (牵头) 闻韶街道 稷下街道办 事处 |
|  |  | 2 月 | 和里：1.完成大顺路北延 项目6户拆迁 。2.启动片 区内部分道路立项等手续 办理，编制可行性研究报 告。徐姚：做好拆迁前准 备。石化体育场： 闻韶北 指挥部搬迁完成。 | 5 月 | 和里： 1.完成中兴路北 延项目3户的拆迁；溡源 学校1户拆迁。2.学府路 西段基本完工。3.其余 项目办理土地、文物等 手续 。徐姚：筹备推进 拆 迁 。 石 化 体 育 场 用 地 ：原体育场用地清表 完成50%。 | 8 月 | 和里：持续推进办理拆迁 和土地、文物等手续。徐 姚：进入诉讼程序或强制 执行程序，配合拆迁 。石 化体育场：原体育场用地 启动考古勘探。 | 11 月 | 和里：1.完成人才公寓二 期10户拆迁。2.持续推进 办理拆迁和土地、文物等 手续。徐姚：进入诉讼程 序或强制执行程序，配合 拆迁。石化体育场：与相 关单位沟通，进一步完善 建设方案。 |  |
|  |  | 3 月 | 和里：1.完成中兴路北延 项 目1户拆迁 。2.学府路 西段复工建设。其余项目 完成可行性研究报告及勘 测定界。徐姚： 完成3户 以上拆迁。石化体育场： 原齐鲁石化体育场用地启 动清表。 | 6 月 | 和里：1.完成溡源学校1 户拆迁 。2.学府路西段 组织竣工验收。3.其余 项目持续推进拆迁和土 地 、 文 物 等 手 续 。 徐 姚：完成5户拆迁。石化 体育场用地： 原体育场 用地清表完成75%。 | 9 月 | 和里：持续推进办理拆迁 和土地、文物等手续。徐 姚：进入诉讼程序或强制 执行程序，配合拆迁 。石 化体育场：原体育场用地 完成考古勘探。 | 12 月 | 和里： 1.完成溡源学校2 户拆迁。2.持续推进办理 拆迁和土地、文物等手续 。徐姚：完成剩余户的拆 迁。石化体育场：等待考 古批复。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 巩固城乡环境大整 治精细管理大提升 工作成效，全面开 展城市精细管理十 大提升行动，推动 整治重点由主次干 道向背街小巷延伸 。 |  |  | 4 月 | 聚焦“七大行动” ，持 续开展人居环境“清底 子、见本色”行动。 | 7 月 | 整治行动不断向背街小巷 、村居深处推进。 | 10 月 | 及时跟进督促未完工年度 项目。 | 区综合行政 执法局 |
|  |  | 2 月 | 动员部署大整治大提升行 动。 | 5 月 | 狠抓整改,持续巩固整治 成果。 | 8 月 | 开展环境问题自查自纠。 | 11 月 | 开展问题“回头看” ，冲 刺全年收官。 |  |
|  |  | 3 月 | 推广“全民城管模式” 。 集中排查前期疏管漏管区 域。对2022年以来问题进 行“回头看”。 | 6 月 | 总结上半年工作，研判 下半年形式，对重点难 点进行合力攻坚。 | 9 月 | 集中攻坚短板弱项和薄弱 环节，督导帮扶工作不利 或成绩落后单位。 | 12 月 | 总结有益经验，形成长效 机制。 |  |
| 49 | 深化全域公园城市 建设，实施辛河路 绿化提升、牛山郊 野 公 园 等 14 个 项 目，新改建26处街 头游园、社区公园 、村镇公园。 |  |  | 4 月 | 完成项目总投资的10%。 组织一季度考核和第一 次观摩点评会。 | 7 月 | 完成项 目总投资的50%， 组织二季度考核。 | 10 月 | 完成项目总投资的85%。 | 区综合行政 执法局 |
|  |  | 2 月 | 实施方案设计、施工图设 计。 | 5 月 | 完成项目总投资的25%。 | 8 月 | 完成项目总投资的60%。 | 11 月 | 完成项目总投资的95%。 |  |
|  |  | 3 月 | 完成手续办理 、 工程招 标，筹备开工。 | 6 月 | 完成项目总投资的40%。 | 9 月 | 完成项 目总投资的75% ， 组织三季度考核和第二次 观摩点评会。 | 12 月 | 完成项目总投资，组织四 季度考核。 |  |
| 50 | 运用市场化理念， 对辛化路、牛山路 等24条路段路灯进 行节能改造。 |  |  | 4 月 | 委托设计单位设计，开 展设计方案论证。 | 7 月 | 中介机构完成控制价，组 织审核控制价。 | 10 月 | 进行招标，项目实施。 | 区综合行政 执法局 |
|  |  | 2 月 | 完成节能改造方案。 | 5 月 |  | 8 月 | 组织审核控制价，发布需 求公示。 | 11 月 | 项目实施。 |  |
|  |  | 3 月 | 上报区政府批准。 | 6 月 |  | 9 月 | 完成控制价审核，开展招 标。 | 12 月 | 项目实施，年度完成总工 程量的50%以上。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 新 建 200 处 5G 基 站，增设一批公共 停车位、充电桩。 |  |  | 4 月 | 5G基站： 累计完成新建 基站60处。停车位： 协 调公立医院、交通枢纽 停车场接入区级智慧停 车信息管理平台。新增 公共停车位150个。充电 桩：至少建设完成100个 个人充电桩、20个公共 充电桩。 | 7 月 | 5G基站：征集镇 (街道) 、园区基站建设需求，与 运营商对接完善调整年度 布点选址计划。停车位： 协调银行停车场接入区级 智慧停车信息管理平台。 充电桩： 至少建设完成 100个个人充电桩 、20个 公共充电桩。 | 10 月 | 5G基站：累计完成新建基 站170处 。停车位：协调 其他商业停车场接入区级 智慧停车信息管理平台。 充电桩： 至少建设完成 100个个人充电桩、20个 公共充电桩。 | 区工信局 区综合行政 执法局 区发改局 |
|  |  | 2 月 | 5G基站：制定全年任务布 点选址计划。停车位：对 城区公共停车资源进行普 查、调研。充电桩：根据 上级下达的任务指标合理 分配新能源汽车充电桩建 设任务至各镇、街道。联 系充电桩建设企业，推广 充电桩建设。 | 5 月 | 5G基站：对接确定信号 薄弱区域，做好重点强 化 。停车位：协调商超 停车场接入区级智慧停 车信息管理平台。充电 桩：至少建设完成100个 个人充电桩、20个公共 充电桩。 | 8 月 | 5G基站： 累计完成新建基 站130处 。停车位： 协调 银行停车场接入区级智慧 停车信息管理平台。 累计 新增公共停车位400个 。 充电桩： 至少建设完成 100个个人充电桩 、20个 公共充电桩。 | 11 月 | 5G基站：按照上级考核工 作要求开展宽带测速指标 培训。停车位：协调其他 社会停车场接入区级智慧 停车信息管理平台。累计 新增公共停车位500个 。 充电桩： 至少建设完成 100个个人充电桩、20个 公共充电桩。 |  |
|  |  | 3 月 | 5G基站：完成新建基站40 处，对各产业园区进行实 地调研，筛查信号薄弱区 域。停车位：协调公立医 院、交通枢纽停车场接入 区级智慧停车信息管理平 台。充电桩：至少建设完 成100个个人充电桩、20 个公共充电桩。建立周调 度工作机制，抓好项目推 进。 | 6 月 | 5G基站： 累计完成新建 基站90处。停车位： 协 调商超停车场接入区级 智慧停车信息管理平台 。 累计新增公共停车位 300个。充电桩：至少建 设完成100个个人充电桩 、20个公共充电桩。 | 9 月 | 5G基站：筹备四季度宽带 下载速率考核工作，调度 各运营商5G基站、千兆光 纤 、 10G-PON等基础设施 整体情况。停车位：协调 其他商业停车场接入区级 智慧停车信息管理平台。 充电桩： 至少建设完成 100个个人充电桩 、20个 公共充电桩。 | 12 月 | 5G基站：累计完成新建基 站200处 ，指导各运营商 做好宽带下载速率现场数 据采集工作。停车位：完 成全年新增500个公共停 车位目标任务。充电桩： 完成全年1200个个人充电 桩 、230个公共充电桩的 建设任务。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 牢牢守住保障国家 粮食安全底线，建 设高标准农田8000 亩，新增水肥一体 化面积 1.1万亩 ， 确保粮食种植面积 只增不减。 |  |  | 4 月 | 高标准农田：完成设计 方 案 申 报 。 水 肥 一 体 化 ： 多种途径宣传水肥 一体化技术。 | 7 月 | 高标准农田：对项目工程 进行督导，确保农田建设 质量。水肥一体化：开展 土壤肥料及技术培训。 | 10 月 | 高标准农田：建设8000亩 。水肥一体化：通报各镇 、街道前三季度新增情况 。种植面积：完成收获秋 粮面积27万亩，小麦播种 面积达到27万亩，确保粮 食种植面积只增不减。 | 区农业农村 局 |
|  |  | 2 月 | 高标准农田：分解任务。 水肥一体化：分解新增面 积指标。种植面积：完成 小麦面积核定，面积达到 27万亩以上。 | 5 月 | 高标准农田：开始监理 、施工招标。水肥一体 化 ： 多种途径宣传技术 。 | 8 月 | 高标准农田：及时发现、 解决问题，推进工作进展 。水肥一体化：继续开展 土壤肥料及技术培训。 | 11 月 | 高标准农田：完成区级初 验。水肥一体化：督促未 完成新增指标的镇、街道 加大推广力度。 |  |
|  |  | 3 月 | 高标准农田：完成设计、 招标。水肥一体化：统计 一季度新增情况。 | 6 月 | 高标准农田：开工建设 。水肥一体化： 统计上 半年新增情况。种植面 积 ：完成收获小麦27万 亩 ，完成秋粮播种27万 亩。 | 9 月 | 高标准农田：督导项目实 施单位赶进度。水肥一体 化：统计前三季度新增情 况 。 种 植 面 积： 印 发 《 2023年三秋农业生产工作 意 见 》 ， 明确各镇 (街 道) 冬小麦播种面积目标 。 | 12 月 | 高标准农田：完成市级验 收。水肥一体化：完成全 年1.1万亩新增面积。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 支持禾丰种业创新 发展， 良种繁育、 推广面积分别达到 7.2 万 亩 、 1000 万 亩。 |  |  | 4 月 | 良种繁育、推广： 完成 育种材料抽穗期调查， 8000亩原种田苗期去杂 。 | 7 月 | 良种繁育、推广：完成试 验数据汇总分析，拷种、 种子加工、加代材料收获 。 | 10 月 | 良种繁育、推广：育种田 、繁种田播种，出苗期调 查。 | 区农业农村 局 |
|  |  | 2 月 | 禾丰种业创新发展：完成 国家育繁推一体化种业企 业申报 。 良种繁育 、 推 广：完成温室加代小麦育 种材料收获、脱粒约2000 株，并移栽新材料入温室 。 | 5 月 | 良种繁育、推广： 完成 育种材料性状调查，初 配杂交组合；完成7万亩 繁种田去杂。 | 8 月 | 禾丰种业创新发展：组织 提报省审品种材料。 良种 繁育、推广：完成拷种、 种子加工。 | 11 月 | 良种繁育、推广：基本完 成 推 广面 积 7.2 万 亩 、 1000万亩的任务。开展温 室移栽、基本苗调查。 |  |
|  |  | 3 月 | 良种繁育、推广：完成温 室加代材料的拷种、春化 处理，播种到室外；完成 大田材料返青、拔节调查 。 | 6 月 | 良种繁育、推广： 完成 300亩试验田、8000亩原 种 田、7.2万亩种子田收 获、收购。 | 9 月 | 良种繁育、推广：制定播 种计划、分装种子；准备 参试品系种子，送省种子 管理总站；完成繁种田合 同签订、原种发放。 | 12 月 | 禾丰种业创新发展：组织 提报国审品种材料。 良种 繁育、推广：完成推广面 积7.2万亩 、1000万亩的 任务。做好温室管理，开 展大田群体调查。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 实施蔬菜三年攻坚 行动，新改建一批 标准化蔬菜大棚， 培强做优西红柿、 西葫芦等优势品牌 。 |  |  | 4 月 | 组织种苗公司对接以色 列种子公司专家，筹备 蔬菜新品种论坛。 | 7 月 | 开展自动卷帘、 自动喷药 等设施蔬菜智能化设备安 装 。 引 进特 色 西红 柿品 种，安排相关筛选试验。 | 10 月 | 利用好本地专业农业人 才，扩大蔬菜产业青年人 才储备，加强田间学校农 民培训。 | 区农业农村 局 |
|  |  | 2 月 | 制定全区设施蔬菜振兴三 年攻坚行动实施方案，相 关镇、街道制定各自实施 方案。 | 5 月 | 摸清全区有改造意愿的 老旧棚区底数，调度智 慧农业项目资金到位情 况。 | 8 月 | 规范蔬菜交易市场，确定 1-2处规范化的蔬菜交易 市场示范点；加快农产品 销售电商平台建设。 | 11 月 | 加快设施蔬菜品牌重塑， 推动特色蔬菜与批发市场 、 商超建立新型产销模 式，拓宽销售渠道。 |  |
|  |  | 3 月 | 广泛开展旧棚改造宣传； 在皇城确定2-3处新改建 棚区，在齐都、敬仲、齐 陵 、朱台各确定1处新改 建棚区。 | 6 月 | 启动老旧蔬菜园区改造 及新园区建设。 | 9 月 | 借助市农民丰收节活动， 对特色蔬菜产品品牌进行 宣传和推广，提高品牌知 晓度。 | 12 月 | 依托党组织领办合作社开 展“六统一 ”模式试点， 至少确定1处党组织领办 合作社示范点。 |  |
| 55 | 积极培育农业新型 经营主体，扶持巧 媳妇、众得利、忆 当年等企业发展壮 大，市级以上农业 龙头企业达30家。 |  | 调查摸底我区农业龙头企 业。 | 4 月 | 组织符合要求的农业龙 头企业进行市级以上农 业产业化龙头企业材料 申报。 | 7 月 | 将经过初审的龙头企业材 料上报市局。根据市局要 求组织3家以上企业申报 。 | 10 月 | 迎接市级以上农业龙头企 业审核，做好重点龙头企 业评审认定工作。 | 区农业农村 局 |
|  |  | 2 月 |  | 5 月 |  | 8 月 |  | 11 月 |  |  |
|  |  | 3 月 |  | 6 月 |  | 9 月 |  | 12 月 | 市级以上农业龙头企业达 30家。 |  |
| 56 | 新培育“三品一标 ”3 个 ，争创省级 区域公用品牌。 |  |  | 4 月 | 协助企业整理收集“三 品一标”新申报材料。 | 7 月 | 协助企业报送“三品一标 ”材料。 | 10 月 | 开展“三品一标”认证服 务工作。 | 区农业农村 局 |
|  |  | 2 月 | 开展“三品一标”认证服 务工作。 | 5 月 | 协助企业开展“三品一 标”产品及环境检测。 | 8 月 | 引导开展“三品一标”认 证，增加品牌知名度。 | 11 月 | 引导开展“三品一标”认 证，增加品牌知名度。 |  |
|  |  | 3 月 | 引导企业开展“三品一标 ”认证。 | 6 月 | 协助企业整理收集“三 品一标”新申报材料。 | 9 月 | 协助企业报送“三品一标 ”续展材料。 | 12 月 | 完成“三品一标”新申报 3个的任务。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 加快预制食品产业 园、鲁担冷链仓储 物流园、茂隆科技 园 等 示范 园 区 建 设，促进一二三产 深度融合发展。 |  |  | 4 月 | 预制食品产业园： 启动 地块清表、考古等前期 工作 。鲁担物流园： 启 动二期考古发掘。茂隆 科技园：1号楼齐福园预 制菜生产线试运行。 | 7 月 | 预制食品产业园：土地摘 牌，办理规划 、建设等手 续；待空间规划确定后， 启动二期连片开发方案等 前期材料准备。鲁担物流 园：启动一期建设；开始 一期三七灰土回填和地基 处理。茂隆科技园：初步 确定一期5至12号楼新的 施工单位，制定建设方案 。完成1 、2 、4号楼主体 安装施工。 | 10 月 | 预制食品产业园：完成开 工前准备。鲁担物流园： 进行一期钢结构施工。茂 隆科技园：协调推进污水 处理相关事宜。 | 淄博省级农 业高新技术 产业示范区 管委会 (牵头) 皇城镇政府 |
|  |  | 2 月 | 预制食品产业园：与国银 华夏对接合作事宜。鲁担 物流园： 完成一期105亩 土地文物发掘。茂隆科技 园 ：完成1 、2 、4号楼主 体土建部分收尾 ，启动3 号楼开工。 | 5 月 | 预制食品产业园： 完成 土地办理相关手续。鲁 担物流园： 启动一期建 设 ，准备省重大项目 申 报事宜 。茂隆科技园： 解决一期5至12号楼前期 建设遗留问题，完成1、 2、4号楼门窗安装。 | 8 月 | 预制食品产业园：协调办 理专项债、项目贷。鲁担 物流园：完成一期三七灰 土回填和地基处理。茂隆 科技园： 启动一期5至12 号楼建设 ， 1、2 、4号楼 主 体 竣 工 ， 提 交 验 收 资 料，等待验收。 | 11 月 | 预制食品产业园：项目开 工。鲁担物流园：准备二 期省重大项目申报事宜。 茂隆科技园： 申报省重点 项目材料整理。 |  |
|  |  | 3 月 | 预制食品产业园：与国银 华夏达成合作或联合九合 金控争取前期启动资金注 入。鲁担物流园：协调出 具考古发掘报告，争取一 期土地指标 。 茂隆科技 园 ：完成1号楼主体内部 装修，齐福园预制菜生产 设备安装调试完毕。 | 6 月 | 预制食品产业园： 对接 专项债 、项目贷等准备 。鲁担物流园： 完成一 期105亩土地出让；做好 项目污水处理厂拆迁准 备 。茂隆科技园：开展 一期5至12号楼施工单位 招标。 | 9 月 | 预制食品产业园：启动建 设、监理等招标。鲁担物 流园：开始一期钢结构施 工。茂隆科技园：完成一 期园区主电力施工及4号 楼招商。 | 12 月 | 预制食品产业园：基础施 工。鲁担物流园：开始一 期内部装修 。茂隆科技 园： 申报省重点项目。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 以村容村貌提升、 垃圾污水治理为重 点，全面推进农村 人居环境示范片区 创 建 三 年 攻 坚 行 动 ， 年 内完成116 个村提升工作。 |  |  | 4 月 | 完成年度创建任务的20% 。 | 7 月 | 完 成 年 度 创 建 任 务 的 50% ，组织责任部门对片 区现场督导。 | 10 月 | 完 成 年 度创 建 任 务 的 85% ，组织召开农村人居 环境示范片区创建现场点 评会。 | 区农业农村 局 (牵头) 区综合行政 执法局 区水利局 区住建局 区交通运输 局 临淄生态环 境分局 |
|  |  | 2 月 | 组织镇街道报送片区创建 实施方案，要求拉单式列 出片区每个村的创建内容 及完成期限。组织召开农 村人居环境示范片区创建 现场会。 | 5 月 | 完成年度创建任务的30% 。 | 8 月 | 完成年度创建任务的60% 。 | 11 月 | 完成年内116个村提升工 作。 |  |
|  |  | 3 月 | 完成年度创建任务的10% 。 | 6 月 | 完成年度创建任务的40% 。 | 9 月 | 完成年度创建任务的70% 。 | 12 月 | 组织责任部门现场督导， 督促各镇街道对片区开展 自验。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 高标准做好省市示 范项目建设，创建 大夫店、麻王、西 河 、 李家桥4 个省 级美丽乡村，完成 朱台镇、凤凰镇、 金山镇3个市级片 区打造，争创国家 乡村振兴示范县、 省级乡村振兴衔接 集中推进区。 |  |  | 4 月 | 做好4个省级美丽乡村示 范村创建材料归档。朱 台镇精品片区和凤凰镇 全 域 美丽 乡 村 ， 根 据 2023年方案开工建设。 开展金山镇衔接乡村振 兴集中推进区项目 审计 。 | 7 月 | 完成2022年4个省级美丽 乡村示范村的区级验收。 朱台镇精品片区和凤凰镇 全域美丽乡村完成年度建 设任务的50% 。金山镇衔 接乡村振兴集中推进区项 目正常运行，开始产生收 益。 | 10 月 | 2022年4个省级美丽乡村 示范村通过市级验收。朱 台镇精品片区和凤凰镇全 域美丽乡村完成年度建设 任务的80%。 | 区农业农村 局 |
|  |  | 2 月 | 基本完成2022年度4个省 级美丽乡村示范村的建设 任务。组织朱台镇、凤凰 镇撰写2023年片区创建实 施方案。推进2022年金山 镇衔接乡村振兴集中推进 区项目建设，项目主体基 本建成。 | 5 月 | 朱台镇精品片区和凤凰 镇全域美丽乡村完成年 度建设任务的20%。 | 8 月 | 迎接市级对4个省级美丽 乡村示范村的验收。朱台 镇精品片区和凤凰镇全域 美丽乡村完成年度建设任 务的60% 。金山镇衔接乡 村振兴集中推进区项目正 常运行，开始产生收益。 | 11 月 | 进一步清理4个美丽乡村 卫生，完善创建材料，做 好省级对4个省级美丽乡 村示范村验收的迎检。朱 台镇精品片区和凤凰镇全 域美丽乡村完成年度建设 任务的90%。 |  |
|  |  | 3 月 | 做好2023年省级美丽乡村 示范村申报。完成朱台镇 精品片区、凤凰镇全域美 丽乡村2023年创建方案的 报送。金山镇衔接乡村振 兴集中推进区项目进入收 尾阶段。 | 6 月 | 对2022年4个省级美丽乡 村示范村准备区级验收 。朱台镇精品片区和凤 凰镇全域美丽乡村完成 年度建设任务的40%。开 展金山镇衔接乡村振兴 集中推进区项目验收和 确权。 | 9 月 | 根据市反馈问题 ，做好4 个省级美丽乡村示范村的 整改。做好2023年省级美 丽乡村示范村的招投标准 备。朱台镇精品片区和凤 凰镇全域美丽乡村完成年 度建设任务的70% 。金山 镇衔接乡村振兴集中推进 区项目正常运行，产生收 益发放到户。 | 12 月 | 2022年4个省级美丽乡村 示范村通过省级验收，完 成2023年省级美丽乡村招 投标。朱台镇精品片区和 凤凰镇全域美丽乡村完成 年度建设任务的100%。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 新改建农村公路40 公里，通过全国城 乡交通运输一体化 示范县、“四好农 村路”示范县验收 。 |  |  | 4 月 | 项目招投标等前期手续 办理。 | 7 月 | 项目开工比例达到30%。 | 10 月 | 项目开工比例达到80%。 | 区交通运输 局 |
|  |  | 2 月 | 确定实施项目清单。 | 5 月 | 项目陆续开工建设。 | 8 月 | 项目开工比例达到40%。 | 11 月 | 项目开工比例达到100%。 |  |
|  |  | 3 月 | 开展项目施工图设计。 | 6 月 | 项目开工比例达到20%。 并 根 据 交 通 运 输 部 要 求 ，整理资料并上传， 做好工程管理工作。 | 9 月 | 项目开工比例达到60%。 | 12 月 | 项目完成施工，做好验收 工作；整理资料，做好省 市示范县考核验收工作。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 深 化 乡 风 文明 建 设，持续推进移风 易俗，让文明新风 吹进千家万户。 |  |  | 4 月 | 1.推进文明实践志愿服 务信息平台应用。2. “ 清明节”前后组织开展 移风易俗宣传教育活动 。 | 7 月 | 1.开展2023年各级文明村 镇立项，推动各镇、街道 提升文明村镇创建水平。 2. 在 生 态 公 益 性 安 葬 (放) 设施 完 成 率 达 到 100%的基础上加强公墓日 常管理及维护。 | 10 月 | 1.组织开展新时代文明实 践重阳敬老礼，广泛开展 为老志愿服务活动；开展 各级文明村镇测评，巩固 文明村镇创建成果。2.开 展“反对浪费、文明办事 ”移风易俗推进会，推进 婚俗丧俗改革。 | 区委宣传部 (牵头) 区民政局 |
|  |  | 2 月 | 1.组织开展各类文明实践 活动； 推进文明村镇创 建，开展文明村镇测评。 2.“2.14”婚姻登记高峰 期，倡导红事简办；统计 调度镇街殡葬设施建设新 增土地最新数据，对公益 性公墓进行实地调研，重 新修订公益性公墓规划。 | 5 月 | 1.组织区第九届道德模 范选树 、表彰 ，建立模 范典型 、身边好人等候 选储备库，做好月度身 边好人推荐选树。2.依 托5月20日登记高峰日， 开展文明婚俗宣传教育 活动。 | 8 月 | 1.做好文明实践示范点培 育打造，迎接全市文明实 践现场推进会实地观摩； 实施新时代文明实践“星 级管理” ，遴选一批优秀 文明实践星级站点。2.“ 中元节”期间倡议低碳文 明祭扫； “七夕节”期间 倡导健康文明婚礼消费观 。 | 11 月 | 1.做好第九届淄博市道德 模范推选，开展2023年度 志愿服务“ 四个100”“ 五个十佳”“星级志愿者 ”评定等先进典型选树活 动。2.依托“寒衣节”重 要节点，倡导文明祭祀， 严格控祭祀用火。 |  |
|  |  | 3 月 | 1.举办学雷锋志愿服务活 动月启动仪式，表彰2022 年度全区志愿服务“五个 十佳”先进典型；调度一 季度“五为”志愿服务项 目开展情况、二季度重点 项目。2.完善村居红白理 事会，不断调整充实红白 理事会成员。 | 6 月 | 1.开展新时代文明实践 “读书开蒙礼”；调度 二季度“五为” 志愿服 务项目开展情况、三季 度重点项目。2.开展红 白理事会骨干成员移风 易俗培训。“端午节” 期间倡导文明祭祀。 | 9 月 | 1.开展新时代文明实践入 学 升 学 礼 、 参 军 礼 等 活 动；调度三季度“五为” 志愿服务项目开展情况、 四季度重点项目。2.开展 特色颁证仪式，倡导健康 向上、节俭文明的婚嫁新 风。 | 12 月 | 1.做好新时代文明实践、 志愿服务年度工作梳理、 总结，打响“齐有爱”志 愿服务品牌；按照乡村文 化振兴考核标准及时查漏 补缺，做好迎检。2.根据 年度目标任务进行查缺补 漏，做好年度移风易俗总 结。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 创新壮大村集体经 济“九策” ，扎实 推进党支部领办合 作社实体化运营， 力争村集体经济收 入全部达到20万元 以上，50万元以上 村达120个。 |  |  | 4 月 | 出台《关于深化拓展增 收“九策” 促进薄弱 村集体收入突破20万元 的实施方案》 ；召开村 集体经济收入20万元以 下村西部片区“擂台比 武”；调度4月份各镇办 集体增收情况。 | 7 月 | 召开村集体经济收入50万 元以上村东部片区“擂台 比武” 。调度7月份各镇 办集体增收情况，力争村 集体收入20万元以上村达 到90个 ，50万元以上村达 到40个。 | 10 月 | 调度10月份各镇办集体增 收情况，力争村集体收入 20万元 以上村 比例达 到 50% ，50万元以上村达到 70个。 | 区委组织部 区农业农村 局 |
|  |  | 2 月 | 对村集体收入20万元以下 的西部片区金山、凤凰的 29个村实地调研，分析研 判薄弱村增收路径，一村 一策确定发展方向；适时 召开2022年度发展壮大村 集体经济奖励兑现大会。 | 5 月 | 到外地考察学习集体增 收先进经验； 召开村集 体经济收入20万元以下 村东部片区“擂台比武 ”；调度5月份各镇办集 体增收情况。 | 8 月 | 调度8月份各镇办集体增 收情况，力争村集体收入 20 万 元 以 上 村 达 到 100个 ，50万元以上村达 到50个。 | 11 月 | 调度11月份各镇办集体增 收情况，力争村集体收入 20万元 以上村 比例达 到 70% ，50万元以上村达到 80个。 |  |
|  |  | 3 月 | 对村集体收入20万元以下 的东部片区齐都、敬仲、 皇城 、齐陵的131个村实 地调研，分析研判薄弱村 增收路径，一村一策确定 发展方向。坚持月调度， 对各镇办薄弱村增收路径 情况进行调度。 | 6 月 | 召开村集体经济收入50 万元以上村西部片区“ 擂台比武” 。调度6月份 各镇办集体增收情况， 力争村集体收入20万元 以上村达到80个 ，50万 元以上村达到30个。 | 9 月 | 召开集体增收工作推进会 议 ；调度9月份各镇办集 体增收情况，力争村集体 收入20万元以上村比例达 到30% ，50万元以上村达 到60个。 | 12 月 | 坚持周调度、周通报，确 保村集体收入20万元以下 村全部清零，50万元以上 村达到120个。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 推广鲁担惠农贷、 “齐良保” 、人保 惠农保险等信贷保 险产品，加大对种 养殖大户、涉农小 微企业、农业服务 组织等支持力度。 |  |  | 4 月 | 累计放贷10500万元。 | 7 月 | 累计放贷25500万元。 | 10 月 | 累计放贷28900万元。 | 区财政局 (牵头) 区农业农村 局 |
|  |  | 2 月 | 累计放贷3500万元。 | 5 月 | 累计放贷16500万元。 | 8 月 | 累计放贷27000万元。 | 11 月 | 累计放贷29900万元。 |  |
|  |  | 3 月 | 累计放贷6700万元。 | 6 月 | 累计放贷22000万元。 | 9 月 | 累计放贷27900万元。 | 12 月 | 累计放贷30500万元。 |  |
| 64 | 发挥农村产权交易 服务网络优势，提 升“三资”流转交 易效率。 |  |  | 4 月 | 和公共资源交易中心进 行对接 ，起草区级层面 的产权交易指导意见。 | 7 月 | 逐步指导镇街建立规章制 度，进行规范运行。 | 10 月 | 指导镇街对纳入交易目录 的项目进行规范运行。 | 区农业农村 局 |
|  |  | 2 月 | 对各镇街道产权交易建设 和运行情况进行摸底调研 。 | 5 月 | 出台区级层面的产权交 易指导意见。 | 8 月 | 组 织 各 镇 街 进 行 沟 通 学 习，加快镇街产权交易服 务站运行全覆盖。 | 11 月 | 对产权交易服务中心平台 信息发布数量少的镇街进 行督导。 |  |
|  |  | 3 月 | 对未完成产权交易建设的 镇街及时督导，督促加快 进度。 | 6 月 | 联合公共资源交易中心 召集产权交易平台培训 会。 | 9 月 | 完成镇街产权交易服务站 运行全覆盖。 | 12 月 | 指导镇街根据纳入交易目 录的项目严格程序，进行 规范运行。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 成立区级电商快递 分拣中心和镇村两 级综合服务站，畅 通三级商贸流通网 络。 |  |  | 4 月 | 完善建设规划等前期手 续项目启动建设。 | 7 月 | 村级综合服务站运营，分 拣设备进场安装。 | 10 月 | 4家以上快递公司入场运 转， 电商中心入驻率完成 70% 。乡镇综合服务站基 本完成。 | 区供销社 (牵头) 区交通运输 局 |
|  |  | 2 月 | 办理土地、建设手续并启 动招投标程序。制定区级 综合集配中心、快递分拣 中心以及乡镇综合服务社 实施方案和可行性报告。 | 5 月 | 进行仓库改造，各乡镇 综合服务社、村级综合 服务站开工建设。 | 8 月 | 分拣设备进场安装调试完 成， 电商运营中心建设基 本完工。 | 11 月 | 快递分拣中心正式运行， 乡镇综合服务社试运行， 综合集配中心及三级流通 服务网络基本完成。 |  |
|  |  | 3 月 | 与各快递公司签订意向合 同，确定设备最终方案， 并对基础设施和场地进行 前期清理。 | 6 月 | 培训工作人员， 电商运 营中心进行前期招商。 | 9 月 | 电商快递分拣中心试运营 总结调整，推进电商入驻 。乡镇综合服务社基本完 工。 | 12 月 | 根据运行情况，项目实施 整体验收。 |  |
| 66 | 建立农业农村人才 资源库，重点引进 一批生产经营、公 共服务和乡村治理 人才，培育一批“ 农创客”“田秀才 ”，打造乡村振兴 强劲人才引擎。 |  |  | 4 月 | 宣传发动农业农村技术 人才参与培训。 | 7 月 | 开展农业农村技术人才培 训。 | 10 月 | 整理汇总省乡村之星人员 材料并完成上报。 | 区农业农村 局 |
|  |  | 2 月 | 对乡村产业振兴带头人培 育“头雁”项目参训意向 人员摸底上报。 | 5 月 | 开展农业农村技术人才 培训。 | 8 月 | 宣传发动优秀农业农村人 才申报省乡村之星。 | 11 月 | 鼓励引导农业农村人才申 报农民职称。 |  |
|  |  | 3 月 | 宣传发动农业农村技术人 才参与培训。 | 6 月 | 开展农业农村技术人才 培训。 | 9 月 | 宣传发动优秀农业农村人 才申报省乡村之星。 | 12 月 | 开展农民职称申报。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 大 力发 展 环 保 产 业，加强核心技术 攻关，新增分布式 光伏容量8万千瓦 。 |  |  | 4 月 | 完 成建设 容 量0.5 万 千 瓦 ， 累计完成建设容量 2.5万千瓦。 | 7 月 | 完 成 建 设 容 量 0.5 万 千 瓦 ， 累 计 完 成 建 设 容 量 4.5万千瓦。 | 10 月 | 完 成 建 设 容 量 0.5 万 千 瓦 ， 累计完成建设容量 6.5万千瓦。 | 区发改局 |
|  |  | 2 月 | 根据上级下达的任务指标 做好建设任务分配。召开 专门协调会议推动项目建 设。 | 5 月 | 完 成建设 容 量0.5 万 千 瓦，累计完成建设容量3 万千瓦。 | 8 月 | 完 成 建 设 容 量 0.5 万 千 瓦 ， 累计完成建设容量5 万千瓦。 | 11 月 | 完 成 建 设 容 量 0.5 万 千 瓦 ，累计完成建设容量7 万千瓦。 |  |
|  |  | 3 月 | 一季度完成建设容量2万 千瓦。建立周调度工作机 制，积极推进项目建设。 | 6 月 | 完成建设容量1万千瓦并 力争全部并网， 累计完 成建设容量4万千瓦。 | 9 月 | 完成建设容量1万千瓦并 力争全部并网，累计完成 建设容量6万千瓦。 | 12 月 | 完成建设容量1万千瓦并 力争全部并网，累计完成 建设容量8万千瓦。 |  |
| 68 | 建成投用北部能源 供应中心。 |  |  | 4 月 | 协调相关部门和镇、街 道 ，调度中豪能源召开 会议或现场推进项目建 设。 | 7 月 |  | 10 月 |  | 区发改局 |
|  |  | 2 月 | 协调相关部门和镇 、 街 道，调度中豪能源召开会 议或现场推进项目建设。 | 5 月 |  | 8 月 |  | 11 月 |  |  |
|  |  | 3 月 |  | 6 月 | 力争项目建成投运。 | 9 月 |  | 12 月 |  |  |
| 69 | 严控“两高”项目 审批，关停齐鲁热 电8 台低效燃煤锅 炉，加大清洁取暖 替代推广力度。 |  | 研究制定齐鲁石化8台煤 电机组在2023年底前关停 具体方案并逐级上报。 | 4 月 | 督促推进齐鲁石化8台煤 电机组关停。 | 7 月 | 督促推进齐鲁石化8台煤 电机组关停。 | 10 月 | 准备验收所需机组运行证 明、人员安置等相关材料 。 | 区发改局 (牵头) 区行政审批 服务局 |
|  |  | 2 月 |  | 5 月 |  | 8 月 |  | 11 月 | 准备停机并做好拆除相关 设备设施的准备。 |  |
|  |  | 3 月 |  | 6 月 |  | 9 月 |  | 12 月 | 确保关停拆除到位并提请 上级部门验收。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 提升产业园区节能 环保水平，推进供 热、供电、污水处 理等基础设施共建 共享，支持临淄经 开区争创省级生态 工业园区。 |  |  | 4 月 | 齐鲁化工区： 1.启动园 区管廊等专项规划招标 。2.北部污水厂项目开 工建设 ，完成场地整平 。经开区：杨坡路北延 项 目 ，完成全线雨水方 沟施工。 | 7 月 | 齐鲁化工区： 1.完成园区 管廊等专项规划编制工作 的60% 。2.完成北部污水 处理厂建设任务30% 。经 开区：杨坡路北延项目， 完成全部水泥石灰土施工 。 | 10 月 | 齐鲁化工区：完成园区管 廊等专项规划编制工作。 2.完成北部污水处理厂建 设任务70% 。经开区：杨 坡路北延项目，完成弱电 管线预埋回填、手孔井砌 筑、路灯基础施工。 | 齐鲁化工区 管委会 临淄经济开 发区管委会 |
|  |  | 2 月 | 齐鲁化工区： 1.启动园区 管廊等专项规划编制。2. 完成北部污水厂项目规划 手续办理，启动项目建设 招标。 | 5 月 | 齐鲁化工区： 完成园区 管廊等专项规划招标。 2.完成北部污水处理厂 建设任务10%。经开区： 完成生态工业园区创建 第三方招标； 杨坡路北 延项目 ，完成部分水泥 石灰土施工。 | 8 月 | 齐鲁化工区： 1.完成园区 管廊等专项规划编制初稿 。2.完成北部污水处理厂 建设任务40% 。经开区： 杨坡路北延项目，开始水 稳碎石工程施工，继续附 属工程施工。 | 11 月 | 齐鲁化工区：完成北部污 水处理厂建设任务80% 。 经开区： 杨坡路北延项 目，完成沥青路面、交通 设施安装、绿化工程等施 工。 |  |
|  |  | 3 月 | 齐鲁化工区： 1.整理园区 管廊等现有资料，做好编 制前期准备。2.完成北部 污水处理厂施工许可证， 完成项目建设招标。经开 区：开展生态工业园区创 建第三方招标准备；杨坡 路北延项目，地温回升后 开始施工。 | 6 月 | 齐鲁化工区： 1.完成园 区管廊等专项规划编制 工作的30%。2.完成北部 污水处理厂建设任务20% 。经开区：杨坡路北延 项 目 ，开始附属工程施 工。 | 9 月 | 齐鲁化工区： 1.对园区管 廊等专项规划文本进行审 核修改。2.完成北部污水 处理厂建设任务50% 。经 开区： 生态工业园区创建 完成年度任务50%； 杨坡 路北延项目，完成水稳碎 石工程施工。 | 12 月 | 齐鲁化工区：完成北部污 水处理厂建设。经开区： 生态工业园区创建完成年 度任务； 杨坡路北延项 目，完成工程收尾，实现 全线通车。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 打好蓝天保卫战， 加快齐鲁石化炼油 厂尾气治理、齐鲁 热电锅炉改造、鑫 泰石化密闭除焦等 39 个 治 污 项 目 建 设，推进重点排放 企业工程减排、管 理减排，持续开展 重点时段大气污染 综合治理，力争空 气质量优良率达到 67%以上。 |  |  | 4 月 | 治污项目建设：完成3个 项目建设。工程减排 、 管理减排及综合治理： 开展臭氧及VOCs治理， 督促企业协商减排。 | 7 月 | 治污项目建设： 完成8个 项目建设。工程减排 、管 理减排及综合治理：持续 开展臭氧及VOCs治理。 | 10 月 | 工程减排、管理减排及综 合治理：完成重点区域煤 电企业深度治理改造。开 展秋冬季大气攻坚行动。 | 临淄生态环 境分局 |
|  |  | 2 月 | 治污项目建设：梳理项目 清单，开展治理。工程减 排 、 管理减排及综合治 理：开展扬尘整治和烟花 爆竹禁燃禁放。 | 5 月 | 工程减排、 管理减排及 综合治理：持续开展臭 氧及VOCs治理，督促企 业协商减排。对涉NO2企 业实施重点检查。对企 业VOCs无组织排放情况 现场核查。 | 8 月 | 工程减排、管理减排及综 合治理：持续开展臭氧及 VOCs治理，针对前期检查 发现问题进行回头看，确 保问题整改到位。 | 11 月 | 工程减排、管理减排及综 合治理：开展秋冬季大气 攻坚行动。 |  |
|  |  | 3 月 | 治污项目建设：梳理工程 项目清单，开展治理。工 程减排、管理减排及综合 治理：继续开展扬尘整治 。力争空气质量优良率达 到67%以上。 | 6 月 | 工程减排、 管理减排及 综合治理：持续开展臭 氧及VOCs治理，督促企 业协商减排。对源头替 代企业现场核查。力争 空气质量优良率达到67% 以上。 | 9 月 | 工程减排、管理减排及综 合治理：推进齐鲁公司热 电厂6台及炼厂动力站2台 燃煤锅炉淘汰。继续实施 臭氧及VOCs治理。力争空 气质量优良率达到67%以 上。 | 12 月 | 治污项目建设：完成39个 项目建设。工程减排、管 理减排及综合治理：完成 齐鲁公司热电厂6台及炼 厂动力站2台燃煤锅炉淘 汰。确保空气质量优良率 达到67%以上。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 打好碧水保卫战， 统筹布局全区污水 处理设施，建成齐 鲁化工区北部污水 处理厂、方宇污水 处理厂，改造雨污 分流管网5公里 ， 完成36个村生活污 水治理，确保河流 断面水质稳定达标 。 |  |  | 4 月 | 北部污水处理厂： 项 目 开工建设，完成场地整 平 。方宇污水处理厂： 原有预处理池拆除。雨 污分流管网： 完成总工 程量的40%。农村生活污 水：累计5个村庄开工建 设 。河流断面水质：组 织制定治理方案开展整 治 。巡查 5个入 河排污 口 ，确保问题排口动态 清零。 | 7 月 | 北部污水处理厂：完成建 设任务30% 。方宇污水处 理厂：地槽开挖完成100% 。雨污分流管网：基本完 成改造，准备竣工验收。 农村生活污水：累计16个 村庄开工建设。河流断面 水质：对10家企业开展雨 水监测，持续规范企业雨 排口运行管理工作。 | 10 月 | 北部污水处理厂：完成建 设任务70% 。方宇污水处 理厂：污水厂处理设备改 造完成100%，排水管线施 工 20% ， 缓 冲 水 池 完成 100%，进水管道及管廊施 工。农村生活污水：累计 30个村庄开工建设。河流 断面水质：加强涉水企业 管理，加密河道、污水处 理厂等水质监测，提升水 环境质量成绩。 | 齐鲁化工区 管委会 区财政局 区住建局 临淄生态环 境分局 |
|  |  | 2 月 | 北部污水处理厂：完成项 目规划手续办理，启动项 目建设招标。方宇污水处 理厂：根据污水厂评估值 协商资产转让工作。雨污 分流管网：做好项目开复 工准备。农村生活污水： 因地制宜确定各镇、街道 年度治理模式及目标任务 。河流断面水质：对齐城 污水处理厂进水管网进行 特征污染物监测，查找高 氟化物管网。 | 5 月 | 北部污水处理厂： 完成 建设任务10%。方宇污水 处理厂： 原污水厂部分 拆除 。雨污分流管网： 完成总工程量的60%。农 村生活污水： 累计6个村 庄开工建设。河流断面 水质： 开展汛前河湖水 质隐患问题排查，建立 问题清单。 | 8 月 | 北部污水处理厂：完成建 设任务40% 。方宇污水处 理厂：污水厂处理设备改 造完成30% ，缓冲水池施 工。雨污分流管网：组织 竣 工 验 收 。 农 村 生 活 污 水：累计22个村庄开工建 设。河流断面水质：对10 家企业开展雨水监测，持 续规范企业雨排口运行管 理工作。 | 11 月 | 北部污水处理厂：完成建 设任务80% 。方宇污水处 理 厂 ： 排 水 管 线 施 工 80% ，涉铁进水管线准备 施工 ，管廊施工60% 。农 村生活污水：累计36个村 庄开工建设。河流断面水 质：加强涉水企业管理， 加密河道、污水处理厂等 水质监测，提升水环境质 量成绩。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 打好碧水保卫战， 统筹布局全区污水 处理设施，建成齐 鲁化工区北部污水 处理厂、方宇污水 处理厂，改造雨污 分流管网5公里 ， 完成36个村生活污 水治理，确保河流 断面水质稳定达标 。 | 3 月 | 北部污水处理厂：办理完 成施工许可证，完成项目 建设招标。方宇污水处理 厂：资产转让完成后，根 据设计方案做开工前准备 (开工时间以资产转让完 成时间定) 。雨污分流管 网 ：完成总工程量的20% 。农村生活污水： 因地制 宜确定各镇、街道年度治 理模式及目标任务。河流 断面水质：根据管网排查 情况，完成氟化物溯源工 作。 | 6 月 | 北部污水处理厂： 完成 建设任务20%。方宇污水 处理厂：地槽开挖完成 60%。雨污分流管网：完 成总工程量的80%。农村 生活污水： 累计11个村 庄开工建设。河流断面 水质： 完成汛前河湖水 质隐患问题整改。对5家 企业开展雨水监测，持 续规范企业雨排口运行 管理工作。 | 9 月 | 北部污水处理厂：完成建 设任务50% 。方宇污水处 理厂：污水厂处理设备改 造完成60% ，排水管线准 备施工 ，缓 冲水 池 完 成 30% 。雨污分流管网 ：建 成投用。农村生活污水： 累计完成22个村庄治理验 收 。河流断面水质： 对5 家企业开展雨水监测，持 续规范企业雨排口运行管 理工作。 | 12 月 | 北部污水处理厂：完成建 设任务 。方宇污水处理 厂：排水管线施工100%， 涉铁管线完成，管廊施工 完成。农村生活污水：完 成36个村庄治理验收。河 流断面水质：加强企业监 管，完成企业氟化物治理 工作，保障河流断面稳定 达标，全面提升水环境质 量成绩。 | 齐鲁化工区 管委会 区财政局 区住建局 临淄生态环 境分局 |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 打好净土保卫战， 全面落实“土十条 ”，推进化肥农药 减量化、畜禽粪污 资源化，有效管控 土壤污染风险。 |  |  | 4 月 | 1.每月完成指导养殖场 户5家。2.发布病虫情报 1期。3.土壤污染隐患排 查工作完成率达到10%； 企业自行监测方案编制 或调整完成10%。 | 7 月 | 1.每月完成指导养殖场户 5家。2.发布病虫情报1-2 期。3.土壤污染隐患排查 工作完成率达到70%； 企 业自行监测方案编制或调 整完成100%,土壤污染重 点监管企业年度自行监测 工作完成10%。 | 10 月 | 1.每月完成指导养殖场户 5家。2.集成推广“三新 ”技术，推广绿色防控技 术。3.土壤污染重点监管 企业年度自行监测工作完 成70%。 | 临淄生态环 境分局 (牵头) 区农业农村 局 |
|  |  | 2 月 | 1.每月完成指导养殖场户 5家。2.下达年度化肥减 量工作方案，发布病虫害 技术意见1期 。3.配合市 生态环境分局开展土壤污 染重点监管单位名录调整 。 | 5 月 | 1每月完成指导养殖场户 5家。2.发布病虫害技术 指导意见1期和病虫情报 1-2期。3.土壤污染隐患 排 查 工 作 完成 率 达 到 30%；企业自行监测方案 编制或调整完成40%。 | 8 月 | 1.每月完成指导养殖场户 5家。2.发布病虫情报1-2 期。3.土壤污染隐患排查 工作完成率达到90%； 土 壤污染重点监管企业年度 自行监测工作完成30%。 | 11 月 | 1.每月完成指导养殖场户 5家。2.集成推广“三新 ”技术，推广绿色防控技 术。3.土壤污染重点监管 企业年度自行监测工作完 成90%。 |  |
|  |  | 3 月 | 1.每月完成指导养殖场户 5家。2. 宣传化肥农药减 量技术，发布病虫情报2 期。3.完成年度土壤污染 重点监管单位名录调整。 | 6 月 | 1.每月完成指导养殖场 户5家。2.开展耕地土壤 环境质量监测。3.发布 病虫情报1-2期。4.土壤 污染隐患排查工作完成 率达到50%；企业自行监 测方案编制或调整完成 90%。 | 9 月 | 1.每月完成指导养殖场户 5家 。2.发布病虫害技术 指导意见1期和病虫情报 1-2期 。3.土壤污染隐患 排 查 工 作 完 成 率 达 到 100%,土壤污染重点监管 企业年度自行监测工作完 成50%。 | 12 月 | 1.每月完成指导养殖场户 5家。保持年度畜禽粪污 资源化利用率90%以上 。 2.集成推广 “三新”技 术，推广绿色防控技术。 3.土壤污染重点监管企业 年度 自行监测工作完成 100%。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 严格落实“全员环 保” ，加大刑责治 污力度，严厉打击 各类环境污染违法 行为。 |  | 加强与行政部门协作配 合，加大违法犯罪线索摸 排力度，依法严厉打击生 态环境和自然资源领域违 法犯罪。 | 4 月 | 加强与行政部门协作配 合 ，加大违法犯罪线索 摸排力度，依法严厉打 击生态环境和自然资源 领域违法犯罪。 | 7 月 | 加 强 与 行 政 部 门 协 作 配 合，加大违法犯罪线索摸 排力度，依法严厉打击生 态环境和自然资源领域违 法犯罪。 | 10 月 | 加强与行政部门协作配 合，加大违法犯罪线索摸 排力度，依法严厉打击生 态环境和自然资源领域违 法犯罪。 | 临淄公安 分局 (牵头) 临淄生态环 境分局 |
|  |  | 2 月 |  | 5 月 |  | 8 月 |  | 11 月 |  |  |
|  |  | 3 月 |  | 6 月 |  | 9 月 |  | 12 月 |  |  |
| 75 | 举一反三抓好中央 和省环保督察反馈 问题整改。 |  |  | 4 月 | 淄河河道粉煤灰处置： 一期处置完成， 当月处 置约2.5万吨， 累计处置 约 44 万 吨 。 国 Ⅲ 车 排 查 ：持续开展淘汰国Ⅲ 及以下排放标准营运柴 油货车排查。 | 7 月 | 淄河河道粉煤灰处置：开 展二期清运， 当月处置约 2万吨，累计处置约9万吨 。 国Ⅲ车排查：持续开展 淘汰国Ⅲ及以下排放标准 营运柴油货车排查。 | 10 月 | 齐鲁石化煤电机组：准备 验收所需机组运行证明、 人员安置等相关材料。淄 河河道粉煤灰处置：开展 二期清运 ， 当月处置约 3.5 万 吨 ， 累 计 处 置 约 16.5万吨。大武富水区“ 两区”企业清理搬迁：完 成关停3家 (包钢灵芝、 加华新材料、 中凯稀土) 。城区管网改造：项目收 尾。 国Ⅲ车排查：持续开 展淘汰国Ⅲ及以下排放标 准营运柴油货车排查。 | 临淄生态环 境分局 (牵头) 区综合行政 执法局 区工信局 区水利局 区发改局 区住建局 区农业农村 局 区交通运输 局 |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 举一反三抓好中央 和省环保督察反馈 问题整改。 | 2 月 | 齐鲁石化煤电机组：研究 确定8台煤电机组关停方 案并逐级上报。淄河河道 粉煤灰处置：一期已完成 外运处置约38万吨，进行 一期扫尾， 当月处置约1 万吨，累计处置约39万吨 。 国Ⅲ车排查：持续开展 淘汰国Ⅲ及以下排放标准 营运柴油货车排查。 | 5 月 | 淄河河道粉煤灰处置： 二 期 勘 测 储 量 约 50 万 吨 ，开展二期清运， 当 月处置约3.5万吨 。国Ⅲ 车排查：持续开展淘汰 国Ⅲ及以下排放标准营 运柴油货车排查。 | 8 月 | 淄河河道粉煤灰处置：开 展二期清运， 当月处置约 2万吨 ， 累计处置约11万 吨。 国Ⅲ车排查：持续开 展淘汰国Ⅲ及以下排放标 准营运柴油货车排查。 | 11 月 | 齐鲁石化煤电机组：准备 停机并做好拆除相关设备 设施的准备。淄河河道粉 煤灰处置： 开展二期清 运 ， 当 月 处 置 约 3.5 万 吨，累计处置约20万吨。 城区管网改造：项目完工 。国Ⅲ车排查：持续开展 淘汰国Ⅲ及以下排放标准 营运柴油货车排查。 | 临淄生态环 境分局 (牵头) 区综合行政 执法局 区工信局 区水利局 区发改局 区住建局 区农业农村 局 区交通运输 局 |
|  |  | 3 月 | 淄河河道粉煤灰处置：进 行一期扫尾，当月处置约 2.5 万 吨 ， 累 计 处 置 约 41.5 万 吨 。 城 区 管 网 改 造：项目开工。 国Ⅲ车排 查：持续开展淘汰国Ⅲ及 以下排放标准营运柴油货 车排查。 | 6 月 | 淄河河道粉煤灰处置： 开展二期清运， 当月处 置约3.5万吨， 累计处置 约7万吨。 国Ⅲ车排查： 持续开展淘汰国Ⅲ及以 下排放标准营运柴油货 车排查。 | 9 月 | 淄河河道粉煤灰处置：开 展二期清运， 当月处置约 2万吨 ， 累计处置约13万 吨。 国Ⅲ车排查：持续开 展淘汰国Ⅲ及以下排放标 准营运柴油货车排查。 | 12 月 | 齐鲁石化煤电机组：确保 8台煤电机组关停并提请 上级部门验收。淄河河道 粉煤灰处置：开展二期清 运 ， 当 月 处 置 约 3.5 万 吨，累计处置约23.5万吨 。大武富水区“两区”企 业清理搬迁:完成关停3家 (恒立助剂、凯日化工、 凯信化工) 。 国 Ⅲ车排 查：持续开展淘汰国Ⅲ及 以下排放标准营运柴油货 车排查。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 统筹推进河湖综合 治理，严格执行河 长制、湖长制，全 面完成乌河流域综 合治理工程。 |  |  | 4 月 | 完 成 乌 河 东 支 道 路 铺 设 ； 乌河支流乙烯排洪 沟修复改造工程4月底开 工。 | 7 月 | 完成安全度汛工作。 | 10 月 | 乌河支流乙烯排洪沟修复 改造工程完成护坡护底重 建1.5km。 | 区水利局 |
|  |  | 2 月 | 完成乌河东支迁占工作； 乌河支流乙烯排洪沟修复 改造工程发布招标计划， 组织设计招标。 | 5 月 | 完成乌河综合治理工程 收尾； 乌河支流乙烯排 洪沟修复改造工程进行 水毁修复。 | 8 月 |  | 11 月 | 累计完成乌河支流乙烯排 洪沟修复改造工程完成护 坡护底重建3km。 |  |
|  |  | 3 月 | 完成乌河东支清淤疏浚； 乌河支流乙烯排洪沟修复 改造工程完成设计招标， 测量、地质勘查，完成初 步设计方案及图纸设计， 发布施工、监理招标公告 。 | 6 月 | 完成乌河综合治理工程 验收工作； 乌河支流乙 烯排洪沟修复改造工程 乌河支流乙烯排洪沟修 复改造工程进行水毁修 复。 | 9 月 |  | 12 月 | 累计完成乌河支流乙烯排 洪沟修复改造工程完成护 坡护底重建4km。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 全域推进“无废城 市”建设，扎实开 展黄河流域“清废 行动” ，妥善处理 历史遗留填埋点位 问题。 |  |  | 4 月 | 1.对2022年危废规范化 考核单位开展回头看， 累计完成10家危废经营 单位问题整改。2.组织 开展黄河流域“清废行 动”。 | 7 月 | 1.按照市无废城市创建要 求开展我区创建工作。2. 严格按照时序节点督促有 关单位推进历史遗留填埋 点位问题整改。 | 10 月 | 1.加强涉废企业管理力度 。2.严格按照时序节点督 促有关单位推进历史遗留 填埋点位问题整改。 | 临淄生态环 境分局 |
|  |  | 2 月 | 督促20家危废经营企业完 成年报申报登记。 | 5 月 | 对2022年危废规范化考 核单位开展回头看， 累 计完成20家危废经营单 位问题整改。 | 8 月 | 1.全面开展危险废物规范 化考核工作。2.严格按照 时序节点督促有关单位推 进历史遗留填埋点位问题 整改。 | 11 月 | 1.加强涉废企业管理力度 。2.严格按照时序节点督 促有关单位推进历史遗留 填埋点位问题整改。 |  |
|  |  | 3 月 | 督促重点危废产生企业完 成管理计划备案。 | 6 月 | 1.按照市无废城市创建 要求开展我区创建工作 。2.严格按照时序节点 督促有关单位推进历史 遗留填埋点位问题整改 。 | 9 月 | 1.全面开展危险废物规范 化考核工作。2.严格按照 时序节点督促有关单位推 进历史遗留填埋点位问题 整改。 | 12 月 | 1.加强涉废企业管理力度 。2.严格按照时序节点督 促有关单位推进历史遗留 填埋点位问题整改，确保 完成稷下街道郑王窑坑填 埋点位整治。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 用足用好中央财政 预算内资金，加快 独立工矿区改造提 升。 |  |  | 4 月 | 做好2021年中央预算内 投资项目凤凰花园幼儿 园项目完工验收工作。 | 7 月 | 调度独立工矿区中央预算 内投资项目进展情况。 | 10 月 | 做好2024年度中央预算内 投资项目储备工作。 | 区发改局 |
|  |  | 2 月 | 根据上级通知要求做好年 度独立工矿区中央预算内 项目申报。 | 5 月 |  | 8 月 |  | 11 月 |  |  |
|  |  | 3 月 | 协助项目单位做好中央预 算内投资项目评审。 | 6 月 |  | 9 月 |  | 12 月 |  |  |
| 79 | 加 强 矿 产资 源 监 管，“零容忍”打 击私挖盗采违法行 为 ， 完成4处废弃 矿山生态修复，新 增绿化造林2000亩 。 |  |  | 4 月 | 矿山生态修复： 完成施 工单位招标，进地施工 。新增绿化造林： 完成 招投标。 | 7 月 | 矿山生态修复：定期对九 顶矿业及综合治理项目进 行监督检查，加强土地平 整巡查监管科技信息化水 平。新增绿化造林： 绿化 造林完成1000亩。 | 10 月 | 矿山生态修复：定期对九 顶矿业及综合治理项目进 行监督检查，加强土地平 整巡查监管科技信息化水 平。新增绿化造林：做好 苗木养护补植。 | 区自然资源 局 |
|  |  | 2 月 | 矿山生态修复： 组织4处 废弃矿山生态修复项目招 标。新增绿化造林：在金 山镇黎金山、搭岭等村确 定荒山绿化地块。 | 5 月 | 矿山生态修复： 定期对 九顶矿业及综合治理项 目进行监督检查，提高 土地平整巡查监管科技 信息化水平。新增绿化 造林：开始动工。 | 8 月 | 矿山生态修复：定期对九 顶矿业及综合治理项目进 行监督检查，加强土地平 整巡查监管科技信息化水 平。新增绿化造林： 绿化 造林累计完成1600亩。 | 11 月 | 矿山生态修复：定期对九 顶矿业及综合治理项目进 行监督检查，加强土地平 整巡查监管科技信息化水 平。新增绿化造林：做好 苗木养护补植。 |  |
|  |  | 3 月 | 矿山生态修复： 组织4处 废弃矿山生态修复项目招 标。新增绿化造林：做好 栽种准备。 | 6 月 | 矿山生态修复：完成4处 废弃矿山生态修复项目 工程量的30%。新增绿化 造林：绿化造林完成600 亩。 | 9 月 | 矿山生态修复： 完成4处 废弃矿山生态修复项目工 程量的60% 。新增绿化造 林：做好苗木养护。 | 12 月 | 矿山生态修复： 完成4处 废弃矿山生态修复任务。 新增绿化造林：完成新增 绿化造林2000亩任务。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 规范文物勘探发掘 程序，发挥考古研 究所作用，成立文 物修复中心。 |  |  | 4 月 | 文物勘探发掘：修改优 化建设项目文物考古手 续办理环节优化方案。 文物修复中心：编制所 需物资清单。 | 7 月 | 文物勘探发掘：在文物勘 探发掘程序优化方案试行 中，进一步调整和优化程 序。文物修复中心：初步 建成文物修复中心，基本 达到承接考古资质单位出 土文物修复能力。 | 10 月 | 文物勘探发掘：持续提高 文物勘探发掘程序的规范 性和通畅性。文物修复中 心：按照计划完成文物修 复和文物摄影。 | 区文物局 |
|  |  | 2 月 | 文物勘探发掘：形成建设 项目文物考古手续办理环 节优化方案草稿。文物修 复中心：启动文物修复室 、摄影室建设和文物修复 专业人才招聘。 | 5 月 | 文物勘探发掘：修改优 化建设项目文物考古手 续办理环节优化方案。 文物修复中心：文物修 复室所需物资基本完成 采购。 | 8 月 | 文物勘探发掘：在文物勘 探发掘程序优化方案试行 中，进一步调整和优化程 序。文物修复中心： 对需 要修复的文物，编制修复 计划以及具体修复方案。 | 11 月 | 文物勘探发掘：持续提高 文物勘探发掘程序的规范 性和通畅性。文物修复中 心：设置高中初级技术岗 位，通过竞聘考核形式， 选拔优秀专业人才。 |  |
|  |  | 3 月 | 文物勘探发掘：进一步完 善建设项目文物考古手续 办理环节优化方案，细化 考古勘探、调查环节。文 物修复中心：推动文物修 复室、摄影室建设。制定 文物修复相关规章制度。 | 6 月 | 文物勘探发掘： 完成文 物勘探发掘程序优化方 案 ，投入试行。文物修 复中心：对专业人才实 行统一培训，严格规范 落实文物修复室各项工 作制度。 | 9 月 | 文物勘探发掘：争取实现 建设项目文物考古手续办 理环节全程优化，新方法 全面投入使用。文物修复 中心：持续加强文物修复 人员培训，对所修复文物 进行复盘学习讨论。 | 12 月 | 文物勘探发掘：文物勘探 发掘程序得到全面规范和 优化，提高文物手续办理 效率。文物修复中心：建 成文物修复中心，基本投 入使用。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 持续引进考古文博 专业人才，依托淄 博市工业学校设立 文保专业，不断壮 大本土考古人才队 伍。 |  |  | 4 月 | 壮大本土队伍： 1.完成 人才培养方案初稿，通 过专业建设指导委员会 审核 。2.考察实训室建 设标准 ，制订建设方案 。3.筹备研究专业教师 招聘事宜。 | 7 月 | 壮大本土队伍：与莱芜职 业学院对接文保专业教师 培训事宜。 | 10 月 | 壮大本土队伍：1.依托区 文物考古研究所，在淄博 市工业学校建立一个文保 专业工作室。2.开发建设 一本新形态校本教材。 | 区文物局 (牵头) 区委编办 区人社局 区教体局 |
|  |  | 2 月 | 引进专业人才：对接联系 开设相关专业的高校，摸 底就业意向人员。壮大本 土队伍：做好与上对接， 进行文保专业备案及招生 人数确定。与莱芜职业学 院对接合作3+2相关事宜 。 | 5 月 | 壮大本土队伍： 1.完成 专业招生宣传片制作， 对临淄区初中学生进行 文保专业宣传。2.文保 专业人才培养方案制订 终稿 。3.专业师资招聘 。 | 8 月 | 壮大本土队伍：1.推进文 保 专业校内 实 训 中 心建 设，力争达到基本实训条 件。2.征订学生教材及开 发校本教材。3.制订文保 专业课程授课计划。 | 11 月 | 壮大本土队伍：考察文保 专业人员专业证书考取工 作。 |  |
|  |  | 3 月 | 引进专业人才：开展人才 引进、高校特招等，招录 考古专业研究生、本科生 等。壮大本土队伍：1.与 菜芜职业学院合作对临淄 区文保人才需求情况进一 步调研，确定人才培养规 格。2.成立文保专业建设 指导委员会，聘请相关专 家对专业进一步认证并制 订工作推进进度表。 | 6 月 | 壮大本土队伍：联系专 业文保机构或企业，对 专业教师进行培训，探 索校外实训基地建设， 研讨校企合作模式。 | 9 月 | 壮大本土队伍：1.完成学 生岗位认知学习。2.文保 专业建设委员会第二次会 议，协商专业建设规划及 阶段性总结。 | 12 月 | 壮大本土队伍：1.文保专 业建设阶段性总结。2.进 行文保专业学生技能展示 。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 做好南马坊战国大 墓、稷下学宫 、赵 家徐姚遗址等重大 考古发现保护阐释 工作，力争入选“ 全国十大考古发现 ”。 |  |  | 4 月 | 配合省考古院，做好南 马坊战国大墓、稷下学 宫遗址考古勘探发掘。 | 7 月 | 配合省考古院，做好南马 坊战国大墓、稷下学宫遗 址考古勘探发掘。 | 10 月 | 配合省考古院，做好南马 坊战国大墓、稷下学宫遗 址考古勘探发掘。 | 区文物局 |
|  |  | 2 月 | 1.配合省考古院，做好南 马坊战国大墓、稷下学宫 遗址考古勘探发掘。2.配 合省考古院，做好南马坊 战国大墓、赵家徐姚申报 、评定，力争入选“全国 十大考古发现”。 | 5 月 |  | 8 月 |  | 11 月 |  |  |
|  |  | 3 月 |  | 6 月 | 1.配合省考古院，做好 南马坊战国大墓、稷下 学宫遗址考古勘探发掘 。2.编制南马坊战国大 墓设计方案初稿。 | 9 月 |  | 12 月 | 1.配合省考古院，做好南 马坊战国大墓、稷下学宫 遗址考古勘探发掘。2.确 定南马坊战国大墓设计方 案。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 依托北京大学临淄 考古基地，深化与 知名高校、科研院 所合作，打造全国 一流考古研学交流 中心。 |  |  | 4 月 | 与 区 内 各 中 小 学 校 对 接 ，开展一批研学课程 。 | 7 月 | 1.积极对接省内外高等院 校，探索考古 、文物方面 的合作。2.争取开展一批 培训、研学活动。 | 10 月 | 积极参与北京大学在临淄 的田野发掘和考古研究， 配合省考古院和北京大学 做好大遗址的勘探发掘以 及出土文物的修复、绘图 、资料整理。 | 区文物局 |
|  |  | 2 月 | 1.积极对接省考古院，争 取承办全省年度田野考古 培训班。2.对接北京大学 考古文博学院，基本确定 今年基地利用计划及打算 。3.开展第一期公众考古 活动。 | 5 月 | 1.积极对接省内外高等 院校 ，探索考古、文物 方面的合作。2.邀请省 院专业考古人才到考古 所传授经验知识。 | 8 月 | 1.举办临淄区田野考古技 术培训班。2.开展第三期 公众考古活动。 | 11 月 | 1.积极围绕临淄齐国故城 遗址、临淄桐林 ( 田旺) 遗址等国家重点大遗址保 护项目，与省考古院、北 京大学合作开展考古调查 、勘探、测绘与发掘。2. 积极推进山东史前文明、 齐文化的相关考古发掘、 资料整理。 |  |
|  |  | 3 月 | 启动考古基地后续建设 (北侧临时整理库房) 。 | 6 月 | 1.完成北侧临时整理库 房建设 。2.以“文化和 自然遗产 日 ”为契机 ， 开展第二期公众考古活 动。 | 9 月 | 利用北大基地相关场地， 探索与莱芜职业技术学院 开展合作，进行现场教学 、实操等活动。 | 12 月 | 开展 第四期公众考古 活 动，在临淄区人民广场组 织举办《临淄考古新成果 汇报展》，拉近考古和广 大人民群众的联系。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 启动《临淄齐国故 城遗址总体保护规 划》修编，加快推 进齐国故城考古遗 址公园建设，启动 遗址博物馆建设， 完成殉马坑、10号 宫殿保护展示项目 。 |  |  | 4 月 | 10号宫殿建筑基址保护 展示项目开始水系整形 施工。 | 7 月 | 1.基本完成遗址博物馆建 筑改造设计方案招标 。 2.10号宫殿建筑基址保护 展示项目完成木栈道栏杆 安装。 | 10 月 | 1.启动遗址博物馆展陈设 计施工招标。2.10号宫殿 建筑基址保护展示项目细 节收尾工作。 | 区文物局 |
|  |  | 2 月 | 推进10号宫殿建筑基址保 护展示项目施工。 | 5 月 | 10号宫殿建筑基址保护 展示项目完成考古探坑 清理。 | 8 月 | 编制遗址博物馆建筑改造 设计方案初稿。 | 11 月 | 《临淄齐国故城遗址总体 保护规划》设计方案公开 招标，确定设计公司。 |  |
|  |  | 3 月 | 1.启动遗址博物馆建筑改 造设计方案招标。 2.基本确定殉马坑陈列馆 外墙挂板方案和展陈大纲 。 | 6 月 | 1.启动《临淄齐国故城 遗址总体保护规划》 设 计方案招标，做好前期 招标手续 。2.基本确定 殉马坑陈列馆展陈方案 设计，外墙GRC挂板厂家 生产。 | 9 月 | 推 进 殉 马 坑 陈 列 馆 外 墙 GRC挂板现场施工 、 内部 展陈现场布展。 | 12 月 | 1.遗址博物馆建筑改造设 计方案确定，进场施工。 2.殉马坑陈列馆外墙GRC 挂板、 内部展陈现场布展 基本完成。3.10号宫殿建 筑基址保护展示项目建设 基本完成。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 抓好古村落文化遗 迹修复保护，加大 非遗保护宣传推广 力度，推动八仙戏 、踩寸子等非遗焕 发时代光彩。 |  |  | 4 月 | 古村落 (北刘征村民居 建筑群) ：分析并初步 拟定民居建筑群修缮范 围 。非遗保护：组织鹧 鸪戏 、八仙戏进校园活 动各1期，加强非遗传承 。 | 7 月 | 古村落 (北刘征村民居建 筑群) ：初步拟定民居建 筑 群 修 缮 方 案 。 非 遗 保 护：在皇城镇五路口村和 齐都镇张家村组织开展八 仙戏 、踩寸子培训班各1 期。 | 10 月 | 古村落 (北刘征村民居建 筑群) ：积极争取上级资 金，根据资金情况，推进 修缮保护。非遗保护：组 织八仙戏、踩寸子进校园 活动各1期。 | 区文物局 区文旅局 (牵头) 金山镇政府 |
|  |  | 2 月 | 古村落 (北刘征村民居建 筑群) ：组织现场踏查， 初步形成民居建筑群建筑 功能现状图。非遗保护： 举办“踩桥会” ，组织非 遗展示。筹备组织闫家锣 鼓、鹧鸪戏、八仙戏展演 。组织参加“山东手造 · 临淄尚品”评选。 | 5 月 | 古村落 (北刘征村民居 建筑群) ：对拟定的修 缮范围内古建筑残损情 况进行调查登记。非遗 保护： 整理八仙戏经曲 剧 目 ，进行复排和演出 。组织非遗参加中国旅 游日活动，进行宣传。 | 8 月 | 古村落 (北刘征村民居建 筑群) ：积极争取上级资 金，根据资金情况，推进 修缮保护。非遗保护：在 文化馆组织八仙戏、踩寸 子暑期培训班各1期 ，提 升演出水平。 | 11 月 | 古村落 (北刘征村民居建 筑群) ：积极争取上级资 金，根据资金情况，推进 修缮保护。非遗保护：进 一步发掘提升齐地特色的 戏曲创作，完成鹧鸪戏《 赶牛山》《管母教子》《 天牢访贤》等剧目的复排 和演出，丰富内涵。 |  |
|  |  | 3 月 | 古村落 (北刘征村民居建 筑群) ：组织文物调查， 勘定民居建筑群保护区划 。非遗保护：组织鹧鸪戏 、八仙戏文化惠民下乡演 出各5场 。择优纳入“ 山 东手造 · 临淄尚品”项目 库。 | 6 月 | 古村落 (北刘征村民居 建筑群) ：初步完成民 居建筑群残损情况登记 。非遗保护： 组织鹧鸪 戏 、八仙戏等非遗参加 文 化 和 自 然 遗 产 日 展 演，进行现场推广。 | 9 月 | 古村落 (北刘征村民居建 筑群) ：积极争取上级资 金，根据资金情况，推进 修缮保护。非遗保护：组 织八仙戏、踩寸子进校园 活动各1期 ，加强传承传 播。 | 12 月 | 古村落 (北刘征村民居建 筑群) ：积极争取上级资 金，根据资金情况，推进 修缮保护。非遗保护：整 理鹧鸪戏、八仙戏、踩寸 子相关视频、图片、文字 存档，进一步充实非遗资 源档案，形成特色体系。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 加强与知名文旅公 司洽谈合作，精准 谋划一批能落地、 效益好、可持续发 展的优质项目。 |  |  | 4 月 | 完 成 文 旅资 源 普 查 报 告 ，做好国家级资源挖 掘。 | 7 月 | 调研马莲台乡村旅游项目 情况。做好招商引资、融 资。 | 10 月 | 积极推进马莲台乡村旅游 等项目。 | 区文旅局 |
|  |  | 2 月 | 组织文旅资源普查。梳理 青岛中天恒、北京大地风 景公司策划方案，策划包 装一批文旅招商项目。 | 5 月 | 邀请一批知名策划、规 划及投资机构来我区考 察投资。 | 8 月 | 邀请知名机构到马莲台实 地考察，开展马莲台乡村 旅游项目策划工作。 | 11 月 | 积极推进文旅招商项目专 项债申请工作，为项目落 地创造条件。 |  |
|  |  | 3 月 | 组织编制文旅资源普查报 告。强化与上对接，推进 文旅项目招商。 | 6 月 | 邀请知名文旅公司来我 区实地考察调研，积极 寻求各方支持。 | 9 月 | 梳理无锡灵山、巅峰智业 、绿维创景、华东师大、 山东业佳等策划成果，策 划一批文化旅游招商项 目，力争纳入市文旅招商 体系。 | 12 月 | 总结策划规划成果，优化 完善文化旅游项目库，持 续开展文化旅游项目招商 引资。 |  |
| 87 | 提升景区管理运营 水平，推动齐文化 博物院创建国家4A 级旅游景区。 |  |  | 4 月 | 按照《A级景区评定标准 》完善齐文化博物院整 改方案 ，重点对基础设 施和服务质量进行提升 。 | 7 月 | 组织开展姜太公祠夜间文 旅消费活动。完善创建申 报材料。 | 10 月 | 举 办国庆黄金周 系列 活 动，推出惠民措施。策划 制定创建申报的汇报材料 。 | 区文旅局 |
|  |  | 2 月 | 组织各景区制定提质增效 工作方案。研究齐文化博 物院创建国家4A级旅游景 区工作。 | 5 月 | 组织景区开展五一假期 和中国旅游 日优惠活动 。邀请业内人士研讨齐 文化博物院整改方案。 | 8 月 | 持续做好基础设施优化和 业态提升，完善创建申报 材料。 | 11 月 | 组织各景区策划冬季旅游 活动。组织开展齐文化博 物院景区景观质量自评工 作，提报相关创建申报材 料。 |  |
|  |  | 3 月 | 链接整合影城等资源，开 拓打造文博、研学、闻韶 、蹴鞠、节会、培训、观 影、淘宝等旅游产品。 | 6 月 | 邀请专家指导齐文化博 物院整改提升，编制创 建申报材料。 | 9 月 | 组织各景区制定齐文化节 期间门票优惠措施，推出 研学产品和活动；举办姜 太公诞辰纪念等活动，对 齐文化博物院等各景区做 好宣传推广。 | 12 月 | 丰富冬季旅游产品，制定 元旦优惠措施，大力开展 惠民消费活动。组织齐文 化博物院景区景观质量评 审迎检。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 实施 “文化+ ”“ 旅游+” ，精心培 育工艺文创、红色 研学、 乡村休闲等 文旅品牌，新推出 一批精品文旅路线 。 |  |  | 4 月 | 利用赶牛山乡村游及各 镇街道组织的乡村节庆 活动 ，展示文创产品和 乡村旅游产品，在各A级 景区开展精品旅游线路 宣传推介。 | 7 月 | 推动敬仲红色会客厅在七 月推出红色研学旅游产品 。开展面向中高考生免门 票活动，组织暑期中小学 生研学活动。 | 10 月 | 利用国庆假期，组织文创 单位参与文化旅游活动。 将红色旅游、乡村旅游新 产品纳入精品旅游线路， 做好宣传推介。 | 区文旅局 (牵头) 区教体局 |
|  |  | 2 月 | 组织全区文创产品参加“ 山东手造临淄 · 尚品大赛 ”评选。打造北海银行地 下印钞所旧址红色研学产 品。推荐搭岭村、韩家村 创建省级景区化村庄。完 善“寻味齐国故都乡村游 ”“寻梦天齐胜境文化游 ”线路产品。 | 5 月 | 策划举办五一假期、 中 国旅游 日及西瓜节、桑 葚节等乡村旅游节庆活 动 ，大力开展精品旅游 线路宣传营销。 | 8 月 | 开展面向中高考生免门票 活动，组织暑期中小学生 研学活动。 | 11 月 | 精心策划冬季旅游营销活 动，指导文旅商家推出惠 民措施，组织精品线路推 广营销。 |  |
|  |  | 3 月 | 持续丰富“寻味齐国故都 乡村游”“寻梦天齐胜境 文化游”线路产品。 | 6 月 | 推动工艺文创参加文化 遗产 日活动。组织区文 旅公司等精心开发红色 旅游产品，进一步丰富 完善精品旅游线路。 | 9 月 | 借力齐文化节、农民丰收 节，邀请媒体开展精品旅 游线路宣传营销。 | 12 月 | 大力开展冬季旅游营销活 动，拟定元旦、春节假期 文化旅游活动方案，筹划 精品旅游活动，持续进行 宣传推介。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 探索成立齐文化发 展公司，整合姜太 公祠、古车博物馆 等文旅资源，积极 创建省级文化和旅 游消费示范区。 |  |  | 4 月 | 争创文旅和旅游消费示 范区： 审核参与文旅惠 民消费季商家，推荐合 格商家文旅企业参与省 、市文旅消费季，组织 广大群众积极参与抢券 。 | 7 月 | 争创文旅和旅游消费示范 区：开展“临淄之夏”广 场文化活动，现场推出惠 民活动。举办姜太公祠夜 间文旅消费活动。 | 10 月 | 争创文旅和旅游消费示范 区：联合全区各景区推出 国庆假期优惠措施，发动 商家进行优惠打折，不断 激活文化旅游消费市场。 | 区文物局 区文旅局 |
|  |  | 2 月 | 齐文化发展公司：确定齐 文化发展公司方案思路， 明确工作打算与节点计划 。争创文旅和旅游消费示 范区：出台大力提振文化 和旅游消费政策措施。 | 5 月 | 争创文旅和旅游消费示 范区： 举办中国旅游 日 、西瓜节、桑葚节等文 旅消费活动，发动姜太 公祠 、古车博物馆、牛 山游乐园等景点推出优 惠措施 ，发动文旅商家 推进惠民活动。 | 8 月 | 争创文旅和旅游消费示范 区：发挥姜太公祠、古车 博物馆研学旅游点优势， 打造研学旅游新产品，开 展研学活动。 | 11 月 | 争创文旅和旅游消费示范 区：策划蓝溪冰雪旅游季 等冬季文化旅游消费活动 。做好与上对接，积极开 展文化和旅游消费示范区 创建申报工作。 |  |
|  |  | 3 月 | 齐文化发展公司：根据全 年安排推进相关工作。争 创文旅和旅游消费示范 区：落实淄博“百万市民 游景区”要求， 区内部分 景点继续实行免首道门票 参观，发动全区文旅商家 报名参加文旅惠民消费季 。 | 6 月 | 齐文化发展公司： 根据 全年安排推进相关工作 。争创文旅和旅游消费 示范区：打造姜太公祠 夜间文旅消费业态，组 织文化和旅游消费商家 积极参与。举办帐篷露 营节文旅促销活动，提 升文化旅游消费品质。 | 9 月 | 齐文化发展公司：根据全 年安排推进相关工作。争 创 文 旅 和 旅 游 消 费 示 范 区：推出景区和商家惠民 活动，持续拉动文旅消费 。 | 12 月 | 齐文化发展公司：根据全 年安排推进相关工作。争 创文旅和旅游消费示范 区：全面做好文化和旅游 消费季活动总结。研究制 定提振冬季文化和旅游消 费措施，深入开展文化和 旅游消费活动。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 启动建设数字博物 馆，深化与故宫博 物院、 山东电视台 等机构合作，开发 一批数字文物藏品 。 |  |  | 4 月 | 吸收前期与故宫博物院 会商沟通信息，通过网 络视频等进一步学习故 宫博物院先进经验。 | 7 月 | 结合4A级景区创建，通过 官方抖音平台等大力宣传 馆藏精美文物。 | 10 月 | 推出一批文物衍生文创产 品，提升讲解员文物讲解 水平。 | 区文旅局 |
|  |  | 2 月 | 组织仿古鞠、手绣鞠等报 名参加“山东手造临淄尚 品”作品评选。 | 5 月 | 积极鼓励入驻齐文化博 物院的鞠王公司等依托 馆藏文物数字化开发衍 生品。 | 8 月 | 深入开展假期研学活动， 通过实物博览和图片示意 等形式讲解文物知识。 | 11 月 | 做好文物衍生文创产品开 发经验的总结，完善数字 文物保护和利用机制。 |  |
|  |  | 3 月 | 与大染坊丝绸公司对接沟 通“牺尊”数字衍生品丝 巾的深化设计，参与城市 礼物设计评比。 | 6 月 | 组织参加文化遗产 日活 动展示。 | 9 月 | 积极组织参加文化博览会 。配合做好第二十届齐文 化节主会场布置工作，提 升展览水平，依托山东电 视台等媒体进行广泛宣传 。 | 12 月 | 遴选一批优秀文物衍生文 创产品，纳入文化旅游宣 传营销体系，积极向社会 宣传推广。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 完善“山东手造 · 临 淄 尚 品 ” 项 目 库，加大创意设计 和宣传推介力度， 激发手造产业创新 发展活力。 |  |  | 4 月 | 1.开展“黄河大集— 春 游大集”活动。2.举办 “山东手造 · 临淄尚品 ” 城市礼物创意大赛作 品展。 | 7 月 | 做好第二批非遗工坊认定 工作。 | 10 月 | 对已打造完成的手造“五 进”示范点展品等进行完 善。 | 区委宣传部 (牵头) 区文旅局 |
|  |  | 2 月 | 1.开展“踩祈福石桥 逛 黄河大集”“山东手造 · 临淄尚品”城市礼物创意 大赛作品征集等活动。2. 组织手造企业参加“山东 手造 ·齐品淄博”线下推 广活动。3.在《中华诗词 大会》上宣介手造精品— 蹴鞠。 | 5 月 | 组织优秀手造产品参加 省市比赛、展会活动。 | 8 月 | 组织非遗工坊负责人现场 观摩学习交流。 | 11 月 | 对已打造完成的手造“五 进”示范点展品等进行完 善。 |  |
|  |  | 3 月 | 1.开展“山东手造”进文 明实践站示范点打造活动 。2.组织优秀手造产品参 加省市比赛、展会活动。 | 6 月 | 1.开展“山东手造”进 文明实践站示范点创建 活动 。2.开展“黄河大 集—手造大集”活动。 | 9 月 | 1.开展“黄河大集— 丰收 大集”活动。2.组织优秀 手造产品参加第四届中国 国际文化旅游博览会等活 动。3.开展非遗工坊负责 人授课活动。 | 12 月 | 对全区“山东手造”进新 时代文明实践站示范点、 非遗工坊等进行梳理统 计，做好年底各项考核。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 启动市民文化中心 建设。 |  |  | 4 月 | 邀请知名机构编制项目 规划。 | 7 月 | 做好上半年项目推进工作 总结。 | 10 月 | 协调各方，努力推动项目 开工。 | 区文旅局 |
|  |  | 2 月 | 落实项目功能区布局，推 动项目纳入国土空间规划 。 | 5 月 | 力 争 形 成项 目 规 划方 案，进行论证完善。 | 8 月 | 梳理开工条件清单，做好 体育板块开工准备。 | 11 月 | 按规划方案和工作方案， 积极推动基础性建设和服 务。 |  |
|  |  | 3 月 | 强化与上对接，推动项目 纳入国土空间规划。 | 6 月 | 加强部门协调，梳理解 决项目推进中的难点。 | 9 月 | 对 照 工 作 清 单 ， 完 善 机 制，优化工作进度时限， 推进工作任务落实。 | 12 月 | 梳理全年工作进度，积极 推动项目建设，明确下一 步工作思路。 |  |
| 93 | 新建城市书房、文 化驿站等新型公共 文化空间10个 ，新 打造8个“5+N”基 层综合性文化服务 中心示范点，组建 12支基层合唱团， 切实提升群众文化 生活品质。 |  |  | 4 月 | 文化基础设施： 做好现 场勘验 ，制定建设装修 方案 。合唱团：组织业 务培训班，参加赶牛山 乡村游活动。 | 7 月 | 文化基础设施：确定图书 目录，进行图书、设备采 购。合唱团：组织合唱团 参加临淄广场文化活动。 | 10 月 | 文化基础设施：建成10个 新型公共文化空间和8个 “5+N”示范点 ，完成验 收并免费开放。合唱团： 组织合唱团唱响国庆主旋 律。 | 区文旅局 |
|  |  | 2 月 | 文化基础设施：做好与上 对接，确定设施建设目标 计划和任务。 | 5 月 | 文化基础设施： 启动文 化基础设施建设。合唱 团 ：组织合唱团参与文 化旅游活动。 | 8 月 | 文化基础设施：组织图书 采购和图书编目工作，进 一步优化文化设施内部环 境氛围提升。合唱团：组 织合唱团广泛到基层开展 演唱活动。 | 11 月 | 文化基础设施：组织策划 活动，开展社会宣传。合 唱团：组织合唱团参加各 类文化旅游活动。 |  |
|  |  | 3 月 | 文化基础设施：制定建设 实施方案。合唱团：组织 合唱团报名工作，组织优 秀节目参加三八节会演。 | 6 月 | 文化基础设施： 明确服 务内容 ，进行设施设备 改造提升。合唱团： 策 划临淄广场相关文化活 动。 | 9 月 | 文化基础设施：开通借阅 系统，完成图书编目，完 成书架、桌椅布置，所有 图书上架。合唱团：组织 合唱团参与齐文化节前氛 围营造。 | 12 月 | 文化基础设施：做好工作 总结，加强社会宣传。合 唱团：组织合唱团参加各 类文化旅游活动。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 深入实施文化惠民 工程，大力开展齐 文 化 “ 六 进 ” 活 动，举办“情沐齐 风”“临淄之夏” 等系列活动24场， 组织“戏曲进校园 ” “ 戏 曲 进 乡 村 ”1000场。 |  |  | 4 月 | 组织“文化艺术进乡村 ”文化惠民演出报名。 在星级酒店、重点旅行 社投放齐文化刊物。 | 7 月 | 举办“临淄之夏”等系列 活动，按计划开展惠民演 出。组织齐文化旅游使者 进行宣传推广。 | 10 月 | 全面开展“文艺演出进校 园 ”“文 艺演 出进 乡村 ”，基本完成全年目标。 | 区文旅局 (牵头) 区教体局 |
|  |  | 2 月 | 组织“情沐齐风”冬春系 列文旅惠民活动。打造“ 齐博社教”抖音平台，广 泛传播齐文化。组织齐文 化旅游使者直播“踩桥会 ”，到杜家村讲解齐文化 历史典故。 | 5 月 | 做好演出筹备，组织下 乡演出 。五一假期间 ， 组织齐文化志愿者进齐 文化博馆等景区讲解。 | 8 月 | 制 定 文 艺 进 校 园 活 动 方 案，组织演出报名工作。 按计划开展惠民演出。 | 11 月 | 系统整理 “ 文艺进校园 ”“文艺进乡村”活动照 片、视频等材料，纳入全 区文化旅游宣传体系。在 公共阅读吧投放齐文化书 籍。完成全年1000场戏曲 演出目标。 |  |
|  |  | 3 月 | 统筹安排下乡演出工作， 做好演出队伍和节目选拔 。 | 6 月 | 制定“临淄之夏”等系 列活动实施方案，组织 下乡演出。 | 9 月 | 完成“临淄之夏”等系列 活动24场。为第二十届齐 文化节营造浓厚文化氛围 。 | 12 月 | 召开镇、街道文化站长座 谈会，总结工作，制定明 年计划。策划元旦春节系 列文化活动。 |  |
| 95 | 高质量办好第二十 届齐文化节。 |  |  | 4 月 | 调研 、论证齐文化节拟 举办活动项目。 | 7 月 | 按照上级部署要求，完善 活动方案。 | 10 月 | 征集齐文化节活动报道、 照片等。 | 区节办 |
|  |  | 2 月 | 面向全区各文艺家协会开 展调研，研究策划齐文化 节期间展览、展演等文艺 活动。 | 5 月 | 进一步策划充实活动内 容。 | 8 月 | 专题调度活动筹备和宣传 工作。 | 11 月 | 做好齐文化节资料整理归 档等工作。 |  |
|  |  | 3 月 | 向全区征集拟纳入齐文化 节举办的活动项目。 | 6 月 | 形成《第二十届齐文化 节临淄区活动方案 (草 案) 》 | 9 月 | 印发《第二十届齐文化节 临淄区活动方案》，成立 领导小组 ，拟定9月12 日 至16日举办第二十届齐文 化节。 | 12 月 | 完成齐文化节总结。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 认真落实稳岗就业 扶持政策，统筹做 好退役军人、失业 人员、高校毕业生 等重点群体就业服 务，精心组织“军 岗 日”“春风行动 ” 等 专 项 活 动 19场，广泛开展职 业技能培训，深化 城乡公益性岗位扩 容提质，新增城镇 就业4500人以上。 |  |  | 4 月 | 举办民营企业、 “军岗 日 ”等3场专场招聘会。 | 7 月 | 举办离校未就业高校毕业 生专场招聘会。 | 10 月 | 联合“军岗日”、金秋招 聘月等2场专场招聘会。 | 区人社局 区退役军人 事务局 |
|  |  | 2 月 | 1.举办“春风行动”等8 场专场招聘会。2.摸排村 社区潜在符合城乡公益岗 条件人员，为2023年创设 城乡公益性岗位打基础。 | 5 月 | 举办“五四”等2场专场 招聘会。 | 8 月 | 举办“军岗日 ”专场招聘 会。 | 11 月 | 举办职引未来—全国人力 资源市场高校毕业生就业 服务周专场招聘会。 |  |
|  |  | 3 月 | 1.举办2023年省化工人才 交流大会等5场专场招聘 会。2.根据前期摸排的人 员底数，推进2023年城乡 公益性岗位扩容提质。 | 6 月 | 举办百 日千万网络、 “ 军岗日”等2场专场招聘 会。 | 9 月 | 举办离校未就业高校毕业 生专场招聘会。 | 12 月 | 1.举办“军岗日”专场招 聘会。2.完成城镇新增就 业4500人以上。 |  |
| 97 | 办好第九届创业创 新大赛，营造更优 “双创”发展生态 。 |  |  | 4 月 | 创业创新大赛方案提交 “三重一大”会议研究 。 | 7 月 | 举办创业创新大赛初赛。 | 10 月 |  | 区人社局 |
|  |  | 2 月 | 积极与上对接，加强对外 交流学习，做好创业创新 大赛方案起草准备。 | 5 月 | 做好创业创新大赛宣传 报名工作。 | 8 月 | 做好创业创新大赛决赛前 辅导提升工作。 | 11 月 |  |  |
|  |  | 3 月 | 起草创业创新大赛方案。 | 6 月 | 做好创业创新大赛宣传 报名工作。 | 9 月 | 举办创业创新大赛决赛。 | 12 月 |  |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 实施新就业形态劳 动 者 “ 暖 心 工 程 ”，关心关爱新就 业形态劳动者。 |  |  | 4 月 | 对区工人文化宫进行改 造完善 ，建设全区新就 业形态劳动者服务基地 。 | 7 月 | 建设区“齐地骑行、齐地 物流、齐地速达、齐地电 商”四个行业工会服务中 心，打造服务新就业形态 劳动者的桥头堡。 | 10 月 | 建立多个“美团”“饿了 吗”外卖小哥服务驿站， 为其提供饮水、休息等服 务。 | 区总工会 |
|  |  | 2 月 | 建设全区新就业形态劳动 者维权服务中心，为新就 业形态劳动者提供法律、 争议调解等维权服务。 | 5 月 | 举办新就业形态劳动者 庆“五一”系列文化活 动。 | 8 月 | 开展送清凉活动，为外卖 小哥、快递员赠送消夏物 品，对一线新就业形态劳 动者进行慰问。 | 11 月 | 实施金秋助学行动，为新 就业形态劳动者困难家庭 子女入学提供救助。 |  |
|  |  | 3 月 | 成立全区快递行业工会， 为快递行业劳动者提供服 务，维护其权益。 | 6 月 | 成立物流行业工会，并 对物流行业劳动者状况 进行调查摸底。 | 9 月 | 支持帮助建设依航物流等 企业职工之家，为货运司 机等提供文化娱乐、 学习 休息等系列暖心服务。 | 12 月 | 对新就业形态劳动者生活 困难的实施救助，元旦前 对新就业形态劳动者进行 走访慰问。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 做好劳动综合维权 “一件事” ，全面 保障劳动者合法权 益。 |  |  | 4 月 | 积极落实一 口受理劳动 监察 、 劳动仲裁申请事 项 ，一个窗口办到底。 工资类诉求案件实行“ 一 口受理、一表申请 、 一套材料、一次告知 、 一体管理”的办案模式 。 | 7 月 | 优化申请劳动维权的办事 流程， 同时做好引导调解 工作。 | 10 月 | 针对10人以上群体性纠纷 、劳动保障违法行为等更 适合监察处理的案件，优 先走劳动监察程序；其他 案件优先走劳动仲裁程序 。 | 区人社局 |
|  |  | 2 月 | 积极开展基层平台人员业 务培训，确保实现“一 口 受理、一岗多责、一专多 能”。 | 5 月 | 持续完善工资类诉求案 件办理模式，使用统一 的 《 劳 动 维 权 申 请 书 》 ，提交一套申请事项 材料。 | 8 月 | 建立月调度通报机制，及 时挖掘推广好的经验做 法，推进劳动综合维权一 件事改革顺利实施。 | 11 月 | 对证据缺乏案件由劳动监 察先行立案调查，对调查 过程中存在争议的案件及 时引导至劳动仲裁处理。 |  |
|  |  | 3 月 | 持续完善各镇、街道调解 、监察、仲裁“三位一体 ”的一站式劳动综合维权 平台。 | 6 月 | 督导劳动综合维权“ 一 件事”改革落实情况， 并通过 “以干带学 、 以 学促干” ，切实推进和 提升劳动维权效能和水 平。 | 9 月 | 筛选收到的12345热线等 举报投诉案件线索，将适 宜调解的案件交由用人单 位所在地的镇、街道劳动 综合维权平台先行调解， 10日调解不成的转入劳动 监察或劳动仲裁处理。 | 12 月 | 对所有线索逐案倒排计 划，责任到人，明确办案 时限，实行一周一统计一 调度，实现欠薪线索及时 动态清零 。 加强行刑衔 接，对涉嫌拒不支付劳动 报酬罪的线索及时移交公 安机关。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 深入实施全民参保 计划，扎实推进社 保 、 医 保 扩 面 征 缴，广泛推广“齐 惠保”。 |  |  | 4 月 | 梳理我区常住人口参加 医疗保险情况，摸清我 区医疗保险参保数据。 | 7 月 | 加强部门协调联动，实现 数据共享并对比排查，明 确扩面范围。 | 10 月 | 成立扩面工作组，做好推 进落实。按照全市部署安 排，配合承保公司做好投 保期内的宣传工作。 | 临淄医疗保 障分局 |
|  |  | 2 月 | 持续推进全民参保扩面工 作，完成2022年征缴任务 。 | 5 月 | 以我区应参未参用人单 位及其职工、城乡居民 和已参保但因各种原因 中断缴费人员为重点， 明确参保扩面底数。 | 8 月 | 根据省、市参保扩面工作 要求，制定我区医保参保 扩面工作方案。 | 11 月 | 分类施策，及时跟进各类 未参保人员。 |  |
|  |  | 3 月 | 持续推进全民参保扩面工 作，完成2023年征缴任务 。 | 6 月 | 根据全市医保参保扩面 工作要求，对本辖区内 的各类医保信息进行归 集汇总和分析。 | 9 月 | 做好宣传发动，提高群众 参保意识。组织参加2023 年“齐惠保”上线发布活 动。 | 12 月 | 健全调度通报机制，及时 通报各镇、街道参保扩面 的进度、问题、经验做法 和成效。逐人落实未参保 原因，完成省、市下达的 目标任务。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 完善突发急难综合 救助机制，着力打 造“ 爱山东+ 淄助 你+ 齐助你”社会 救助体系。 |  |  | 4 月 | 做 好 困 难 群 众 救 助 保 障 ， 强 化临 时 救 助 功 能 ，督促镇街道落实主 动发现机制，将符合条 件的及时纳入临时救助 范围。 | 7 月 | 立足深化“一镇一品 ”社 会救助品牌引领，深入发 挥品牌作用，提升为困难 群众服务效能。 | 10 月 | 巩固特殊困难家庭救助“ 物质+关爱+服务”多维救 助成果,规范特殊困难家 庭照护服务标准及第三方 照料服务机构服务内容， 提升照护服务水平。 | 区民政局 |
|  |  | 2 月 | 持续完善突发急难综合救 助机制。兜牢民生底线， 提高困难群众救助保障标 准。 | 5 月 | 完善区 、镇 、村三级社 会救助服务网络，组织 相关人员开展业务培训 。 | 8 月 | 积极搭建多维度宣传辐射 体系，借助公众号、政策 宣传二维码、“爱山东” 等媒介将社会救助信息全 面宣传覆盖。 | 11 月 | 继续加强政府救助与慈善 救助衔接，进一步发挥慈 善机构作用，通过“齐助 你”特殊困难家庭救助基 金，对突发性原因造成困 难的家庭实施救助。 |  |
|  |  | 3 月 | 充分利用“爱山东” ，提 高救助业务线上办理率， 让困难群众“少跑腿”。 | 6 月 | 继续健全完善收入人 口 动态监测机制，做好常 态化帮扶工作。 | 9 月 | 提高群众对救助帮扶工作 知晓度，督促各镇街在便 民服务大厅、公示栏等公 共场所张贴救助政策二维 码，帮助群众了解政策。 | 12 月 | 组织镇街通过入户走访等 方式对困难群众进行全面 摸排，充分发挥“淄助你 + 齐 助 你 ” 救 助 品 牌 作 用 ，主动发现 、 及时救 助，保障困难群众温暖过 冬。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 常态化做好动态监 测帮扶工作，全方 位预防和化解返贫 致贫风险。 |  | 全年常态化做好大数据预 警核查工作，实现动态监 测，及时将符合条件的困 难群众纳入监测帮扶范 围；做好贫困人口的家庭 人 口 自然变更工作。 | 4 月 | 全年常态化做好大数据 预警核查工作，实现动 态监测 ，及时将符合条 件的困难群众纳入监测 帮扶范围；做好贫困人 口的家庭人 口 自然变更 工作。 | 7 月 | 全年常态化做好大数据预 警核查工作，实现动态监 测，及时将符合条件的困 难 群 众 纳 入 监 测 帮 扶 范 围；做好贫困人口的家庭 人 口 自然变更工作。 | 10 月 | 全年常态化做好大数据预 警核查工作，实现动态监 测，及时将符合条件的困 难群众纳入监测帮扶范 围；做好贫困人口的家庭 人 口 自然变更工作。 | 区农业农村 局 |
|  |  | 2 月 |  | 5 月 |  | 8 月 |  | 11 月 |  |  |
|  |  | 3 月 |  | 6 月 |  | 9 月 |  | 12 月 |  |  |
| 103 | 加快多层次养老服 务体系建设，完成 困难失能、高龄老 年人家庭养老床位 及适老化 改造192 张。 |  |  | 4 月 | 汇总受益群体名单，按 照220人左右名单进行备 选 ；做好招投标前准备 。 | 7 月 | 完成项目任务总量1/3。 | 10 月 | 做好项目总结、评估。 | 区民政局 |
|  |  | 2 月 | 出台关于困难老年家庭养 老适老化改造方案，进一 步明确标准。 | 5 月 | 拟制招标文件，进行公 开招标。 | 8 月 | 累计完成项目任务总量的 2/3。 | 11 月 | 做好项目执行实效的总结 宣传。 |  |
|  |  | 3 月 | 指导镇、街道对符合条件 老年人进行调查摸排。 | 6 月 | 对接中标第三方，制定 项目推进计划，加快项 目推进。 | 9 月 | 基本完成项目任务总量。 | 12 月 | 做好项目收尾工作，完成 年度工作目标。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 认真落实双拥优抚 政策，加强妇女儿 童、青少年、残疾 人等特殊群体权益 保障。 |  |  | 4 月 | 1.按时为全区优抚对象 发放抚恤和生活补助金 。2.开展“齐心护航” 家庭维权讲座1场。3.调 查 目 前 残 疾 人 就 业 情 况，进一步促进残疾人 就业。 | 7 月 | 1.开展“齐心护航”家庭 维权讲座1场 。2.发放1-6 月份去世优抚对象丧葬补 助。 | 10 月 | 1.按时为全区优抚对象发 放抚恤和生活补助金。2. 开展家庭教育大讲堂1场 。3.调查我区人工耳蜗使 用情况及来源，倾听其意 见及建议，改进工作。 | 区妇联 区残联 区退役军人 事务局 |
|  |  | 2 月 | 1.为1-6级残疾军人和优 抚对象缴纳医疗保险，发 放门诊补助。2.开展男女 平等基本国策、女性健康 知识等宣传活动。3.上门 办理因疫情影响未能办理 的残疾人证。 | 5 月 | 1.按时为全区优抚对象 发放抚恤和生活补助金 。2.开展《家庭教育促 进法》 宣传活动。3.掌 握我区残疾人今年培训 需求及培训情况，提高 其生存技能。 | 8 月 | 1.根据省、市提标文件和 标准，制定我区优抚对象 抚恤和生活补助标准提高 文件。2.开展家庭教育大 讲堂1场 。3.调查我区残 疾人康复需求情况，在政 策范围内全力满足其需求 。 | 11 月 | 1.按时为全区优抚对象发 放抚恤和生活补助金。2. 开展反家暴宣传活动，宣 传民法典、反家暴法等法 律法规。3.了解我区残疾 儿童康复情况，进一步改 进康复措施。 |  |
|  |  | 3 月 | 1.按时为全区优抚对象发 放抚恤和生活补助金。2. 开展“三八”维权月宣传 活动。3.联系区特教中心 掌握目前就读该校的残疾 儿童情况,帮助其顺利入 学。 | 6 月 | 1.为上半年符合条件的 优抚对象报销住院、 门 诊 、 医疗救助费用。2. 开展儿童权益保护宣传 活动 。3.了解掌握今年 我区残疾大学生高考报 考情况 ，落实其福利待 遇 ，一定程度解决其生 活困难。 | 9 月 | 1.按时为全区优抚对象发 放抚恤和生活补助金。2. 开展“齐心护航”家庭维 权讲座1场 。3.调查了解 残 疾 人 康 复 器 具 发 放 情 况，进一步满足其合理要 求。 | 12 月 | 1.为下半年符合条件的优 抚对象报销住院、门诊、 医疗救助费用。发放7-12 月份去世优抚对象丧葬补 助。2.开展《宪法》宣传 活动。3.做好重度残疾人 残疾证上门办理工作。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 启动溡源学校、管 仲中学建设，实施 新一批农村学校资 源整合，争创全国 义务教育优质均衡 区。 |  |  | 4 月 | 溡源学校：持续推进剩 余5户拆迁、文物考古。 管仲中学：推进立项。 | 7 月 | 农村学校资源整合：推动 农村教育资源布局调整， 启动保留学校办学条件提 升改造项目。 | 10 月 | 溡源学校：推进文物发掘 工作。 | 区教体局 |
|  |  | 2 月 | 管仲中学：编制可行性研 究报告。农村学校资源整 合：完善优化城乡教育资 源配置方案。 | 5 月 | 溡源学校：持续推进溡 源学校剩余5户拆迁、文 物考古工作。农村学校 资源整合： 启动农村教 育资源布局调整，编制 保留学校办学条件提升 改造方案。 | 8 月 | 农村学校资源整合：推进 保留学校办学条件提升改 造项目进度。 | 11 月 | 溡源学校：推进文物发掘 工作。 |  |
|  |  | 3 月 | 溡源学校： 推进剩余5户 拆迁、文物考古。管仲中 学：开始土地调查。 | 6 月 | 农村学校资源整合： 完 成保留学校办学条件提 升改造项目招标。 | 9 月 | 农村学校资源整合：完成 农村教育资源布局调整和 保留学校办学条件提升改 造项目。 | 12 月 | 溡源学校：推进溡源学校 文物发掘工作 。 管仲中 学：推进规划调整工作。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 建成投用3所城乡 幼儿园，稳步提升 公办园率，争创全 国学前教育普及普 惠区。 |  |  | 4 月 | 宙合幼儿园： 外部建设 完工 ，绿化建设施工， 内配工作启动招标。凤 凰花园幼儿园： 外部建 设完工 。辛店第一实验 幼儿园：开始施工。 | 7 月 | 宙合幼儿园： 内配工作完 成，按照招生方案完成招 生。凤凰花园幼儿园： 内 配工作完成。按照招生方 案完成招生。 辛店第一实验幼儿园：主 体建设施工。 | 10 月 | 辛店第一实验幼儿园：基 本完成主体建设，开始院 内施工及室内装修。 | 区教体局 |
|  |  | 2 月 | 宙合幼儿园：外部建设收 尾，着手准备绿化建设。 凤凰花园幼儿园：筹备主 体验收。辛店第一实验幼 儿园：手续办理。 | 5 月 | 宙合幼儿园： 绿化建设 完工， 内配工作完成50% 。凤凰花园幼儿园： 绿 化建设完成招标并启动 施工 。辛店第一实验幼 儿园： 报告厅部分基础 建设施工。 | 8 月 | 宙合幼儿园:教师配备到 位，做好开园准备。凤凰 花园幼儿园:绿化工程完 工， 内配工作完成。教师 配备到位，做好开园准备 。辛店第一实验幼儿园: 主体建设施工。 | 11 月 | 辛店第一实验幼儿园：院 内施工及室内装修。 |  |
|  |  | 3 月 | 宙合幼儿园：外部建设基 本完工，绿化建设完成招 标并启动施工。凤凰花园 幼儿园：主体验收。辛店 第一实验幼儿园：手续办 理。 | 6 月 | 宙合幼儿园： 内配工作 完成80%。按照招生工作 方案组织招生。凤凰花 园幼儿园： 绿化工程收 尾 ， 内配工作启动招标 。按照招生工作方案组 织招生 。辛店第一实验 幼儿园： 主体建设施工 。 | 9 月 | 宙合幼儿园:正式投用。 凤凰花园幼儿园：正式投 用 。 辛 店 第 一 实 验 幼 儿 园：砌体施工。 | 12 月 | 辛店第一实验幼儿园：建 成并达到使用条件。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 支持淄博市工业学 校建设高水平中职 学 校 ， 加 快 “3+2 ” 中 高职贯 通 、 “ 3+4” 中本 贯通全学科培养体 系建设。 |  |  | 4 月 | 根据招生专业，拟定与 各高校的合作协议。 | 7 月 | 完成招生流程，发放录取 通知书。 | 10 月 | 积极对接相关高校，开展 贯通培养等方面交流研讨 。 | 区教体局 |
|  |  | 2 月 | 积极对接相关高校，深入 洽谈协商，初步拟定年内 “3+2”“3+4”招生专业 及计划。 | 5 月 | 组织签约合作事宜。 | 8 月 | 分配班级，准备新生入学 。 | 11 月 | 进行市场调研，开展积极 产教融合研讨，积极推进 校企共同育人。 |  |
|  |  | 3 月 | 组织专业招生计划上报工 作。 | 6 月 | 开展招生。 | 9 月 | 新生入学。 | 12 月 | 进行市场调研，开展积极 产教融合研讨，积极推进 校企共同育人。 |  |
| 108 | 推广“1＋N”教育 集团化办学，扩大 优质教育资源辐射 广度深度。 |  |  | 4 月 | 督促各教育集团按照学 期计划积极开展活动。 | 7 月 | 组织教师暑期读书学习活 动。 | 10 月 | 开展教育集团优秀案例评 选活动。 | 区教体局 |
|  |  | 2 月 | 制定出台教育集团化办学 考核办法。 | 5 月 | 督导各教育集团活动开 展情况。 | 8 月 | 组织教师暑期读书学习活 动。 | 11 月 | 督促各教育集团按照学期 计划积极开展活动。 |  |
|  |  | 3 月 | 组织各教育集团完善章 程，制定学期计划并积极 开展活动。 | 6 月 | 做好各教育集团学期总 结。 | 9 月 | 组织各教育集团制定学期 计划并积极开展活动。 | 12 月 | 做好各教育集团学期总结 。积极争创市示范性教育 集团。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 深入开展“强课提 质”行动，切实提 高全学段教育教学 质量。 |  |  | 4 月 | 组织“新基础教育”专 家专题指导。 | 7 月 | 组织全区“新基础教育” 试验研究学期总结交流会 。组织本学期全区中小学 期末教学质量检测工作。 | 10 月 | 开展各学段教研督导活动 。组织“新基础教育”专 家专题指导。加强课堂教 学指导力度，提升教学效 率。 | 区教体局 |
|  |  | 2 月 | 开展各学段教研督导活 动；召开“新基础教育” 试验新学期计划交流会。 | 5 月 | 组织“新基础教育”专 家专题指导。 | 8 月 | 开展暑期“新基础教育” 理论培训学习班。组织各 学段教研员总结本学期工 作，并制订新学期计划。 | 11 月 | 组织“新基础教育”专家 专题指导活动。 |  |
|  |  | 3 月 | 持续推进各学段教研督导 活动，关注重点学科与重 点学校。 | 6 月 | 组织“新基础教育”专 家专题指导。 | 9 月 | 召开“新基础教育”学期 计划交流会。组织各学科 培训工作。开展各学段新 学期视导工作。 | 12 月 | 组织各学段学校期末教学 质量检测命题与考务工作 。组织“新基础教育”学 期总结交流会。 |  |
| 110 | 全面完成中小学智 慧校园建设，创建 全省智慧教育示范 区。 |  |  | 4 月 | 组织开展AI智慧课堂听 评课、磨课等。 | 7 月 | 组织区智慧教育观摩会。 积极筹备省级智慧教育示 范区验收。 | 10 月 | 开展智慧校园应用指导活 动。做好迎接省级智慧教 育示范区验收准备。 | 区教体局 |
|  |  | 2 月 | 开展“人工智能+教育应 用示范项目”应用培训。 | 5 月 | 组织学生五育评价、智 慧体育 、人工智能创新 教育等专题研讨和应用 活动。 | 8 月 | 开展新进教师项目应用培 训工作。积极筹备省级智 慧教育示范区验收。 | 11 月 | 开展各学校智慧教育观摩 交流会。做好迎接省级智 慧教育示范区验收准备。 |  |
|  |  | 3 月 | 组织召开智慧校园建设及 应用推进会。 | 6 月 | 组织全区信息化教研培 训活动。 | 9 月 | 发放新学期五、六、七年 级学生平板，并完成各校 学生培训。积极筹备省级 智慧教育示范区验收。 | 12 月 | 开展“人工智能+教育应 用示范项目”示范校评选 活动。完成省智慧教育示 范区创建。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 加快区医疗中心、 区妇保院综合楼、 齐都中心卫生院项 目进度 ， 改建8处 村卫生室。 |  |  | 4 月 | 区医疗中心：项目整体 累计完成13.2% 。妇保院 综合楼：项目整体累计 完成60%。齐都中心卫生 院 ：开始文勘， 同步办 理建设 、规划 、设计等 手续。村卫生室：开展8 处中心村卫生室改、扩 建。 | 7 月 | 区医疗中心：项目整体累 计完成26.4% 。妇保院综 合楼：项目整体累计完成 75% 。齐都中心卫生院： 配合文勘及各项手续办理 。村卫生室： 督导推进改 、扩建。 | 10 月 | 区医疗中心：项目整体累 计完成39.6%。妇保院综 合楼：项目整体累计完成 90% 。齐都中心卫生院： 商定建设方案，筹措资金 。村卫生室：完善并规范 8处中心村卫生室的相关 医疗设备。 | 区卫健局 |
|  |  | 2 月 | 区医疗中心：项目整体完 成4.4%。妇保院综合楼： 项目整体完成50% 。齐都 中心卫生院：清表、上报 文勘申请，谋划建设方案 。村卫生室：安排部署今 年建设工作。 | 5 月 | 区医疗中心：项目整体 累计完成17.6% 。妇保院 综合楼：项目整体累计 完成65%。齐都中心卫生 院 ：配合文探， 同步办 理建设 、规划等手续 。 村卫生室：开展8处中心 村卫生室改、扩建。 | 8 月 | 区医疗中心：项目整体累 计完成30.8% 。妇保院综 合楼：项目整体累计完成 80% 。齐都中心卫生院： 办理文物、土地等各项手 续。村卫生室：督导推进 改、扩建工作。 | 11 月 | 区医疗中心：项目整体累 计完成44% 。妇保院综合 楼 ：项 目整体 累计完成 95% 。齐都中心卫生院： 谋划启动项目建设。村卫 生室：对8处中心村卫生 室的房屋设备、设备配置 、服务功能等方面进行建 设提升。 |  |
|  |  | 3 月 | 区医疗中心：项目整体累 计完成8.8%。妇保院综合 楼 ：项 目整体 累计完成 55% 。齐都中心卫生院： 筹措文勘资金， 同步办理 建设、规划、设计等手续 。村卫生室： 完成8处中 心村卫生室选址和规划。 | 6 月 | 区医疗中心：项目整体 累计完成22%。妇保院综 合楼： 项目整体累计完 成70% 。齐都 中 心 卫 生 院 ：配合文勘， 同步办 理建设 、规划等手续 。 村卫生室： 督导推进改 、扩建。 | 9 月 | 区医疗中心：项目整体累 计完成35.2% 。妇保院综 合楼：项目整体累计完成 85% 。齐都中心卫生院： 办理文物、土地等各项手 续 。村卫生室： 完成8处 中心村卫生室的基础设施 建设。 | 12 月 | 区医疗中心：项目整体累 计完成48.4%。妇保院综 合楼：项目建设完成。齐 都中心卫生院：门诊楼综 合楼正负零工程施工。村 卫生室： 完成8处中心村 卫生室改扩建。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 推行乡村医生“区 招 镇管 村 用 ” 模 式，提高基层医疗 服务水平。 |  |  | 4 月 | 结 合 中 心 村卫 生 室 建 设 ，确定各镇乡村医生 招聘人数。 | 7 月 | 根据招聘计划开展招聘工 作。 | 10 月 | 结合紧密型医共体推进方 案，选派人员到镇卫生院 工作。 | 区卫健局 (牵头) 区委编办 区人社局 区财政局 |
|  |  | 2 月 | 开展全区乡村医生摸底调 研。 | 5 月 | 做好乡村医生招聘的宣 传发动工作。 | 8 月 | 完成乡村医生招聘工作。 | 11 月 | 完善乡村医生“区招镇管 村用”薪酬绩效考核制度 。 |  |
|  |  | 3 月 | 完善“区招镇管村用”的 乡村医生管理办法，制定 招聘计划。 | 6 月 | 出台招聘方案和推进计 划。 | 9 月 | 开展新招聘人员的培训实 践工作。 | 12 月 | 建立乡村医生“区招镇管 村用”考核监督制度。 |  |
| 113 | 链接引进高端优质 资源，加强学科共 建、远程诊疗等交 流合作，打造市级 以上重点学科2个 。 |  |  | 4 月 | 加强对外合作交流，每 月与省部级医院会诊数 不低于75例。 | 7 月 | 加强对外合作交流，每月 与省部级医院会诊数不低 于75例。 | 10 月 | 加强对外合作交流，每月 与省部级医院会诊数不低 于75例。 | 区卫健局 |
|  |  | 2 月 | 加强对外合作交流，每月 与省部级医院会诊数不低 于75例。 | 5 月 | 加强对外合作交流，每 月与省部级医院会诊数 不低于75例。 | 8 月 | 加强对外合作交流，每月 与省部级医院会诊数不低 于75例。 | 11 月 | 加强对外合作交流，每月 与省部级医院会诊数不低 于75例。 |  |
|  |  | 3 月 | 加强对外合作交流，每月 与省部级医院会诊数不低 于75例。明确学科重点推 进计划。 | 6 月 | 加强对外合作交流，每 月与省部级医院会诊数 不低于75例 。调度推进 学科建设情况。 | 9 月 | 加强对外合作交流，每月 与省部级医院会诊数不低 于75例 。根据省市学科建 设部署，积极组织申报工 作。 | 12 月 | 加强对外合作交流，累计 完成会诊不低于800例 。 力争打造市级以上重点专 科2个。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 支持中医药事业发 展，创建全国基层 中医药工作示范区 。 |  |  | 4 月 | 选派不少于30名区级中 医药工作骨干下沉基层 一线开展中医药诊疗服 务。 | 7 月 | 推进“扁鹊馆”1期工程 建设。开展第三期中医药 适宜技术培训。 | 10 月 | 在社区卫生服务站和村卫 生 室设置 “ 扁鹊 中医 阁 ” 10处 。开展2期八段锦 等中医药传统保健养生运 动宣传活动。 | 区卫健局 |
|  |  | 2 月 | 专题安排部署中医药相关 工作。 | 5 月 | 开展2期八段锦等中医药 传统保健养生运动宣传 活动 。开展第二期中医 药适宜技术培训。 | 8 月 | 组织区属医院专家上线《 健康临淄》节 目，科普中 医药相关知识。 | 11 月 | 推进区中医医院信息化建 设。开展第五期中医药适 宜技术培训。 |  |
|  |  | 3 月 | 积极开展中医药人才招聘 。开展第一期中医药适宜 技术培训。 | 6 月 | 在卫生服务中心和卫生 院 设 置 国 医 堂 ( 中 医 馆) 11处，在社区卫生 服务站和村卫生室设置 “扁鹊中医阁”10处。 | 9 月 | 组织中医药知识进校园、 进社区的宣传科普活动。 开展健康咨询和义诊活动 。开展第四期中医药适宜 技术培训。 | 12 月 | 督导年度中医药工作开展 情况。持续推进全国基层 中医药工作示范区创建工 作。 |  |
| 115 | 加强“三高共管、 六病同防”医防融 合慢性病管理。 |  |  | 4 月 | 进一步梳理明确全年工 作任务和目标，开展三 高患者的疾病筛查。 | 7 月 | 复核验收“三高共管 六 病同防”医防融合慢性病 管理工作督导整改情况。 | 10 月 | 组织开展三高患者健康管 理活动，对控制不满意或 出现并发症患者开展健康 指导或转诊。 | 区卫健局 |
|  |  | 2 月 | 按照相关建设标准，梳理 全区“三高中心、三高基 地、三高之家”的建设。 | 5 月 | 建立三高患者台账，做 好疾病筛查问题汇总。 | 8 月 | 复核验收“三高共管 六 病同防”医防融合慢性病 管理工作督导整改情况。 | 11 月 | 推进“三高共管、六病同 防”医防融合慢性病数据 共享。 |  |
|  |  | 3 月 | 利用家庭医生团队开展辖 区内三高患者健康信息摸 底和更新。 | 6 月 | 督导“三高共管 六病同 防”医防融合慢性病管 理工作开展情况。 | 9 月 | 召开全区基层医疗机构开 展“三高共管 六病同防 ” 医防融合慢性病管理工 作推进会。 | 12 月 | 开展全区 “ 三高共管 、 六病同防”医防融合慢性 病管理评估工作。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | 新创建国家卫生镇 4个 ，实现省级卫 生村全覆盖。 |  |  | 4 月 | 1.重点抓好齐都镇、金 山镇 、金岭回族镇创建 巩固 ，积极筹备国家卫 生镇验收 。2.开展爱国 卫生月活动，深化科普 宣传 ，组织发动广大干 部职工和群众积极参加 实践活动。 | 7 月 | 1.重点抓好凤凰镇创建巩 固，积极筹备国家卫生镇 验收。2.全面排查小浴池 、小旅馆、小美容美发店 等公共卫生场所。 | 10 月 | 1.围绕创建标准，持续抓 好国家卫生镇创建。2.推 动农产品市场、临时便民 市场等管理规范，合理设 置经营区域。 | 区卫健局 |
|  |  | 2 月 | 1.加强与上对接，及时跟 进掌握创建卫生镇政策动 向。2.组织各镇制定出台 常态长效巩固国家卫生乡 镇成果工作方案。 | 5 月 | 1.重点抓好齐都镇、金 山镇 、金岭回族镇创建 巩固 ，积极筹备国家卫 生镇验收 。2.深入开展 控烟工作，做好无烟党 政机关 、无烟医疗卫生 机构 、无烟学校、无烟 家庭等创建及巩固工作 。 | 8 月 | 1.重点抓好凤凰镇创建巩 固，积极筹备国家卫生镇 验收。2.加强小餐饮店等 经营场所管理，健全防蝇 、防鼠、防尘等设施。 | 11 月 | 1.围绕创建标准，持续抓 好国家卫生镇创建。2.组 织所辖卫生院成立垃圾分 类工作领导小组，建立机 制、制定计划，定期开展 垃圾分类培训。 |  |
|  |  | 3 月 | 1.加强与上对接，及时跟 进掌握创建卫生镇政策动 向。2.健全镇、村爱国卫 生工作网络, 明确爱国卫 生专兼职工作人员,安排 部署创建工作。 | 6 月 | 1.重点抓好齐都镇、金 山镇 、金岭回族镇创建 巩固 ，积极筹备国家卫 生镇验收 。2.扎实开展 城乡环境专项整治、爱 国卫生提升行动，统筹 治理城乡环境卫生问题 。 | 9 月 | 1.重点抓好凤凰镇创建巩 固，积极筹备国家卫生镇 验收。2.开展病媒生物监 测工作，集中组织灭鼠、 灭蚊蝇活动，督促食品经 营业户规范设置三防设施 。 | 12 月 | 根据上级安排部署，做好 国家卫生镇迎检准备，确 保 新 创 建 国 家 卫 生 镇 4个，实现省级卫生村全 覆盖。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | 改造提升4处体育 场，大力开展群众 性体育活动，不断 提高人民群众身体 素质。 |  |  | 4 月 | 齐都体育场： 明确改造 项目地界范围。齐鲁石 化体育场： 原齐鲁石化 体育场用地清表完成25% 。象山体育场： 完成塑 胶铺设及器材安装。足 球学校体育场： 确定改 造方案。 | 7 月 | 齐都体育场：按照前期策 划意见，结合调研结果， 开展方案策划。齐鲁石化 体育场：原齐鲁石化体育 场用地清表完成。足球学 校体育场：启动施工及监 理招标。 | 10 月 | 齐都体育场：编制规划方 案。齐鲁石化体育场：拟 定建设方案。足球学校体 育场：工程施工。 | 区教体局 区财政局 金山镇政府 闻韶街道办 事处 齐陵街道办 事处 |
|  |  | 2 月 | 齐都体育场：进行产权确 认。齐鲁石化体育场： 闻 韶北指挥部搬迁完成。象 山体育场：完成立项手续 办理办理 ，完善招标手 续，签订施工合同。 | 5 月 | 齐都体育场：开展功能 目标设计调研。齐鲁石 化体育场： 原齐鲁石化 体育场用地清表完成50% 。象山体育场： 竣工验 收 。足球学校体育场： 编制工程量清单控制价 。 | 8 月 | 齐都体育场：按照前期策 划意见，结合调研结果， 开展方案策划。齐鲁石化 体育场：原齐鲁石化体育 场用地启动考古勘探。足 球学校体育场：确定施工 及监理单位。 | 11 月 | 齐都体育场：根据规划方 案测算资金需求。齐鲁石 化体育场：与相关单位沟 通，进一步完善建设方案 。足球学校体育场：工程 施工。 |  |
|  |  | 3 月 | 齐都体育场：开展齐都体 育城土地性质现状调查。 齐鲁石化体育场：原齐鲁 石化体育场用地启动清表 。象山体育场：完成拆除 及垃圾清运，所有地面进 行硬化处理。足球学校体 育场：明确土地权属及产 权归属。 | 6 月 | 齐都体育场：开展功能 目标设计调研。齐鲁石 化体育场： 原齐鲁石化 体育场用地清表完成75% 。足球学校体育场： 确 定工程量清单控制价， 编制招标文件。 | 9 月 | 齐都体育场：编制规划方 案。齐鲁石化体育场：原 齐鲁石化体育场用地完成 考古勘探。足球学校体育 场：启动工程建设。 | 12 月 | 齐都体育场：明确资金来 源。齐鲁石化体育场：等 待考古批复。足球学校体 育场：工程施工。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | 强 化 食 品 药 品 监 管，守牢食品药品 安全底线。 |  |  | 4 月 | 1.指导农贸市场业户注 册并使用“山东菜场” 。2.开展生产企业、餐 饮单位 、流通单位食品 安全检查工作。 | 7 月 | 全方位开展食品安全宣传 工作，督促各镇、街道办 至少打造1处宣传站。 | 10 月 | 1.在全区校幼食堂、大中 型餐饮推广增加“互联网 +明厨亮灶”智能抓拍功 能。2.广泛开展食品安全 宣传工作，提升食品安全 满意度。 | 区市场监管 局 |
|  |  | 2 月 | 1.完善市场监管所、大型 商超以及农贸农批市场快 检制度，提升快检能力。 2.持续推进药械化监管领 域市场主体 “企业e点通 ”小程序应用。 | 5 月 | 1.将各所、商场 、农批 农贸市场快检数据并入 蹴踘食安平台。2.开展 “规范化药房 (库) ” 建设工作。 | 8 月 | 试点新增“互联网+明厨 亮灶”AI抓拍功能。 | 11 月 | 强化药品监管规范化建设 提升，按照A\B\C\D四个 等级划分，落实差异化监 管； |  |
|  |  | 3 月 | 1.结合“315”工作开展 “你点我检”工作。2.开 展“规范化药房 (库) ” 建设工作，制定方案。 | 6 月 | 1.开展餐饮单位食品安 全示范街打造工作。2. 开 展 食 品 安 全 宣 传 工 作 ，完善区内食品安全 主题公园建设工作。 | 9 月 | 全方位开展食品安全宣传 工作，督促424个村 (社 区) 均设置宣传栏。 | 12 月 | 1.开展生产企业、餐饮单 位、流通单位食品安全检 查工作。2.持续推进药械 化监管领域市场主体 “ 企 业 e 点通 ”小 程 序 应 用，实现药械化领域市场 主体全覆盖和电子化监管 的闭环流程. |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | 加 强 智慧 社 区 建 设，构建信息化支 撑、精细化服务的 治理体系，夯实基 层治理最小单元。 |  |  | 4 月 | 智慧社区： 统一建设标 准 ，做好工作指导，加 强已建老旧封闭式小区 管理维护和改造升级。 基层治理： 启动第二批 专职网格员转录社区工 作者工作； 力争智慧临 淄平台试运行。 | 7 月 | 智慧社区：做好前期智慧 安防小区已安装硬件设备 的检修。基层治理：集中 宣传优秀网格员事迹；坚 持边开发边使用边完善， 进一步优化网格员巡查、 工作考核、事项流转 、互 联互通、服务居民等板块 功能。 | 10 月 | 智慧社区：初步验收智慧 安防小区。基层治理：督 导调研镇、街道工作开展 情况。 | 临淄公安分 局 区委政法委 |
|  |  | 2 月 | 智慧社区：做好全区智慧 社区建设情况摸底。基层 治理：梳理网格员、 网格 变化情况，完成网格员手 机终端配备。 | 5 月 | 智慧社区：推行完善全 域智安单元建设，在重 点部位 、重点区域 、重 点场所安装视频监控、 人脸识别等设备。基层 治理： 筹备市域社会治 理现代化试点验收； 确 保综治中心公共区域摄 像头在线率95%以上。 | 8 月 | 智慧社区：督导推进智慧 安 防小区建设 。 基 层 治 理 ：对6个专属网格建立 联络人机制；结合标准化 创建工作，建立更加完善 的标准体系。 | 11 月 | 智慧社区：提升已建智慧 安防小区联网率，力争达 到100%。基层治理：筹备 全区网格员业务培训班。 |  |
|  |  | 3 月 | 智慧社区：按照先易后难 、整体推进原则，推进智 慧安防小区升级改造。基 层治理：完善网格事件网 上流转功能，建立居民端 、 网格员端事件报送模 式，建立一窗受理事件闭 环处理机制。 | 6 月 | 智慧社区： 督导推进智 慧安防小区建设。基层 治理： 扩大智慧临淄平 台上线试运行范围。 | 9 月 | 智慧社区：督导推进智慧 安 防小区建设 。 基 层 治 理：以镇办为主，常态化 开展网格员业务培训；推 进全年度网格活跃度100% 。 | 12 月 | 智慧社区：按照《关于全 区开展智慧安防小区建设 的实施意见》有关标准， 验收智慧安防小区。基层 治理：组织最美网格员评 选。总结年度网格信息化 工作，表彰优秀网格员。 持续优化平台实战应用功 能。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 着力抓好初信初访 办理、信访积案化 解等工作，推动各 类矛盾纠纷联动处 置、多元调处。 |  |  | 4 月 | 印发《2023年度区级领 导干部挂包化解信访积 案实施方案》 ， 落实挂 包区领导、责任单位 ， 明确全年化解率不低于 85%的工作目标。 | 7 月 | 专题研究部署上半年信访 积案化解工作。 | 10 月 | 专题研究部署信访积案化 解工作。 | 区信访局 |
|  |  | 2 月 | 全面梳理去年以来信访积 案总台账。 | 5 月 | 对积案化解情况实行周 调度 、 月排名，及时做 好通报。 | 8 月 | 对积案化解情况实行周调 度、月排名，及时做好通 报。 | 11 月 | 力争省、市领导挂包积案 全部化解，信访积案化解 率达到85%。 |  |
|  |  | 3 月 | 根据上级通知要求，适时 确定省、市领导挂包积案 。 | 6 月 | 力争二季度信访积案化 解率达到50%。 | 9 月 | 力争三季度信访积案化解 率达到70%。 | 12 月 | 对全年积案化解工作进行 回头看，加大案件化解措 施落实力度，确保案件化 解效果。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 完 善 安 全 生 产 “ 1347 ” 工 作 体 系，加快区应急指 挥中心建设，纵深 开展危化品、道路 交通、燃气等重点 行业领域隐患排查 治理，坚决防范和 遏制较大及以上事 故发生。 |  |  | 4 月 | 1.发布应急指挥中心建 设项目意向公开，完成 招标前相关工作。2.修 订完善危化品企业分级 分类监管制度。 | 7 月 | 1.完成应急指挥中心装修 建设， 同步开发软件。2. 制定隐患排查治理“ 回头 看”督查计划。 | 10 月 | 调度重点行业领域攻坚任 务进度，推进落实。 | 区应急管理 局 |
|  |  | 2 月 | 1.修订《区应急指挥中心 建设项目方案》提交区大 数据局，完成项目评审。 2.梳理汇总重点行业领域 攻坚事项。 | 5 月 | 1.按照招标流程，公开 应急指挥中心招标。2. 督促各专业安委会牵头 单位参照危化品企业分 级分类监管制度，制定 各 自办法 。3.组织应急 物资及装备技能培训。 | 8 月 | 1.完成应急指挥中心硬件 产品建设；对软件系统进 行测试、完善。2.开展隐 患排查治理“回头看”。 | 11 月 | 调度各专业安委会牵头部 门分级分类监管落实情况 。 |  |
|  |  | 3 月 | 1.进一步细化应急指挥中 心建设方案，落实建设启 动资金。2.确定重点行业 领域攻坚事项，跟踪督办 。 | 6 月 | 1.实施指挥中心基础装 修建设 ，启动软件产品 开发 。2.岁末年初重大 隐患排查治理查出问题 整改销号 。3.落实防汛 防台风应急物资储备和 防汛防台风应急演练与 人员转移避险演练。 | 9 月 | 验收应急指挥中心项目。 | 12 月 | 1.调度查出隐患整改销号 情况，确保年底整改清零 。2.危化品企业专业人才 配备达标率100%。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | 标本兼治防范重大 金融风险，严守不 发生区域性金融风 险底线。 |  |  | 4 月 | 协调相关单位和金融机 构加快推进打击逃废银 行债务力度， 防范和化 解金融风险。 | 7 月 | 联合公安、市场监管等部 门对涉嫌非法集资单位和 个人进行风险排查，针对 重点企业不良贷款，鼓励 各 银 行 机 构 积 极 向 上 争 取，实现“应核尽核”。 | 10 月 | 充分利用老年节， 向老年 群体做针对性的防范非法 集资和金融知识宣传。鼓 励银行机构加大信贷投 放，稀释不良率。 | 区发改局 |
|  |  | 2 月 | 开展对信用互助业务试点 的农民专业合作社进行非 法集资排查，建立不良贷 款月调度机制，完善工作 台账。 | 5 月 | 利用5月15日打击和防范 经济犯罪宣传 日，联合 镇 、街道和金融机构进 行防非宣传，加大对地 方法人银行机构的风险 化解 ，避免滑入高风险 机构。 | 8 月 | 配合相关单位加快推进打 击逃废银行债务及非法集 资陈案积案消化处置，协 调银行机构对不良贷款能 通过协商、分期还款 、借 新还旧等方式处置的尽快 处置完毕。 | 11 月 | 持续做好非法集资案件处 置和信访维稳工作，加强 正面宣传与引导。梳理不 良贷款较多的金融机构， 督促银行多渠道加大处置 力度。 |  |
|  |  | 3 月 | 开展民间投融资机构涉非 涉稳风险排查 ， 对单笔 500万以上企业贷款与银 行机构对接， 了解处置方 式，明确处置时间。 | 6 月 | 利用防非宣传月联合镇 街道 、金融机构相关单 位进行防非宣传，对上 半年银行机构不良贷款 情况进行梳理汇总。 | 9 月 | 利用中秋节进行防范和处 置非法集资宣传，对三季 度银行机构不良贷款情况 进行梳理汇总，明确下一 步工作重点。 | 12 月 | 利用宪法日积极向人民群 众宣传《防范和处置非法 集资条例》人人做到知法 守法懂法，防止投资受骗 。对全年银行机构不良贷 款情况进行梳理，聚力攻 坚。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 深入开展“八五” 普法，推动全民守 法崇法护法。 |  |  | 4 月 | 开展“全民国家安全教 育 日 ”主题普法宣传活 动。 | 7 月 | 对全区乡村“法治带头人 ”“法律明白人”进行动 态管理。 | 10 月 | 组织开展习近平法治思想 学习宣传。 | 区司法局 |
|  |  | 2 月 | 组织召开2023年度法治政 府建设工作座谈会。 | 5 月 | 开展民法典宣传月集中 宣传活动。 | 8 月 | 对3处全国民主法治示范 村 (社区) 、4处省级民 主法治示范村 (社区) 进 行复核。 | 11 月 | 组织“法治带头人”“法 律明白人”线下线上法律 培训。 |  |
|  |  | 3 月 | 组织对2022年度法治政府 建设工作报告进行公示。 | 6 月 | 开展防范非法集资普法 宣传活动。 | 9 月 | 对3处全市“八五”普法 联系点工作开展情况进行 实地检查和评价。 | 12 月 | 举办“国家宪法日”“宪 法宣传周”活动，组织全 区国家工作人员开展年度 考法。 |  |

| 序 号 | 年度目标任务 | 一季度目标任务 |  | 二季度目标任务 |  | 三季度目标任务 |  | 四季度目标任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 一体推进常态化扫 黑除恶斗争，高压 严打黄赌毒、盗抢 骗 等 违 法 犯 罪 行 为，全力维护社会 大局和谐稳定。 |  |  | 4 月 | 对摸排的涉黑恶线索开 展研判分析和经营； 全 面整治农村地下赌博乱 象 ；组织开展禁种铲毒 专项行动； 全面压降盗 抢骗发案。 | 7 月 | 锁定涉黑恶案件嫌疑人有 计划的开展抓捕；深入开 展查禁黄赌宣传，摸排案 件线索；大力强化盗抢骗 案件防范工作。 | 10 月 | 将涉黑恶案件移送起诉至 检察院；深入开展查禁黄 赌宣传，摸排案件线索。 | 临淄公安分 局 |
|  |  | 2 月 | 组织扫黑除恶斗争会议， 学习各项新增的法律法 规；严厉打击涉毒违法犯 罪 ； 扎 实 开 展 “ 清 风 2023”专项行动；主动挖 掘盗抢骗线索，办出亮点 案件。 | 5 月 | 将摸排和外围查证情况 汇报检察院介入； 对全 区 涉 黄 赌 场 所 进 行 暗 访 ，发现违法犯罪行为 坚决打击；进一步压缩 非法种植毒品原植物违 法犯罪空间；快侦快破 各类侵财案件。 | 8 月 | 不断强化对涉黑恶犯罪团 伙 及 整 个 犯 罪 链 条 的 打 击 ； 暗 访 全 区 涉 黄 赌 场 所；开展培训会，全力提 升盗抢骗案件线索发现及 侦破能力。 | 11 月 | 在各个村居、行业区域内 开展打击涉黑恶战果宣 传；暗访全区涉黄赌场所 。 |  |
|  |  | 3 月 | 全面整治农村地下赌博乱 象；组织警力开展全面走 访，摸排涉黑恶线索；坚 决防止发生涉吸毒人员案 事件和舆情事件，完成禁 毒全年绩效考核任务的 30%。 | 6 月 | 全力开展涉黑恶案件侦 办 ；深入开展查禁黄赌 宣传； 完成禁毒全年绩 效考核任务的60%；有效 提升侵财类案件破案数 及嫌疑人抓获数。 | 9 月 | 不断强化对涉黑恶犯罪团 伙 及 整 个 犯 罪 链 条 的 打 击；继续暗访全区涉黄赌 场所；组织开展互联网、 寄递渠道涉毒问题整治专 项行动，完成禁毒全年绩 效考核任务的90%。 | 12 月 | 在各个村居、行业区域内 开展打击涉黑恶战果宣 传；常态化暗访全区涉黄 赌场所；全部完成禁毒全 年绩效考核任务。 |  |