## Sheet1
2024年市重大项目调度汇总表
单位：亿元
序号 | 建设单位及项目名称 | 所属行业 | 建设规模及建设内容 | 计划开工时间 | 总投资 | 2024年计划 |  | 是否开工 | 开工时间 | 2024年投资完成情况 | [6 empty] | 形象进度
[6 empty] | 投资 | 主要建设内容或工作目标 |  |  | 3月当月完成投资 | 2024年累计完成投资 | 土建工程 | 设备购置安装 | 土地等费用 | 其他 | 投资完成率
1 | 山东一诺威新材料有限公司环氧丙烷/环氧乙烷下游衍生物项目 | 新材料 | 年产环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物30万吨；占地177亩；主要建设甲类装置、丙类装置及配套公辅设施 | 3月 | 14.3 | 3 | 车间、仓储主体全部完工，主要生产设备进场安装 | 是 | 2024-01-01 | 1.38 | 1.38 | 0.05 | 0 | 0.5 | 0.83 | 46% | 场平已完成，现场围墙圈建已完成，地槽混凝土浇筑已完成
2 | 山东齐都药业有限公司口服制剂综合体技术改造项目 | 新医药 | 年产口服制剂100亿片粒；占地21.27亩；主要建设口服制剂生产车间4个，新购置设备157台（套） | 1月 | 4.8 | 2 | 完成车间主体施工，完成设备招标采购并进行安装调试 | 是 | 2024-01-01 | 0.45 | 0.45 | 0.4 |  | 0.05 |  | 22.5% | 4个单体已封顶，正在进行外墙施工。设备合同已签
3 | 山东锐博化工有限公司碳氢清洗剂技术改造项目 | 高端化工 | 年产碳氢清洗剂25万吨；占地6.3亩；主要是对原有5万吨/年馏分油分馏装置和5万吨/年加氢精制装置进行技术改造，新建25万吨/年原料油加氢单元和20万吨/年分馏单元，利旧原5万吨/年馏分油分馏装置部分设备 | 4月 | 2.2 | 1.5 | 加氢单元、分馏单元设备安装基本完成 | 是 | 2024-02-01 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.7 |  |  | 60% | 设备基础已制作完成，正在吊装设备
4 | 山东永聚医药科技有限公司医药包装产业基地项目（二期） | 新医药 | 年产输液用非PVC多层共挤复合膜、高阻隔膜3.5亿平方米，输液用多功能组合盖10亿只、TPE垫片20亿只等；占地100亩；主要建设生产厂房，购置输液用非PVC多层共挤复合膜高阻隔膜、输液用多功能组合盖和TPE垫片等设备 | 续建 | 5 | 1 | 7#、8#厂房土建完工，设备安装完成 |  | 2023-02-01 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 51% | 厂房、仓库已建设完成，正在订购设备，预计5月份可陆续到厂安装
5 | 山东恒立新材料科技股份有限公司橡胶助剂项目 | 新材料 | 年产各类橡胶助剂10万吨；主要建设5万吨/年橡胶防老剂催化剂、3万吨福美钠、3万吨脂肪酸、脂肪酸钠等装置及配套公辅设施 | 续建 | 5 | 1 | 土建施工完工，设备安装完成 |  | 2023-02-01 | 0.86 | 0.86 |  | 0.86 |  |  | 86% | 循环水池正在进行混凝土养护，事故池、污水池基础已完成；催化剂装置正在配管；防老剂正在安装设备，进行工艺管道安装；终止剂主体框架完成，正在安装设备
6 | 淄博加华新材料有限公司汽车尾气催化材料搬迁入园升级改造项目 | 新材料 | 年产汽油尾气催化剂8000吨；占地100亩；主要建设生产车间、仓库、原料罐区、动力车间及配套公辅设施；购置全自动合成装置，全自动窑炉及先进的水处理装置等 | 续建 | 5 | 1 | 土建施工完工，设备安装完成 |  | 2022-07-01 | 0.99 | 0.99 | 0.3 | 0.69 | 0 | 0 | 99% | 办公楼正在进行内外装；催化剂仓库消防安装完成95％；废水处理站罐基础、水池内拆模完成80％，回填土完成50％
7 | 奥德隆国际广场建设项目 | 商贸 | 总建筑面积12.2万平方米；占地52亩；主要建设金融商业街、超市、地下车库等 | 3月 | 6.5 | 2.5 | 综合体内外装完成，具备开业条件 | 是 | 2023-07-01 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 96% | 商业楼主体和外装已完成，正在进行内装
8 | 淄博管仲水务有限公司齐鲁化工区北部污水处理厂项目 | 节能环保 | 设计规模为60000方/天；占地144亩；建设一套中水回用装置、一套污水处理及回用装置、一套蒸发结晶装置 | 续建 | 5 | 1 | 土建完成，设备安装完成 |  | 2023-03-01 | 0.53 | 0.53 | 0.23 | 0.3 |  |  | 53% | 一二三级AO池主体完成；综合楼装饰装修中；中心变配电室装饰装修中；污泥浓缩池1、2，主体完成；除硬反应池1模板施工中；V型滤池模板施工中，除硬加药池主体完成；三级高效沉淀池模板施工中； 集水池主体完成，做满水试验； 整体进度完成58%
9 | 临淄区医疗中心(临淄区人民医院新院区)建设项目 | 医疗卫生 | 总建筑面积19.9万平方米；占地269亩；主要建设急诊楼、门诊楼、住院部、医技楼等设施用房 | 续建 | 12 | 2 | 项目全部建成，具备投用条件 |  | 2021-06-01 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5.5% | 1、门诊医技楼：内装修施工完成10%；2、科教综合楼：室内二次结构砌筑完成，室内、外装修完成10%；3、病房楼A、B座：主体建设完成，室内二次砌筑完成，外装修施工完成10%；4、传染楼：室内砌筑收尾，室内、外装修完成10%
10 | 淄博中南医药包装材料股份有限公司药用铝箔制品项目 | 新医药 | 年产药用铝箔制品5000吨；利用现有厂房；购入金属加工设备、智能制造生产线、装配设备等 | 4月 | 2 | 0.8 | 设备购置安装完成，具备生产条件 | 是 | 2023年12月 | 0.36 | 0.36 |  | 0.36 |  |  | 45% | 设备安装完成60%