## Sheet1
2024年市重大项目调度汇总表
单位：亿元
序号 | 建设单位及项目名称 | 所属行业 | 建设规模及建设内容 | 计划开工时间 | 总投资 | 2024年计划 |  | 是否开工 | 开工时间 （**年*月）仅已开工的填写 | 2024年投资完成情况 |  |  | 形象进度
[6 empty] | 投资 | 主要建设内容或工作目标 |  |  | 当月完成投资 | 2024年累计完成投资 | 投资完成率
临淄区58个 |  |  |  |  | 1032.6 | 157.6 |  |  |  | 11.32 | 63.15 | 40.07%
工业项目（43个）
1 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司鲁油鲁炼技术升级改造项目 | 高端化工 | 年产乙烯100万吨，环氧乙烷20万吨等；主要建设1000万吨/年常减压装置、100万吨/年乙烯装置、210万吨/年高端碳材料装置、200万吨/年加氢裂化装置、100万吨/年连续重整装置、8万立方米/时干气制氢装置等及配套公辅设施 | 7月 | 226.8 | 30 | 完成项目基础设计，长周期设备订货；现场土建施工 | 否 |  |  |  |  | 正在纳规
2 | 天辰齐翔新材料有限公司己二腈二期项目 | 新材料 | 占地1603亩；主要建设60万吨/年合成氨装置、30万吨/年己二腈装置、20万吨/年氢氰酸装置、5万吨/年水和肼装置、30万吨/年双氧水装置、20万吨/年聚碳酸丙烯酯（PPC）装置及以上工艺装置相关配套公用工程、公辅工程 | 9月 | 122.9 | 20 | 前期手续办理，基础施工 | 否 |  |  |  |  | 环评、能评初稿已完成；未涉及文物遗址和干渠的土地（949亩地块）正在准备土地组卷材料（因化工园区扩区未最终批复、土地要价问题、安评环评未评审或未出具相关说明等导致组卷材料不齐全无法上报）；文物勘探招标已结束（63.2883公顷），文物勘探合同已签订
3 | 淄博睿霖高分子材料有限公司绿色低碳烯烃一体化项目 | 新材料 | 年产双酚A24万吨、环氧丙烷30万吨等；占地480亩；主要建设30万吨环氧丙烷装置、30万吨/年异丙苯装置、35万吨/年苯酚丙酮装置、24万吨/年双酚A装置及配套公辅设施 | 1月 | 50.7 | 15 | 异丙苯、苯酚丙酮、双酚A装置土建和设备安装完成 | 是 | 2024年1月 | 0.1 | 17.1 | 114% | 立项、能评、环评、土地已完成；方案预审已完成，施工图初审已完成。1、中心控制室一层顶板模板安装完成，梁钢筋绑扎完成，板筋绑扎完成50%；机电仪修间二层模板安装完成，开始绑扎梁、板钢筋；化验楼主体封顶
4 | 山东聚合顺新材料有限公司尼龙新材料生产基地 | 新材料 | 年产50万吨尼龙新材料；占地200亩；主要建设生产车间及配套公辅设施，购置4条间歇生产线，16条连续聚合生产线 | 3月 | 26 | 2 | 土建完成，大部分设备安装完成 | 是 | 2024-03-01 | 0.19 | 1.5 | 75% | 成盐车间、聚合车间、动力站等四个单体基础施工-4米，设备订购+工艺包2.3亿，土配套费650万，人防72万
5 | 山东一诺威新材料有限公司环氧丙烷/环氧乙烷下游衍生物项目 | 新材料 | 年产环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物30万吨；占地177亩；主要建设甲类装置、丙类装置及配套公辅设施 | 3月 | 14.3 | 3 | 车间、仓储主体全部完工，主要生产设备进场安装 | 是 | 2024-01-01 | 0.17 | 1.67 | 55.67% | 正在进行项目南地块院墙施工，4＃车间2层地面浇筑完成，养护中；4＃原料仓库基础施工完成；3＃综合罐区基槽施工；事故水池已浇筑完成，正在养护；8#车间桩基施工完成，近期进行桩基检测
6 | 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司氯化稀土冶炼分离、稀土应用新材料转型升级搬迁入园项目（二期） | 新材料 | 年产氯化稀土25000吨；占地94亩；主要建设氯化稀土生产线、车间厂房、原辅料仓库、新材料生产厂房等 | 7月 | 10.8 | 2 | 建设年产25000吨氯化稀土生产系统及废水处理设施，包括氯化稀土生产线、车间厂房、原辅料仓库、新材料生产厂房等 | 是 | 2023-10-01 | 0.68 | 1.9 | 95% | 分析检测中心主体封顶已完成，正在进行外装，内装正在招标；3#车间正在进行调试设备
7 | 山东睿泽化工科技有限公司全厂配套辅助工程项目 | 节能环保 | 年回收硫磺10万吨、每小时制氢8万标方；占地220亩；主要建设10万吨/年硫磺回收装置、8万标方/小时制氢装置及配套公辅设施 | 5月 | 10 | 4 | 主要装置土建及设备安装完成，达到投料试车条件 | 是 | 2024-02-01 | 0.46 | 2.01 | 50.25% | 立项、环评、能评、土地已完成；规划方案和施工图设计已完成，准备上报审图。基础施工完成90%，装置区内道路基层施工完成60%
8 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司聚丙烯项目 | 新材料 | 年产聚丙烯25万吨；占地187亩；主要建设25万吨/年聚丙烯装置及配套公辅设施 | 3月 | 9.5 | 4 | 现场土建施工，设备、电仪及管道安装 | 是 | 2024-01-01 | 0.06 | 2.27 | 56.75% | 装置区基础施工完成约60%； 一级地管和道路施工完成约30%，签订3亿元设备合同
9 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司异壬醇项目（二期） | 高端化工 | 年产异壬醇20万吨主要建设生产线、控制室、分析楼、化学品仓库、变配电室、机柜间等公用工程设施 | 6月 | 8.5 | 5 | 土建、安装完成单元：合成气单元、齐聚单元、羰基合成单元、厂区管廊、厂区给排水-地下管网 | 是 | 2024-04-01 | 0.36 | 1.39 |  | 齐聚选择加氢装置基础基本完成，正在进行框架结构施工，老装置煤制气拆除正在进行150*26=3900；签订1.7亿元设备合同
10 | 山东泽森纸业有限公司浸渍纸加工项目 | 特色轻工 | 年产三聚氰胺浸渍纸1.5亿张；占地46亩；主要建设车间2座、辅助车间1座、办公楼1座等；购置三聚氰胺卧式浸胶线28条、印刷线24条 | 7月 | 6.7 | 1 | 车间、办公楼建设完成，安装设备 | 是 | 2024-03-01 | 0.33 | 0.93 | 93% | 2号车间钢结构完成，顶板完成，地面硬化完成30%，墙板尚未施工；1号车间钢结构组装完成90%
11 | 淄博丰铃机械设备制造有限公司微通道反应器建设项目 | 智能装备 | 年产微通道反应器生产系统120台；项目占地81.6亩；总建筑面积10.97万平方米，新建一座研发中心楼、三座车间，新增两条生产线，购置相关工艺设备 | 7月 | 5 | 1 | 研发中心、车间建设完成，安装设备 | 否 |  |  | 0 | 0% | 立项、能评已完成，环评不涉及；组卷已批复，地上附属物补偿已由区政府常务会研究通过同意全部纳入征地成本，垫支程序已打通，平台公司正在起草借款协议，将与企业签订合同。暂未开始现场清表。规划方案和施工图预计7月份设计完成
12 | 临淄高分子产业园基础设施配套项目 | 新材料 | 总建筑面积7万平方米；占地60亩；主要建设8栋标准厂房、1栋写字楼 | 7月 | 5 | 1.5 | 标准厂房主体完成，进行二次结构施工 | 否 |  |  | 0 | 0% | 方案设计已完成，图纸已完成，考古已完成，成片开发方案已完成，金岭镇征地预公告已完成
13 | 山东齐都药业有限公司口服制剂综合体技术改造项目 | 新医药 | 年产口服制剂100亿片粒；占地21.27亩；主要建设口服制剂生产车间4个，新购置设备157台（套） | 1月 | 4.8 | 2 | 完成车间主体施工，完成设备招标采购并进行安装调试 | 是 | 2024-01-01 | 0.23 | 1.65 | 82.5% | 4个单体已封顶，正在进行外墙施工。设备合同已签2.6亿元
14 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司安全隐患治理及污水回用提标项目 | 节能环保 | 新建化验楼一座；新建400立方/时污水回用处理装置一座，并对现有含盐污水处理系统进行提标改造，处理规模由300立方/时增加至420立方/时；新建四座消防给水泵站，总设计供水能力2640升/秒，总储水量8万立方米 | 3月 | 4.8 | 3 | 土建完成 | 是 | 2024-01-01 |  | 3 | 100% | 1.齐鲁分公司炼油南区污水回用及提标改造项目：已完工； 2.齐鲁分公司化工板块消防系统安全隐患治理项目：已完工； 3.齐鲁分公司氯碱厂特种聚氯乙烯中试基地项目进入收尾阶段； 4.齐鲁分公司新建2台300吨／小时燃气锅炉项目：已完成
15 | 山东虹彩工贸有限公司新型石化助剂项目 | 新材料 | 年产新型石化助剂3.2万吨；占地100亩；主要建设生产车间、仓库、原料罐区等装置及配套公辅设施 | 7月 | 4.6 | 1 | 1#生产车间、1#仓库完成正负零以下土建施工，控制室、循环水池、消防泵房完成主体施工 | 否 |  |  | 0 |  | 立项已完成，环评、能评正在编制，预计7月编制完成；土地进入征收流程，现场已勘察完毕，土地安置补偿方案公示期满，处于法定听证阶段，规划图、施工图准备开展初步设计
16 | 山东金诚联创管业股份有限公司新型承插口钢塑复合管建设项目 | 新材料 | 年产新型承插口钢塑复合管等产品10万吨；占地112亩；主要建设办公楼、车间厂房及配套公辅设施 | 7月 | 4.6 | 1 | 车间建设完成，安装设备 | 否 |  |  | 0 |  | 立项环评能评已办结，一期50亩地组卷已批复，正在准备供地材料，预计6月中旬挂牌
17 | 山东金塑源塑胶科技有限公司金塑源塑胶创新产业园及配套物流项目 | 新材料 | 年产改性塑料10万吨；占地51亩；主要建设科研办公楼、高分子材料（改性）生产车间、相容剂（改性）生产车间、熔喷料生产车间，配套建设丙二类仓库、散装货物包装车间 | 7月 | 4.5 | 1 | 物流部分建成投运 | 否 |  |  | 0 |  | 23亩土地正在走罚没流程，完成后供地。方案设计、图纸已完成
18 | 山东三维隆邦新材料科技有限公司醋酸丁酸纤维素产品优化提升技改项目 | 高端化工 | 年产丁酸酐10000吨、正丁酸（联产装置中间产品）10000吨、异辛酸50000吨等产品；主要对有丁酸酐装置及配套设施进行技术改造；新购反应精馏塔、缩合反应器等设备约220台（套） | 9月 | 4 | 0.5 | 基础施工 | 是 | 2024-05-01 | 0.2 | 0.2 |  | 现场已开始进行土建施工，正在进行三合土回填施工，下一步进行框架基础、设备基础施工，已订购1.8亿元设备合同
19 | 山东齐都药业有限公司多腔袋脂肪乳高端注射剂智能制造车间配套智能立体仓库技术改造项目 | 新医药 | 年产脂肪乳2亿袋；占地25亩；购置乳化机、均质机、全自动多腔袋灌封设备、全自动大型水浴灭菌设备、全自动空气净化系统，建设非PVC软包装多腔袋输液生产线；配套建设立体仓库、人才公寓一座 | 7月 | 3.2 | 1.2 | 脂肪乳设备安装；仓库、公寓建成投运 | 是 | 2023-11-01 | 0.26 | 0.61 | 50.83% | 人才公寓内墙、外墙砌体，二次结构抹灰施工完成，给排水、消防工程施工完成40%
20 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司氢能源改造提升项目 | 新能源 | 建成后具备16500标方/h装车能力；占地30亩；主要建设6000标方/h纯氢充装装置，1500标方/h纯氢吸附压缩充装搬迁装置，9000标方/h氢气充装搬迁装置，氢能发电系统及配套公辅设施 | 3月 | 3 | 1.2 | 土建施工完工，设备安装完成 | 是 | 2023-06-01 | 0 | 1.69 | 140.8% | 已竣工
21 | 山东锐博化工有限公司碳氢清洗剂技术改造项目 | 高端化工 | 年产碳氢清洗剂25万吨；占地6.3亩；主要是对原有5万吨/年馏分油分馏装置和5万吨/年加氢精制装置进行技术改造，新建25万吨/年原料油加氢单元和20万吨/年分馏单元，利旧原5万吨/年馏分油分馏装置部分设备 | 4月 | 2.2 | 1.5 | 加氢单元、分馏单元设备安装基本完成 | 是 | 2024-02-01 | 0.35 | 1.67 | 111.3% | 目前分离塔、压缩机、反应器、分馏炉、反应炉、高压分离器、回流罐等主要设备已安装到位，装置框架正在安装
22 | 淄博中南医药包装材料股份有限公司药用铝箔制品项目 | 新医药 | 年产药用铝箔制品5000吨；利用现有厂房；购入金属加工设备、智能制造生产线、装配设备等 | 4月 | 2 | 0.8 | 设备购置安装完成，具备生产条件 | 是 | 2023年12月 | 0.06 | 0.69 | 86.25% | 设备安装完成，正在调试
23 | 山东瑞信磁性材料有限公司粘结磁体新材料项目 | 新材料 | 年产粘接磁性新材料600吨；占地21亩；主要建设生产车间、仓库、办公区等，购置生产设备机械压机等27台（套） | 5月 | 1.2 | 0.8 | 车间、办公楼区域建成，设备安装完成 | 是 | 2024-05-01 | 0.11 | 0.11 |  | 办公楼和车间正在挖槽；已取得审图合格证，签订施工合同
24 | 山东一诺威新材料有限公司低碳环保型硬质聚氨酯组合聚醚项目 | 新材料 | 年产低碳环保型硬质聚氨酯组合聚醚20万吨；改造现有厂房，在车间内安装相关生产设备、计量设备和辅助设施 | 6月 | 1.2 | 0.5 | 设备全部安装调试就位，达到试生产条件 | 是 | 2024-04-01 | 0.07 | 0.13 | 26% | 8#车间桩基施工完成，近期进行桩基检测
25 | 淄博睿霖高分子材料有限公司烷烃综合利用项目 | 高端化工 | 年产丙烷100万吨、丙烯90万吨、聚丙烯70万吨；占地756亩；主要建设100万吨/年轻烃制丙烷装置、90万吨/年丙烷脱氢装置、2*35万吨/年聚丙烯装置及配套的公用工程和储运系统 | 续建 | 81.6 | 5 | 地下基础施工完成，主设备安装完成，配管完成至30% |  | 2023年12月 | 1.14 | 1.14 |  | 苯酚丙酮装置：南区：A~D轴交8~10轴9.98m脚手架搭设完成；1-A~1-C轴 交1-1~1-6轴5.98m层柱、梁、板钢筋及模板安装完成，准备浇筑砼；1-7轴~L-M轴9.98m脚手架搭设完成，柱钢筋绑扎完成，开始安装梁、板模板。北区：9.98m脚手架搭设完成，开始绑扎框架柱钢筋
26 | 山东睿泽化工科技有限公司MCP联产新型化工材料及配套工程二期 | 高端化工 | 年产重油加氢中间产品200万吨；占地120亩；主要建设1套200万吨/年重油加氢装置及配套工程 | 续建 | 15 | 7 | 地下基础施工完成，主设备安装完成 |  | 2023年12月 | 0.53 | 2.61 | 37.29% | 立项、环评、能评、土地已完成；方案预审和施工图设计已完成，准备上报审图。基础施工完成90%，装置区内道路基层施工完成60%。过路地管安装完成
27 | 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司合成气装置技改项目 | 高端化工 | 对现有45000标方/h合成气装置进行技术改造，新增空分、水煤浆加压气化、CO变换等国内外设备322台（套） | 续建 | 12 | 2 | 土建完工，设备安装完成 |  | 2020-09-01 | 0.25 | 0.74 | 37% | 土建、建筑施工累计划完成91.11%； 钢结构、设备、管道安装累计完成80-90%； 电气、仪表安装累计完成19.37%
28 | 山东金翔塑料科技有限公司塑料防水篷布/帐篷出口基地项目 | 特色轻工 | 年产塑料防水篷布、帐篷及高科技塑料制品5万吨；占地150亩；主要建设生产车间、办公楼等基础设施及自动仓库系统；购置全自动进口拉丝设备10台，织布设备140台，涂覆设备3台 | 续建 | 6 | 1 | 土建完工，具备交付条件 |  | 2022-04-01 | 0 | 0 |  | 1.研发中心已基本完工 2.配电室一主体完成，室内外回填土完成，屋面完成。 3.原料仓库基本完工 4.丝锭仓库基本完工 5.织布车间二钢结构主体完成，女儿墙檩条完成30％。 6.布卷仓库钢结构主体完成，屋檩条完成。 7.涂膜成品仓库钢结构主体完成，屋檩条完成。 8.涂膜车间：钢结构主体完成，屋檩条完成，室内3∶7灰土完成
29 | 淄博天元化工有限公司环保化工溶剂技术改造项目 | 高端化工 | 年产6万吨多元醇醚醋酸酯；占地40亩；主要建设生产系统主体、储罐区、仓储区、天然气导热油加热装置及配套公辅设施 | 续建 | 5.7 | 1.5 | 二期土建完工，设备安装完成 |  | 2023-06-01 | 0 | 1.77 | 118% | 一期已竣工投产
30 | 山东赛尔化工科技发展有限公司化工新材料技术改造和均四甲苯延链精制项目 | 新材料 | 年产化工新材料70万吨、均四甲苯2万吨；占地60亩；主要建设精馏塔4座、深冷器两套、分步结晶器12套，压滤机两套、结片机两套、冷冻釜12套、及配套公辅设施 | 续建 | 5.6 | 1 | 2万吨/年均四甲苯精制延链技术改造项目，均四甲苯生产车间、变配电、仓库等配套公用工程完成 |  | 2023-05-01 | 0.45 | 1.15 | 115% | 已完成南厂区精馏装置改造建设、南厂罐区改造施工、导热油炉、循环水等共用工程建设，北厂区已完成新建罐区、装卸区建设、配电室主体和装置主体框架已完工，正在进行仪表安装、仓库安装等施工，完成进度95%
31 | 山东永聚医药科技有限公司医药包装产业基地项目（二期） | 新医药 | 年产输液用非PVC多层共挤复合膜、高阻隔膜3.5亿平方米，输液用多功能组合盖10亿只、TPE垫片20亿只等；占地100亩；主要建设生产厂房，购置输液用非PVC多层共挤复合膜高阻隔膜、输液用多功能组合盖和TPE垫片等设备 | 续建 | 5 | 1 | 7#、8#厂房土建完工，设备安装完成 |  | 2023-02-01 | 0.34 | 1.14 | 114% | 厂房、仓库已建设完成，设备已安装完成50%
32 | 山东恒立新材料科技股份有限公司橡胶助剂项目 | 新材料 | 年产各类橡胶助剂10万吨；主要建设5万吨/年橡胶防老剂催化剂、3万吨福美钠、3万吨脂肪酸、脂肪酸钠等装置及配套公辅设施 | 续建 | 5 | 1 | 土建施工完工，设备安装完成 |  | 2023-02-01 | 0.49 | 1.48 | 148% | 循环水池、事故池、污水池基础已完成；2#仓库搭建已完成，屋面板吊装基本完成；催化剂装置、防老剂装置正在配管；引发剂装置正在搭建框架；终止剂车间正在进行屋面板安装；配电室正在进行二层支模
33 | 淄博加华新材料有限公司汽车尾气催化材料搬迁入园升级改造项目 | 新材料 | 年产汽油尾气催化剂8000吨；占地100亩；主要建设生产车间、仓库、原料罐区、动力车间及配套公辅设施；购置全自动合成装置，全自动窑炉及先进的水处理装置等 | 续建 | 5 | 1 | 土建施工完工，设备安装完成 |  | 2022-07-01 | 0.37 | 1.67 | 167% | 已完工
34 | 淄博齐鲁高电压绝缘材料有限公司高电压可交联电缆绝缘材料项目 | 新材料 | 年产高电压电缆材料10万吨；占地约70亩；主要建设高压电缆绝缘料、中压电缆绝缘料、中高压电缆绝缘屏蔽装置、车间及配套公辅设施 | 续建 | 4 | 1 | 二期土建施工完工，设备安装完成 |  | 2022-04-01 | 0.52 | 1.64 | 164% | 主体八层建筑施工区域（D-H/1-8轴）五层梁板钢筋绑扎完成50%； 五层建筑施工区域（J-P/1-7轴）四层柱筋绑扎完成
35 | 中化学天辰绿能新材料技术研发（淄博）有限公司癸卯尼龙材料中试项目 | 新材料 | 占地5.18亩；主要建设聚合中试装置，包括高温尼龙中试单元、阻燃尼龙中试单元、PA46中试单元、水合肼中试装置、PDO中试装置、HDO中试装置和通用聚合中试单元 | 续建 | 2.2 | 1.5 | 土建施工完工，设备安装完成 |  | 2023-09-01 | 0.6 | 1.03 | 68.67% | 已完成总工程量的85%
36 | 天辰尼龙产业链延伸项目 | 新材料 | 主要建设年产6万吨高胶粉项目、10000吨原甲酸三乙酯等系列产品项目、20万吨水性胶黏剂项目、10万吨碳纤维原丝项目 | 准备 | 97.5 |  | 前期手续办理 | 否 |  |  | 0 |  | 项目沟通洽谈中
37 | 山东睿霖高分子材料有限公司PO/TBA/MTBE联产化学品项目 | 新材料 | 年产异丁烷60万吨、环氧丙烷24万吨等；占地335亩；主要建设60万吨/年丁烷异构装置，24万吨/年环氧丙烷装置，66万吨/年、74.2万吨/年叔丁醇/甲基叔丁基醚装置及配套的原料、产品储运系统和公用工程系统 | 准备 | 44.6 |  | 前期手续办理 | 否 |  |  | 0 |  | 立项已完成，环评报告已编制完成70%，能评报告已编制完成30%，土地刘地村拆迁剩12个宅基地未拆除，未组卷上报，规划方案和施工图同步设计中
38 | 京德佳和（山东）智能产业园有限公司华东石油化工装备智能制造产业园项目 | 智能装备 | 占地200亩；总建筑面积26万平方米；主要建设多层标准厂房、单层厂房、科研楼、综合办公楼 | 准备 | 27 |  | 前期手续办理 | 否 |  |  | 0 |  | 立项已完成；征收预公告已贴，未开始清点地上附着物；目前正在洽谈具体事宜
39 | 淄博临淄齐都机器人科技（集团）有限公司工业机器人产业基地项目 | 智能装备 | 年产工业机器人产品2万台（套）、伺服电机10万台套、减速机10万台套；总占地400亩；总建设面积26万平方米；一期主要建设工业机器人本体制造区及工业机器人集成应用区，二期主要建设伺服电机、减速机及配套项目 | 准备 | 27 |  | 前期手续办理 | 否 |  |  | 0 |  | 立项、能评已完成，正在编制环评报告；规划方案和施工图同步设计中；组卷已批复，未供地
40 | 临淄区集成电路材料产业基地项目 | 电子信息 | 年产氮化铝基板200万片、各类异形陶瓷件300万件、协作机器人6万套等；占地600亩；主要建设氧化铝陶瓷、陶瓷-金属封接技术等研发/生产中心、遨博机器人研发及生产中心等及配套公辅设施 | 准备 | 20 |  | 前期手续办理 | 否 |  |  | 0 |  | 立项、环评、能评、土地已完成；正在与华润集团洽谈并购事宜，待协议正式签订后可开工建设，目前正在进行施工图纸设计
41 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司异丁烷脱氢项目 | 高端化工 | 年产异丁烯45万吨；占地147亩；主要建设45万吨/年异丁烷脱氢装置、67万吨/年MTBE装置及配套的循环水场、配电室、机柜间、检维修及备品备件库、化学品库（丁类） | 准备 | 19.6 |  | 前期手续办理 | 否 |  |  | 0 |  | 前期手续办理中
42 | 山东新兰德光电科技有限公司钙钛矿真空玻璃光电项目 | 新材料 | 年产钢化真空玻璃50万平方米；购置自动玻璃切割机、USC干式超声波除尘机、导线钢印机等66台(套)设备，配套部分公用设施建设 | 准备 | 4.1 |  | 前期手续办理 | 否 |  |  | 0 |  | 立项、能评已完成，环评、规划、施工不涉及；土地已收储，正在走划拨转出让流程，预计6月中旬办结；凤凰部分租赁厂房，不需手续，正在商议合同细节，预计6月中旬签
43 | 淄博齐鲁林德气体有限责任公司空分保供项目 | 高端化工 | 每小时产氧气10500标方、氮气17000标方等；占地18亩；主要建设压缩机厂房、空分工艺装置、后备系统及配套公辅设施 | 准备 | 2.7 |  | 前期手续办理 | 否 |  |  | 0 |  | 正在与齐鲁石化协商合作方案
服务业项目（4个） | [10 empty] | 0
1 | 奥德隆国际广场建设项目 | 商贸 | 总建筑面积12.2万平方米；占地52亩；主要建设金融商业街、超市、地下车库等 | 3月 | 6.5 | 2.5 | 综合体内外装完成，具备开业条件 | 是 | 2023-07-01 | 0.3 | 2.82 | 112.8% | 写字楼、公寓已经交付施工；7#楼已完工，商场内部正在进行内装；8#楼正在进行幕墙和室内安装工程
2 | 山东华油盛润石油销售有限公司罐区储存三期项目 | 现代物流 | 占地336亩；主要建设1个汽车装卸单元、60座各类储罐及配套公辅设施 | 7月 | 5.9 | 4.5 | 罐区建设完成 | 否 |  |  | 0 | 0% | 立项、环评、能评已完成，规划方案和施工图同步设计中；土地组卷已批复，未挂牌。规划方案和施工图设计中
3 | 淄博颐淄置业有限公司希尔顿酒店综合体项目 | 文化旅游 | 总建筑面积3.7万平方米；占地31.5亩；建设集住宿、餐饮、会议等于一体的星级酒店一座 | 5月 | 4.1 | 2 | 酒店内外装完成，具备开业条件 | 是 | 2023-10-01 | 0.26 | 1.66 | 83% | 主体建设已完成，正在进行内部墙体施工
4 | 淄博博盛置业有限公司淄博茂隆科技众创城项目 | 重大平台 | 总建筑面积6.5万平方米；占地198亩；主要建设科技创意孵化中心、智慧物流应用中心、高科技装备制造区及配套服务设施 | 续建 | 5 | 1 | 一期完工具备交付条件，二期进行基础施工 |  | 2020-09-01 |  | 0 | 0% | 共建设12栋楼，其中4栋楼已竣工建成，另外6栋楼积坑回填土完成，剩余2栋楼未动工
能源交通和基础设施项目（9个） | [10 empty] | 0
1 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司背压机组项目 | 能源 | 建设3台8万千瓦亚临界、一次再热、双抽汽高效背压机组，配套建设3台675吨/小时煤粉锅炉，关停现役8台小煤电机组 | 6月 | 22.8 | 6 | 锅炉主厂房施工，部分设备采购、进厂安装 | 是 | 2024-05-01 | 0.66 | 1.06 | 17.67% | 1.第一批辅机设备招标完成，正在进行第二批辅机设备招标；2.1#-4#热电机组背压替代改造项目基础设计已批复，5#-8#热电机组背压替代改造项目可研报告提交公司审查；3.3号泄洪沟改造正在进行，完成工程量的60%；4.前两台锅炉正在进行桩基施工，签订3亿元设备合同
2 | 敬仲工业污水处理厂及淄河以西农村环境综合治理项目 | 节能环保 | 占地59.98亩；主要建设工业污水处理部分、淄河以西片区农村生活污水治理工程，配套实施稷下街道、敬仲镇、金岭镇范围内供水管网提升改造等 | 7月 | 10.4 | 2 | 建设污水处理厂一座、农村生活污水处理站15座、新设85.84km供水管网、农业固废回收资源化利用生产线4条 | 是 | 2024-03-01 | 0.06 | 0.57 | 28.5% | 立项、能评、环评、土地已办结，规划方案修改中，预计6月初上报，施工图同步修改中，出预审意见后上报审图，已完成供水管道敷设，正在村居敷设污水管道
3 | 淄博市临淄热电厂有限公司分布式燃机项目 | 能源 | 年发电量56110万kWh,年供电量54511万kWh,年供热量149.7万GJ；占地7.5亩；建设2套30MW+15MW级燃气蒸汽联合热电联产机组，配套制冷站、电气系统、控制系统等附属设施 | 7月 | 5.3 | 3 | 土建完成，设备安装完成 | 否 |  |  | 0 |  | 环评、能评已编制暂未上报。方案设计、图纸已完成，正在考察设备
4 | 淄博睿阳热力有限公司凤凰镇工业集中发展区供热三期项目 | 基础设施 | 年外供9.8Mpa；占地85.76亩；新建2×260t/h循环流化床锅炉 | 5月 | 2.8 | 2 | 土建和设备全部完成，达到投运条件 | 是 | 2024-02-01 | 0.2 | 0.98 | 49% | 立项、环评、能评、土地已完成；方案预审已完成，主厂房施工图初审已完成。现场除氧煤仓跨4.45m层浇筑完成，开始搭设层脚手架
5 | 淄博管仲环保科技有限公司固废集中处置项目（二期） | 节能环保 | 年填埋螯合固化飞灰10.5万吨，总库容约130万方，服务年限约10年；占地100亩；主要建设填埋库区、暂存仓库、泵房、消防水池、调节池、废水处理车间及配套辅助设施等 | 7月 | 2 | 1.2 | 项目场地平整、填埋库区基础建设 | 否 |  |  | 0 |  | 立项需要重新修改、土地已完成，工程规划和施工图需重新设计
6 | 胶济客专临淄站改造工程 | 基础设施 | 总建筑面积8.53万平方米；占地261.68亩；主要建设站房综合体、站前广场、地下车库 | 续建 | 15 | 3 | 进行站房综合体实施基坑工程、地基与基础工程及主体结构建设；广场适时开工建设 |  | 2022-10-01 | 0.34 | 0.44 | 14.67% | 站场改造工程完成工程量的55%，正在进行军供站综合房地基施工。站房改造工程正在进行土地手续办理。站前广场改造工程正在进行施工招标
7 | 齐盛合水务（淄博）有限公司皇城污水处理厂及淄河以东农村污水治理项目 | 节能环保 | 日处理工业污水及生活污水2万方；主要建设污水处理厂1座、农村生活污水处理站19座、一体化泵站和收集池各110个，配套建设DN50村内压力管道65.1km、DN100村外压力管道43.35km | 续建 | 6.7 | 0.5 | 土建完成，设备安装完成 |  | 2023-08-01 | 0.05 | 0.16 | 32% | 立项、环评、能评已办结；组卷已批复，待皇城镇清理完地下危废后组织开展文物考古及供地手续。危废清理已有方案，近期签订协议后开始清理，正在村居敷设污水管道
8 | 淄博管仲水务有限公司齐鲁化工区北部污水处理厂项目 | 节能环保 | 设计规模为60000方/天；占地144亩；建设一套中水回用装置、一套污水处理及回用装置、一套蒸发结晶装置 | 续建 | 5 | 1 | 土建完成，设备安装完成 |  | 2023-03-01 | 0.47 | 1.44 | 144% | 一级高效沉淀池主体完成； 二级高效沉淀池主体完成； 除硬加药池主体完成； 活性炭加药间基础完成； 微沙活性炭沉淀池，防渗层施工； 臭氧设备间，基础完成； 进水在线机房，汇水池，筏板施工中； 预沉池的沉淀池正在施工； 除臭基础2，基础完成，防渗膜施工完成； 土建整体进度完成70%
9 | 淄博市临淄齐盛水务有限公司齐鲁化工区西部污水处理厂提升改造项目 | 节能环保 | 占地41亩；日处理规模10000方；主要建设格栅、集水池、调节均质罐、隔油池、气浮池、二级气浮池、调节池、水解酸化池、缺氧池、好氧池、二沉池、芬顿氧化池、三沉池、BAF曝气生物滤池、砂滤池、清水池等污水处理设备 | 准备 | 2 |  | 前期手续办理 | 否 |  |  | 0 |  | 正在重新组织架构，成立新公司后重新立项、更新设计
乡村振兴和社会民生项目（2个） | [10 empty] | 0
1 | 山东省淄博第七中学校舍扩建（一期）项目 | 教育 | 总建筑面积1.6万平方米；占地34.5亩；主要建设稷下书院、地下车库，同时实施道路硬化、绿化以及公共配套设施等 | 7月 | 1.2 | 0.9 | 完成主体建设 | 是 | 2024-05-01 | 0.14 | 0.14 |  | 已确定施工单位并已办理施工手续，现场正在开槽
2 | 临淄区医疗中心(临淄区人民医院新院区)建设项目 | 医疗卫生 | 总建筑面积19.9万平方米；占地269亩；主要建设急诊楼、门诊楼、住院部、医技楼等设施用房 | 续建 | 12 | 2 | 项目全部建成，具备投用条件 |  | 2021-06-01 | 0.52 | 0.99 | 49.5% | 门诊医技楼室内安装工程、装修施工20%；病房楼A、B座外立面装修施工15%，室内安装工程施工10%；传染楼室内砌筑收尾；洗衣房、高压氧舱主体施工