## Sheet1
2024年市重大项目调度汇总表
单位：亿元
序号 | 建设单位及项目名称 | 所属行业 | 建设规模及建设内容 | 计划开工时间 | 总投资 | 2024年计划 |  | 是否开工 | 开工时间 | 2024年投资完成情况 |  | 形象进度
[6 empty] | 投资 | 主要建设内容或工作目标 |  |  | 2024年累计完成投资 | 投资完成率
1 | 山东一诺威新材料有限公司环氧丙烷/环氧乙烷下游衍生物项目 | 新材料 | 年产环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物30万吨；占地177亩；主要建设甲类装置、丙类装置及配套公辅设施 | 3月 | 14.3 | 3 | 车间、仓储主体全部完工，主要生产设备进场安装 | 是 | 2024-01-01 | 3.41 | 113.7% | 4＃车间3层2层地面、生产设备基础、车间外设备基础浇筑完成；4＃原料仓库正在安装墙板；事故水池已浇筑完成；8#车间4层已封顶，模板脚手架拆除完毕。剩余132亩土地，4#综合罐区已开始基础施工，场内施工道路施工，危废仓库、1#成品仓库、3#包装车间、5#原料仓库开槽施工，厂区内回填土。项目配套两个污水池组开槽完成，池底建筑完成
2 | 山东齐都药业有限公司口服制剂综合体技术改造项目 | 新医药 | 年产口服制剂100亿片粒；占地21.27亩；主要建设口服制剂生产车间4个，新购置设备157台（套） | 1月 | 4.8 | 2.6 | 完成车间主体施工，完成设备招标采购并进行安装调试 | 是 | 2024-01-01 | 3 | 115.4% | 主要生产设备已全部到位，正在进行设备安装调试
3 | 山东锐博化工有限公司碳氢清洗剂技术改造项目 | 高端化工 | 年产碳氢清洗剂25万吨；占地6.3亩；主要是对原有5万吨/年馏分油分馏装置和5万吨/年加氢精制装置进行技术改造，新建25万吨/年原料油加氢单元和20万吨/年分馏单元，利旧原5万吨/年馏分油分馏装置部分设备 | 4月 | 2.8 | 2.3 | 加氢单元、分馏单元设备安装基本完成 | 是 | 2024-02-01 | 2.6 | 113% | 项目已竣工
4 | 山东永聚医药科技有限公司医药包装产业基地项目（二期） | 新医药 | 年产输液用非PVC多层共挤复合膜、高阻隔膜3.5亿平方米，输液用多功能组合盖10亿只、TPE垫片20亿只等；占地100亩；主要建设生产厂房，购置输液用非PVC多层共挤复合膜高阻隔膜、输液用多功能组合盖和TPE垫片等设备 | 续建 | 5 | 1.7 | 7#、8#厂房土建完工，设备安装完成 |  | 2023-02-01 | 1.9 | 111.8% | 厂房、仓库已建设完成，设备已安装完成95%
5 | 山东恒立新材料科技股份有限公司橡胶助剂项目 | 新材料 | 年产各类橡胶助剂10万吨；主要建设5万吨/年橡胶防老剂催化剂、3万吨福美钠、3万吨脂肪酸、脂肪酸钠等装置及配套公辅设施 | 续建 | 5 | 2.7 | 土建施工完工，设备安装完成 |  | 2023-02-01 | 2.99 | 110.7% | 催化剂装置进度：98% 防老剂装置进度：98% 终止剂装置进度：98% 引发剂装置进度：96% 中央控制室土建：100% 公用工程站进度：95% 中央化验室、机修间二层正在施工 灌装站、1#仓库、3#仓库已完成基础部分，占工程量75% 金属锂库、2#仓库已完成100% 事故水池、雨排池进度：100% 1#、2#、3#立罐区完成进度：100% 卧罐区进度：100% 循环水池进度：100%
6 | 淄博加华新材料有限公司汽车尾气催化材料搬迁入园升级改造项目 | 新材料 | 年产汽油尾气催化剂8000吨；占地100亩；主要建设生产车间、仓库、原料罐区、动力车间及配套公辅设施；购置全自动合成装置，全自动窑炉及先进的水处理装置等 | 续建 | 5 | 2.2 | 土建施工完工，设备安装完成 |  | 2022-07-01 | 2.42 | 110% | 项目已竣工
7 | 奥德隆国际广场建设项目 | 商贸 | 总建筑面积12.2万平方米；占地52亩；主要建设金融商业街、超市、地下车库等 | 3月 | 6.5 | 4.6 | 综合体内外装完成，具备开业条件 | 是 | 2023-07-01 | 5.29 | 115% | 写字楼、公寓已经交付施工；7#楼已完工；8#楼外装已完成，正在招商
8 | 淄博管仲水务有限公司齐鲁化工区北部污水处理厂项目 | 节能环保 | 设计规模为60000方/天；占地144亩；建设一套中水回用装置、一套污水处理及回用装置、一套蒸发结晶装置 | 续建 | 5 | 2.1 | 土建完成，设备安装完成 |  | 2023-03-01 | 2.41 | 114.8% | 场区内管廊基础施工中；土建整体进度完成98%
9 | 临淄区医疗中心(临淄区人民医院新院区)建设项目 | 医疗卫生 | 总建筑面积19.9万平方米；占地269亩；主要建设急诊楼、门诊楼、住院部、医技楼等设施用房 | 续建 | 12 | 2.4 | 项目全部建成，具备投用条件 |  | 2021-06-01 | 2.66 | 110.8% | 门诊医技楼室内安装工程、装修施工35%；病房楼A、B座外立面装修施工50%，室内安装工程施工30%；科教综合楼开始屋面工程、室内安装工程施工；室外连廊外立面装修施工
10 | 淄博中南医药包装材料股份有限公司药用铝箔制品项目 | 新医药 | 年产药用铝箔制品5000吨；利用现有厂房；购入金属加工设备、智能制造生产线、装配设备等 | 4月 | 2 | 0.7 | 设备购置安装完成，具备生产条件 | 是 | 2023年12月 | 0.8 | 114.3% | 项目已竣工