## Sheet1
2025年市重大项目调度汇总表
亿元
序号 | 建设单位及项目名称 | 所属行业 | 建设单位 性质 | 建设规模及建设内容 | 计划开工时间 | 总投资 | 2025年计划 |  | 省级重点项目 | 市级特殊项目 | 是否开工 | 开工时间 | 2025年投资完成情况 | 形象进度
[7 empty] | 投资 | 主要建设内容或工作目标
1 | 山东齐都药业有限公司口服制剂综合体、注射剂技术及配套立体仓库改造项目 | 新医药 | 民营 | 年产口服制剂100亿片粒、PP安瓿10亿支、玻璃水针6.2亿支、电解质类和喹诺酮类注射液4.5亿瓶；新建口服制剂生产车间4座；对2条PP安瓿生产线进行改造，新增1条PP安瓿、2条玻璃水针、2条电解质类和喹诺酮类注射液、1条非PVC软包装多腔袋输液生产线 | 1月 | 10.8 | 2 | 主体建设完成，设备安装调试 | 省绿色低碳高质量发展项目 | 市技改项目 | 是 | 2025-01-01 | 1.1 | 口服制剂项目主要生产设备已全部到位，正在进行设备安装调试。电解质类和喹诺酮类注射剂、小容量注射剂项目主要设备已到位，正在进行净化工程施工及设备安装；立体仓库方案设计已完成，正在办理考古、规划等建设手续
2 | 山东美陵化工设备股份有限公司高效强化传热元件、制动器（蹄）绿色化智能化项目 | 智能装备 | 民营 | 年产高效强化传热元件1万吨、制动器（蹄）产品36万件；利用原有厂房，购置自动铆接机、数控磨床、数控车床、工业机器人等设备120台（套） | 1月 | 1.5 | 0.5 | 完成一条高效强化传热元件、一条制动器（蹄）生产线设备安装调试 |  | 市技改项目 | 是 | 2025-01-01 | 0.68 | 主要设备已到场安装
3 | 山东虹彩工贸有限公司高端环保催化剂建设项目 | 新材料 | 民营 | 年产新型石化助剂3.2万吨；占地100亩；主要建设生产车间、仓库、原料罐区等装置及配套公辅设施 | 6月 | 5.6 | 1 | 土建基本完工，开始安装设备 |  |  | 否 | 2025-05-01 | 0 | 立项、环评、能评已完成，土地已摘牌，正在办理不动产登记，施工图设计已完成
4 | 山东睿霖高分子材料有限公司绿色低碳烯烃一体化项目 | 新材料 | 民营 | 年产双酚A24万吨等；占地480亩；主要建设30万吨/年异丙苯装置、35万吨/年苯酚丙酮装置、24万吨/年双酚A装置及配套公辅设施 | 续建 | 50.7 | 16 | 项目建设完成 |  | 市技改项目 | 是 | 2024-01-01 | 6.05 | 1、项目配套的建筑物主体建设完成，进入装修收尾阶段； 2、双酚A、异丙苯装置主体框架完成，双酚A设备安装90%，异丙苯设备安装完成，开始工艺管道预制，完善装置地坪； 3、苯酚丙酮装置完成主体框架施工，工艺配管完成85%； 4、中间罐组储罐主体施工完成，劳动保护施工中
5 | 山东聚合顺新材料有限公司尼龙新材料项目 | 新材料 | 民营 | 年产尼龙新材料50万吨；占地200亩；主要建设生产车间及配套公辅设施，购置间歇生产线4条，连续聚合生产线16条 | 续建 | 26 | 2 | 一期建设完成 |  |  | 是 | 2024-03-01 | 1.17 | 目前聚合车间、成盐车间还在进行设备安装，综合楼（封顶）正在进行二次装修，原料仓库正在按照施工进度进行施工预计4月封顶。包装车间正在进行规划变更
6 | 山东睿泽化工科技有限公司全厂配套辅助工程项目 | 高端化工 | 民营 | 年回收硫磺10万吨、每小时制氢8万标方；占地220亩；主要建设10万吨/年硫磺回收装置、8万标方/小时制氢装置及配套公辅设施 | 续建 | 10 | 5 | 制氢设备具备投用条件；硫磺主装置完成，配管完成30% | 省重大项目 |  | 是 | 2024-02-01 | 2.55 | 转化炉冷壁集合管组对完成；加氢炉衬里施工完成；制氢压机平台安装完成、压缩机找正完成；循环水场旁滤器及其配管安装完成； 硫磺装置到货三台换热器，构2剩余两轴立片完成、3.8米层填梁完成，外管廊基础绑钢筋支模板完成，开始焊螺栓，空冷安装完成，尾气炉安装约70%
7 | 淄博颐淄置业有限公司希尔顿酒店综合体项目 | 商贸 | 民营 | 总建筑面积3.7万平方米；占地31.5亩；建设集住宿、餐饮、会议等于一体的星级酒店1座 | 续建 | 4.1 | 1 | 项目建设完成 |  | 市服务业重点项目 | 是 | 2023-10-01 | 0.63 | 内墙抹灰完成90%，安装及消防工程完成50％，屋面施工完成，幕墙工程完成30%，剩余幕墙立面吊篮全部搭设完成
8 | 山东省淄博第七中学新建教学楼建设项目 | 教育 | 政府投资 | 总建筑面积1.6万平方米；占地34.5亩；主要建设稷下书院、地下车库，同时实施道路硬化、绿化以及公共配套设施等 | 续建 | 1.2 | 0.5 | 主体五层竣工，完成内外装修、内配 |  |  | 是 | 2024-05-01 | 0.27 | 1、J轴以北架体支设完毕，钢筋进场，J轴以北梁钢筋下料； 2、东侧安全通道支设完毕； 3、J轴以南架体支设