## Sheet1
2021年度重大建设项目全流程信息统计表
| 项目名称 | 批准结果 | 招投标情况 | 征收土地情况 | 重大设计变更情况 | 施工进展情况 | 质量安全监督 | 竣工情况
1 | 天辰齐翔新材料有限公司尼龙新材料项目 | 2019-370300-26-03-044004 | 企业自行组织招标 | 鲁政土字〔2019〕1747号，鲁政土字〔2019〕1583号，鲁政土字〔2020〕761号，鲁政土字〔2020〕762号 | 无 | 部分装置的土建和储罐施工己完成，部分装置的设备吊装、管道预制及安装、电气设备、仪表设备安装、电缆敷设等工作已全面开展，部分装置施工进入收尾期问，打压吹扫工作己经开始。 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题 | 未竣工
2 | 临淄区医疗中心建设项目 | 2019-370305-84-01-066247 | 已招标 | 鲁政土字〔2017〕592号 | 无 | 1、门诊医技楼，已完成主楼正负零以下底板浇筑施工。2、传染楼，已完成主体框架浇筑施工。3、病房楼A座、科教综合楼基槽开挖完成，超挖灰土换填已全部完成。4、病房楼B座基槽416根桩基全部施工完毕。 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题 | 未竣工
3 | 金山产业园基础设施项目 | 2019-370305-78-01-050162 | 已招标 | 补天路：鲁政土字C〔2021〕3号，南沣路：鲁政土字〔2020〕456号，祥晖路南延：鲁政土字C〔2020〕41号，工业园中路：鲁政土字〔2020〕763号。 | 无 | 1、补天路：冯官路至齐翔腾达北门主路沥青面层完成。 2、南沣路：除绿化工程外，主路具备通车条件。 3、翔晖路南延（南沣路至工业园中路）：除绿化工程外，主路具备通车条件。 4、翔晖路北延:路基处理完成80%。 5、工业园中路：除绿化工程外，主路具备通车条件。 | 暂未介入监督 | 未竣工
4 | 淄博鹏达环保科技有限公司新型环保功能材料循环再生与资源化利用项目 | 2020-370305-77-03-140660 | 企业自行组织招标 | 鲁政土字〔2019〕874号 | 无 | 戊类仓库、备件仓库外墙板安装完成，2#生产车间消防安装完成、开始安装防火墙，厂区内部污水管网建设完成，罐区维护安装完成。 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题 | 未竣工
5 | 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司转型升级搬迁入园项目 | 2019-370305-39-03-071376 | 企业自行组织招标 | 鲁政土字〔2020〕125号 | 无 | 一车间萃取厂房主体已基本建设完成，正在进行外墙保温工作；二车间灼烧厂房主体结构已建设完成，屋面板已吊装完成；二车间溶解碳沉厂房主体框架已完成，正在进行屋面板吊装；三车间合成气粉厂房、三车间灼烧厂房、五车间1#环保厂房、五车间2#环保厂房正在进行厂房建设。 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题 | 未竣工
6 | 山东振齐汽车有限公司整套SUV出口KD件生产基地项目 | 2020-370305-36-03-142400 | 企业自行组织招标 | 鲁政土字〔2017〕641号 | 无 | 设备到位85%，夹具、AGV小车、机器人备件已到位。 | 暂未介入监督 | 未竣工
7 | 淄博欧木特种纸业有限公司非织造新材料项目 | 2020-370305-17-03-072641 | 企业自行组织招标 | 存量用地：淄国用【2008】第E02503号 | 无 | 一期工程1.8万吨/年非织造新材项目的两条生产线已经全部建设完成 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题 | 未竣工
8 | 山东金诚联创管业股份有限公司新型承插口钢塑复合管建设项目 | 2019-370305-33-03-063014 | 企业自行组织招标 | 未征收 | 无 | 厂房改造完成；3PE防腐设备安装、电气接线，改装挤塑机溜道；内外环氧设备安装、电气接线，改装防爆电机完成；切管机、对焊机、压口机等设备安装调试。 | 暂未介入监督 | 未竣工
9 | 山东大成生物化工有限公司百菌清搬迁扩建项目 | 2018-370300-26-03-052330 | 企业自行组织招标 | 不属于我区地块 | 无 | 主要设备已安装完毕，目前正在进行管道电仪安装、建筑物装饰防水等工作 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题 | 未竣工
10 | 山东虹彩工贸有限公司食品级微晶蜡加氢精制及环保型芳烃橡胶填充油（TDAE）项目 | 2019-370300-26-03-045865 | 企业自行组织招标 | 鲁政土字〔2019〕990号 | 无 | 1#车间钢构已开建，2#车间钢构已开建，罐区储罐主体建成，防火墙内浇筑，控制室、配电室、仓库主体已完工。 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题 | 未竣工
11 | 山东奥杰众明新材料科技有限公司高性能复合材料及复合离子液体系列产品研发、生产项目 | 2020-370303-26-03-018686 | 企业自行组织招标 | 不属于我区地块 | 无 | 5个钢结构厂房主体结构组装完毕；综合用房、配电室主框架浇筑；部分反应釜等设备安装；主路及雨水管道施工等 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题 | 未竣工