## Sheet1
临淄区重大建设项目全流程信息表
序号 | 项目名称 | 批准结果 | 重大设计变更情况 | 施工进展情况 | 质量安全监督
1 | 山东睿霖高分子材料有限公司绿色低碳烯烃一体化项目 | 淄政字 〔2024〕3号 | 无 | 区域机柜间、区域变配电所、双酚A仓库、化验楼、中心控制室、化学品库、危废库、泡沫站、机电仪修间主体已完成，正在内外装修及设备安装 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题
2 | 山东睿泽化工科技有限公司 MCP 联产新型化工材料及配套工程项目（二期） | 淄政字 〔2024〕3号 | 无 | 机柜间、变电所主体已完成，正在内外装修及设备安装 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题
3 | 山东金翔塑料科技有限公司塑料防水篷布/帐篷加工出口基地基础设施建设项目 | 淄政字 〔2024〕3号 | 无 | 研发中心主体已完成，内外装修中。配电室一、涂膜车间、涂膜成品仓库、布卷仓库、原料仓库、丝锭仓库、织布车间二基础已完成，正在钢结构上梁。二期手续正在办理中 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题
4 | 山东瑞信磁性材料有限公司粘接磁体新材料项目 | 淄政字 〔2024〕3号 | 无 | 1#车间、2#办公楼主体已完成，正在内外装修 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题
5 | 淄博管仲水务有限公司齐鲁化工区北部污水处理厂项目 | 淄政字 〔2024〕3号 | 无 | 综合楼主体已完成，正在内外装修。中心变配电室、鼓风机房、加药间、污泥调理池及PAC储罐区、出水在线监测房、一级高效沉淀池、集水池、设备间V型滤池、二级高效沉淀池、三级高效沉淀池、除硬反应沉淀池2、微砂活性炭沉淀池主体已完成，设备安装中。 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题
6 | 淄博睿阳热力有限公司凤凰镇工业集中发展区供热三期项目 | 淄政字 〔2024〕3号 | 无 | 主厂房、机修工具间、危废品库主体已完成，正在内外装修及设备安装。 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题
7 | 山东聚合顺新材料有限公司尼龙新材料项目 | 淄政字 〔2024〕3号 | 无 | 一期7个单体，已有5个已开工，聚合车间，动力站，成盐车间已封顶；成品仓库正在进行基础施工，包装车间正在清理基槽。 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题
8 | 山东一诺威新材料有限公司环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物 项目 | 淄政字 〔2024〕3号 | 无 | 4#车间1层主体完成，等待设备加工，设备入场后再进行二层以上主体施工；4#仓库钢结构立柱正在安装，8#车间施工至2层混凝土柱 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题
9 | 山东恒立新材料科技股份有限公司橡胶助剂项目 | 淄政字 〔2024〕3号 | 无 | 一期13个单体，已全部开工，其中主体结构已封顶的有7个，剩余6个计划年底封顶，现场设备均已到位，安装已完成近70% | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题
10 | 淄博加华新材料有限公司汽车尾气催化材料搬迁入园升级 改造项目 | 淄政字 〔2024〕3号 | 无 | 土建施工已结束，设备安装已完成，目前正在试生产运行 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题
11 | 淄博齐鲁高电压绝缘材料有限公司可交联聚乙烯高压超高 压电缆绝缘材料项目 | 淄政字 〔2024〕3号 | 无 | 项目主体已封顶，目前正在进行外墙施工。预计10月份完工交付 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题
12 | 淄博颐淄置业有限公司希尔顿酒店综合体项目 | 淄政字 〔2024〕3号 | 无 | 内部加固改造已完成，目前正进行装饰装修工程施工，外墙正进行幕墙施工，场区绿化施工已进场 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题
13 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司热电机组背压替代 改造项目 | 淄政字 〔2024〕3号 | 无 | 场地正进行基坑开挖，部分桩基础施工正在进行 | 已进场进行质量安全交底，目前未发现重大质量安全问题
14 | 临淄区医疗中心(临淄区人民医院新院区)建设项目 | 淄政字 〔2024〕3号 | 无 | 共计6个单体，门诊医技楼主体已完成，安装工程完成20%，外立面石材完成90%；病房楼A及B座，主体已完成，外立面石材完成70%；传染楼及科教楼主体已完成，高压氧舱洗衣房，基础部分已完成；车库主体已全部完成；整个施工区域的绿化南广场已完成50%，其余部位尚未施工 | 已介入进行正常质量安全监督，未发现重大质量安全问题